## 13.МП РЖС
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Содействие развитию жилищного строительства"
Проектная часть
П.1.1. Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
П.1.2. Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (I,II) | [31 empty] | 0
Всего | 7926.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.21 | 0 | 950 | 0 | В договоре, заключенном между ПАО «Лукойл», ООО «Логика», Администрацией г. Когалыма, прописано срок выполнения работ до момента завершения работ: Работы на сумму 1 715,00 тыс.руб.: №1108 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Музейного комплекса в районе аэропорта) на сумму 150,00 т.р., №1115 от 16.11.2020 (раздел земельного участка с кадастровым номером 86:17:0000000:14, принадлежащего АО «РЖД») на сумму 800,00 т.р. №1108 от 07.06.2023 (выполнение работ по внесению изменений в документы терриориального планирования) на сумму 765,00 т.р. Данные средства выделены в рамках соглашения ПАО «Лукойл» на корректировку ППиМТ, межевание земельных участков. | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 5652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 5652.2 |  |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 559.01 |  |  |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 559.01
привлеченные средства | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 765 | [17 empty] | 950 |  |  | 0
1.2. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I,III,4,2,7) | [31 empty] | 0
Всего | 34383 | 10163.5 | 10163 | 10163 | 29.5582 | 99.9951 | 4676.5 | 420.84 | 5487 | 9742.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24219.5 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 31288.5 | 9248.67 | 9248.33 | 9248.33 | 29.5582 | 99.9963 | 4255.5 |  | 4993.17 | 9248.33 | [18 empty] | 22039.83 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 3094.5 | 914.83 | 914.67 | 914.67 | 29.5579 | 99.9825 | 421 | 420.84 | 493.83 | 493.83 | [18 empty] | 2179.67 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 3094.5 | 914.83 | 914.67 | 914.67 | 29.5579 | 99.9825 | 421 | 420.84 | 493.83 | 493.83 | [18 empty] | 2179.67
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства.(6) | [31 empty] | 0
Всего | 19928.96 | 1918 | 4272.45 | 4272.45 | 21.4384 | 222.7555 | 0 | 0 | 1918 | 1318 | 3264.45 | 2954.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11313 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов, расположенных в г.Когалыме: - МК 1/2024 от 10.01.2024 снос д.18 по ул.Фестивальная, на сумму 598,0 тыс.руб.; - МК 2/2024 от 10.01.2024 снос д.27 по ул.Рижская, на сумму 220,0 тыс.руб.; - МК 3/2024 от 17.01.2024 снос домов 5 и 18 по ул.Мостовая, на сумму 500,0 тыс.руб. - МК 9/2024 от 06.02.2024 снос дома 1 по ул.Кирова, на сумму 600,0 тыс.руб.Срок окончания работ 05.03.2024. - МК 10/2024 от 06.02.2024 снос дома 10Б по ул.Спортивная, на сумму 600,0 тыс.руб. - МК от 01.03.2024 № 0187300013724000008 на снос дома 5 по ул.Фестивальная на сумму 1 664,45 тыс.руб.; - МК от 04.03.2024 №14/2024 на снос домов 4 и 41 по ул.Мостовая на сумму 500,00 тыс.руб.; - МК от 13.03.2024 №17/2024 на снос домов 31 по ул.Мостовая и дома 1Б по ул.Кирова на сумму 500,00 тыс.руб. Работы по контрактам выполнены и оплачены полностью в части средств бюджета г.Когалыма. Оплата работ за счет средств бюджета ХМАО-Югры произведена 04.04.2024 (после поступления средств в бюджет г.Когалыма). 22.03.2024 размещена аукционная документация на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов №7 и №19 по ул.Фестивальная г.Когалыма. Дата подведения итогов - 05.04.2024. В соответствии с постановлением Администрации г.Когалыма от 29.02.2024 №399 перераспределены плановые ассигнования в сумме 2 697,4 тыс.руб. на мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидодов (приказ КФ Администрации г.Когалыма от 01.03.2024 №20-О). | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 18135.3 | 1745.38 | 3806.03 | 3806.03 | 20.9869 | 218.0631 |  |  | 1745.38 | 1199.38 | 2970.65 | 2606.65 |  |  |  |  | 3124.47 | [11 empty] | 10294.8 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1793.66 | 172.62 | 466.42 | 466.42 | 26.0038 | 270.2004 |  |  | 172.62 | 118.62 | 293.8 | 347.8 |  |  |  |  | 309.04 | [11 empty] | 1018.2 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1793.66 | 172.62 | 466.42 | 466.42 | 26.0038 | 270.2004 |  |  | 172.62 | 118.62 | 293.8 | 347.8 |  |  |  |  | 309.04 | [11 empty] | 1018.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.5. Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 2697.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2454.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2454.306
бюджет города Когалыма | 242.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 242.733
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 242.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 242.733
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1,7)
Всего | 5480.597 | 2127.599 | 2127.599 | 2127.599 | 38.8206 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.599 | 2127.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.998 | 0 | По состоянию на 01.04.2024 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 16 семей. В 2024 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий явиляются 2 молодые семьи, которым выданы свидетельства. В настоящее время в отношение одной семьи проводятся мероприятия по перечислению субсидии. | 0
федеральный бюджет | 407.999 | 158.382 | 158.382 | 158.382 | 38.8192 | 100 |  |  |  |  | 158.382 | 158.382 | [16 empty] | 249.617 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 4798.499 | 1862.81 | 1862.81 | 1862.81 | [6 empty] | 1862.81 | 1862.81 | [16 empty] | 2935.689 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 274.099 | 106.407 | 106.407 | 106.407 | 38.8206 | 100 |  |  |  |  | 106.407 | 106.407 | [16 empty] | 167.692 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 274.099 | 106.407 | 106.41 | 106.41 | 38.8217 | 100.0028 |  |  |  |  | 106.407 | 106.41 | [16 empty] | 167.692
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.(3,1,7) | [31 empty] | 0
Всего | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.03.2024 состоят 4 человека (3 инвалида, 1 ветеран боевых действий). Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2024 году, отсутствуют. | 0
федеральный бюджет | 1981 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1981 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1,7) | [31 empty] | 0
Всего | 2055.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.6 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 2046.6 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2046.6 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.2 | [18 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
2.4. Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность (3) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
3.1. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма(I-IV) | [31 empty] | 0
Всего | 10192.7 | 2890.28 | 1946.37 | 1946.37 | 19.0957 | 67.3419 | 1346.835 | 505.761 | 860.069 | 875.254 | 683.376 | 565.355 | 1006.02 | 0 | 780.814 | 0 | 683.376 | 0 | 1006.02 | 0 | 780.814 | 0 | 683.376 | 0 | 1006.02 | 0 | 780.814 | 0 | 575.166 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие отдела архитектуры и градостроительтсва Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере. | 9.0949e-13
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 10192.7 | 2890.28 | 1946.37 | 1946.37 | 19.0957 | 67.3419 | 1346.835 | 505.761 | 860.069 | 875.254 | 683.376 | 565.355 | 1006.02 |  | 780.814 |  | 683.376 |  | 1006.02 |  | 780.814 |  | 683.376 |  | 1006.02 |  | 780.814 |  | 575.166 |  |  | 9.0949e-13
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
3.2. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV) |  | 0 | [29 empty] | 0
Всего | 18835 | 5293.733 | 4043.371 | 4043.371 | 21.4673 | 76.3803 | 2430.266 | 1047.062 | 1596.345 | 1690.673 | 1267.122 | 1305.636 | 1870.66 | 0 | 1449.39 | 0 | 1267.122 | 0 | 1870.66 | 0 | 1449.39 | 0 | 1267.122 | 0 | 1870.66 | 0 | 1449.39 | 0 | 1046.873 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере. | 2.5011e-12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 18835 | 5293.733 | 4043.371 | 4043.371 | 21.4673 | 76.3803 | 2430.266 | 1047.062 | 1596.345 | 1690.673 | 1267.122 | 1305.636 | 1870.66 |  | 1449.39 |  | 1267.122 |  | 1870.66 |  | 1449.39 |  | 1267.122 |  | 1870.66 |  | 1449.39 |  | 1046.873 |  |  | 2.5011e-12
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV) |  | 0 | [29 empty] | 0
Всего | 79068.901 | 19290.2705 | 17716.632 | 17716.632 | 22.4066 | 91.8423 | 6588.7505 | 5979.454 | 7421.74 | 6464.288 | 5279.78 | 5272.89 | 6617.526 | 0 | 5376.18 | 0 | 6127.692 | 0 | 7060.047 | 0 | 6428.193 | 0 | 5636.293 | 0 | 6150.33 | 0 | 5483.093 | 0 | 10899.2764 | 0 | Основной статьей неисполнения является заработная плата с отчислениями от ФОТ - в связи с наличием вакансий и выплатой денежного поощрения по результатам работы за фактически отработанное время. | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 79068.901 | 19290.2705 | 17716.632 | 17716.632 | 22.4066 | 91.8423 | 6588.7505 | 5979.454 | 7421.74 | 6464.288 | 5279.78 | 5272.89 | 6617.526 |  | 5376.18 |  | 6127.692 |  | 7060.047 |  | 6428.193 |  | 5636.293 |  | 6150.33 |  | 5483.093 |  | 10899.2764 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 182549.207 | 41683.3825 | 40269.422 | 40269.422 | 22.0595 | 96.6079 | 15042.3515 | 7953.117 | 17283.154 | 20090.375 | 13387.327 | 12225.93 | 9503.406 | 0 | 7606.384 | 0 | 14208.739 | 0 | 9936.727 | 0 | 8658.397 | 0 | 7586.791 | 0 | 9027.01 | 0 | 13924.507 | 0 | 56384.4135 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 4435.599 | 158.382 | 158.382 | 158.382 | 3.5707 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.382 | 158.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277.217 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 62338.005 | 12856.86 | 14917.17 | 14917.17 | 23.9295 | 116.025 | 4255.5 | 0 | 6738.55 | 10447.71 | 4833.46 | 4469.46 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 5578.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.2 | 0 | 35270.319 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 114060.603 | 28668.1405 | 25193.87 | 25193.87 | 22.0881 | 87.8811 | 10786.8515 | 7953.117 | 10544.604 | 9642.665 | 7630.485 | 7598.088 | 9494.206 | 0 | 7606.384 | 0 | 8629.963 | 0 | 9936.727 | 0 | 8658.397 | 0 | 7586.791 | 0 | 9027.01 | 0 | 8272.307 | 0 | 15886.8774 | 0 |  | -2.1828e-11
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5964.002 | 1193.857 | 1487.5 | 1487.5 | 24.9413 | 124.5962 | 421 | 420.84 | 666.45 | 612.45 | 400.207 | 454.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.01 | 0 | 3365.562 | 0
привлеченные средства | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |  | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 182549.207 | 41683.3825 | 40269.422 | 40269.422 | 22.0595 | 96.6079 | 15042.3515 | 7953.117 | 17283.154 | 20090.375 | 13387.327 | 12225.93 | 9503.406 | 0 | 7606.384 | 0 | 14208.739 | 0 | 9936.727 | 0 | 8658.397 | 0 | 7586.791 | 0 | 9027.01 | 0 | 13924.507 | 0 | 56384.4135 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 4435.599 | 158.382 | 158.382 | 158.382 | 3.5707 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.382 | 158.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277.217 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 62338.005 | 12856.86 | 14917.17 | 14917.17 | 23.9295 | 116.025 | 4255.5 | 0 | 6738.55 | 10447.71 | 4833.46 | 4469.46 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 5578.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.2 | 0 | 35270.319 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 114060.603 | 28668.1405 | 25193.87 | 25193.87 | 22.0881 | 87.8811 | 10786.8515 | 7953.117 | 10544.604 | 9642.665 | 7630.485 | 7598.088 | 9494.206 | 0 | 7606.384 | 0 | 8629.963 | 0 | 9936.727 | 0 | 8658.397 | 0 | 7586.791 | 0 | 9027.01 | 0 | 8272.307 | 0 | 15886.8774 | 0 |  | -2.1828e-11
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5964.002 | 1193.857 | 1487.5 | 1487.5 | 24.9413 | 124.5962 | 421 | 420.84 | 666.45 | 612.45 | 400.207 | 454.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.01 | 0 | 3365.562 | 0
привлеченные средства | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0