## на 01.11.2024
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»
Основные мероприятия программы | План на 2024 год, тыс.руб. | План на 01.11.2024 | Профинансировано на 01.11.2024 | Кассовый расход на 01.11.2024 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
Процессная часть | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен МК от 15.12.2023 №0187300013723000396 с ИП Шахбазовым Фикрет Таха оглы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма на сумму 9 633,27 тыс.руб. Период оказания услуг по МК с 01.01.2024 по 31.03.2024. Заключен МК от 25.03.2024 №0187300013724000021 с ИП Шахбазовым Фикрет Таха оглы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма на сумму 30 099,182 тыс.руб. Период оказания услуг по МК с 01.04.2024 по 31.12.2024. Оплата произведена за фактически выполненнные работы на основании подписанных Заказциком документов о приемке в ЕИС и счетов.
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (I)
всего | 39754.1 | 33236.615 | 33191.48 | 33191.48 | 83.492 | 99.8642 | 3465.99 | 3465.99 | 3281.82 | 3281.82 | 3069.62 | 3069.62 | 3281.825 | 3281.83 | 3175.873 | 3156.01 | 3281.825 | 3261.28 | 3421.8 | 3421.84 | 3554.777 | 3550.03 | 3527.212 | 3527.18 | 3175.873 | 3175.88 | 3281.825 | 0 | 3235.66 | 0
бюджет города Когалыма | 39754.1 | 33236.615 | 33191.48 | 33191.48 | 83.492 | 99.8642 | 3465.99 | 3465.99 | 3281.82 | 3281.82 | 3069.62 | 3069.62 | 3281.825 | 3281.83 | 3175.873 | 3156.01 | 3281.825 | 3261.28 | 3421.8 | 3421.84 | 3554.777 | 3550.03 | 3527.212 | 3527.18 | 3175.873 | 3175.88 | 3281.825 | 0 | 3235.66 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 39754.1 | 33236.615 | 33191.48 | 33191.48 | 83.492 | 99.8642 | 3465.99 | 3465.99 | 3281.82 | 3281.82 | 3069.62 | 3069.62 | 3281.825 | 3281.83 | 3175.873 | 3156.01 | 3281.825 | 3261.28 | 3421.8 | 3421.84 | 3554.777 | 3550.03 | 3527.212 | 3527.18 | 3175.873 | 3175.88 | 3281.825 | 0 | 3235.66 | 0
бюджет города Когалыма | 39754.1 | 33236.615 | 33191.48 | 33191.48 | 83.492 | 99.8642 | 3465.99 | 3465.99 | 3281.82 | 3281.82 | 3069.62 | 3069.62 | 3281.825 | 3281.83 | 3175.873 | 3156.01 | 3281.825 | 3261.28 | 3421.8 | 3421.84 | 3554.777 | 3550.03 | 3527.212 | 3527.18 | 3175.873 | 3175.88 | 3281.825 |  | 3235.66
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
Процессная часть
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (II, 1)
Всего | 572875.33 | 481613.46 | 112356.37 | 112356.37 | 19.6127 | 23.3292 | 0 | 0 | 4540.54 | 4540.54 | 59 | 59 | 180 | 180 | 0 | 0 | 30 | 26 | 191 | 195 | 7183.05 | 7183.05 | 19778.35 | 19778.35 | 449651.52 | 80394.43 | 89777.84 | 0 | 1484.03 | 0
бюджет автономного округа | 190993.6 | 190993.6 | 32260.61 | 32260.61 | 16.8909 | 16.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190993.6 | 32260.61 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 40475.77 | 36315.8 | 25756.76 | 25756.76 | 63.635 | 70.9244 | 0 | 0 | 4540.54 | 4540.54 | 59 | 59 | 180 | 180 | 0 | 0 | 30 | 26 | 191 | 195 | 418.05 | 418.05 | 1874.35 | 1874.35 | 29022.86 | 18463.82 | 2675.94 |  | 1484.03
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 341405.96 | 254304.06 | 54339 | 54339 | 15.9162 | 21.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765 | 6765 | 17904 | 17904 | 229635.06 | 29670 | 87101.9 |  | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключены МК: - от 26.02.2024 №13/2024 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости ремонта автомобильных дорог г.Когалыма на сумму 59,00 тыс.руб. - от 27.05.2024 №35/2024 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости ремонта автомобильных дорог города Когалыма (Шмидта, Бакинская) на сумму 26,0 тыс.руб. - от 13.05.2024 №0187300013724000073 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма (участок ул. Проспект Нефтяников поворот на ПТП) на сумму 7 324,12 тыс.руб. - от 27.05.2024 №0187300013724000089 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма (участок ул. Романтиков, ул.Береговая до Нефтяников) на сумму 19 418,912 тыс.руб. - от 28.05.2024 №0187300013724000099 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма (участок ул.Повховское шоссе (подходы к Путепроводу) на сумму 39 883,29 тыс.руб. - от 01.07.2024 №0187300013724000133 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма ( ул. Бакинская) на сумму 35 845,129 тыс.руб. - от 01.07.2024 №0187300013724000134 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма ( ул. Шмидта) на сумму 18 345,151 тыс.руб. - от 02.08.2024 №0187300013724000175 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма (по улице Дружбы Народов (от кольцевой развязки улиц Дружбы Народов - проспект Нефтяников - Сургутское шоссе - улицы Градостроителей - улицы Прибалтийская до моста через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов) на сумму 152 009,33 тыс.руб. - от 06.09.2024 №75/2024 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости ремонта автомобильной дороги города Когалыма (участ. а/д Сургутское шоссе) на сумму 15,0 тыс.руб. - от 09.09.2024 №76/2024 на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (в районе поворота на ПТП) на сумму 599,999 тыс.руб. - от 09.09.2024 №1/1604 на оказание услуг по оформлению технического плана по объекту: Проезд улица Бакинская - зона отдыха по улице Сибирская на сумму 76,182 тыс.руб.; - от 30.09.2024 №86/2024 на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по проспекту Шмидта на сумму 599,999 тыс.руб.; - от 01.10.2024 №90/2024 на выполнение работ по замене 95 бордюрных камней на кольцевой развязке на пересечении автомобильных дорог Сургутское шоссе-пр. Нефтяников - ул. Прибалтийская - ул. Градостроителей в городе Когалыме на сумму 591,745 тыс.руб.; - от 11.10.2024 №96/2024 на выполнение работ по замене 85 бордюрных камней на кольцевой развязке на пересечении автомобильных дорог Сургутское шоссе-пр. Нефтяников - ул. Прибалтийская - ул. Градостроителей в городе Когалыме на сумму 516,445 тыс.руб.; - от 16.10.2024 №99/2024 на выполнение работ по замене 79 бордюрных камней на кольцевой развязке на пересечении автомобильных дорог Сургутское шоссе-пр. Нефтяников - ул. Прибалтийская - ул. Градостроителей в городе Когалыме на сумму 473,974 тыс.руб.;
Всего | 281606.9 | 280160.79 | 106225.6 | 106225.6 | 37.7212 | 37.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 11 | 15 | 7183.05 | 7183.05 | 19227.19 | 19227.19 | 253650.55 | 79715.36 | 1446.09 | 0 | 0.02 | 0
бюджет автономного округа | 127988.8 | 127988.8 | 32260.61 | 32260.61 | 25.2058 | 25.2058 | [18 empty] | 127988.8 | 32260.61
бюджет города Когалыма | 26352.1 | 24905.99 | 19625.99 | 19625.99 | 74.476 | 78.8003 |  |  |  |  | 59 | 59 |  |  |  |  | 30 | 26 | 11 | 15 | 418.05 | 418.05 | 1323.19 | 1323.19 | 23064.75 | 17784.75 | 1446.09 |  | 0.02
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования | 127266 | 127266 | 54339 | 54339 | 42.6972 | 42.6972 | [14 empty] | 6765 | 6765 | 17904 | 17904 | 102597 | 29670
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключены МК на оказание услуг по проведению лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений: - от 10.07.2024 №52/2024 на сумму 227,83 тыс.руб. (на участках автодорог: по проспекту Нефтяников (в районе поворота на ПТП), по ул. Романтиков (от ул.Береговая до ул.Нефтяников), по ул. Дружбы Народов (от кольцевого пересечения улиц Дружбы Народов-Береговая до моста через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов). - от 24.07.2024 №56/2024 на сумму 265,525 тыс.руб. (на участке автодороги Повховское шоссе, подходы к Путепроводу); - от 24.07.2024 №57/2024 на сумму 170,885 тыс.руб. (на участке автодороги по ул.Шмидта); - от 24.07.2024 №58/2024 на сумму 323,325 тыс.руб. (на участке автодороги по ул.Бакинская). - от 26.08.2024 №68/2024 на сумму 593,10 тыс.руб. (на участке автодороги по ул.Д.Народов); - от 26.08.2024 №68П/2024 на сумму 594,00 тыс.руб. (на участке автодороги по ул.Д.Народов).
Всего | 2174.7 | 987.57 | 987.57 | 987.57 | 45.4118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.16 | 551.16 | 436.41 | 436.41 | 1187.13 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2174.7 | 987.57 | 987.57 | 987.57 | 45.4118 | 100 | [16 empty] | 551.16 | 551.16 | 436.41 | 436.41 | 1187.13
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.3. Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": 1. МК от 04.08.2023 №0187200001723001181 с ООО Строительная Компания «ЮВ и С» на выполнение работ по реконструкции развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) на сумму 366 990,6 тыс.руб. Сроки выполнения работ: 1 этап с 04.08.2023 по 16.11.2023; 2 этап с 01.01.2024 по 18.10.2024. В 2023 году выполнен и оплачен 1 этап на сумму 84 566,83 тыс.руб. Фактически работы по МК выполнены. Требуется корректировка проекта, после которой будет оформлено дополнительное согласшение о расторжении контракта. 2. МК от 02.10.2023 №24-23АН с ООО "Югорский Проектный Институт" на оказание услуг по авторскому надзору по объекту "Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтянников, улица Ноябрьская) на сумму 737,669 тыс.руб. В 2023 году выполнены и оплачены работы на сумму 169,959 тыс.руб.; в 2024 году на сумму 360,0 тыс.руб. 3. МК от 23.07.2024 №0187300013724000170 на оказание услуг по осуществлению лабораторного и инструментального контроля качества работ на объекте: Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) в городе Когалыме на сумму 1 227,2 тыс.руб. 4. МК №КГ-959.24 от 01.10.2024 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (Светофорный объект Восточка) на сумму 77,664 тыс.руб.
Всего | 284553.19 | 195924.56 | 602.66 | 602.66 | 0.21179 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195564.56 | 242.66 | 87144.62 | 0 | 1484.01 | 0
бюджет автономного округа | 63004.8 | 63004.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 63004.8
бюджет города Когалыма | 7408.43 | 5881.7 | 602.66 | 602.66 | 8.1348 | 10.2464 | [6 empty] | 180 | 180 |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  |  |  | 5521.7 | 242.66 | 42.72 |  | 1484.01
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования | 214139.96 | 127038.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 127038.06 |  | 87101.9
2.1.4 Капитальный ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Бюджетные ассигнования перераспределены на мероприятие по ремонту автомобильных дорог (в процессе выполнения работ технологических «окон» потребовалось меньше, чем предусмотрено проектом)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков (в том числе ПИР)
Всего | 4540.54 | 4540.54 | 4540.54 | 4540.54 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4540.54 | 4540.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": МК от 09.09.2022 №0187300013722000151 с ООО "ГеоПроектГрупп" на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков". Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4540.54 | 4540.54 | 4540.54 | 4540.54 | 100 | 100 |  |  | 4540.54 | 4540.54
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (3, 4, 5)
Всего | 242064.199 | 213229.799 | 190552.78 | 190552.78 | 78.7199 | 89.365 | 33912.783 | 17885.6 | 22532.74 | 25737.76 | 23386.416 | 19123.32 | 28407.109 | 20062.2 | 18018.654 | 20171.21 | 17195.697 | 19059.49 | 21060.05 | 21869.85 | 18932.71 | 16857.61 | 14654.32 | 14666.82 | 20532.28 | 15118.92 | 12702.02 | 0 | 10729.42 | 0 | МБУ"КСАТ"
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 242064.199 | 213229.799 | 190552.78 | 190552.78 | 78.7199 | 89.365 | 33912.783 | 17885.6 | 22532.74 | 25737.76 | 23386.416 | 19123.32 | 28407.109 | 20062.2 | 18018.654 | 20171.21 | 17195.697 | 19059.49 | 21060.05 | 21869.85 | 18932.71 | 16857.61 | 14654.32 | 14666.82 | 20532.28 | 15118.92 | 12702.02 |  | 10729.42
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города
Всего | 225003.04 | 203373.51 | 183063.13 | 183063.13 | 81.3603 | 90.0133 | 33667.464 | 17651.48 | 21980.66 | 25296.47 | 22854.336 | 18701.06 | 27865.029 | 19626.32 | 17496.574 | 19769.44 | 16653.617 | 18459.61 | 19139.86 | 19842.78 | 16300.84 | 16300.84 | 12944.39 | 12944.39 | 14470.74 | 14470.74 | 11570.94 | 0 | 10058.59 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 225003.04 | 203373.51 | 183063.13 | 183063.13 | 81.3603 | 90.0133 | 33667.464 | 17651.48 | 21980.66 | 25296.47 | 22854.336 | 18701.06 | 27865.029 | 19626.32 | 17496.574 | 19769.44 | 16653.617 | 18459.61 | 19139.86 | 19842.78 | 16300.84 | 16300.84 | 12944.39 | 12944.39 | 14470.74 | 14470.74 | 11570.94 |  | 10058.59
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог»
Всего | 205658.119 | 185737.489 | 165759.9 | 165759.9 | 80.5997 | 89.2442 | 24766.143 | 8911.5 | 20856.76 | 24332.61 | 21730.436 | 17737.2 | 26938.329 | 18662.47 | 16569.874 | 18805.58 | 15726.917 | 17495.75 | 18213.16 | 18878.92 | 15374.14 | 15374.14 | 12017.69 | 12017.69 | 13544.04 | 13544.04 | 10644.24 |  | 9276.39 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 205658.119 | 185737.489 | 165759.9 | 165759.9 | 80.5997 | 89.2442 | 24766.143 | 8911.5 | 20856.76 | 24332.61 | 21730.436 | 17737.2 | 26938.329 | 18662.47 | 16569.874 | 18805.58 | 15726.917 | 17495.75 | 18213.16 | 18878.92 | 15374.14 | 15374.14 | 12017.69 | 12017.69 | 13544.04 | 13544.04 | 10644.24 |  | 9276.39
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга)
Всего | 19344.921 | 17636.021 | 17303.23 | 17303.23 | 89.4459 | 98.113 | 8901.321 | 8739.98 | 1123.9 | 963.86 | 1123.9 | 963.86 | 926.7 | 963.85 | 926.7 | 963.86 | 926.7 | 963.86 | 926.7 | 963.86 | 926.7 | 926.7 | 926.7 | 926.7 | 926.7 | 926.7 | 926.7 | 0 | 782.2 | 0 | МБУ "КСАТ"
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 19344.921 | 17636.021 | 17303.23 | 17303.23 | 89.4459 | 98.113 | 8901.321 | 8739.98 | 1123.9 | 963.86 | 1123.9 | 963.86 | 926.7 | 963.85 | 926.7 | 963.86 | 926.7 | 963.86 | 926.7 | 963.86 | 926.7 | 926.7 | 926.7 | 926.7 | 926.7 | 926.7 | 926.7 |  | 782.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией)
Всего | 6062.299 | 4904.789 | 4786.24 | 4786.24 | 78.9509 | 97.583 | 222.519 | 211.32 | 529.38 | 424.49 | 509.38 | 393.66 | 519.38 | 413.18 | 499.38 | 384.97 | 519.38 | 571.28 | 509.38 | 616.26 | 499.38 | 534.07 | 587.23 | 605.63 | 509.38 | 631.38 | 509.38 | 0 | 648.13 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": МК от 25.12.2023 №0187300013723000407 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма на сумму 27 125,2 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов на сумму 4 675,00 тыс.руб.); МК от 29.12.2023 №ЭС1902000061/24 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку электроэнергии для светофорных объектов города Когалыма на сумму 956,6 тыс.руб. Оплата работ производится по факту на основании актов снятия показаний приборов учета за электроэнергию и документа о приемке работ по ТО и текущему ремонту светофорных объектов.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 6062.299 | 4904.789 | 4786.24 | 4786.24 | 78.9509 | 97.583 | 222.519 | 211.32 | 529.38 | 424.49 | 509.38 | 393.66 | 519.38 | 413.18 | 499.38 | 384.97 | 519.38 | 571.28 | 509.38 | 616.26 | 499.38 | 534.07 | 587.23 | 605.63 | 509.38 | 631.38 | 509.38 |  | 648.13
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2.3. Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": МК от 29.12.2023 №1273/1-GSM с ПАО "Ростелеком" на оказание услуг подвижной связи (сим-карты на остановочных павильонах) на сумму 201,6 тыс.руб.; МК от 06.02.2024 №11/2024 с ООО "Умный транспорт" на оказание услуг по запуску ПО "Умный транспорт. Модуль управления табло" для сопровождения электронных указателей расписания движения общественного транспорта на сумму 70,8 тыс.руб.;
Всего | 272.5 | 227.1 | 215.3 | 215.3 | 79.0092 | 94.8041 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 16.8 | 22.7 | 28.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 16.8 | 22.7 | 28.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 16.8 | 22.7 | 16.8 | 22.7 | 0 | 22.7 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 272.5 | 227.1 | 215.3 | 215.3 | 79.0092 | 94.8041 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 16.8 | 22.7 | 28.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 16.8 | 22.7 | 28.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 16.8 | 22.7 | 16.8 | 22.7 |  | 22.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2.4. Перенос кабелей светофорного объекта, расположенного на пересечении улиц Мира - Молодежная в подземную канализацию | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": МК от 28.06.2024 №45/2024 на выполнение работ по разработке проекта на перенос кабелей светофорного объекта, расположенного на пересечении улиц Мира-Молодежная в подземную канализацию в городе Когалыме на сумму 275,0 тыс.руб., МК от 09.08.2024 №0187300013724000181 на выполнение работ по переносу кабелей светофорного объекта, расположенного на пересечении улиц Мира-Молодёжная в подземную канализацию в городе Когалыме на сумму 4 449,34 тыс.руб. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.
Всего | 4724.4 | 4724.4 | 275 | 275 | 5.8208 | 5.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4724.4 | 4724.4 | 275 | 275 | 5.8208 | 5.8208 | [12 empty] | 275 | 275 |  |  |  |  | 4449.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2.5. Проведение мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен МК от 08.04.2024 №23/2024 с ООО "ДорГИС"на оказание услуг по проведению мониторинга дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования город Когалым на сумму 500,00 тыс.руб.
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | [16 empty] | 500 | 500
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2.6. Обустройство пешеходных переходов города Когалыма объектами дорожной инфраструктуры
Всего | 5501.96 | 4902.96 | 1713.11 | 1713.11 | 31.1364 | 34.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.11 | 1113.11 | 2109.79 | 0 | 600 | 600 | 1080.06 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма", МБУ "КСАТ"
бюджет автономного округа | [30 empty] | Заключены МК: - от 08.07.2024 №0187300013724000139 на выполнение работ по установке светофорных объектов в районе пешеходных пееходов по улице Сибирской в городе Когалыме на сумму 2 109,79 тыс.руб. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. - от 28.08.2024 №70/2024 на поставку комплексов КРОСС 1 - проекционных светодиодных элементов, предназначенных для повышения осведомленности о пешеходном переходе на сумму 600,00 тыс.руб.; - от 02.09.2024 №74/2024 на выполнение работ по монтажу и настройке комплексов КРОСС 1- проекционных элементов, преднахначенных для повышения осведомленности о пешеходном переходе на сумму 440,00 тыс.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 25.09.2024 №416-ГД перераспределены ПА на установку выносных консолей над регулируемыми пешеходными переходами, расположенными на пересечении ул. Бакинская - Ленинградская – Сопочинского в сумме 599,00 тыс.руб. и на обустройство пешеходных переходов в районе ЖК Философский камень и Образовательного центра в сумме 640,00 тыс.руб.
бюджет города Когалыма | 5501.96 | 4902.96 | 1713.11 | 1713.11 | 31.1364 | 34.9403 | [12 empty] | 1113.11 | 1113.11 | 2109.79 |  | 600 | 600 | 1080.06 |  | 599
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Всего | 3762.7 | 3762.67 | 3762.61 | 3762.61 | 99.9976 | 99.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732.17 | 3732.17 | 30.5 | 30.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3762.7 | 3762.67 | 3762.61 | 3762.61 | 99.9976 | 99.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732.17 | 3732.17 | 30.5 | 30.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.1 Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (от ул.Ноябрьская до путепровода) г.Когалыма | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": МК от 15.04.2024 №0187300013724000046 на выполнение работ по сторительству сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (от улицы Ноябрьская до путепровода) на сумму 3 732,16 тыс.руб.
Всего | 3762.7 | 3762.67 | 3762.61 | 3762.61 | 99.9976 | 99.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732.17 | 3732.17 | 30.5 | 30.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3762.7 | 3762.67 | 3762.61 | 3762.61 | 99.9976 | 99.9984 | [14 empty] | 3732.17 | 3732.17 | 30.5 | 30.44 |  |  |  |  | 0.03
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 2 | 818702.229 | 84431.479 | 302909.15 | 302909.15 | 36.9987 | 358.7633 | 33912.783 | 17885.6 | 27073.28 | 30278.3 | 23445.416 | 19182.32 | 28587.109 | 20242.2 | 18018.654 | 20171.21 | 17225.697 | 19085.49 | 21251.05 | 22064.85 | 29847.93 | 27772.83 | 34463.17 | 34475.61 | 470183.8 | 95513.35 | 102479.86 | 0 | 12213.48 | 0
бюджет автономного округа | 190993.6 | 0 | 32260.61 | 32260.61 | 16.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190993.6 | 32260.61 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 286302.669 | 84431.479 | 216309.54 | 216309.54 | 75.5528 | 256.1954 | 33912.783 | 17885.6 | 27073.28 | 30278.3 | 23445.416 | 19182.32 | 28587.109 | 20242.2 | 18018.654 | 20171.21 | 17225.697 | 19085.49 | 21251.05 | 22064.85 | 23082.93 | 21007.83 | 16559.17 | 16571.61 | 49555.14 | 33582.74 | 15377.96 | 0 | 12213.48 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 341405.96 | 0 | 54339 | 54339 | 15.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765 | 6765 | 17904 | 17904 | 229635.06 | 29670 | 87101.9 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
Процессная часть
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (6)
Всего | 10184.774 | 7059.764 | 9072.38 | 9072.38 | 89.0779 | 128.5083 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 297.3 | 519.917 | 298.05 | 519.917 | 304.35 | 519.917 | 298.1 | 443.59 | 291.17 | 268.95 | 622.3 | 268.95 | 283.53 | 3414.39 | 3445.66 | 2921.62 | 2941.54 | 247.44 | 0 | 230.86 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 10184.774 | 7059.764 | 9072.38 | 9072.38 | 89.0779 | 128.5083 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 297.3 | 519.917 | 298.05 | 519.917 | 304.35 | 519.917 | 298.1 | 443.59 | 291.17 | 268.95 | 622.3 | 268.95 | 283.53 | 3414.39 | 3445.66 | 2921.62 | 2941.54 | 247.44 |  | 230.86
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | [30 empty] | МКУ "ЕДДС г.Когалыма": Отклонение сложилось в результате оплаты электрической энергии согласно показаний счетчиков установленных на комплексах фотовидеофиксации города Когалыма
Всего | 4357.474 | 3879.264 | 3272.73 | 3272.73 | 75.1061 | 84.3647 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 297.3 | 519.917 | 298.05 | 519.917 | 304.35 | 519.917 | 298.1 | 443.59 | 291.17 | 268.95 | 622.3 | 268.95 | 283.53 | 261.45 | 292.72 | 247.35 | 294.83 | 247.35 | 0 | 230.86 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4357.474 | 3879.264 | 3272.73 | 3272.73 | 75.1061 | 84.3647 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 297.3 | 519.917 | 298.05 | 519.917 | 304.35 | 519.917 | 298.1 | 443.59 | 291.17 | 268.95 | 622.3 | 268.95 | 283.53 | 261.45 | 292.72 | 247.35 | 294.83 | 247.35 |  | 230.86
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
3.1.2 Монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": МК от 08.04.2024 №0187300013724000041 на выполнение работ по монтажу системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме на сумму 3 152,94 тыс.руб. (увеличена). Работы выполнены и оплачены. Заключен Договор от 09.12.2024 №КГ-1349.24 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (Фотовидеофиксация на участке а/д ул. Дружбы Народов-проспекта Нефтяников до путепровода а/д Повховское шоссе) на сумму 27,422 тыс.руб. Перечислен аванс в размере 21,94 тыс.руб.
Всего | 3180.5 | 3180.5 | 3152.94 | 3152.94 | 99.1335 | 99.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152.94 | 3152.94 | 27.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3180.5 | 3180.5 | 3152.94 | 3152.94 | 99.1335 | 99.1335 | [16 empty] | 3152.94 | 3152.94 | 27.56
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
3.1.3. Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на улице Мира | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен МК от 22.07.2024 №0187300013724000171 на выполнение работ по переносу кабельных линий системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в подземную канализацию по улице Мира в городе Когалыме на сумму 2 646,711 тыс.руб. Работы выполнены 100%.
Всего | 2646.8 | 0 | 2646.71 | 2646.71 | 99.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.71 | 2646.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2646.8 | 0 | 2646.71 | 2646.71 | 99.9966 | 0 | [18 empty] | 2646.71 | 2646.71 | 0.09
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 3 | 10184.774 | 7059.764 | 9072.38 | 9072.38 | 89.0779 | 128.5083 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 297.3 | 519.917 | 298.05 | 519.917 | 304.35 | 519.917 | 298.1 | 443.59 | 291.17 | 268.95 | 622.3 | 268.95 | 283.53 | 3414.39 | 3445.66 | 2921.62 | 2941.54 | 247.44 | 0 | 230.86 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 10184.774 | 7059.764 | 9072.38 | 9072.38 | 89.0779 | 128.5083 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 297.3 | 519.917 | 298.05 | 519.917 | 304.35 | 519.917 | 298.1 | 443.59 | 291.17 | 268.95 | 622.3 | 268.95 | 283.53 | 3414.39 | 3445.66 | 2921.62 | 2941.54 | 247.44 |  | 230.86
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе: | 868641.103 | 868641.103 | 348935.62 | 348935.62 | 40.1703 | 40.1703 | 37687.879 | 21641.97 | 30875.217 | 33857.42 | 27034.953 | 22549.99 | 32388.851 | 23828.38 | 21714.444 | 23625.32 | 20951.112 | 22637.94 | 24941.8 | 26108.99 | 33671.657 | 31606.39 | 41404.772 | 41448.45 | 476281.293 | 101630.77 | 106009.125 | 0 | 15680 | 0
бюджет автономного округа | 190993.6 | 190993.6 | 32260.61 | 32260.61 | 16.8909 | 16.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190993.6 | 32260.61 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 336241.543 | 336241.543 | 262336.01 | 262336.01 | 78.0201 | 78.0201 | 37687.879 | 21641.97 | 30875.217 | 33857.42 | 27034.953 | 22549.99 | 32388.851 | 23828.38 | 21714.444 | 23625.32 | 20951.112 | 22637.94 | 24941.8 | 26108.99 | 26906.657 | 24841.39 | 23500.772 | 23544.45 | 55652.633 | 39700.16 | 18907.225 | 0 | 15680 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования | 341405.96 | 341405.96 | 54339 | 54339 | 15.9162 | 15.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765 | 6765 | 17904 | 17904 | 229635.06 | 29670 | 87101.9 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 868641.103 | 868641.103 | 348935.62 | 348935.62 | 40.1703 | 40.1703 | 37687.879 | 21641.97 | 30875.217 | 33857.42 | 27034.953 | 22549.99 | 32388.851 | 23828.38 | 21714.444 | 23625.32 | 20951.112 | 22637.94 | 24941.8 | 26108.99 | 33671.657 | 31606.39 | 41404.772 | 41448.45 | 476281.293 | 101630.77 | 106009.125 | 0 | 15680 | 0
бюджет автономного округа | 190993.6 | 190993.6 | 32260.61 | 32260.61 | 16.8909 | 16.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190993.6 | 32260.61 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 336241.543 | 336241.543 | 262336.01 | 262336.01 | 78.0201 | 78.0201 | 37687.879 | 21641.97 | 30875.217 | 33857.42 | 27034.953 | 22549.99 | 32388.851 | 23828.38 | 21714.444 | 23625.32 | 20951.112 | 22637.94 | 24941.8 | 26108.99 | 26906.657 | 24841.39 | 23500.772 | 23544.45 | 55652.633 | 39700.16 | 18907.225 | 0 | 15680 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 341405.96 | 341405.96 | 54339 | 54339 | 15.9162 | 15.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765 | 6765 | 17904 | 17904 | 229635.06 | 29670 | 87101.9 | 0 | 0 | 0
Note on A37: Автор: необходимо заполнить
Note on B38: Автор: 356607,76