## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2024 год

## март 2024
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2024 год | План с 01.01.2024 | Профинансировано на на 31.03.2024 | Кассовый расход на 31.03.2024 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 362.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 222.5 |  | 0
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности "(1) | 362.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 222.5 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих будет организовано в 4 квартале 2024 года.
Всего | 362.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 222.5 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 362.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 222.5 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 157712.5 | 42912.1746 | 44166.6578 | 44166.6578 | 28.0045 | 102.9234 | 19353.0716 | 19847.4998 | 13626.388 | 12836.1167 | 9932.715 | 11483.0413 | 17270.311 |  | 11124.388 |  | 9872.939 |  | 17225.7954 |  | 10375.137 |  | 9595.007 |  | 15357.525 |  | 10429.483 |  | 13549.74
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 29265.5 | 6473.5066 | 3880.0812 | 3880.0812 | 13.2582 | 59.9379 | 3073.6246 | 1817.1268 | 2315.816 | 929.9004 | 1084.066 | 1133.0539 | 4874.091 |  | 985.866 |  | 1316.166 |  | 5057.0574 |  | 748.966 |  | 838.966 |  | 2460.941 |  | 787.966 |  | 5721.974
Всего | 29265.5 | 6473.5066 | 3880.0812 | 3880.0812 | 13.2582 | 59.9379 | 3073.6246 | 1817.1268 | 2315.816 | 929.9004 | 1084.066 | 1133.0539 | 4874.091 |  | 985.866 |  | 1316.166 |  | 5057.0574 |  | 748.966 |  | 838.966 |  | 2460.941 |  | 787.966 |  | 5721.974
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 29265.5 | 6473.5066 | 3880.0812 | 3880.0812 | 13.2582 | 59.9379 | 3073.6246 | 1817.1268 | 2315.816 | 929.9004 | 1084.066 | 1133.0539 | 4874.091 |  | 985.866 |  | 1316.166 |  | 5057.0574 |  | 748.966 |  | 838.966 |  | 2460.941 |  | 787.966 |  | 5721.974
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 166.6 | 89.3336 | 89.3293 | 89.3293 | 53.619 | 99.9952 | 60.9836 | 59.3893 | 28.35 | 29.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.2664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 166.6 | 89.3336 | 89.3293 | 89.3293 | 53.619 | 99.9952 | 60.9836 | 59.3893 | 28.35 | 29.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.2664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 166.6 | 89.3336 | 89.3293 | 89.3293 | 53.619 | 99.9952 | 60.9836 | 59.3893 | 28.35 | 29.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.2664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1799.6 | 705.098 | 592.1756 | 592.1756 | 32.906 | 83.9849 | 341.666 | 320.787 | 75.466 | 89.8505 | 287.966 | 181.5381 | 108.266 |  | 254.966 |  | 376.766 |  | 49.066 |  | 49.066 |  | 89.066 |  | 43.666 |  | 63.066 |  | 60.574 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с проведением не всех запланированных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1799.6 | 705.098 | 592.1756 | 592.1756 | 32.906 | 83.9849 | 341.666 | 320.787 | 75.466 | 89.8505 | 287.966 | 181.5381 | 108.266 |  | 254.966 |  | 376.766 |  | 49.066 |  | 49.066 |  | 89.066 |  | 43.666 |  | 63.066 |  | 60.574
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1799.6 | 705.098 | 592.1756 | 592.1756 | 32.906 | 83.9849 | 341.666 | 320.787 | 75.466 | 89.8505 | 287.966 | 181.5381 | 108.266 |  | 254.966 |  | 376.766 |  | 49.066 |  | 49.066 |  | 89.066 |  | 43.666 |  | 63.066 |  | 60.574
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 25206.4 | 4518.475 | 2786.3362 | 2786.3362 | 11.0541 | 61.6654 | 2223.175 | 1317.3332 | 1586.7 | 691.572 | 708.6 | 777.431 | 4043.825 |  | 699.9 |  | 938.4 |  | 4930.725 |  | 699.9 |  | 699.9 |  | 2417.275 |  | 699.9 |  | 5558.1 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Снижена страховая премия по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 25206.4 | 4518.475 | 2786.3362 | 2786.3362 | 11.0541 | 61.6654 | 2223.175 | 1317.3332 | 1586.7 | 691.572 | 708.6 | 777.431 | 4043.825 |  | 699.9 |  | 938.4 |  | 4930.725 |  | 699.9 |  | 699.9 |  | 2417.275 |  | 699.9 |  | 5558.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 25206.4 | 4518.475 | 2786.3362 | 2786.3362 | 11.0541 | 61.6654 | 2223.175 | 1317.3332 | 1586.7 | 691.572 | 708.6 | 777.431 | 4043.825 |  | 699.9 |  | 938.4 |  | 4930.725 |  | 699.9 |  | 699.9 |  | 2417.275 |  | 699.9 |  | 5558.1
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2092.9 | 1160.6 | 412.2401 | 412.2401 | 19.6971 | 35.5196 | 447.8 | 119.6174 | 625.3 | 118.5379 | 87.5 | 174.0848 | 722 |  | 31 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 25 |  | 103.3 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.
Всего | 2092.9 | 1160.6 | 412.2401 | 412.2401 | 19.6971 | 35.5196 | 447.8 | 119.6174 | 625.3 | 118.5379 | 87.5 | 174.0848 | 722 |  | 31 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 25 |  | 103.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2092.9 | 1160.6 | 412.2401 | 412.2401 | 19.6971 | 35.5196 | 447.8 | 119.6174 | 625.3 | 118.5379 | 87.5 | 174.0848 | 722 |  | 31 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 25 |  | 103.3
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 765.6 | 328.075 | 232.875 | 232.875 | 0 | 0 | 227.4 | 0 | 5.475 | 0 | 95.2 | 232.875 | 0 |  | 237.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения по защите информации «Компонент Device Control программного комплекса «Кибер Протего» (с дополнительной лицензией Компонента Search Server программного комплекса «Кибер Протего» на 116 рабочих мест
Всего | 765.6 | 328.075 | 232.875 | 232.875 | 30.4173 | 70.9822 | 227.4 | 0 | 5.475 | 0 | 95.2 | 232.875 | 0 |  | 237.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 765.6 | 328.075 | 232.875 | 232.875 | 30.4173 | 70.9822 | 227.4 | 0 | 5.475 | 0 | 95.2 | 232.875 | 0 |  | 237.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 118788.9 | 33893.971 | 37852.0428 | 37852.0428 | 31.865 | 111.6778 | 15363.626 | 17444.2803 | 10231.241 | 10924.6228 | 8299.104 | 9483.1396 | 11640.512 |  | 9179.196 |  | 7993.173 |  | 11436.622 |  | 8819.414 |  | 7971.421 |  | 11918.214 |  | 8964.855 |  | 6971.522 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 118788.9 | 33893.971 | 37852.0428 | 37852.0428 | 31.865 | 111.6778 | 15363.626 | 17444.2803 | 10231.241 | 10924.6228 | 8299.104 | 9483.1396 | 11640.512 |  | 9179.196 |  | 7993.173 |  | 11436.622 |  | 8819.414 |  | 7971.421 |  | 11918.214 |  | 8964.855 |  | 6971.522
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 118788.9 | 33893.971 | 37852.0428 | 37852.0428 | 31.865 | 111.6778 | 15363.626 | 17444.2803 | 10231.241 | 10924.6228 | 8299.104 | 9483.1396 | 11640.512 |  | 9179.196 |  | 7993.173 |  | 11436.622 |  | 8819.414 |  | 7971.421 |  | 11918.214 |  | 8964.855 |  | 6971.522
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 8892.5 | 2216.622 | 2201.6588 | 2201.6588 | 24.7586 | 99.325 | 688.421 | 586.0926 | 1073.856 | 981.5935 | 454.345 | 633.9727 | 755.708 |  | 722.001 |  | 563.6 |  | 732.116 |  | 806.757 |  | 584.42 |  | 978.37 |  | 676.662 |  | 856.244
Всего | 8892.5 | 2216.622 | 2201.6588 | 2201.6588 | 24.7586 | 99.325 | 688.421 | 586.0926 | 1073.856 | 981.5935 | 454.345 | 633.9727 | 755.708 |  | 722.001 |  | 563.6 |  | 732.116 |  | 806.757 |  | 584.42 |  | 978.37 |  | 676.662 |  | 856.244
федеральный бюджет | 6100.7 | 1468.077 | 1468.04 | 1468.04 | 24.0635 | 99.9975 | 438.421 | 415.9136 | 873.856 | 855.9497 | 155.8 | 196.1766 | 555.708 |  | 522.001 |  | 462.145 |  | 532.116 |  | 606.757 |  | 384.42 |  | 568.47 |  | 476.662 |  | 524.344
бюджет автономного округа | 2791.8 | 748.545 | 733.6188 | 733.6188 | 26.2776 | 98.006 | 250 | 170.179 | 200 | 125.6438 | 298.545 | 437.796 | 200 |  | 200 |  | 101.455 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 409.9 |  | 200 |  | 331.9
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 158075 | 43052.1746 | 44166.6578 | 44166.6578 | 27.9403 | 102.5887 | 19353.0716 | 19847.4998 | 13626.388 | 12836.1167 | 10072.715 | 11483.0413 | 17270.311 |  | 11124.388 |  | 9872.939 |  | 17225.7954 |  | 10375.137 |  | 9595.007 |  | 15357.525 |  | 10651.983 |  | 13549.74
федеральный бюджет | 6100.7 | 1468.077 | 1468.04 | 1468.04 | 24.0635 | 99.9975 | 438.421 | 415.9136 | 873.856 | 855.9497 | 155.8 | 196.1766 | 555.708 |  | 522.001 |  | 462.145 |  | 532.116 |  | 606.757 |  | 384.42 |  | 568.47 |  | 476.662 |  | 524.344
бюджет автономного округа | 2791.8 | 748.545 | 733.6188 | 733.6188 | 26.2776 | 98.006 | 250 | 170.179 | 200 | 125.6438 | 298.545 | 437.796 | 200 |  | 200 |  | 101.455 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 409.9 |  | 200 |  | 331.9
бюджет города Когалыма | 149182.5 | 40835.5526 | 41964.999 | 41964.999 | 28.13 | 102.7658 | 18664.6506 | 19261.4071 | 12552.532 | 11854.5232 | 9618.37 | 10849.0686 | 16514.603 |  | 10402.387 |  | 9309.339 |  | 16493.6794 |  | 9568.38 |  | 9010.587 |  | 14379.155 |  | 9975.321 |  | 12693.496
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина