## Лист1
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2023 году
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | оценка | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
1 | I | Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 14570 | Организация конкурса для СО НКО запланирована в 3 квартале
2 | II | Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме | единиц | 54 | 56 | 2 | 6 | 13 | 19 | 30 | [7 empty] | 0 | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2024 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более трех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании РЦ и на сайте учреждения https://vk.link/rcnkokgl В ходе деятельности ресурсного центра осуществляются: консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (всего по различным направлениям консультаций) запланировано -50 консультаций . Фактически показатели выполнены.Методическое сопровождение участия социально ориентированных некоммерческих организаций, их руководителей, организаторов в конкурсах.Поданы заявки на конкурс президентских грантов КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Ожидаются результаты. Были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветеранов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержал победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей. Ведется активное консультирование на конкурс Гранта Губерна-тора Югры. - 18.01.2024 специалисты РЦ приня+AF23ли участие в вебинаре «Правовой команды» на тему «Изменение состава учредителей НКО: новое в процедуре регистрации в 2024 году» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1282; - 27.01.2024 специалисты РЦ, совместно с ТГКОО «НУР» организовали и приняли участие в лектории «Информация в век информации: национальный аспект», который провел Ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям А,Н. Худолеев: Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1294 -22.02.2024 Специалисты РЦ организовали и провели открытие Этно-мастерской для молодежи «ЮХ» в Доме Дружбы: Ссылка на пресс-релиз https://vk.com/wall-203821726_1340 -27.02.2024 на базе ресурсного центра прошел День открытых дверей в рамках всемирного дня НКО. Ссылка на пресс-релиз:https://vk.com/wall-203821726_1360 Реализация образовательного проекта "Школа актива НКО": - 30.01.2024 в рамках «Проектной мастерской» Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» с участием спикеров Фонда Дмитириевой М.В. и Шипиловой В. : https://vk.com/wall-203821726_1296 АНО Ресцрсный центр поддержки НКО осуществляется медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций (публикаций, сюжетов, интервью и др. Все ссылки на посты в социальных сетях ресурсного центра (https://vk.link/rcnkokgl /https://vk.com/public203821726) и на официальном сайте: https://рцнкокогалыма.рф/ Всего в отчетном периоде была размещено публикаций на различных площадках: январь-25, февраль -27 , март-30, апрель- 40, май - 49. За отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (март: 15 по телефону, 14 – электронная почта и мессенджеры). Проведены мероприятия в рамках проекта "Школа актива НКО ": 30.01.2024 с привлечением специалистов Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив», 07.03.2024 в формате офлайн по ФПГ, с привлечением эксперта А.А.Спасибина и 04.04.2024 по заявочной кампании конкурса Гранта Губернатора Югры, 13.05.2024 Специалисты РЦ провели Школу актива НКО по заявочным кампаниям на конкурсы Гранта Губернатора Югры и ПАО «Лукойл»: - 02.03.2024 на базе ресурсного центра прошел мастер-класс в рамках проекта Гранта Губернатора Югры «Этно-мастерская для молодежи «Юх». - 06.03.2024 Специалисты РЦ ознакомились с памяткой Правовой команды на тему « Что нужно знать о последствиях признания контрагентов НКО иноагентами» . - 15.03.2024 Специалисты РЦ приняли участие в консультации Правовой команды на тему: «Ввод и вывод учредителей НКО» : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1338 -в рамках рнализации социально значимого проекта «Правовой аудит в НКО Когалыма» 28.03.2024 Специалисты РЦ провели итоговое мероприятие «Единый день самопроверки НКО».Меропритятие прошло при участии привлеченных спикеров А.А. Спасибина и AF23М.Н.Миронова. Поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2024г – Президентский фонд культурных инициатив и Фонд Президентских грантов. Поданы заявки на ПФКИ КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Результаты ожидаются. НА ФПГ были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветеранов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержала победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей. -06.04.2024 Специалисты РЦ провели занятие в Этно-мастерской «ЮХ» . Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1455 -08.04.2024 Специалисты РЦ организовали встречу НКО города с Генеральным директором Фонда гражданских и социальных инициатив Югры Д.М. Сафиолиным : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1457, https://vk.com/wall-203821726_1461 -09.04.2024 Специалисты РЦ прослушали вебинар Центра гражданских и социальных инициатив Югры «отчетность НКО в контролирующие органы» - 23-25.04.2024 состоялось участие во «Всероссийском форуме национального единства» в составе делегации г.Когалыма. 04.05.2024 Специалисты РЦ провели занятие в этно-мастерской «ЮХ», были изготовлены памятные сувениры к Дню Победы. Ребята приняли участие не только в мастер-классе, но и поучаствовали в патриотической беседе. 05-08.05.2024 Менеджер РЦ приняла участие во Всероссийском форуме «Пик Возможностей» в Нижнем Новгороде в составе делегации ХМАО-Югры. 16.05.2024 Специалисты РЦ ознакомились с материалом от Правовой команды «Чек-лист: 66 контрольных вопросов соблюдения НКО требований законодательства в сфере персональных данных»
3 | III | Обеспечение проведения городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Проводится ежегодно в 4 квартале с целью признания заслуг граждан по номинациям для физических лиц и юридических лиц. Премия не имеет денежного выражения.
4 | IV | Обеспечение публикации информационных выпусков: газеты Когалымский вестник», единиц; | единиц | 101 | 104 | 8 | 16 | 25 | 30 | 35 | [7 empty] | 0 | Газета «Когалымский вестник» является еженедельным общественно-политическим изданием с фиксированным количеством выпусков, а именно два раза в неделю: в среду выходит выпуск с муниципальными правовыми актами, в пятницу - с общественно-политической информацией для широкого круга населения (в году 52 недели-всего план 104 выпуска.)
|  | сюжетов ТРК «Инфосервис» | минут | 123.57 | 123.57 | 10.3 | 20.6 | 31 | 41 | 51 | [8 empty] | Количество минут в сюжетах ТРК «Инфосервис» сформировано исходя из коммерческих предложений, представленных участниками рынка.
5 | V | Увеличение количества опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы | единиц | 1700 | 1900 | 158 | 317 | 476 | 634 | 792.34 | [7 empty] | 0 | Отражает количество опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы.
6 | VI | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 0 | Показатель отражает деятельность отдела анализа общественно-политической ситуации и развития местного самоуправления Управления внутренней политики Администрации города Когалыма в части обеспечения условий для реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления на территории города Когалыма.
7 | VII | Сохранение доли почетных граждан города Когалыма мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [7 empty] | 0 | В соответствии с решением Думы города Когалыма от 23.09.2014 №456-ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 29.08.2011 №2136 «Об утверждении порядка оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма» установлены требования по предоставлению меры поддержки почетным гражданам города Когалыма. В 2024 году запланирован охват единовременной выплатой 7 почетных граждан, проживающих в городе Когалыме.