## на 01.10.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» по состоянию на 01.10.2022
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2022 год, тыс.руб. | План на 01.10.2022 | Профинансировано на 01.10.2022 | Кассовый расход на 01.10.2022 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (I) | 105711.28 | 82652.64 | 70125.48 | 70125.48 | 66.3368 | 84.8436 | 5583.02 | 0 | 2589.6 | 13201 | 0 | 11482.24 | 12874.55 | 0 | 11933.07 | 8925.93 | 0 | 11729.6 | 11081.72 | 0 | 4690.23 | 9434.96 | 0 | 5349.83 | 9605.42 | 0 | 9361.71 | 8282.54 | 0 | 6600.12 | 5755.3 | 0 | 6389.08 | 5695.14 | 0 | 0 | 3892.14 | 0 | 0 | 4754.96 | 0
федеральный бюджет | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 105711.28 | 82652.64 | 70125.48 | 70125.48 | 66.3368 | 84.8436 | 5583.02 | 0 | 2589.6 | 13201 | 0 | 11482.24 | 12874.55 | 0 | 11933.07 | 8925.93 | 0 | 11729.6 | 11081.72 | 0 | 4690.23 | 9434.96 | 0 | 5349.83 | 9605.42 | 0 | 9361.71 | 8282.54 | 0 | 6600.12 | 5755.3 | 0 | 6389.08 | 5695.14 | 0 | 0 | 3892.14 | 0 | 0 | 4754.96 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 60670 | 51159.88 | 42965.5 | 42965.5 | 70.8184 | 83.9828 | 4431.66 | 0 | 1681.94 | 5212.79 | 0 | 5776.59 | 3611.36 | 0 | 3982.61 | 4667.5 | 0 | 3671.69 | 3788.99 | 0 | 3782.57 | 8527.3 | 0 | 4442.17 | 8697.76 | 0 | 8454.05 | 7374.88 | 0 | 5692.46 | 4847.64 | 0 | 5481.42 | 3706.11 | 0 | 0 | 3079.02 | 0 | 0 | 2724.99 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 7479,16 тыс.руб. в том числе: 1. 2939,48тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 786,39 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июле 2022 г. 3. 35,01 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 877,31тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 751,48 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг. 6. 333,43 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1. оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 7. 889,05 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 8. 763,99 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи: 1. Оплата счетов за приобретение материальных запасов будет произведена по факту поставки товара Приобретение спец.одежды по фактической потребности. 2.Оплата по статье увеличение стоимости основных средств будет произведена по факту поставки товара 9. 18,11 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы. Оплата земельного произведена согласно декларации. 10. 3,6 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 11. 27,5 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 12. 53,81 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 60670 | 51159.88 | 42965.5 | 42965.5 | 70.8184 | 83.9828 | 4431.66 |  | 1681.94 | 5212.79 |  | 5776.59 | 3611.36 |  | 3982.61 | 4667.5 |  | 3671.69 | 3788.99 |  | 3782.57 | 8527.3 |  | 4442.17 | 8697.76 |  | 8454.05 | 7374.88 |  | 5692.46 | 4847.64 |  | 5481.42 | 3706.11 |  |  | 3079.02 |  |  | 2724.99
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга) | 10699.5 | 8168.94 | 8168.94 | 8168.94 | 76.3488 | 100 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 907.66 | 907.66 | 0 | 0 | 813.12 | 0 | 0 | 809.78 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 10699.5 | 8168.94 | 8168.94 | 8168.94 | 76.3488 | 100 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  | 907.66 | 907.66 |  |  | 813.12 |  |  | 809.78
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.1.3. Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей | 25625.38 | 23323.82 | 18991.04 | 18991.04 | 74.1103 | 81.4234 | 243.7 | 0 |  | 7080.55 | 0 | 4797.99 | 8355.53 | 0 | 7042.8 | 3350.77 | 0 | 7150.25 | 4293.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.19 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение по статье расходов на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма, в связи с оплатой счетов по факту оказанных услуг. МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории города Когалыма заключен МК с ООО "СПЕЦАВТОСЕРВИС" от 24.11.2021 №0187300013721000235 на сумму 8 389,18 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.02.2022 №18-О на вывоз снега с микрорайонов города перераспределены дополнительные плановые ассигнования с игрового оборудования в сумме 984,68 тыс.руб. С ООО "Автоперевозки" заключен договор от 01.03.2022 №01.03-М на сумму 599,85 тыс.руб. С ООО "АВТОТРАНС" заключен договор от 01.03.2022 №01.03-А на сумму 599,85 тыс.руб. С ИП Лафазан Ю.В. заключен договор от 01.04.2022 №19 на сумму 599,85 тыс.руб.; с ИП Магомедовой З.Г. заключен договор от 01.04.2022 №20 на сумму 599,85 тыс.руб. Оплата фактически оказанных услуг по вывозу снега произведена по факту на основании документов, предоставленных Исполнителями услуг.
федерадьный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 25625.38 | 23323.82 | 18991.04 | 18991.04 | 74.1103 | 81.4234 | 243.7 |  |  | 7080.55 |  | 4797.99 | 8355.53 |  | 7042.8 | 3350.77 |  | 7150.25 | 4293.27 | [14 empty] | 1081.37 | [5 empty] | 1220.19
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (1) | 49745.6 | 37688.42 | 36839.44 | 36839.44 | 74.0557 | 97.7474 | 7163 | 0 | 3783.99 | 4781.98 | 0 | 6118.68 | 5282.2 | 0 | 5836.78 | 3764.37 | 0 | 2232.75 | 3034.49 | 0 | 3001.72 | 3038.96 | 0 | 3576.28 | 2545.88 | 0 | 3229.43 | 3477.93 | 0 | 3651.59 | 4599.61 | 0 | 5408.22 | 5586.3 | 0 | 0 | 3886 | 0 | 0 | 2584.88 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключен МК на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме с ООО "БЛ ЭНЕРГО" от 14.07.2020 №0187300013720000073 сроком действия до 30.11.2026 на сумму 51 159,408 тыс.руб. (в т.ч. сумма финансирования на 2022 год 8 526,600 тыс.руб.). На 2022 год заключены МК: - на организацию освещения улиц и дворовых территорий с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" от 29.12.2021 №ЭС1902000062/22 на сумму 15 282, 800 тыс.руб.; - на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма с АО "ЮТЭК-Когалым" от 20.12.2021 №0187300013721000259 на сумму 26 989, 061 тыс.руб. (в т.ч. на ТО сетей НО 21 908,89 тыс.руб.); - на энергоснабжение для освещения улиц и дворовых территорий с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" от 29.12.2021 №ЭС1902000062/22 на сумму 15 282,8 тыс.руб.; - на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме с ООО "БЛ ЭНЕРГО" от 14.07.2020 №0187300013720000073 сроком действия до 30.11.2026 на сумму 51 159,408 тыс.руб. (в т.ч. сумма финансирования на 2022 год 8 526,600 тыс.руб.). Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено оплатой за электроэнергию для НО улиц и дворовых территорий, а также за ТО электрооборудования сетей НО по фактическим затратам на основании предоставленных исполнителем счетов-фактур (неполное освоение в сумме 1074,48 тыс.руб. и 464,37 тыс.руб. соответственно), а также несвоевременным предоставлением ООО "БЛ ЭНЕРГО" документов на оплату энергосервисного контракта за июнь и июль 2022 года. Заключен МК от 21.06.2022 №0187300013722000098 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по ремонту (замене) оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма в сумме 789,83 тыс.руб. На основании решения Думы г.Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД выделены плановые ассигнования на установку опор наружного освещения по ул.Вильнюсская у ТД "1000 мелочей" в сумме 1 811,1 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 49745.6 | 37688.42 | 36839.44 | 36839.44 | 74.0557 | 97.7474 | 7163 | 0 | 3783.99 | 4781.98 | 0 | 6118.68 | 5282.2 | 0 | 5836.78 | 3764.37 | 0 | 2232.75 | 3034.49 | 0 | 3001.72 | 3038.96 | 0 | 3576.28 | 2545.88 | 0 | 3229.43 | 3477.93 | 0 | 3651.59 | 4599.61 | 0 | 5408.22 | 5586.3 | 0 | 0 | 3886 | 0 | 0 | 2584.88 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.2.1. Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | 8526.6 | 8526.6 | 8347.35 | 8347.35 | 97.8978 | 97.8978 | 3681.45 | 0 | 455.76 | 951.78 | 0 | 2970.94 | 1584.2 | 0 | 2790.73 | 544.87 | 0 | 0 | 441.39 | 0 | 986.26 | 707.77 | 0 | 707.77 | 70.19 | 0 | 70.19 | 484.24 | 0 | 365.7 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 8526.6 | 8526.6 | 8347.35 | 8347.35 | 97.8978 | 97.8978 | 3681.45 |  | 455.76 | 951.78 |  | 2970.94 | 1584.2 |  | 2790.73 | 544.87 |  |  | 441.39 |  | 986.26 | 707.77 |  | 707.77 | 70.19 |  | 70.19 | 484.24 |  | 365.7 | 60.71
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.2.2. Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма | 41219 | 29161.82 | 28492.09 | 28492.09 | 69.1237 | 97.7034 | 3481.55 | 0 | 3328.23 | 3830.2 | 0 | 3147.74 | 3698 | 0 | 3046.05 | 3219.5 | 0 | 2232.75 | 2593.1 | 0 | 2015.46 | 2331.19 | 0 | 2868.51 | 2475.69 | 0 | 3159.24 | 2993.69 | 0 | 3285.89 | 4538.9 | 0 | 5408.22 | 5586.3 | 0 | 0 | 3886 | 0 | 0 | 2584.88 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 41219 | 29161.82 | 28492.09 | 28492.09 | 69.1237 | 97.7034 | 3481.55 |  | 3328.23 | 3830.2 |  | 3147.74 | 3698 |  | 3046.05 | 3219.5 |  | 2232.75 | 2593.1 |  | 2015.46 | 2331.19 |  | 2868.51 | 2475.69 |  | 3159.24 | 2993.69 |  | 3285.89 | 4538.9 |  | 5408.22 | 5586.3 |  |  | 3886 |  |  | 2584.88
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) | 6677.05 | 5191.68 | 4817.36 | 4817.36 | 72.148 | 92.79 | 355.54 | 0 | 225.69 | 437.24 | 0 | 448.16 | 437.24 | 0 | 465.39 | 437.24 | 0 | 419.16 | 450.1 | 0 | 437.11 | 437.25 | 0 | 380.96 | 1762.58 | 0 | 1661.98 | 437.24 | 0 | 372.93 | 437.25 | 0 | 405.98 | 437.24 | 0 | 0 | 437.24 | 0 | 0 | 610.89 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ООО "Ритуал" на 2022 год заключены муниципальные контракты: - на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма от 13.12.2021 №0187300013721000246 на сумму 2 421,203 тыс.руб.; - на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода от 13.12.2021 №0187300013721000248 на сумму 1 195,157 тыс.руб.; - о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на сумму 1 512, 960 тыс.руб. Оплата ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших производится по факту на основании актов приемки оказанных услуг и счетов на оплату. На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены плановые ассигнований на расширение территории городского кладбища (письмо №29-Исх-3031 от 13.12.2021). С ООО "ПолимерСтройСевер" заключен МК от 23.05.2022 №0187300013722000060 на выполнение работ по расширению территории городского кладбища на сумму 1 327,383 тыс.руб. На основании постановления Администрации г.Когалыма от 15.08.2022 №1536 перераспределена экономия в сумме 20,65 тыс.руб. по итогам заключения МК на выполнение работ по содержанию территории городского кладбища и выполнению работ по расширению территории городского кладбища на работы по ремонту игровых комплексов. Согласно решению Думы г.Когалыма от 21.09.2022 №147-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на транспортировку умерших с места летального исхода в сумме 186,5 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 6677.05 | 5191.68 | 4817.36 | 4817.36 | 72.148 | 92.79 | 355.54 |  | 225.69 | 437.24 |  | 448.16 | 437.24 |  | 465.39 | 437.24 |  | 419.16 | 450.1 |  | 437.11 | 437.25 |  | 380.96 | 1762.58 |  | 1661.98 | 437.24 |  | 372.93 | 437.25 |  | 405.98 | 437.24 |  |  | 437.24 |  |  | 610.89
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.4. Создание, содержание и реконструкция мест для отдыха и физического развития горожан (III) | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 123.55 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.02.2022 №18-О перераспределены плановые ассигнования в сумме 984,68 тыс.руб. на вывоз снега с микрорайонов города (письмо от 14.02.2022 №29-Исх-329). На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 27.05.2022 №50-О перераспределены плановые ассигнования в сумме 1015,32 тыс.руб. с игрового оборудования на ливневую канализацию (письмо от 06.05.2022 №29-Исх-1126). Перераспределены плановые ассигнования на выполнение работ по ремонту игровых комплексов на территории города Когалыма в сумме 126,59 тыс.руб.(письма от 01.07.2022 №1581; от 29.07.2022 №29-Исх-1797; постановление Администрации г.Когалыма от 15.08.2022 №1536).На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.02.2022 №18-О перераспределены плановые ассигнования в сумме 984,68 тыс.руб. на вывоз снега с микрорайонов города (письмо от 14.02.2022 №29-Исх-329). На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 27.05.2022 №50-О перераспределены плановые ассигнования в сумме 1015,32 тыс.руб. с игрового оборудования на ливневую канализацию (письмо от 06.05.2022 №29-Исх-1126). Перераспределены плановые ассигнования на выполнение работ по ремонту игровых комплексов на территории города Когалыма в сумме 126,59 тыс.руб.(письма от 01.07.2022 №1581; от 29.07.2022 №29-Исх-1797; постановление Администрации г.Когалыма от 15.08.2022 №1536). Перераспределены плановые ассигнования на выполнение работ по ремонту игровых комплексов на территории города Когалыма в сумме 83,46 тыс.руб. (приказ КФ Администрации г.Когалыма от 08.09.2022 №84-О). С ООО "КСИЛ-Югра" заключен контракт от 07.09.2022 №43 на выполнение работ по ремонту игровых комплексов на территории города Когалыма на сумму 210,0 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2022.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.69 |  |  | 1.69 |  |  | 1.69 |  |  | 1.69 |  |  | 123.55 |  |  | 3.75 |  |  | 1.69 |  |  | 74.25
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (4) | 35568.6 | 26516.82 | 25951.65 | 25951.65 | 72.9622 | 97.8686 | 3632.36 | 0 | 3543.51 | 2926.91 | 0 | 2975.25 | 1624.39 | 0 | 1438.11 | 4348.05 | 0 | 4385.49 | 2572.47 | 0 | 2584.3 | 3130.12 | 0 | 2848.69 | 3636.97 | 0 | 3836.74 | 3056.33 | 0 | 2590.42 | 1589.22 | 0 | 1749.14 | 3441.55 | 0 | 0 | 1859.81 | 0 | 0 | 3750.42 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Неполное освоение плановых ассигнований в сумме 565,17 тыс.руб. обусловлено следующими причинами: - 36,4 тыс.руб. по заработной плате (в связи с нахождением рабтников на больничных, в отпусках без сохранения заработной платы, изменением графика отпусков); - 3,18 тыс.руб. пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; - 214,55 тыс.руб. по отчислениям от ФЗП; - 146,44 тыс.руб. по оплате проезда к месту отпуска и обратно (оплата произведится по факту по возвращении работников из отпусков); - 38,62 тыс.руб. экономия по оплате услуг стационарной связи (оплата произведена на основании предоставленных счетов-фактур); - 2,37 тыс.руб. - экономия по расходам на право использования программ; - 0,54 тыс.руб. - отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу произведены от фактического ФОТ за 2021 год; - 63,00 тыс.руб. - договор на приобретение канцтоваров не заключался по причине имеющихся в наличии канцтоваров в достаточном количестве; - 49,0 тыс.руб. - работники не приобретали санаторно-курортные путевки; - 1,6 тыс.руб. - проживание при служебных командировках оплачено по фактически предоставленным документам; - 9,47 тыс.руб. экономия по прочим расходам.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 35568.6 | 26516.82 | 25951.65 | 25951.65 | 72.9622 | 97.8686 | 3632.36 |  | 3543.51 | 2926.91 |  | 2975.25 | 1624.39 |  | 1438.11 | 4348.05 |  | 4385.49 | 2572.47 |  | 2584.3 | 3130.12 |  | 2848.69 | 3636.97 |  | 3836.74 | 3056.33 |  | 2590.42 | 1589.22 |  | 1749.14 | 3441.55 |  |  | 1859.81 |  |  | 3750.42
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (5) | 4592.71 | 2633.88 | 1811.15 | 1811.15 | 39.4353 | 68.7636 | 0 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 60.73 | 80.44 | 0 | 60.73 | 80.47 | 0 | 60.74 | 1107.72 | 0 | 325.33 | 266.02 | 0 | 525.53 | 113.45 | 0 | 149.02 | 244.45 | 0 | 325.16 | 660.89 | 0 | 303.91 | 1776.63 | 0 | 0 | 60.73 | 0 | 0 | 121.47 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО) с ИП Толстихиным Н.В. заключен МК от 16.01.2021 №0187300013721000253 на сумму 728,797 тыс.руб. Фактическая ежемесячная оплата по контракту меньше планируемой ранее по смете на 19,71 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 15.04.2022 №34-О на оказание услуг по откачке дождевых и талых вод с территории города Когалыма перераспределена экономия в сумме 598,5 тыс.руб. С ООО "Когалымское УТТ" заключен контракт от 14.04.2022 №22СД0099 на оказание услуг по откачке дождевых вод на сумму 598,5 тыс.руб. С ООО "Гионика" заключен МК от 05.04.2022 №0187300013722000029 оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма на сумму 844,039 тыс.руб. С ИП Абдурахимовой Т.Ю. заключен договор от 28.04.2022 №01/2022 на поставку флагов на сумму 293,0 тыс.руб. С ООО "Уральский проектно-экспертный центр" заключен договор от 18.05.2022 УПЭЦ-22-05 на выполнение работ по оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилого дома на сумму 70,0 тыс.руб. На основании решения Думы г.Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД выделены плановые ассигнования: - в сумме 445,0 тыс.руб. на выполнение работ по проведению технического обследования и оценке технического состояния МКД; - в сумме 613,9 тыс.руб. на обеспечение бесперебойной работы сухого фонтана, расположенного на площади по ул.Мира. Заключены контракты: - с ИП Комаровой И.А. от 16.05.2022 №13/22К на хозтовары на сумму 29,0 тыс.руб.; - с ООО "Горводоканал" от 01.06.2022 №82 холодного водоснабжения и водоотведения фонтана, расположенного на площади по ул.Мира на сумму 99,89 тыс.руб.; - с ИП Марин Дмитрий Иванович от 01.07.2022 №36 на оказание услуг по откачке дождевых вод на сумму 190,38 тыс.руб.; - с ООО "Сантехсервис" от 01.07.2022 №38 на оказание услуг по содержанию фонтана на сумму 390,0 ыс.руб.; - ООО "Уральский проектно-экспертный центр"от 08.07.2022№УПЭЦ-22-011 на выполнение работ по оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилых домов на сумму 355,0тыс.руб.; - с ООО "Жемчужина Сибири" от 25.07.2022 №37 на оказание услуг по изготовлению и установке ограничителей на сумму 88,0 т.р.; - с ИП Логунович Владимир Иванович от 07.09.2022 №70 на проведение подводного обследования участка русла реки Ингу-Ягун на сумму 70 тыс.руб.; - с ООО "Уральский проектно-экспертный центр" от 16.09.2022 №90 на выполнение работ по оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилых домов.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 4592.71 | 2633.88 | 1811.15 | 1811.15 | 39.4353 | 68.7636 |  |  |  | 80.44 |  | 60.73 | 80.44 |  | 60.73 | 80.47 |  | 60.74 | 1107.72 |  | 325.33 | 266.02 |  | 525.53 | 113.45 |  | 149.02 | 244.45 |  | 325.16 | 660.89 |  | 303.91 | 1776.63 |  |  | 60.73 |  |  | 121.47
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (6, 7) | 24038.45 | 13687.23 | 13427.15 | 13427.15 | 55.857 | 98.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.64 | 0 | 0 | 18.69 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 88.66 | 0 | 88.27 | 5306.71 | 0 | 5306.78 | 8183.3 | 0 | 8032.1 | 10173.89 | 0 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 88.66 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 24038.45 | 13687.23 | 13427.15 | 13427.15 | 55.857 | 98.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.64 | 0 | 0 | 18.69 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 88.66 | 0 | 88.27 | 5306.71 | 0 | 5306.78 | 8183.3 | 0 | 8032.1 | 10173.89 | 0 | 0 | 88.67 | 0 | 0 | 88.66 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, гостевые автомобильные стоянки) | 14749.67 | 9225.57 | 9074.31 | 9074.31 | 61.5221 | 98.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4858.05 | 0 | 4858.05 | 4367.52 | 0 | 4216.26 | 5524.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на строительство и ремонт пешеходных дорожек в сумме 6792,6 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 27.05.2022 №50-О перераспределены плановые ассигнования на обустройство систем ливневой канализации в сумме 4755,72 тыс.руб. (в т.ч. за счет невостребованных плановых ассигнований, предусмотренных на обустройство детской игровой площадки и экономии по итогам аукциона на снос школы в сумме 2 438,82 тыс.руб., а также перераспределения экономии плановых ассигнований с МБУ "КСАТ" в сумме 2 316,9 тыс.руб.). На основании решения Думы г.Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД: - выделены плановые ассигнования на ремонт пешеходной дорожки между МАОУ "СОШ №3" и д/с "Чебурашка" в сумме 843,1 тыс.руб.; - произведена коорректировка плановых ассигнований по обустройству пешеходной дорожки вдоль улицы Южная (от остановки Дачная-2 до Горводоканала) в сумме 2002,34 тыс.руб. на мероприятие п.1.7.5. Заключены МК: - от 25.05.2022 №0187300013722000058 с ООО "Трэйд" на выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки на сумму 2002,34 тыс.руб.; - от 20.06.2022 №0187300013722000093 с ООО "Трэйд"на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров на сумму1 388,33 тыс.руб.; - от 20.06.2022 №0187300013722000096 с ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации на сумму 4 589,67 тыс.руб.; - от 27.06.2022 №0187300013722000100 с ООО "Трэйд" на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров на сумму 1 586,33 тыс.руб. С ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" заключен контракт от 24.06.2022 №21 на выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул.Сибирская, д.3 на сумму 268,38 тыс.руб. Заключены МК: - от 15.08.2022 №0187300013722000131 с ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации на сумму 1392,86 тыс.руб.; - от 19.08.2022 №0187300013722000135 с ООО "СПЕЦАВТОСЕРВИС"на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров на сумму 3392,73 тыс.руб. На основании решения Думы г.Когалыма от 21.09.2022 №147-ГД перераспределена экономия плановых ассигнований на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города с восстановлением систем ливневой канализации на ФОТ и отчислений от ФОТ в сумме 473,11 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 14749.67 | 9225.57 | 9074.31 | 9074.31 | 61.5221 | 98.3604 | [21 empty] | 4858.05 |  | 4858.05 | 4367.52 |  | 4216.26 | 5524.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7.2. Содержание площадок для выгула животных, приобретение и установка ДОГ-боксов | 640.54 | 374.54 | 265.72 | 265.72 | 41.4837 | 70.9457 | [35 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы города Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на содержание площадок для выгула животных в сумме 511,7 тыс.руб. На основании письма от 07.02.2022 №29-исх-279 перераспределены плановые ассигнования с поставки и установки ДОГ-боксов на содержание площадок для выгула собак в сумме 286,3 тыс.руб. С ИП Толстихиным Н.В. заключен МК от 25.05.2022 №0187300013722000068 на оказание услуг по содержанию площадок для выгула животных на сумму 531,96 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 08.09.2022 №84-О перераспределена экономия ПА в сумме 157,46 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 640.54 | 374.54 | 265.72 | 265.72 | 41.4837 | 70.9457 | [9 empty] | 88.64 |  |  | 18.69 |  |  | 1.23 |  |  | 88.66 |  | 88.27 | 88.66 |  | 88.73 | 88.66 |  | 88.72 | 88.67 |  |  | 88.67 |  |  | 88.66
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.7.3. Покраска, отделка фасадов зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма | 360 | 360 | 360 | 360 | 100 | 100 | [35 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 27.05.2022 №50-О перераспределена экономия плановых ассигнований с отдела архитектуры и градостроительства Администрации г.Когалыма на выполнение работ по художественному оформлению трансформаторной подстанции, расположенной по ул.Мира, 15/1 в районе городского рынка (служебная записка от 06.05.2022 №14-Вн-160; постановление Администрации г.Когалыма от 24.05.2022 №1175). С ИП Лашмановым Д.А. заключен контракт от 03 06 2022 №29 на выполнение работ по художественному оформлению транформаторной подстанции №6 в г.Когалыме на сумму 360,0 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 360 | 360 | 360 | 360 | 100 | 100 | [21 empty] | 360 |  | 360
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.7.4. Ремонт объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» | 2235.9 | 1724.78 | 1724.78 | 1724.78 | 77.1403 | 100 | [35 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. МК №0187300013722000118 от 25.07.2022, цена контракта 1 430,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. МК №17/2022 от 03.08.2022 на ремонт малых архитектурных форм на сумму 294,78 тыс. руб. исполнен в полном объеме.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 2235.9 | 1724.78 | 1724.78 | 1724.78 | 77.1403 | 100 | [24 empty] | 1724.78 |  | 1724.78 | 511.12
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.7.5. Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов | 6052.34 | 2002.34 | 2002.34 | 2002.34 | 33.0837 | 100 | [35 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы г.Когалыма от 22.06.2022 №124-ГД: - произведена корректировка плановых ассигнований по обустройству пешеходной дорожки вдоль улицы Южная (от остановки Дачная-2 до Горводоканала) в сумме 2002,34 тыс.руб. с мероприятия п.1.7.1.; - выделены плановые ассигнований на установку оцинкованных пешеходных ограждений в сумме 4 050,00 тыс.руб. С ООО "Трэйд" заключен МК от 25.05.2022 №0187300013722000058 на выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки на сумму 2 002,34 тыс.руб. Работы по контракту выполнены. Оплата работ произведена в сентябре. С Федеральным казенным учреждением "Лечебное исправительное учреждение №51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области" заключен контракт от 11.07.2022 №35 на выполнение работ по установке ограждений в районе пешеходных переходов на сумму 4049,92 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6052.34 | 2002.34 | 2002.34 | 2002.34 | 33.0837 | 100 | [24 empty] | 2002.34 |  | 2002.34 | 4050
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.8. Выполнение работ по сносу здания средней общеобразовательной школы №7, корпус №2 (8) | 1922.9 | 1922.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма" На выполнение работ по сносу здания: «Средняя общеобразовательная школа №7, корпус №2» с ООО "Альянс" заключен МК от 22.03.2022 №0187300013722000014 на сумму 1922,83тысруб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 01.04.2022 №29-О перераспределена экономия в сумме 1199,7 тыс.руб. на оказание услуг по механизированной уборке снега с территории города Когалыма (м-н 7, 4 и 4а). На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 15.04.2022 №34-О перераспределена экономия в сумме 598,5 тыс.руб. на оказание услуг по откачке дождевых и талых вод с территории города Когалыма. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 27.05.2022 №50-О экономия по итогам электронного аукциона на снос школы в сумме 1 423,5 тыс.руб. перераспределена на обустройство систем ливневой канализации (письмо от 06.05.2022 №29-Исх-1126; постановление Администрации г.Когалыма от 24.05.2022 №1175).
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1922.9 | 1922.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1922.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.9. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9) | 599 | 599 | 599 | 599 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАиГ: Выполнены работы по ремонту (замене) элементов архитектурной подсветки здания Когалымского политехнического колледжа
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 599 | 599 | 599 | 599 | 100 | 100 | [18 empty] | 599 |  | 599
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе: | 229065.59 | 171102.57 | 153571.23 | 153571.23 | 67.0425 | 89.7539 | 16733.92 | 0 | 10142.79 | 21429.26 | 0 | 21085.06 | 20300.51 | 0 | 19734.08 | 17646.39 | 0 | 18827.74 | 18266.88 | 0 | 11038.69 | 16432.09 | 0 | 12681.29 | 18355.71 | 0 | 18926.15 | 20806.89 | 0 | 18847 | 23222.72 | 0 | 22288.43 | 27110.75 | 0 | 0 | 10224.59 | 0 | 0 | 11911.28 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 229065.59 | 171102.57 | 153571.23 | 153571.23 | 67.0425 | 89.7539 | 16733.92 | 0 | 10142.79 | 21429.26 | 0 | 21085.06 | 20300.51 | 0 | 19734.08 | 17646.39 | 0 | 18827.74 | 18266.88 | 0 | 11038.69 | 16432.09 | 0 | 12681.29 | 18355.71 | 0 | 18926.15 | 20806.89 | 0 | 18847 | 23222.72 | 0 | 22288.43 | 27110.75 | 0 | 0 | 10224.59 | 0 | 0 | 11911.28 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 229065.59 | 171102.57 | 153571.23 | 153571.23 | 67.0425 | 89.7539 | 16733.92 | 0 | 10142.79 | 21429.26 | 0 | 21085.06 | 20300.51 | 0 | 19734.08 | 17646.39 | 0 | 18827.74 | 18266.88 | 0 | 11038.69 | 16432.09 | 0 | 12681.29 | 18355.71 | 0 | 18926.15 | 20806.89 | 0 | 18847 | 23222.72 | 0 | 22288.43 | 27110.75 | 0 | 0 | 10224.59 | 0 | 0 | 11911.28 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 229065.59 | 171102.57 | 153571.23 | 153571.23 | 67.0425 | 89.7539 | 16733.92 | 0 | 10142.79 | 21429.26 | 0 | 21085.06 | 20300.51 | 0 | 19734.08 | 17646.39 | 0 | 18827.74 | 18266.88 | 0 | 11038.69 | 16432.09 | 0 | 12681.29 | 18355.71 | 0 | 18926.15 | 20806.89 | 0 | 18847 | 23222.72 | 0 | 22288.43 | 27110.75 | 0 | 0 | 10224.59 | 0 | 0 | 11911.28 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Э.Н.Голубцов |  |  |  |  | И.А.Цыганкова, тел. 93-790