## Лист4
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма осуществляется в соответствии с порядком предоставления гранта в форме субсидий (Постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388). Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2022 года. Прием заявок осуществлялся в период с 19.09 по 18.10.2022 года в электронном формате на официальном сайте конкурса когалым.грантгубернатора.рф . Поступило 5 заявок .
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
1.1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | Предоставлена субсидия некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО - на конкурсной основе АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" . На основании отчёта о выполнении технического задания на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме получателем субсидии АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" в 1 квартале 2022 года (январь, февраль, март) организованы следующие мероприятия (по направлениям) : - консультации для НКО (очных, по телефону, электронная почта и мессенджеры) всего 117 консультаций. - 19.03.2022 года было проведено мероприятие для НКО «День открытых дверей» в рамках «Школы актива НКО». Приняли участие 18 человек. Представители от некоммерческих организаций Когалыма, Фонда гражданских инициатив Югры. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/public203821726 -проведены «Урок вежливости» ( 14.03. и 21.03.2022 г). Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. - специалисты АНО «РЦ НКО Когалыма» приняли участие в образовательном очном семинаре в г. Ханты-Мансийск «Социальное проектирование» 11,12 марта 2022 года. - директор АНО «РЦ НКО Когалыма» А.С. Беседина приняла участие в заседании лидеров национально-культурных НКО при участии главы города, представителей администрации 01.03.2022 г. - за отчетный период проведено 11 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для взрослых групп. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма». Ул. Сибирская 11, кабинет 313. Понедельник, четверг и суббота. Индивидуальные занятия проходят по скользящему графику. - с начала 2022 года ведется активная подготовка к участию в Международной акции грамотности «Тотальный диктант». Руководителям таджикской и кыргызской организаций были подарены памятки для мигрантов на родных и русском языках. Ссылки на посты в социальных сетях РЦ и на официальном сайте www.nkokogalym.org https://vk.com/public203821726. В штате Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. РЦ оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании РЦ и на сайте учреждения https://www.nkokogalym.org/ Отчётность о реализации программы деятельности РЦ с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами РЦ или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции) РЦ, с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности РЦ ежемесячно предоставляется в адрес координатора ( сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма) На основании отчёта о выполнении технического задания на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме получателем субсидии АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" во 2 квартале 2022 года (апрель, май, июнь) организованы следующие мероприятия (по направлениям): АПРЕЛЬ: 22.04.2022 года было проведено мероприятие в рамках «Школы актива НКО». Отработано три важных темы. Обсуждение заявок на грант ПАО «ЛУКОЙЛ». Реализация проектов в кризис/пандемию. Что нужно делать новичку-руководителю НКО для устойчивости организации. Приняли участие 16 человек. Представители от некоммерческих организаций Когалыма, ПАО «ЛУКОЙЛ». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_126 ; 288.04.22 приняли участие в обучающем вебинаре "Государственная регистрация, смена руководителя, внесение изменений в Устав и другие вопросы по деятельности некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Севера". Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_136 Для религиозной организации «Подворье Пюхтицкого Успенского женского ставропигиального монастыря в городе Когалыме Русской Православной церкви были проведены телефонные консультации о порядке регистрации НКО, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей. - консультации для НКО (очных, по телефону, электронная почта и мессенджеры) всего 156 консультаций. МАЙ: - 12.05.2022 года было проведено мероприятие в рамках «Школы актива НКО». Заявки на Конкурс социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», Международную премию #МыВместе. Реализация проектов в летний период. Приняли участие 14 человек. Представители от некоммерческих организаций Когалыма, юристы «Фонда гражданских инициатив Югры». - 19.05.2022 Представители национально-культурных НКО и директор АНО «РЦ НКО Когалыма» А.С. Беседина приняли участие в обучающем семинаре. Тема: «Миграциология. Практические аспекты работы с беженцами и мигрантами». - 17.05.22 Специалисты РЦ приняли участие в региональная пресс-конференция о Международной Премии #МЫВМЕСТЕ." - 25.05.2022 в Ресурсном центре поддержки НКО города Когалыма прошла очередная рабочая встреча с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу. В мероприятии приняли участие сотрудники сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации администрации города, врио начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по городу Когалыму И.В. Комарова, руководители национально-культурных обществ города, работодатели. - Специалисты РЦ совместно с лидерами НКО приняли участие в акции #Многонациональноедобрососедство 29.05.2022. ТОС «мечта» была оказана консультационная, методическая и имущественная поддержка. - проведено 11 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для взрослых групп. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма». Ул. Сибирская 11, кабинет 313. - 25.05.2022 лидеры национально-культурных НКО, иностранные граждане, которые посещают курсы русского языка в РЦ, приняли участие в окружной акции «Лица Югры. Мы все живем в России». Всего приняли участие 15 человек. - 25.05.2022 директор АНО «Ак-ниет» (киргизы) принял участие в окружном челлендже «Этно-вкусы Югры». Видеообращение с поздравлением записано ко Дню России. ИЮНЬ: 01.06.2022 проведены бесплатные юридические консультации по вопросам материнства и детства в рамках Дня защиты детей. Вопросы, которые волнуют семьи мигрантов касаются медицины, образовательных услуг и трудового законодательства. Всего на приём к специалистам РЦ пришли четыре семьи. - 10.06.2022 в рамках Школы актива НКО прошел очередной семинар. НКО приняли участие в федеральном совещании в режиме ВКС, обсудили предстоящую отчётность за первое полугодие и поделились друг с другом планами на лето. - 11.06.2022 приняли участие в парафестивале инклюзивного дайвинга в городе Покачи. - 12.06.2022 праздничный турнир по тематическим играм ко Дню России для мигрантов. - 13.06.2022 специалисты РЦ приняли участие в празднике Сабантуй. И фестивале национальной кухни - заключительном мероприятии в рамках проекта-победителя гранта Губернатора ХМАО-Югры Ильнура Мусина «Без-бергэ!Мы вместе!. В 3 квартале: АВГУСТ: проведение консультаций для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики отношений, профилактики экстремизма – 13 очных, 46 по телефону, 34 – электронная почта и мессенджеры; 03.08.2022 года с пециалисты РЦ прошли бесплатное обучение в онлайн-университете «Добро. Университет» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_281.; 04.08.2022 директор РЦ Беседина А.С. приняла участие в обучающем курсе «Управление НКО в меняющемся мире» ; 08.08.2022 Приняли участие в первом информационном вебинаре «Спецконкурс: все, что важно знать на середине приема заявок». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall203821726_291. ; 13.08.2022 подготовлен и проведен круглый стол для оргкомитета Этнофестиваля «Многонациональная Россия: синтез культур и традиций народов в регионах России». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_298.; 15.08.2022 участие в заседании круглого стола по развитию межнациональных отношений. При участии члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Мехрибан Садыговой, главы Когалыма , представителей Федерального совета ФНКА «АзерРос» и местных НКО ; 25.08.22 года специалисты РЦ приняли участие в вебинаре на тему: «Основы подачи заявки на конкурс грант Губернатора для физических лиц»; 27.08.22 Приняли участие в стратсессии по вопросам развития проектной деятельности в сфере укрепления гражданского единства, сохранения этнокультурного и языкового многообразия в г. Ханты-Мансийске. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall203821726_338. ; 27.08.22 Менеджер РЦ Дюжакова Е.С. приняла участие в вебинаре на тему «Расчеты в СОНКО с физлицами - новое в 2023 году. I конкурс 2023 года от Фонда Президентских Грантов». 31.08.222 СЕНТЯБРЬ: получателем субсидии АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" организованы следующие мероприятия: - Консультаций для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики отношений, профилактики экстремизма – 24 очных, 51 по телефону, 19 – электронная почта и мессенджеры. 03.10.2022 Специалисты РЦ прошли бесплатное обучение онлайн «Все, что нужно знать НКО об изменениях в сфере некоммерческого законодательства в сентябре 2022 года».04-06.10.2022 Специалисты РЦ, руководители СО НКО, представитель КМНС и религиозной общины приняли участие в III Всероссийском форуме национального единства. Приняли участие в онлайн-вебинаре "Возможности и риски НКО в привлечении грантовых средств": 07.10.2022 стали участниками вебинара «5 ошибок при ведении НКО приносящей доход деятельности» 07-11.10.2022 Специалисты РЦ прошли Мобильный тренинг «Организация событий НКО» 09.10.2022 Онлайн-курсы по социальному проектированию.12.10.2022. Онлайн-курсы на тему «Отчитываемся по закону, или 10 шагов к административной устойчивости НКО»». 12.10.2022. Онлайн-курсы на тему «Оформляем документы по закону, или 10 шагов к юридической стабильности НКО». 12.10.2022. Онлайн-курсы на тему «Зарабатываем по закону, или 10 шагов к коммерческому успеху некоммерческих организаций. 14.10.2022. Вебинар «5 причин для отказа в регистрации НКО». 13-14.10.2022 Приняли участие в ежегодном мероприятии для Ресурсных центров в г. Нягань. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_454.
Всего | 3508 | 3508 | 3508 | 3508 | 100 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3508 | 3508 | 3508 | 3508 | 100 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4508 | 3508 | 3508 | 3508 | 77.8172 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1.Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» | [30 empty] | В 2022 Лауреаты Конкурса будут определяются по 12 номинациям для физических и юридических лиц. Премия имеет общественный статус и не имеет денежного выражения. Определение победителей и награждение будет осуществляться в декабре 2022 года.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1.Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV)
Всего | 15351.004 | 11115.948 | 8670.7739 | 8670.7739 | 56.4834 | 78.003 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1159.322 | 1262.2639 | 933.972 | 0 | 1310.932 | 0 | 1138.412 | 0 | 1785.712 | 0 | 100 исполнение по пункту
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15351.004 | 11115.948 | 8670.7739 | 8670.7739 | 56.4834 | 78.003 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1159.322 | 1262.2639 | 933.972 | 0 | 1310.932 | 0 | 1138.412 | 0 | 1785.712 | 0
3.1.1.Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах
Всего | 841.702 | 631.276 | 561.12 | 561.12 | 66.6649 | 88.8866 | 70.14 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 100% исполнение средств по пункту 3.1.1 (расхождение -0,20 )
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 841.702 | 631.276 | 561.12 | 561.12 | 66.6649 | 88.8866 | 70.14 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0 | 70.142 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»
Всего | 14509.302 | 10484.672 | 8109.6539 | 8109.6539 | 55.8928 | 77.3477 | 705.854 | 421.07 | 1137.603 | 1008.98 | 990.218 | 1055.51 | 1236.437 | 1009.54 | 1062.19 | 974.95 | 1705.65 | 1297.82 | 1693.71 | 1149.66 | 1089.18 | 1192.1239 | 863.83 | 0 | 1240.79 | 0 | 1068.27 | 0 | 1715.57 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14509.302 | 10484.672 | 8109.6539 | 8109.6539 | 55.8928 | 77.3477 | 705.854 | 421.07 | 1137.603 | 1008.98 | 990.218 | 1055.51 | 1236.437 | 1009.54 | 1062.19 | 974.95 | 1705.65 | 1297.82 | 1693.71 | 1149.66 | 1089.18 | 1192.1239 | 863.83 | 0 | 1240.79 | 0 | 1068.27 | 0 | 1715.57 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 15351.004 | 11115.948 | 8670.7739 | 8670.7739 | 56.4834 | 78.003 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1159.322 | 0 | 933.972 | 0 | 1310.932 | 0 | 1138.412 | 0 | 1785.712 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15351.004 | 11115.948 | 8670.7739 | 8670.7739 | 56.4834 | 78.003 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1159.322 | 0 | 933.972 | 0 | 1310.932 | 0 | 1138.412 | 0 | 1785.712 | 0
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI)
Всего | 12971.08 | 10131.08 | 7258.521 | 7258.521 | 55.9593 | 71.6461 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610 | 902.07 | 1829.08 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 610 | 0 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1072.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12971.08 | 10131.08 | 7258.521 | 7258.521 | 55.9593 | 71.6461 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610 | 902.07 | 1829.08 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 610 | 0 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1072.1 | 0
4.1.1.Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма
Всего | 6426.14 | 5166.24 | 4425.785 | 4425.785 | 68.8716 | 85.6674 | 1051.8 | 494.366 | 412 | 479.22 | 302 | 481.423 | 892 | 656.842 | 480 | 723.88 | 302 | 396.28 | 944.44 | 825.729 | 480 | 368.045 | 302 | 0 | 418.9 |  | 337 |  | 504
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6426.14 | 5166.24 | 4425.785 | 4425.785 | 68.8716 | 85.6674 | 1051.8 | 494.366 | 412 | 479.22 | 302 | 481.423 | 892 | 656.842 | 480 | 723.88 | 302 | 396.28 | 944.44 | 825.729 | 480 | 368.045 | 302 | 0 | 418.9 |  | 337 |  | 504
4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 2918.67 | 2204.87 | 1334.285 | 1334.285 | 45.7155 | 60.5154 | 383.5 | 169.37 | 210 | 126.657 | 138 | 64.498 | 378 | 0 | 210 | 0 | 138 | 314.82 | 395.57 | 260.814 | 213.8 | 82.026 | 138 | 0 | 272 | 0 | 178 | 0 | 263.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2918.67 | 2204.87 | 1334.285 | 1334.285 | 45.7155 | 60.5154 | 383.5 | 169.37 | 210 | 126.657 | 138 | 64.498 | 378 | 188.01 | 210 | 128.09 | 138 | 314.82 | 395.57 | 260.814 | 213.8 | 82.026 | 138 | 0 | 272 | 0 | 178 | 0 | 263.8 | 0
4.1.3. Обеспечение деятельности сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма
Всего | 3626.27 | 2759.97 | 1498.451 | 1498.451 | 41.3221 | 54.2923 | 505.9 | 205.707 | 262 | 96.986 | 170 | 40.889 | 471 | 194.58 | 261 | 146.97 | 170 | 190.97 | 489.07 | 419.367 | 261 | 202.982 | 170 | 0 | 340 |  | 222 |  | 304.3
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3626.27 | 2759.97 | 1498.451 | 1498.451 | 41.3221 | 54.2923 | 505.9 | 205.707 | 262 | 96.986 | 170 | 40.889 | 471 | 194.58 | 261 | 146.97 | 170 | 190.97 | 489.07 | 419.367 | 261 | 202.982 | 170 | 0 | 340 |  | 222 |  | 304.3
ИТОГО по подпрограмме 4
Всего | 12971.08 | 10131.08 | 7258.521 | 7258.521 | 55.9593 | 71.6461 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610 | 902.07 | 1829.08 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 610 | 0 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1072.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12971.08 | 10131.08 | 7258.521 | 7258.521 | 55.9593 | 71.6461 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610 | 902.07 | 1829.08 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 610 | 0 | 1030.9 | 0 | 737 | 0 | 1072.1 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 32830.084 | 24755.028 | 19437.2949 | 19437.2949 | 59.2057 | 78.5186 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2385.792 | 2270.03 | 3592.932 | 2725.71 | 2114.122 | 653.053 | 1543.972 | 0 | 2341.832 | 0 | 2875.412 | 0 | 2857.812 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32830.084 | 24755.028 | 19437.2949 | 19437.2949 | 59.2057 | 78.5186 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2385.792 | 2270.03 | 3592.932 | 2725.71 | 2114.122 | 653.053 | 1543.972 | 0 | 2341.832 | 0 | 2875.412 | 0 | 2857.812 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 32830.084 | 9987.299 | 8363.096 | 8363.096 | 25.4739 | 83.7373 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2385.792 | 2270.03 | 3592.932 | 2725.71 | 2114.122 | 653.053 | 1543.972 | 0 | 2341.832 | 0 | 2875.412 | 0 | 2857.812 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32830.084 | 9987.299 | 8363.096 | 8363.096 | 25.4739 | 83.7373 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2385.792 | 2270.03 | 3592.932 | 2725.71 | 2114.122 | 653.053 | 1543.972 | 0 | 2341.832 | 0 | 2875.412 | 0 | 2857.812 | 0