## 01.08.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма» (постановление Администрации города Коаглыма от 15.10.2013 №2934) | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма" (показатели I, 1, 2)
Всего | 54866.9 | 19398.3 | 19398.3 | 31219.0435 | 56.8996 | 160.937 | 6016 | 5063.11 | 5194.1 | 1688.65 | 8188.2 | 11711.88 | 5110 | 6829.9835 | 2515.1 | 3365.85 | 3105.2 | 2559.57 | 3229.4 | 0 | 2683.5 | 0 | 2054.9 | 0 | 3665.7 | 0 | 3582.5 | 0 | 9522.3 | 0 | Отклонение от плана составляет 934,66 тыс. рублей в том числе: 1) 75,00 тыс. рублей - в связи с тем, что услуги по оценке муниципального имущества перенесены на апрель м-ц; 2) 2,31 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами за услуги, оказанные ООО "ЕРИЦ" по приему платежей за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 3) 240,19 тыс. рублей - субсидия на возмещение недополученных доходов произведена на основании представленных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ (экономия денежных средств); 4) 24,53 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами по страхованию гражданской ответственности КУМИ, как владельца транспортных средств, производимые согласно перечня автотранспорта подлежащего страхованию по мере наступления сроков страхования; 5) 59,04 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 6) 533,57 тыс. рублей, из них: - 424,48 тыс. рублей - оплата услуг по содержанию объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть) произведена в апреле м-це; - 23,28 тыс. рублей - оплата услуг по содержанию мун.жилищного фонда г.Когалыма произведена в апреле м-це; - 85,81 тыс. рублей - оплата услуг по содержанию прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма произведена в апреле м-це.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54866.9 | 19398.3 | 19398.3 | 31219.0435 | 56.8996 | 160.937 | 6016 | 5063.11 | 5194.1 | 1688.65 | 8188.2 | 11711.88 | 5110 | 6829.9835 | 2515.1 | 3365.85 | 3105.2 | 2559.57 | 3229.4 | 0 | 2683.5 | 0 | 2054.9 | 0 | 3665.7 | 0 | 3582.5 | 0 | 9522.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма" (показатель I) | 263748.906 | 125206.718 | 124640.988 | 113710.9944 | 43.1134 | 90.8186 | 19211.034 | 13440.169 | 25856.845 | 20473.857 | 17631.689 | 17644.273 | 26852.822 | 26344.4644 | 22069.682 | 17795.962 | 21066.056 | 17329.139 | 36227.973 | 0 | 18849.138 | 0 | 13887.908 | 0 | 25694.768 | 0 | 14447.248 | 0 | 21588.024 | 0
Всего | 263748.906 | 125206.718 | 124640.988 | 113710.9944 | 43.1134 | 90.8186 | 19211.034 | 13440.169 | 25856.845 | 20473.857 | 17631.689 | 17644.273 | 26852.822 | 26344.4644 | 22069.682 | 17795.962 | 21066.056 | 17329.139 | 36227.973 | 0 | 18849.138 | 0 | 13887.908 | 0 | 25694.768 | 0 | 14447.248 | 0 | 21588.024 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 263748.906 | 125206.718 | 124640.988 | 113710.9944 | 43.1134 | 90.8186 | 19324.894 | 13554.029 | 25970.705 | 20587.717 | 17745.549 | 17758.133 | 26852.822 | 26458.3244 | 22069.682 | 17909.822 | 21066.056 | 17442.999 | 36227.973 | 0 | 18849.138 | 0 | 13887.908 | 0 | 25694.768 | 0 | 14447.248 | 0 | 21588.024 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 32714.9 | 7967.6 | 7967.6 | 15701.4664 | 47.9948 | 197.0664 | 3324.6 | 2842.07 | 3016 | 3069.35 | 1627 | 1541.48 | 3096 | 3747.3664 | 2629 | 2536.4 | 2098 | 1964.8 | 3968 | 0 | 2269 | 0 | 1289 | 0 | 2875 | 0 | 1997 | 0 | 4526.3 | 0
Всего | 32714.9 | 7967.6 | 7967.6 | 15701.4664 | 47.9948 | 197.0664 | 3324.6 | 2842.07 | 3016 | 3069.35 | 1627 | 1541.48 | 3096 | 3747.3664 | 2629 | 2536.4 | 2098 | 1964.8 | 3968 | 0 | 2269 | 0 | 1289 | 0 | 2875 | 0 | 1997 | 0 | 4526.3 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; листов временной нетрудоспособности
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32714.9 | 7967.6 | 7967.6 | 15701.4664 | 47.9948 | 197.0664 | 3324.6 | 2842.07 | 3016 | 3069.35 | 1627 | 1541.48 | 3096 | 3747.3664 | 2629 | 2536.4 | 2098 | 1964.8 | 3968 | 0 | 2269 | 0 | 1289 | 0 | 2875 | 0 | 1997 | 0 | 4526.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений | 73761.7 | 42098.74 | 42098.74 | 33491.82 | 45.4054 | 79.5554 | 6162.18 | 2675.04 | 7738.54 | 4512.95 | 6515.07 | 6876.86 | 6871.93 | 6447 | 7281.94 | 6075.93 | 7529.07 | 6904.04 | 9076.78 | 0 | 5977.6 | 0 | 4205.37 | 0 | 4559.31 | 0 | 4078.48 | 0 | 3765.42 | 0
Всего | 73761.7 | 42098.74 | 42098.74 | 33491.82 | 45.4054 | 79.5554 | 6162.18 | 2675.04 | 7738.54 | 4512.95 | 6515.07 | 6876.86 | 6871.93 | 6447 | 7281.94 | 6075.93 | 7529.07 | 6904.04 | 9076.78 | 0 | 5977.6 | 0 | 4205.37 | 0 | 4559.31 | 0 | 4078.48 | 0 | 3765.42 | 0 | Отклонение от плана составляет 8 606.91 тыс.руб. в том числе: 1. 4 80,61 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 71,7 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи с оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 1 584,93 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июле 2022г. 4. 35,28 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 114,53 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 447,33 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за прохождение техосмотра, будет произведена согласно выставленных документов. 4 Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), будет произведена согласно выставленных документов. 5. Оплата за вывоз и транспортировку прочих отходов будет произведена по факту оказанных услуг 7. 962,08 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1. оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, будет произведена согласно заключенного договора .4. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 8. 242,23 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 1,38 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 10. 122,49 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 304,58 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи с: 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73761.7 | 42098.74 | 42098.74 | 33491.82 | 45.4054 | 79.5554 | 6162.18 | 2675.04 | 7738.54 | 4512.95 | 6515.07 | 6876.86 | 6871.93 | 6447 | 7281.94 | 6075.93 | 7529.07 | 6904.04 | 9076.78 | 0 | 5977.6 | 0 | 4205.37 | 0 | 4559.31 | 0 | 4078.48 | 0 | 3765.42 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 Выполнение муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 72395.4 | 41415.58 | 41415.58 | 32808.66 | 45.3187 | 79.2182 | 6048.32 | 2561.18 | 7624.68 | 4399.09 | 6401.21 | 6763 | 6758.07 | 6333.14 | 7168.08 | 5962.07 | 7415.21 | 6790.18 | 8962.92 | 0 | 5863.74 | 0 | 4091.51 | 0 | 4445.45 | 0 | 3964.63 | 0 | 3651.57 | 0 |  |  | 0
Всего | 72395.4 | 41415.58 | 41415.58 | 32808.66 | 45.3187 | 79.2182 | 6048.32 | 2561.18 | 7624.68 | 4399.09 | 6401.21 | 6763 | 6758.07 | 6333.14 | 7168.08 | 5962.07 | 7415.21 | 6790.18 | 8962.92 | 0 | 5863.74 | 0 | 4091.51 | 0 | 4445.45 | 0 | 3964.63 | 0 | 3651.57 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 72395.4 | 41415.58 | 41415.58 | 32808.66 | 45.3187 | 79.2182 | 6048.32 | 2561.18 | 7624.68 | 4399.09 | 6401.21 | 6763 | 6758.07 | 6333.14 | 7168.08 | 5962.07 | 7415.21 | 6790.18 | 8962.92 | 0 | 5863.74 | 0 | 4091.51 | 0 | 4445.45 | 0 | 3964.63 | 0 | 3651.57 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 1366.3 | 683.16 | 683.16 | 683.16 | 50.0007 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0
Всего | 1366.3 | 683.16 | 683.16 | 683.16 | 50.0007 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1366.3 | 683.16 | 683.16 | 683.16 | 50.0007 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 146636.3 | 69898.46 | 69898.46 | 59841.52 | 40.8095 | 85.6121 | 9396.69 | 7886.22 | 14421.35 | 12231.15 | 8552.74 | 8573.16 | 16085.78 | 15420.26 | 11092.83 | 8400.61 | 10349.07 | 7330.12 | 22293.51 | 0 | 9716.33 | 0 | 7541.13 | 0 | 17408.05 | 0 | 7519.36 | 0 | 12259.45 | 0 | Остаток плана на 01.07.2022г. составляет 10056,94 тыс.руб., в том числе: 1) 1915,56 тыс.руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2021 год за фактически отработанное время; 2) 201,36 - по факту начисления страховых взносов; 3) 49,42 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на проезд в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 4) 37,24 тыс.руб. - пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплачено по факту оплаченных листов; 5) 539,46 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 6) 1204,73 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 7) 1962,71 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ремонту и ТО электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, водных диспенсеров, компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; 8) 2364,35 тыс.руб. - экономия по торгам (оказание охранных услуг), кредиторская задолженность за декабрь 2021 года оплачена по факту оказания услуг; 9) 321,45 тыс.руб. - по факту начисления налога на имущество и перечисления в первичную профсоюзную организацию на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 10) 1 460,66 руб., в том числе: - 946,30 - поставка бумаги аукцион не состоялся; - 10,02 тыс.руб. - питьевая вода для диспенсеров, одноразовые стаканы оплата произведена по фактическим расходам;
Всего | 146636.3 | 69898.46 | 69898.46 | 59841.52 | 40.8095 | 85.6121 | 9396.69 | 7886.22 | 14421.35 | 12231.15 | 8552.74 | 8573.16 | 16085.78 | 15420.26 | 11092.83 | 8400.61 | 10349.07 | 7330.12 | 22293.51 | 0 | 9716.33 | 0 | 7541.13 | 0 | 17408.05 | 0 | 7519.36 | 0 | 12259.45 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 146636.3 | 69898.46 | 69898.46 | 59841.52 | 40.8095 | 85.6121 | 9396.69 | 7886.22 | 14421.35 | 12231.15 | 8552.74 | 8573.16 | 16085.78 | 15420.26 | 11092.83 | 8400.61 | 10349.07 | 7330.12 | 22293.51 | 0 | 9716.33 | 0 | 7541.13 | 0 | 17408.05 | 0 | 7519.36 | 0 | 12259.45 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 10636.006 | 5241.918 | 4676.188 | 4676.188 | 43.9656 | 89.2076 | 441.424 | 150.699 | 794.815 | 774.267 | 1050.739 | 766.633 | 799.112 | 843.698 | 1065.912 | 896.882 | 1089.916 | 1244.039 | 889.683 | 0 | 886.208 | 0 | 852.408 | 0 | 852.408 | 0 | 852.408 | 0 | 1036.854 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи запланированной поставкой хозяйственных товаров во 2 квартале.
Всего | 10636.006 | 5241.918 | 4676.188 | 4676.188 | 43.9656 | 89.2076 | 441.424 | 150.699 | 794.815 | 774.267 | 1050.739 | 766.633 | 799.112 | 843.698 | 1065.912 | 896.882 | 1089.916 | 1244.039 | 889.683 | 0 | 886.208 | 0 | 852.408 | 0 | 852.408 | 0 | 852.408 | 0 | 1036.854 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10636.006 | 5241.918 | 4676.188 | 4676.188 | 43.9656 | 89.2076 | 441.424 | 150.699 | 794.815 | 774.267 | 1050.739 | 766.633 | 799.112 | 843.698 | 1065.912 | 896.882 | 1089.916 | 1244.039 | 889.683 | 0 | 886.208 | 0 | 852.408 | 0 | 852.408 | 0 | 852.408 | 0 | 1036.854 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" (показатель I, 3) | 67973 | 18991.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18991.8 | 0 | 485.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26140.1 | 0 | 0 | 0 | 22355.54 | 0
Всего | 67973 | 18991.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18991.8 | 0 | 485.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26140.1 | 0 | 0 | 0 | 22355.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14667 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 485.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.3 | 0 | 0 | 0 | 3698.44 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 53306 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0
3.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 3561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3076.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1. Ремонт квартиры, по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 10, квартира 53. Размещен электронный аукцион на сумму 775,83 тыс. руб., проведение - 07.07.2022. 2. Ремонт квартиры, по адресу: город Когалым, улица улица Мира, дом 30, квартира 707. Размещен электронный аукцион на сумму 758,52 тыс. руб., проведение - 08.07.2022. 3. Ремонт нежилого помещения, по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, дом 10, помещение 38 в целях перевода в жилой фонд. Ведется работа по заключению контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 4. Ремонт квартиры, по адресу: город Когалым, улица улица Молодежная, дом 9, квартира 9. Выполнение работ не требуется, так как с согласия управления образования Администрации города Когалыма жилое помещение специализированного жилищного фонда города Когалыма распределено в неудовлетворительном состоянии (ремонт выполнен за счет средств и силами нанимателя).
Всего | 3561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3076.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3076.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Подмероприятие: Ремонт кровли здания "Дворец бракосочетания", расположенного по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 9 | 7407.2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по заключению контракта по результатам проведения электронного аукциона. Заключен муниципальный контракт №0187300013722000032 от 13.04.2022 на сумму 7 403,37 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.09.2022, ведутся работы. Длительная закупка материалов, в связи с нестабильным ценообразованием на рынке строительных материалов, повлияла на начало выполнение работ и не позволила принять промежуточное закрытие выполненных работ.
Всего | 7407.2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7407.2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Подмероприятие: Капитальный ремонт здания, находящегомся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11. | 3698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698.4 | 0 | Муниципальный контракт №0187300013720000520 от 29.12.2020 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания расторгнут 13.01.2022 на основании решения МУ "УКС г. Когалыма" об одностроннем отказе от исполнения муниципального контракта, в связи с неисполнением проектной организацией обязательств по контракту. Главой города Когалыма согласовано выделение дополнительного объема финансирования, в размере 1 147,75 тыс. руб., для проведения нового электронного аукциона (письмо №30-Исх-157 от 08.02.2022). Выделение средств планируется на ближайшем заседании Думы города Когалыма. Размещен электронный аукцион, проведение - 12.07.2022.
Всего | 3698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Подмероприятие: Капитальный ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: город Когалым, улица Югорская, 3. | 53306 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0 | Финансирование на данный объект выделено по дополнительному соглашению №12 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "Лукойл", утвержденному распоряжением Правительства ХМАО-Югры №107-рп от 15.03.2022. Планируется, что контракт на выполнение работ будет заключен ООО "Лукойл - Западная Сибирь" с последующей передачей функций заказчика Администрации города Когалыма и МУ "УКС г. Когалыма". Шаблон контракта сформирован. Ведется работа по определению приоритетных видов работ в рамках выделенного объема финансирования. Шаблон контракта сформирован. Длительность определения видов и объемов работ подлежащих выполнению в рамках выделенного объема финансирования не позволило на отчетную дату инвестору заключить контракт на выполнение работ, что повлекло неисполнение на сумму предполагаемого к перечислению авансового платежа.
Всего | 53306 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 53306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0
4. Основное мероприятие: "Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройствво и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территории" (показатель 4) | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
Всего | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 386588.806 | 163596.818 | 147039.288 | 144930.038 | 37.4895 | 88.5898 | 25340.894 | 18617.139 | 31164.805 | 22276.367 | 25933.749 | 29470.013 | 31962.822 | 33288.308 | 24584.782 | 21275.672 | 43163.056 | 20002.569 | 39942.633 | 0 | 21532.638 | 0 | 15942.808 | 0 | 55500.868 | 0 | 18029.748 | 0 | 53465.864 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 333282.806 | 147605.018 | 147039.288 | 144930.038 | 43.4856 | 98.1877 | 25340.894 | 18617.139 | 31164.805 | 22276.367 | 25933.749 | 29470.013 | 31962.822 | 33288.308 | 24584.782 | 21275.672 | 27171.256 | 20002.569 | 39942.633 | 0 | 21532.638 | 0 | 15942.808 | 0 | 36843.768 | 0 | 18029.748 | 0 | 34808.764 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 53306 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 0
| 87581.8 | 27365.9 | 27365.9 | 46920.51 |  |  | 9340.6 | 7905.18 | 8210.1 | 4758 | 9815.2 | 13253.36 | 8206 | 10577.35 | 5144.1 | 5902.25 | 5203.2 | 4524.37 | 7197.4 | 0 | 4952.5 | 0 | 3343.9 | 0 | 6540.7 | 0 | 5579.5 | 0 | 14048.6 | 0
Председатель комитета | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
Ковальчук А.В.