## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
1.1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I, II)
Всего | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.1.1 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма проводится в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388 (запланирован к проведению в 4 квартале 2023 года).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальными) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2023 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В составе Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. Ресурсный центр оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация о работе ресурсного центра размещена на информационных стендах центра (расположенного по ул. Сибирская, д.11) и на сайте учреждения: https://www.nkokogalym.org/. Отчётность о реализации программы деятельности Ресурсного центра с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами Ресурсного центра или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции), с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности ежемесячно предоставляется в адрес координатора (Управление внутренней политики Администрации города Когалыма). - консультации для НКО (очные, по телефону, электронная почта): За отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях. Специалистами Ресурсного центра поддержки НКО проведено 85 консультаций по заявочным кампаниям. Реализация проекта «Школа актива НКО»: - 18.03.2023 года состоялся обучающий семинар в рамках проекта «Школа актива НКО» (с привлечением главного бухгалтера Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив»); - 26.05.2023 на базе ресурсного центра специалистами была организована Школа актива НКО, которая присоединилась к единому дню самооценки от АНО Центр качества «ОКНО». - 09.06.2023 на базе РЦ специалистами была организована Школа актива НКО. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_948. Состоялось участие специалистов Ресурсного центра поддержки НКО в следующих мероприятиях: - 01.03.2023 Специалисты РЦ прослушали подкаст юриста «Правовой команды» на тему «Как оформить работу руководителя в рамках социального проекта». - 03.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Первый конкурс 2023 года на предоставление грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям». - 07.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Лайфхаки заполнения заявки на конкурс Губернатора Югры для СО НКО» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_719 - 06.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар «Новые ОКВЭД для НКО». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_721 09.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в «Онлайн-консультации» для участников конкурса гранта Губернатора. - 09.03.2023 Специалисты РЦ прослушали мини-подкасты для НКО «Добро по закону» 20.03.2023 Команда РЦ приняла участие во встрече ресурсных центров «Проектируем устойчивое будущее» в г. Ханты-Мансийске. - 22.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в «Онлайн-консультации» для участников конкурса гранта губернатора. - 23.03.2023 Директор РЦ приняла участие в публичном обсуждении Этнодеревни в г. Когалыме - 27.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Как НКО оформить протокол заочного голосования». - 29.03.2023 Специалисты РЦ ознакомились с записью вебинара «Отчетность НКО в МИНЮСТ». - 30.03.2023 Специалисты РЦ ознакомились материалами на тему: «Какими документами подтвердить адрес места нахождения НКО». -04.04.2023 Специалисты РЦ ознакомились с информацией «Правовой команды» на тему «3 способа убедиться, что все необходимые протоколы НКО оформлены». -10.04.2023 Специалисты РЦ провели воркшор для руководителей НКО города по ежегодной отчетности в МИНЮСТ. 17.04.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Как НКО внести изменения в Устав». -20.04.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар «Особенности предоставления субсидии НКО, в том числе зоозащитным организациям и сообществам Югры в 2023». -26.04.2023 специалисты АНО «Ресурсный центр поддержки НКО г. Когалыма приняли участие в вебинаре «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» на тему «Типичные нарушения при подготовке документов для госрегистрации НКО и недопущении использования таких организаций в целях финансирования терроризма». - 20.05.2023 специалисты РЦ , вместе с директором АНО «Вуккэн Тохи» приняли участие в семинаре «SMM для СО НКО», который прошел в г. Сургуте. - 28.05.2023 специалисты РЦ приняли участие в международной акции «День соседей», который прошел на территории ТОС «Мечта». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_933 - 27.05–02.06.2023 директор ресурсного центра стала участником форума «Алтай- территория развития». - 09.06.2023 приняли участие в беседе с коллегами-юристами некоммерческого сектора (при участии НКО) на тему «5 причин не собирать пожертвования на личные карты». - 14.06.2023 специалисты РЦ, вместе с директором АНО «Вуккэн Тохи» приняли участие в вебинаре на тему «Запрос персональных данных. Кому НКО обязана предоставлять персональные данные». 13.06.2023 с целью изучения вопроса наиболее эффективных механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма, провели массовый опрос НКО. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_956. - 13.06.2023 директор РЦ совместно с председателем КГООТБО «НУР» И.М. Мусиным приняла участие онлайн в программе «с 7 до 10» на телеканале «Югра». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_957. - 14.06.2023 участие в вебинаре Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» на тему «Второй конкурс 2023 года на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям» - 16.06.2023 директор РЦ провела обучающий вебинар для окружных СО НКО. На тему "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия через проектную деятельность". Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_962. - 16.06.2023 директор РЦ приняла участие в установочной сессии «Первая национальная профессиональная премия «Женщины НКО». От РЦ подана заявка. Результаты будут объявлены позже. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_964. - 28.06.2023 состоялось участие в вебинаре по внедрению сервиса P&L.НКО – подсистемы «1С», созданной специально для НКО Югры. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_969. Состоялось участие специалистов Ресурсного центра поддержки НКО в следующих мероприятиях: 02.07.2023 Специалисты РЦ изучили гайд от Правовой команды на тему «НКО и самозанятые». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_978 14.07.2023 Специалисты РЦ ознакомились с темой «5 причин для внеплановой проверки НКО». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1000 24.07.2023 Специалисты РЦ ознакомились с темой «Чем общественная организация отличается от общественного движения». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1011 26.07.2023 Специалисты РЦ ознакомились с темой «Чем общественная организация отличается НКО», для более детальных и качественных консультаций. Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1014 27.07.2023 Специалисты РЦ прошли обучение на тему «Ликвидация НКО» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1018 АНО Ресурсный центр поддержки НКО осуществляется медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций о существующих возможностях повышения квалификации (публикаций, сюжетов, интервью и др. Всего в отчётном периоде было размещено 37 публикаций. Все ссылки на посты в социальных сетях ресурсного центра и на официальном сайте: https://рцнкокогалыма.рф/ https://vk.com/public203821726
Всего | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 100 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 100 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII) | [30 empty] | Всего 7 почетных граждан, зарегистрированных в городе Когалыме. С 2022 года в соответствии с решением Думы города Когалыма от 24.09.2021 №608-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 23.09.2014 №456-ГД» гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» муниципальными правовыми актами могут быть предусмотрены меры социальной поддержки: - ежегодное материальное вознаграждение ко Дню города Когалыма в размере 115500,00 руб. (план в сентябре); - оплата услуг по погребению Почётного гражданина города Когалыма, изготовлению и установке ему памятника (надгробия) на территории города Когалыма в сумме до 100000,00 руб. (план в декабре).
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1 Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV)
Всего | 17101.093 | 10095.568 | 7741.53 | 7741.53 | 45.2692 | 76.6825 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.202 | 1064.67 | 1374.849 | 1109.43 | 1813.792 | 1524.498 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1653.295 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17101.093 | 10095.568 | 7741.53 | 7741.53 | 45.2692 | 76.6825 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.202 | 1064.67 | 1374.849 | 1109.43 | 1813.792 | 1524.498 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1653.295 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.54 | 0
3.1.1 Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах | [30 empty] | Количество минут в сюжетах ТРК «Инфосервис+» (всего на 2023 год запланировано 124 минуты эфирного времени
Всего | 1926.6 | 1070.7 | 1070.38 | 1070.38 | 55.558 | 99.9701 | 70.2 | 70.14 | 279.5 | 279.486 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 0 | 144.2 | 70.141 | 144.2 | 0 | 144.5 | 0 | 278.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 1070.7 | 1070.38 | 1070.38 | 55.558 | 99.9701 | 70.2 | 70.14 | 279.5 | 279.486 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.5 | 0 | 278.8 | 0 | 100 исполнение мероприятия
3.1.2 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»
Всего | 15174.493 | 9024.868 | 6671.15 | 6671.15 | 43.9629 | 73.9196 | 961.635 | 490.85 | 1380.811 | 1155.35 | 1112.731 | 906.32 | 1342.448 | 852.51 | 1327.002 | 920.53 | 1230.649 | 965.23 | 1669.592 | 1380.36 | 1232.28 | 0 | 1214.937 | 0 | 1509.095 | 0 | 1119.573 | 942.08 | 1073.74 | 0 | Остаток ассигнований 2353,72 тыс.руб.сформировался ввиду сложившихся остатков по заработной плате ,по закупке канцелярских товаров и материалов к оргтехнике и фактических расходов по тепловой и электроэнергии на основании выставленных счетов-фактур.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15174.493 | 9024.868 | 6671.15 | 6671.15 | 43.9629 | 73.9196 | 961.635 | 490.85 | 1380.811 | 1155.35 | 1112.731 | 906.32 | 1342.448 | 852.51 | 1327.002 | 920.53 | 1230.649 | 965.23 | 1669.592 | 1380.36 | 1232.28 | 0 | 1214.937 | 0 | 1509.095 | 0 | 1119.573 | 0 | 1073.74 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 17101.093 | 10095.568 | 7741.53 | 7741.53 | 45.2692 | 76.6825 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.202 | 1064.67 | 1374.849 | 1109.43 | 1813.792 | 1524.498 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1653.295 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.54 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках муниципальной программы реализуется мероприятие 3.1 «Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации», в ходе которого обеспечивается освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник». В период с января по июнь 2023 года осуществлялась информирование некоммерческих организаций на официальном сайте Администрации города Когалыма (900 материалов), в различных группах и мессенджерах (официальная страница Администрации города ВКонтакте).
бюджет города Когалыма | 17101.093 | 10095.568 | 7741.53 | 7741.53 | 45.2692 | 76.6825 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1434.836 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.202 | 1064.67 | 1374.849 | 1109.43 | 1813.792 | 1524.498 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1653.295 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.54 | 0
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий
4.1 Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI)
Всего | 23316.39 | 13351.393 | 11650.554 | 11650.554 | 49.9672 | 87.261 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 2315.913 | 2237.691 | 1937.997 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0 | Отклонение от запланированных показателей составляет -1700,84 тыс.руб
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23316.39 | 13351.393 | 11650.554 | 11650.554 | 49.9672 | 87.261 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 2315.913 | 2237.691 | 1937.997 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
4.1.1 Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма
Всего | 6174.701 | 3642.096 | 3312.84 | 3312.84 | 53.6518 | 90.9597 | 817.577 | 407.226 | 373.26 | 379.612 | 292.61 | 443.977 | 587.1 | 403.663 | 500.7 | 556.27 | 447.75 | 615.213 | 944 | 506.879 | 500.703 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 688.649 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6174.701 | 3642.096 | 3312.84 | 3312.84 | 53.6518 | 90.9597 | 817.577 | 407.226 | 373.26 | 379.612 | 292.61 | 443.977 | 587.1 | 403.663 | 500.7 | 556.27 | 447.75 | 615.213 | 623.099 | 506.879 | 500.703 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 688.649 | 0 | Отклонение от запланированных показателей составляет -329,26 тыс.руб
4.1.2 Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3171.396 | 1789.323 | 1662.864 | 1662.864 | 52.4332 | 92.9326 | 361.101 | 195.113 | 221.545 | 223.856 | 150.39 | 137.833 | 278.648 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 374.432 | 297.141 | 213.997 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 354.066 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3171.396 | 1789.323 | 1662.864 | 1662.864 | 52.4332 | 92.9326 | 361.101 | 195.113 | 221.545 | 223.856 | 150.39 | 137.833 | 278.648 | 163.883 | 250.368 | 353.75 | 230.13 | 374.432 | 297.141 | 213.997 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 354.066 | 0 | Отклонение по заработной плате составляет 126,46 тыс.руб.
4.1.3 Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 13970.293 | 7919.974 | 6674.85 | 6674.85 | 47.7789 | 84.2787 | 1687.159 | 692.166 | 882.48 | 895.51 | 666.91 | 552.791 | 1235.456 | 194.58 | 1110.113 | 1288.8 | 1020.405 | 1326.268 | 1317.451 | 1217.121 | 1110.113 | 0 | 1020.405 | 0 | 1317.449 | 0 | 1110.113 | 0 | 1492.239 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13970.293 | 7919.974 | 6674.85 | 6674.85 | 47.7789 | 84.2787 | 1687.159 | 692.166 | 882.48 | 895.51 | 666.91 | 552.791 | 1235.456 | 702.194 | 1110.113 | 1288.8 | 1020.405 | 1326.268 | 1317.451 | 1217.121 | 1110.113 | 0 | 1020.405 | 0 | 1317.449 | 0 | 1110.113 | 0 | 1492.239 | 0 | Отклонение по заработной плате составляет 1245,12 тыс.руб.Отклонение по начислениям по оплате труда в связи с листами временной нетрудобности, денежного поощрения по результатам работы по итогам года за фактически отработанное время , а также временное наличие вакантных должностей.
ИТОГО по подпрограмме 4
Всего | 23316.39 | 13351.393 | 11650.554 | 11650.554 | 49.9672 | 87.261 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 2315.913 | 2237.691 | 1937.997 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23316.39 | 13351.393 | 11650.554 | 11650.554 | 49.9672 | 87.261 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 2315.913 | 2237.691 | 1937.997 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 45689.183 | 26694.661 | 22639.784 | 22639.784 | 49.5517 | 84.8102 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 2933.814 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.383 | 3263.49 | 3073.134 | 3425.343 | 4051.483 | 3462.495 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3715.636 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.494 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45689.183 | 26694.661 | 22639.784 | 22639.784 | 49.5517 | 84.8102 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 2933.814 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.383 | 3263.49 | 3073.134 | 3425.343 | 4051.483 | 3462.495 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3715.636 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.494 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 45689.183 | 26694.661 | 22639.784 | 22639.784 | 49.5517 | 84.8102 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 2933.814 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.383 | 3263.49 | 3073.134 | 3425.343 | 4051.483 | 3462.495 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3715.636 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.494 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45689.183 | 26694.661 | 22639.784 | 22639.784 | 49.5517 | 84.8102 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 2933.814 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.383 | 3263.49 | 3073.134 | 3425.343 | 4051.483 | 3462.495 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3715.636 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.494 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0