**Информация о ходе реализации инициативного проекта**

**«Книга в движении»**

**по состоянию на 01 июля 2024 г.**

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Всего | *в том числе по источникам:* | | |
| *средства местного бюджета* | *средства*  *бюджета автономного округа* | *инициативные платежи*  *(средства граждан, ИП, ЮЛ)* |
| плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта | 150 000,00 | 30 200,00 | 104 800,00 | 15 000,00 |
| объем финансирования (кассовый расход) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отклонение | 150 000,00 | 30 200,00 | 104 800,00 | 15 000,00 |

1. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

*- разработаны паспорт проекта и календарный план;*

*- направлены запросы поставщикам;*

*- получены коммерческие предложения от поставщиков;*

*- подписаны контракты на поставку инвентаря и оборудования;*

*-подписаны контракты на обучение сотрудников.*

*Общий размер внесенных инициативных платежей по состоянию на 01.07.2024 год составил 15 000 руб. 00 копеек:*

*- граждане, жители города 7 500 руб. 00 копеек;*

*- юридические лица 7 500 руб. 00 копеек.*

1. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта:

*Проектом предусмотрено трудовое участие: погрузка, разгрузка, распаковка полученного товара, транспортировка груза. Данные мероприятия запланированы после поставки товара (август 2024 г.).*