город Когалым, 2026 год

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Муниципальное образование город Когалым

Ханты – Мансийский автономный округ - Югра

город Когалым, 2016 год

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ЗА 2025 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения	2

1. «Развитие образования в городе Когалыме»	6

2. «Экономическое развитие города Когалыма»	13

3. «Культурное пространство города Когалыма»	15

4. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»	19

5. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»	22

6. «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме»	24

7. «Содействие занятости населения города Когалыма»	27

8. «Экологическая безопасность города Когалыма»	29

9. «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме»	31

10. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»	33

11. «Развитие транспортной системы города Когалыма»	36

12. «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме»	39

13. «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»	42

14. «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»	44

15. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»	47

16. «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»	48

17. «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме»	51

18. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»	53

19. «Развитие гражданского общества города Когалыма»	55

20. «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме»	62

Приложение 1. Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ за 2025 год……....……………………………………66

Приложение 2. Анализ достижения целевых показателей муниципальных программ за 2025 год.……………………………...………………………………77

Приложение 3. Контрольные точки муниципальных программ                             за 2025 год……………………………………………………………………..……93

Приложение 4. Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ общественным советом за 2025 год …………………………………129

Приложение 5. Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год ………………………………...………………...…….......130

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КОГАЛЫМА ЗА 2025 ГОД

Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год сформирован на основании 20 отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ города Когалыма (далее – муниципальные программы).

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития города Когалыма, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях достижения долгосрочных показателей социально – экономического развития города Когалыма, установленных указами Президента Российской Федерации, стратегическими документами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), а также Стратегией социально – экономического развития города Когалыма до 2036 года, планирование расходов бюджета города Когалыма осуществляется в составе муниципальных программ. В результате проведенной работы, в течение 2025 года, доля расходов бюджета города Когалыма, осуществляемых в рамках муниципальных программ в 2025 году составила 99,1%.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенных в Указах и посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегией социально – экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2022 №679-рп, Стратегией социально – экономического развития города Когалыма до 2036 года, утвержденной решением Думы города Когалыма от 20.12.2023 №353-ГД (далее – Стратегия города Когалыма).

Перечень муниципальных программ города Когалыма утверждён постановлением Администрации города Когалыма от 09.11.2023 №2237.

Цели и задачи муниципальных программ соответствуют приоритетным направлениям определенными Стратегией города Когалыма, а именно:

- Развитие транспортной инфраструктуры;

- Развитие социальной инфраструктуры;

- Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

- Обеспечение экологической безопасности населения города;

- Развитие торговли и бытового обслуживания;

- Развитие гражданского общества.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно разрабатываются сетевые графики реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ и ожидаемых результатов.

Всего в 2025 году в городе Когалыме реализовывались 20 муниципальных программ (2024 год – 19) с запланированным объёмом финансирования 11 217 677,9 тыс. рублей (2024 год – 8 308 793,8 тыс. рублей), в том числе:

- 254 134,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 5 172 971,2 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- 5 533 661,4 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 256 911,2 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение расходных обязательств по всем муниципальным программам в 2025 году за счет всех источников финансирования составило 10 565 569,0 тыс. рублей или 94,2% к плану (2024 год – 7 411 205,6 тыс. рублей или 89,2% к плану), в том числе:

- 252 200,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 4 773 592,4 тыс. рублей – средства бюджета автономного округа;

- 5 282 864,6 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 256 911,1 тыс. рублей – привлеченные средства.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам и результаты оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма за 2025 год

| Наименование муниципальной программы | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Освоение денежных средств, % | Оценка по критериям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Экономическое развитие города Когалыма» | 38 586,3 | 38 372,8 | 99,4 | 10,0 |
| «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | 1 005 901,2 | 1 004 676,7 | 99,9 | 10,0 |
| «Экологическая безопасность города Когалыма» | 4 786,1 | 4 786,1 | 100,0 | 10,0 |
| «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» | 514,2 | 514,2 | 100,0 | 10,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» | 362 926,2 | 358 853,5 | 98,9 | 9,6 |
| «Содействие занятости населения города Когалыма» | 37 227,2 | 35 342,1 | 94,9 | 9,6 |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» | 1 002 045,2 | 977 514,0 | 97,6 | 9,6 |
| «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» | 32 375,8 | 31 909,5 | 98,6 | 9,6 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме» | 32 179,7 | 31 313,0 | 97,3 | 9,6 |
| «Культурное пространство города Когалыма» | 829 857,2 | 827 755,8 | 99,7 | 9,4 |
| «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» | 59 526,7 | 58 935,2 | 99,0 | 9,2 |
| «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме» | 1 070,1 | 1 070,1 | 100,0 | 9,0 |
| «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме» | 469 513,7 | 443 934,4 | 94,6 | 9,0 |
| «Развитие транспортной системы города Когалыма» | 948 821,0 | 879 178,3 | 92,7 | 9,0 |
| «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» | 57 606,1 | 52 392,1 | 90,9 | 9,0 |
| «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» | 668 513,6 | 626 554,8 | 93,7 | 8,4 |
| «Развитие образования в городе Когалыме» | 5 110 220,6 | 4 658 505,8 | 91,2 | 8,0 |
| «Развитие гражданского общества города Когалыма» | 127 054,9 | 121 220,5 | 95,4 | 8,0 |
| «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» | 248 146,2 | 240 806,6 | 97,0 | 7,8 |
| «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» | 180 805,9 | 171 933,5 | 95,1 | 6,6 |
| Итого: | 11 217 677,9 | 10 565 569,0 | 94,2 | - |

Анализируя кассовое исполнение муниципальных программ в 2025 году, можно сделать следующие выводы об их реализации:

- на 100% исполнено 3 муниципальных программы;

- от 95% до 99% исполнение составило по 11 муниципальным программам;

- от 80% до 95% исполнение составило по 6 муниципальным программам;

- менее 80% исполнение – отсутствует.

Муниципальными программами было запланировано к реализации 80 структурных элементов, из них:

67 комплексов процессных мероприятий;

9 региональных проектов;

4 проекта Администрации города Когалыма.

В качестве целевых ориентиров реализации мероприятий муниципальных программ был определен 121 целевой показатель, по результатам анализа средняя степень достижения составила 103,2%.

Анализируя достижение целевых показателей за 2025 год, стоить отметить, что значения достигнуты:

- более 110% по 25 показателям;

- от 95% до 110% по 86 показателям;

- от 80% до 95% по 4 показателям;

- менее чем на 80% достигнуты значения 5 показателей.

Один целевой показатель оценить не представляется возможным в связи с тем, что во исполнение письма Министерства юстиции Российской Федерации сведения о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма временно ограничены.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальных программ, а также информация о достижении значений целевых показателей реализации муниципальных программ приведена в приложении 1 и приложении 2 к сводному годовому докладу соответственно.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма, утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 16.06.2025 №1342 (далее – Методика) по трём критериям:

1) Оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом (К1)

2) Результативность муниципальной программы (К2);

Если числовое значение интегральной оценки (R) в баллах:

- 8<=R<10, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «эффективная»;

- 6<=R<8, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная»;

- R<6, то качественная характеристика муниципальной программы оценивается как «неэффективная».

Эффективность реализации 2 муниципальных программ оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки от 6 до 8).

Эффективность 18 муниципальных программ оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки от 8 до 10).

Наиболее успешно из них в 2025 году были реализованы 4 муниципальные программы: «Экологическая безопасность города Когалыма», «Экономическое развитие города Когалыма», «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» и «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме». Значение балльной интегральной оценки, согласно Методике, равно 10,0 баллам.

Муниципальные программы, значение бальной интегральной оценки которых ниже 6 баллов, с «неэффективной» оценкой по итогам 2025 года - отсутствуют.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города Когалыма

Муниципальные программы являются ключевым механизмом управления соответствующей сферы социально-экономического развития города Когалыма. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ рекомендовано продолжить деятельность по улучшению качества работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры в очередном финансовом году.

2. Повысить ответственность за реализацию мероприятий муниципальных программ и достижение целевых показателей, тем самым обеспечивать эффективное использование плановых ассигнований.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

4. Повысить качество планирования распределения финансовых ресурсов при планировании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты оценки эффективности муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации.

7. Синхронизировать мероприятия муниципальной программы с мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных программ, а также, своевременно следить за внесением необходимых изменений.

8. На постоянной основе проводить анализ действующих муниципальных программ на соответствие целям, задачам, направлениям и приоритетам стратегического планирования города Когалыма в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года, вносить необходимые изменения в соответствующие документы.

9. Обеспечить рассмотрение годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ за отчетный год в срок до 15 марта года следующего за отчетным на заседаниях отраслевых Общественных советов Администрации города Когалыма. Итоговую информацию по результатам проведенного опроса (в форме протокола заседания отраслевого Общественного совета), направлять в управление экономики Администрации города Когалыма в срок до 20 марта года следующего за отчетным.

10. При внесении изменений в муниципальные программы учитывать рекомендации профильных общественных советов — если они актуальны, значимы, применимы на практике и не противоречат действующему законодательству.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в разрезе муниципальных программ представлена в приложении 5 к сводному годовому докладу.

Подробная информация о результатах реализации в разрезе всех муниципальных программ в 2025 году представлена ниже.

1. «Развитие образования в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление образования Администрации города Когалыма.

Целями муниципальной программы являются: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма и современным потребностям общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Информация о финансировании муниципальной программы

На реализацию мероприятий было предусмотрено 5 235 755,3 тыс. рублей, в том числе:

- 131 682,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 3 995 769,0 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 982 768,9 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма;

- 125 534,7 тыс. рублей – привлеченные средства.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил   4 768 711,4 тыс. рублей, или 91,1% к плану на год.

В 2025 году в рамках муниципальной программы к исполнению запланировано 2 региональных проектов, 3 проекта города Когалыма и 5 комплексов процессных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования» реализовано следующее:

1.Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По мероприятию 1.1.1. «Создание образовательных организаций муниципальной собственности» - запланировано 1 449 841,03 тысяч рублей, освоено – 1 034 914,70 тысяч рублей или 71,4% по отношению к плану. Финансирование из средств федерального бюджета освоено на 100%, из бюджета автономного округа – 71,1%, из бюджета города Когалыма – 71,4%.

По объекту Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) готовность составляет 81%. Изменены сроки ввода в эксплуатацию - июнь 2026 года.

Неполное освоение денежных средств сложилось в размере 414 926,3 тыс. рублей, в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией.

2. Региональный проект «Педагоги и наставники».

На реализацию мероприятий запланировано – 100 672,60 тыс. рублей, освоено – 100 507,60 тыс. рублей или 99,8% по отношению к плану. Финансирование из средств федерального бюджета освоено на 99,8%, из бюджета автономного округа – 100%, из бюджета города Когалыма – 100%.

Средства мероприятия идут на выплату в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования, ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

3. Проект Администрации города Когалыма «Баскетбол для всех-движение вверх!».

По мероприятию 1.1.1. Создание условий для занятий спортом на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма (далее – школа №1) в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов - освоено 1 440,52 тыс. рублей. Исполнение – 100%.

Создана обновленная уличная баскетбольная площадка на территории школы №1. Охват детей, принимающих участие в соревнованиях – 500 человек.

4. Проект Администрации города Когалыма «Ресурсное пространство для детей с особыми образовательными потребностями (РАСту в семье)».

По мероприятию 1.1.1. Создание единого ресурсного пространства для проведения комплексной работы, оказания помощи и поддержки семьям с детьми с особыми образовательными потребностями на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка» (далее – МАДОУ «Сказка»), - освоено 2 477,56 тыс. рублей. Исполнение – 100%.

В созданном едином ресурсном пространстве для проведения комплексной работы, оказания помощи и поддержки семьям с детьми с особыми образовательными потребностями на базе МАДОУ «Сказка» систематически занимаются 31 человек.

5. Проект Администрации города Когалыма «Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города».

По мероприятию 1.1.1. «Создание медиацентра на базе МАОУ «Средняя школа №6» для вовлечения детей в практику глобального, регионального и локального развития общества, развития культуры межнационального общения, лидерских качеств, медиа-грамотности» - освоено 1 938,34 тыс. рублей. Исполнение – 100%.

Деятельностью медиацентра в МАОУ «Средняя школа №6» охвачено 809 человек.

6. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования».

На реализацию мероприятий запланировано – 3 411 738,79 тыс. рублей, освоено – 3 366 128,90 тыс. рублей 98,7% к плану. Из них:

По мероприятию (результату) 1. «Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования» средства направлены на:

- осуществление деятельности автономных учреждений подведомственных управлению образования Администрации города Когалыма (исполнение 97,3%). Экономия обусловлена фактической оплатой расходов льготного проезда, выходом на пенсию работников учреждений, расходами непостоянного характера согласно фактически предоставленных счетов;

- обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования (исполнение 99,8%). Экономия сложилась согласно среднегодового количества обучающихся и воспитанников;

- предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования (исполнение 95,9%). Перечисление средств производилось по фактической потребности учреждения;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (исполнение 98,8%). В рамках данного мероприятия осуществлено перечисление средств по сертификату дошкольника. Среднегодовая численность воспитанников составила 289 человек;

- предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (исполнение 95,1%). Осуществлено перечисление средств для реализация основных общеобразовательных программ в Частный детский сад «Академия детства» и АНО «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей «Город детства» по фактически предоставленным документам.

По мероприятию 2. «Поддержка педагогических работников» исполнение составило 87,4%.

Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций (исполнено 98,3%).

В ноябре 2025 года прошел муниципальный этап регионального конкурса «От сердца к сердцу», в котором приняло участие 6 человек. По итогам конкурса победителем стал 1 человек (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма (далее – школа №10), 2 призера из Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» с углубленным изучением (далее – школа №8) и из Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма (далее – школа №3). В муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» участие приняли 5 педагогов дошкольных образовательных организаций. Победителем конкурса стал воспитатель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Буратино» призерами – учитель логопед Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка» и воспитатель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик».

В целях поддержки лучших педагогических работников в рамках муниципальной программы в апреле-мае 2025 года проводились конкурсные мероприятия на получение грантов Администрации города Когалыма в номинациях «Лучший педагог образовательной организации», «Лучший педагог дошкольной образовательной организации». В 2025 году в конкурсном отборе приняли участие 11 педагогических работников (2024 – 14, 2023-16, 2022 – 16, 2021-23, 2020 – 31, 2019 – 17, 2018-30, 2017-24): 5 педагогов из школ №1, 3, 5, 8, 10 и 3 педагога из детских садов МАДОУ «Сказка», Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Цветик-семицветик», Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Золушка» стали обладателями грантов.

Экономия плановых ассигнований сложилась по выезду на профессиональные конкурсы педагогического мастерства.

Поддержка студентов педагогических вузов (исполнено 71%). Обеспечение выплат стипендии студентам, заключившим договор целевого обучения по педагогической специальности, осуществляется по фактически поданным документам на выплату.

По мероприятию 3. «Обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием», исполнение составило 96,3%.

Оплата услуг организации питания в общеобразовательных организациях осуществляется согласно счетов по детодням питания.

В рамках подпрограммы 2 «Организация дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей» реализовано следующее:

2.1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления».

По мероприятию 1. «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» запланировано 60 670,51 тыс. рублей, освоено 58 375,26 тыс. рублей или 96,2% к плану.

Средства направлены на:

- организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей;

- организацию лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций;

- организацию отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях;

- организацию отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях;

- организацию пеших походов и экспедиций;

- участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров.

В период оздоровительной кампании 2025 года отдыхом и оздоровлением охвачены 3 892 ребенка (в 2024 году - 3 822 ребенка).

Из них:

- в пришкольных оздоровительных лагерях отдохнули 3 475 человек,

- в оздоровительных учреждениях за пределами города в летний и осенний периоды отдохнули 380 человек:

- Краснодарский край – 156 человек;

- Башкирия – 72 человека;

- Свердловская область – 88 человек,

- Тюменская область – 40 человек;

- Московская область – 24 человека.

- в рамках работы туристического клуба «Легенда» в мае-июне группа обучающихся в количестве 37 человек выезжали в экспедицию (поход) по маршруту г. Когалым – г. Златоуст – г. Миасс – г. Когалым.

Муниципальным автономным учреждением «Молодёжный комплексный центр «Феникс» организована работа Лагеря труда и отдыха на территории МАОУ «СОШ №3». Участниками лагеря стали 40 человек из числа подростков, работающих в летних трудовых бригадах (4 трудовые бригады). Для участников смены было организовано двухразовое горячее питание. В рамках организации досуговой деятельности проводились мероприятия согласно плану работы и программе лагеря «Молодёжная жизнь».

7. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания».

По мероприятию 1. «Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи» запланировано 83 819,80 тыс. рублей, освоено 83 125,70 тыс. рублей. Исполнение – 99,2%.

Средства направлены на:

- развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности (исполнение 94,5%). Финансирование осуществлялось по фактическим расходам. В рамках мероприятия организован выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, конференции, слёты, проведены учебно-полевые сборы, городские мероприятия, выплата премий победителям олимпиад, гранта «Лучший ученик общеобразовательной школы»;

- реализация мероприятий профориентационной направленности, в том числе в рамках сотрудничества с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом (исполнение 99,4%). В рамках мероприятия преподавателями филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета в        г. Когалыме проведены образовательные занятия со старшеклассниками (более 200 человек) по математике, химии и информатике повышенного уровня сложности. Организована образовательно-экскурсионная поездка для 12 учащихся психолого-педагогических классов в г. Екатеринбург с посещением Уральского государственного педагогического университета;

- развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения (исполнение 100%). Произведена оплата труда педагогических работников, осуществляющих реализацию программ дополнительного образования;

- персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (исполнено 100%). По итогам 2025 года выдано 3 947 социальных сертификатов. В реестр поставщиков дополнительного образования включены 6 общеобразовательных организаций, бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж», 19 поставщиков негосударственного сектора. Всего на конец 2025 года в реестре находится 26 поставщиков (2023 год – 21 поставщик, 2024 – 23 поставщика). Ежегодно количество поставщиков негосударственного сектора увеличивается;

- поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере образования (исполнено 100%). Предоставление субсидии Автономной некоммерческой организации креативного развития и отдыха «Дом творчества».

Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы):

8. Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования».

По мероприятию (результату) 1. «Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса» запланировано 70 594,91 тыс. рублей, освоено 68 195,70 тыс. рублей или 96,6% к плану.

На мероприятие (результат) «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования» запланировано 62 555,20 тыс. рублей, освоено 62 501,20 тыс. рублей (исполнение – 99,9%).

Средства расходуются на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования, в том числе проведение ремонтных работ (исполнение 99,9%) и капитальный ремонт Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма (исполнение 70,8%) сложилась экономия средств 2 345,1 тыс. рублей - подрядчиком устраняются замечания по разработке проектно-сметной документации, заказчиком ведется работа по проверке расчетов на инженерные сети.

«Ресурсное обеспечение в сфере образования», в рамках подпрограммы реализовано:

9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма».

По мероприятию (результату) 1. «Обеспечение осуществления полномочий и функций управления образования Администрации города Когалыма» запланировано 52 561,20 тыс. рублей, освоено 51 607,50 тыс. рублей или 98,2% к плану.

Средства расходуются на финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (исполнено 98,2%) и проведение мероприятий, приобретение наградной атрибутики, грамоты, цветы (исполнено 99,8%).

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В 2025 году запланировано достижение 26 целевых показателей. В результате реализации мероприятий в 2025 году 23 показателя имеют положительную динамику - от 100% и выше.

В 2025 году в рамках муниципальной программы реализовывались следующие региональные проекты «Педагоги и наставники», «Все лучшее детям», «Профессионалитет», «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в рамках которых предусмотрены к достижению 4 целевых показателя. По итогам отчетного периода все целевые показатели достигнуты.

В среднем по всем показателям достижение составило 113,9% (за счёт перевыполнения 11 показателей муниципальной программы, более 100%).

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 42 контрольные точки.

Степень выполнения контрольных точек составила 97,6%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой.

Значение бальной интегральной оценки равно 8,0 балла, что соответствует значению «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы в 2025 году, учитывая степень достижения показателей, муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» признана эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году. Кроме этого, ответственному исполнителю необходимо осуществлять тщательное планирование установленных значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения установленных значений целевых показателей.

2. «Экономическое развитие города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление экономики Администрации города Когалыма.

Целью реализации структурных элементов муниципальной программы является повышение качества муниципального стратегического планирования и развитие сферы муниципальных услуг.

Информация о финансировании муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 38 586,3 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по муниципальной программе составил 38 372,8 тыс. рублей, что составило 99,4% к плану на год.

В 2025 году в рамках муниципальной программы к исполнению запланировано 2 комплекса процессных мероприятий, все мероприятия выполнены.

Неполное освоение денежных средств по мероприятию «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» сложилось в рамках муниципального контракта «Об оказании услуг по предоставлению статистической информации» в размере 9,8 тыс. рублей, что связано с временным приостановлением распространения информации по отдельным позициям Федерального плана статистических работ, в том числе касающейся данных о демографических показателях, миграции населения, а также возрастно-полового состава населения на основании распоряжения Правительства Российской Федерации.

Подробная информация об объемах финансирования структурных элементов муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Муниципальной программой предусмотрено достижение 3 целевых показателей.

Показатель «Доля актуальных документов стратегического планирования» исполнен на 100%. Документы стратегического планирования города Когалыма актуализируются на постоянной основе.

Показатель «Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма» исполнен на 100% и по итогам 2025 года составил 5,4%, что не превышает установленного планового значения на 2025 год.

Показатель «Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг» исполнен на 100%. По состоянию на 31.12.2025, согласно постановлению Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», в реестр муниципальных услуг города Когалыма включено 52 услуги. На все услуги разработаны и утверждены административные регламенты.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие города Когалыма» на заседании Общественного совета по стратегическому планированию при главе города Когалыма бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 9 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%, информация представлена в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой.

Значение бальной интегральной оценки равно 10 баллам, что соответствует значению «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы в 2025 году, учитывая степень достижения показателей, муниципальная программа «Экономическое развитие города Когалыма» признана эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году.

3. «Культурное пространство города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление культуры и спорта Администрации города Когалыма.

Муниципальная программа нацелена на укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, а также на развитие туризма в городе Когалыме.

Информация о финансировании муниципальной программы:

Всего в 2025 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 829 857,2 тыс. рублей, в том числе:

- 6 734,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 12 633,1 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 810 490,1 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;

По итогам 2025 года исполнено 827 755,6 тыс. рублей или 99,7% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 2-ух региональных проектов и 5-ти комплексов процессных мероприятий.

В рамках направления (подпрограммы) 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» в 2025 году было реализовано следующее:

Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»:

1.1. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований. Приобретены книги в количестве 730 штук.

2.1. Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях.

2.2. Подключены общедоступные библиотеки в муниципальных образованиях к сети Интернет и развита система библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Осуществлялось оказание информационных услуг (Консультант-Плюс), а также оформление периодических печатных изданий. Предоставлялись услуги по микрофильмированию, приобретено программное обеспечение.

Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»:

В рамках регионального проекта оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» приобретено пианино, баян, аккордеон, металлофон (глокеншпиль), электрогитара, саксофон, комплектующие к музыкальным инструментам, компьютер, интерактивная панель, мольберт, стул, табурет, нотный педагогический репертуар (2 шт.).

Комплекс процессных мероприятий «Организация и развитие культурной деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры»:

1. В рамках мероприятия (результата) «Осуществлены функции и полномочия деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта»:

1.1. Обеспечена деятельность (оказаны услуги) общедоступных библиотек города Когалыма.

1.2. Укомплектован книжный фонд города Когалыма. Приобретено 2 257 печатных изданий для комплектования фонда.

1.3. Проведены библиотечные мероприятия, направленные на повышение читательского интереса.

Экономия сложилась по услугам: связи, коммунальным, по работам и услугам на содержание имущества, а также по результатам проведения закупочных процедур на приобретение основных средств и прочих материальных запасов.

1.4. Обеспечена деятельность (оказаны музейные услуги).

1.5. Пополнен фонд музея города Когалыма.

1.6. Обеспечена информатизация музея города Когалым.

1.7. Реализованы музейные проекты.

1.8. Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма. В рамках мероприятия сложилась экономия по командировочным расходам в Муниципальном автономном учреждении «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» в связи с изменением конкурсов - фестивалей, транспортным услугам, по оплате труда, льготному проезду, санаторно-курортным путевкам, услугам связи, транспортным услугам, услугам по теплоснабжению и водопотреблению, техническому обслуживанию объектов, прочим приобретениям.

1.9. Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия.

Всего в 2025 году проведено 1 929 культурно-массовых мероприятий, зрителями которых стали 447 925 человек, в режиме онлайн.

1.10. Оказана поддержка деятелей культуры и искусства.

В октябре 2025 года состоялся конкурс на присуждение премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства. По итогам конкурса вручено 5 премий сотрудникам учреждений культуры.

1.11. Организованы и проведены мероприятия, приуроченные к юбилейным датам города Когалыма.

2. В рамках мероприятия (результата) «Осуществлено участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры»:

2.1. Предоставлена субсидия из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые паруса Югра» города Когалыма и Автономной некоммерческой организации развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский Дед Мороз». Организована деятельность двух клубных формирований с общим числом участников 37 человек.

2.2. Предоставлена субсидия из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые паруса Югра» города Когалыма, индивидуальному предпринимателю Семенишиной Ю.А., Автономной некоммерческой организации развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский Дед Мороз». Организовано и проведено шесть культурно-массовых мероприятий с общим числом участников 690 человек.

2.3. Предоставлена субсидия из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Создание спектаклей» Автономной некоммерческой организации развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский Дед Мороз». Организовано и проведено 4 спектакля с общим числом участников 913 человек.

2.4. Предоставлен грант в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма Автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Алые паруса Югра» города Когалыма.  Организовано 1 мероприятие с общим числом участников 100 человек.

3. В рамках мероприятия (результата) «Укреплены материально-технические базы учреждений культуры города Когалыма»:

3.1. Развивается материально-техническое состояние учреждений культуры города Когалыма. Приобретены товары различных категорий для деятельности учреждений.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»:

1. В рамках мероприятия (результата) «Обеспечено осуществление деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» обеспечена деятельность (оказаны услуги дополнительного образования) в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма. Экономия в размере 349,1 тыс. рублей сложилась по оплате труда и начислениям на заработную плату.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма», в рамках комплекса реализовано мероприятие «Осуществлено продвижение внутреннего и въездного туризма». Созданы условия для развития туризма. В целях организации информационного и консультационного обеспечения работает Туристско-информационный центр на базе Музейно-выставочного центра. Центр предоставляет возможность туристу составить индивидуальный маршрут по городу Когалыму, а также формирует туристский продукт города (сбор экскурсионного материала, разработка экскурсионных программ и маршрутов, координация взаимодействия транспортных предприятий, предприятий питания, средств размещения и объектов экскурсионного просмотра). По факту сложилась экономия командировочных расходов в размере 192,2 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела»

1. В рамках мероприятия (результата) «Проведено мероприятие для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера»:

1.1. Обеспечено сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. С целью сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел были запланированы День оленевода и Дни национальных культур. Сложилась экономия в размере 21,7 тыс. рублей по факту предоставленных документов на приобретение товаров/услуг.

2. В рамках мероприятия (результата) «Предоставлена субвенция на развитие архивного дела» обеспечено осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Структурные элементы, не входящие в направления (программы). Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

1. В рамках мероприятия (результата) «Обеспечено осуществление функций и полномочий органов местного самоуправления»:

1.1. Обеспечено осуществление функций Управления культуры и спорта Администрации города.

1.2. Обеспечена деятельность (оказаны услуги) архивного отдела Администрации города Когалыма.

Сложилась экономия средств по оплате труда и начислениям на заработную плату в размере 346,0 тыс. рублей.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей:

В результате реализации программных мероприятий в 2025 году были запланированы к достижению 8 целевых показателей. По итогам 2025 года 7 имеют положительное значение от 100% и выше, 1 целевой показатель исполнены менее чем на 95,0%:

- «Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры» - 75,0%. Фактический показатель ниже планового по причине увеличения числа граждан, получивших услуги в сфере культуры в муниципальных учреждениях культуры. В 2025 году число граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях - 1 603 человека. В муниципальных учреждениях - 185 438 человек.

В среднем по всем показателям достижение составило 111,4% (за счёт перевыполнения 3 показателей муниципальной программы, более 100%).

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании Общественного совета по культуре при Администрации города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 36 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой.

Значение бальной интегральной оценки равно 9,4 балла, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» в 2025 году реализован комплекс мер по созданию условий для укрепления единого культурного пространства города Когалыма, комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, для доступа населения к культурным ценностям и цифровым ресурсам. Кроме того, созданы условия для развития туризма в городе Когалыме.

Ответственному исполнителю необходимо продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг в сфере культуры, тем самым увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.

Кроме этого, ответственному исполнителю необходимо осуществлять тщательное планирование установленных значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения установленных значений целевых показателей.

4. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление культуры и спорта Администрации города Когалыма.

Целью муниципальной программы является обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2025 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 362 926,2 тыс. рублей, в том числе:

- 17 476,5 тыс. рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 345 449,7 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Когалыма;

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил 358 853,5 тыс. рублей или 98,9% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 4-х комплексов процессных мероприятий.

На 100% исполнен 1 комплекс процессных мероприятий, по 3 исполнение составило более 95,0%.

- В рамках направления (подпрограммы) «Развитие физической культуры и массового спорта» реализовывался Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта».

В рамках комплекса процессных мероприятий выполнены следующие мероприятия (результаты):

1. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию физической культуры и спорта».

2. Мероприятие (результат) «Оказана поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры».

Экономия в размере 3 628,6 тыс. рублей сложилась по коммунальным услугам, заработной плате (в связи с больничными листами) по приобретению наградной атрибутики, поощрительных и ценных призов для награждения спортсменов согласно спискам награждения участников по фактической потребности.

В рамках направления (подпрограммы) «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» реализовывался Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы спортивного резерва».

В рамках комплекса процессных мероприятий выполнены следующие мероприятия (результаты):

1. Мероприятие (результат) «Организовано участие спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба».

2. Мероприятие (результат) «Обеспечена подготовка спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта».

Экономия в размере 325,3 тыс. рублей сложилась согласно предоставленных документов в связи с меньшим количеством спортсменов, участвующих в соревнованиях, по причине болезни.

В рамках направления (подпрограммы) «Укрепление общественного здоровья» реализовывался Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья».

В рамках комплекса процессных мероприятий выполнено мероприятие (результат) «Организованы и проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия».

4. Структурные элементы, не входящие в направление (подпрограммы). Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма».

В рамках комплекса процессных мероприятий выполнено мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование управления культуры и спорта Администрации города Когалыма».

Экономия бюджетных ассигнований сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда - 118,8 тыс. рублей.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Реализация муниципальной программы предполагает достижение 5 целевых показателей. По итогам 2025 года все 5 имеют положительное значение от 100% и выше.

В среднем по всем показателям достижение составило 109,2% (за счёт перевыполнения 4 показателей муниципальной программы, более 100%).

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании Общественного совета по физической культуре и спорту при Администрации города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 10 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой.

Значение бальной интегральной оценки равно 9,6 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение всех необходимых условий для занятий жителей города Когалыма физической культурой и спортом. В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» в 2025 году реализован комплекс мер по обеспечению всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом, что на сегодняшний день, несомненно, является приоритетным направлением Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года.

Ответственному исполнителю в 2026 году рекомендовано продолжить реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы, в том числе провести работу по расширению перечня муниципальных услуг, возможных для передачи немуниципальным организациям, продолжить работу по передаче немуниципальным организациям (коммерческим и некоммерческим) муниципальных услуг, тем самым увеличить долю средств бюджета, выделенных негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере.

Кроме этого, ответственному исполнителю необходимо осуществлять тщательное планирование установленных значений целевых показателей с целью исключения значительного перевыполнения установленных значений целевых показателей.

5. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма и направлены на обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения, а также на повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма, градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий.

Информация о финансировании муниципальной программы

На реализацию мероприятий было предусмотрено 1 005 901,2 тыс. рублей, в том числе:

- 103 777,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 94 418,8 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 807 705,4 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Исполнение составило 1 004 676,7 тыс. рублей или 99,9% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 4 структурных элементов, среди них:

1) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году осуществлено строительство и ввод:

- объект благоустройства «Парк Первопроходцев в городе Когалыме»;

- объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме».

2) Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп». В 2025 году выполнены работы по обустройству объекта «Сквер вблизи СК «Олимп».

3) Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме», в рамках которого предусмотрено благоустройство дворовых, городских и общественных территорий в городе Когалыме.

4) Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях»:

- разработана заявка на участие общественной территории города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города»;

- разработана проектно-сметная документация на реализацию объекта благоустройства - участника Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири»).

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В 2025 году муниципальной программой предусмотрено достижение 2 целевых показателей, достижение по которым составило 100%.

Показатель «Качество городской среды» достигнут на 100%. С учетом завершения строительства и ввода объектов «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» и «Экотропа» индекс качества городской среды в городе Когалыме составил 22%, что соответствует плановому значению, установленному на 2025 год .

Показатель «Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма» достигнут на 100%. Показатель предусматривает:

1) благоустройство городских территорий в городе Когалыме:

- выполнение оформления улиц города Когалыма к празднованию 50-летнего юбилея Когалыма (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм);

- поставку и установку световых конструкций (световой потолок и подсветка улично-дорожной сети города);

- изготовление полиграфической продукции (флаговые композиции, стритбаннеры и комплекты наклеек);

- поставку и установку бронзовых табличек;

- поставку и установку светодиодных консолей на улично-дорожной сети города Когалыма.

2) благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме:

- выполнение благоустройства автомобильного проезда от пр. Солнечный, д.15 до торгового центра, с обустройством тротуара и строительством электрических сетей наружного освещения.

3) благоустройство общественных территорий в городе Когалыме:

- благоустройство общественной территории «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме;

- подготовку проектно-сметной документации на объект благоустройства «Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма»;

- подготовку проектно-сметной документации на объект благоустройства «Сквер Школьный в городе Когалыме».

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме», бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 25 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Значение бальной интегральной оценки равно 10 баллам, что соответствует значению «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы в 2025 году, а также учитывая степень достижения показателей, муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» признана эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году.

6. «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

Реализация мероприятий направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2025 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 1 070,1 тыс. рублей, в том числе:

- 631,7 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- 438,4 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил   1 070,1 тыс. рублей или 100% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена финансовая поддержка сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий из бюджета автономного округа фермерам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность и деятельность по заготовке и переработке дикоросов. В 2025 году финансовая поддержка по данному мероприятию предоставлена 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству в размере 631,7 тыс. рублей (КФХ Шиманский В.М.);

В целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства на территории города Когалыма, предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест). Предоставление субсидии предусмотрено не реже 1 раза в квартал. Получателями субсидии в размере 438,4 тыс. рублей в 2025 году стали 2 главы крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ Шиманский В.М., КФХ Снопко И.Н.).

Предоставление субсидий носит заявительный характер и рассчитывается в соответствии с предоставленными заявителем отчетными документами.

На территории города Когалыма в 2025 году свою деятельность осуществляли 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Основное направление деятельности данных хозяйств – животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота и птицы.

В целях расширения рынка и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной агропромышленным комплексом города, 30-31 августа, 6-7 и 13 сентября 2025 года на прилегающей к ТЦ «Семейный» территории состоялась сельскохозяйственная ярмарка «День урожая в городе Когалыме» при участии представителей органов местного самоуправления, местных товаропроизводителей, а также граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов и производителей сувенирной продукции. Реализация программных мероприятий направлена на улучшение качества жизни населения города поскольку, проживая даже в условиях Крайнего Севера, жители имеют возможность приобретать свежее мясо, молоко и молочные продукты, произведенные местными сельхозпроизводителями. Фермеры города планируют не останавливаться на достигнутых результатах, а развивать и совершенствовать свое производство.

В рамках муниципальной программы продолжается активная информационно-разъяснительная работа с сельхозпроизводителями и лицами, желающими заняться данным видом деятельности, о мерах финансовой поддержки агропромышленного комплекса. Так, в 2025 году специалистами управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма проведено 75 консультаций.

Так же информационно-разъяснительная работа среди населения города Когалыма осуществляется через официальный сайт органов местного самоуправления города Когалыма в сети «Интернет», социальную сеть Вконтакте, Телеграм канал «Когалым. Инвестиции и Бизнес».

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено достижение 4 целевых показателей, 3 из которых выполнены на 100% и выше.

Показатель «Количество субъектов агропромышленного комплекса» составил 13 единиц, причиной отклонения показателя от запланированного на 2025 год послужило прекращение деятельности ИП Величко С.П. с 19.06.2025.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании общественного совета по стратегическому планированию при главе города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме» бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 10 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 80%.

Неисполнение сложилось по контрольным точкам 1.3. «Получение документов, направленных участниками отбора для получения субсидии (затраты за апрель-июнь 2025 г.)» и 1.4. «Согласование и утверждение постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей субсидии, заключение соглашения о предоставлении субсидии, перечисление денежных средств получателю субсидии (возмещение затрат за апрель-июнь 2025 г.)», в связи с тем, что отбор на получение субсидий (возмещение затрат за апрель-июнь 2025) признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы была проведена в соответствии с Методикой. Значение бальной интегральной оценки равно 9 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Подробная информация приведена в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме» соответствует приоритетным направлениям, определенным Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2036 года и направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме.

На заседании общественного совета внесены соответствующие предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы, а именно: «Льготное кредитование и гранты», «Упрощение административных процедур», «Сотрудничество с научными учреждениями», «Развитие кооперации», «Обучающие программы».

Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

Также, продолжать активную информационно-разъяснительную работу с сельхозпроизводителями и лицами, желающими заняться данным видом деятельности, о мерах финансовой поддержки агропромышленного комплекса, для сохранения существующего уровня сельскохозяйственного производства в неблагоприятных климатических условиях.

7. «Содействие занятости населения города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление экономики Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на содействие занятости населения города Когалыма, снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2025 году на реализацию мероприятий было предусмотрено 37 227,2 тыс. рублей, в том числе:

- 12 358,0 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 24 869,2 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия реализованы на сумму 35 342,1 тыс. рублей, что составило 94,9% к плану на год.

В 2025 году реализовано 2 комплекса процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью».

- Мероприятие (результат) «Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан».

С безработными гражданами заключено 14 срочных трудовых договоров (в должности машинистка). Денежные средства освоены на 98,6% и были направлены на оплату труда трудоустроенным гражданам (за фактически отработанное рабочее время), а также на возмещение расходов, связанных с прохождение первичного медосмотра на основании предоставленных документов от работников.

- Мероприятие (результат) «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время».

С несовершеннолетними гражданами (по должности: рабочий по благоустройству населённых пунктов - 643 человека, помощник библиотекаря – 15 человек) заключено 658 срочных трудовых договоров. Денежные средства освоены на 97,9% и были направлены: на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, оплату налогов, приобретение аптечек и канцелярских товаров.

- Мероприятие (результат) «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года».

С несовершеннолетними гражданами (по должности помощник делопроизводителя) заключено 140 срочных трудовых договоров. Денежные средства освоены на 99,7% и были направлены на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам и оплату налогов.

- Мероприятие (результат) «Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан».

В рамках данного мероприятия было привлечено 67 человек для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан. Денежные средства освоены на 80% и были направлены на оплату труда трудоустроенным гражданам (за фактически отработанное рабочее время), приобретение спец. одежды.

- Мероприятие (результат) «Организовано трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма».

С 1 безработным гражданином, имеющим инвалидность, заключён трудовой договор на постоянное рабочее место (по должности дворник). Мероприятие исполнено на 100%. Для работника оснащено одно рабочее место (приобретён снегоуборщик и инвентарь).

Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд».

- Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные государственные полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (субвенции)».

Мероприятие исполнено на 99,96%. Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 1,59 тыс. рублей (оказание услуг по ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного, сетевого оборудования, устройств печати производилось по фактическим заявкам). Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 787 устных и 2 письменных обращения, поступивших от организаций и работников, касающихся оплаты труда, занятости, нарушений Трудового кодекса Российской Федерации.

- Мероприятие (результат) «Организованы смотры - конкурсы по охране труда».

  - «Организован и проведён городской смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда города Когалыма».

Мероприятие исполнено на 100%. По результатам конкурса, проведённого в конце мая 2025 года, в котором приняло участие 10 человек из 6 предприятий города Когалыма, победитель (I место) и призёры конкурса (II, III места) поощрены единовременной денежной выплатой в общей сумме 22,0 тыс. рублей (I место – 10,0 тыс. рублей, II место – 7,0 тыс. рублей, III место – 5,0 тыс. рублей), в соответствии с постановлением Администрации от 24.03.2025 №624 «О проведении городского смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда города Когалыма - 2025». Также были предусмотрены 3 дополнительные номинации: «За лучшие профессиональные знания в сфере охраны труда», «За лучший творческий подход в решении вопросов охраны труда», «За стремление к победе».

Подробная информация об объёмах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Всего в 2025 году муниципальной программой предусмотрено достижение 6 целевых показателей.

В результате проведённых мероприятий показатели имеют положительную динамику, достигнутые значения 100,7%.

Анализ достижения целевых показателей приведён в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании общественного совета по стратегическому планированию при главе города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 10 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы была проведена в соответствии с Методикой. По итогам реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма» в 2025 году значение бальной интегральной оценки равно 9,6 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, по организации общественных работ, а также по охране труда реализуются ежегодно. Учитывая высокую социальную значимость мероприятий, направленных на содействие занятости населения города Когалыма, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы и обеспечить достижение целевых показателей в 2025 году.

8. «Экологическая безопасность города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Цель муниципальной программы соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития города Когалыма и направлена на сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма.

Информация о финансировании муниципальной программы

На реализацию мероприятий в 2025 году было предусмотрено 4 786,1 тыс. рублей, в том числе:

- 163,0 тыс. рублей – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 4 623,1 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил 4 786,1 тыс. рублей или 100% к плану на год.

За отчетный период в рамках муниципальной программы выполнено следующее:

- в рамках масштабной волонтерской кампании «Чистые берега», направленной на поддержку Всероссийской акции «Вода России», совместными усилиями волонтеров и жителей города Когалыма, были очищены от мусора значительные прибрежные участки леса: набережная реки Ингуягун, зона отдыха по улице Сургутское шоссе и берега реки Ингуягун в районе объекта благоустройства «Этнодеревня». В общей сложности удалось привести в порядок более 37 километров прибрежной полосы;

- ликвидированы 4 несанкционированные свалки (по улице Центральная, 18, по улице Ноябрьская, 2, по улице Широкая, по улице Фестивальная);

- организованы экологические акции и мотивированные культурные мероприятия (субботники, мероприятия по озеленению, музейно-познавательные мероприятия, экологический трудовой десант, экологический челлендж) - 56 мероприятий.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В 2025 году муниципальной программой предусмотрено к достижению 5 целевых показателей, достижение по всем показателям составило 100% и более. Из запланированных 56 экологически мотивированных мероприятий проведены все 56 мероприятий.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании общественный совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма», бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 2 контрольные точки.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой.

Значение бальной интегральной оценки равно 10,0 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Когалыма, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления, а также привлечение всех групп населения для участия в формировании экологически мотивированных культурных мероприятий.

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы в 2025 году, учитывая степень достижения показателей, муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма» признана эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году.

9. «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Целью реализации муниципальной программы является улучшение, поддержание эксплуатационных качеств и характеристик объектов городского хозяйства в городе Когалыме.

Информация о финансировании муниципальной программы

Всего в 2025 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 469 513,7 тыс. рублей, в том числе:

- 5 124,7 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 464 389,0 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

По итогам 2025 года кассовый расход составил 443 934,4 тыс. рублей или 94,6% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 2 комплексов процессных мероприятий.

Неполное освоение денежных средств сложилось по следующим причинам:

- сложилась обоснованная экономия по результатам проведенных конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствие потребности в водоснабжении фонтана, расположенного на площади по улице Мира, в связи с проведением в летний период работ по его ремонту;

- сложилась экономия по оплате за фактически оказанные услуги: по электроснабжению наружного освещения, по ритуальным услугам и услугам по перевозке умерших на основании актов оказанных слуг и счетов на оплату, которые ниже законтрактованных объемов услуг.

За отчетный период в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия (результаты):

- выполнены работы по содержанию мест массового пребывания людей, а именно: по очистке и вывозу снега, очистке от снежного покрова малых архитектурных форм, подметанию тротуаров и пешеходных дорожек, покосу травы, содержанию цветников;

- организовано освещение улиц и дворовых территорий, выполнены работы по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения, также исполнены обязательства по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения;

- осуществлена организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- оказаны услуги по содержанию площадок для выгула животных;

- оказаны услуги по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- оказаны услуги по обслуживанию и консервации фонтана на улице Мира;

- оказаны услуги по содержанию и охране объекта «Этнодеревня»;

- выполнены работы по ремонту объекта «Архитектурная композиция и основание», расположенного на пересечении улиц Дружбы Народов - Молодежная - Югорская (Жемчужина);

- выполнены работы по обустройству ливневой канализации на дворовых территориях города Когалыма (3 объекта);

- выполнены работы по демонтажу и транспортировке дорожных плит пешеходной дорожки, расположенной в районе жилых домов №1, №7 по улице Молодежная в городе Когалыме;

- выполнены работы по ремонту (замене) оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма в трансформаторных подстанциях по улице Дружбы Народов, дом 25 (ТП №2-34) и улице Прибалтийская, дом 20/1 (ТП№2-45);

- выполнены работы по художественному оформлению фасада здания по улице Сургутское шоссе, дом 11а;

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на обустройство пешеходной дорожки от объекта благоустройства «Экотропа» до пешеходной дорожки от улицы Дружбы народов до улицы Широкая с дальнейшим выполнением работ по благоустройству;

- выполнены инженерные изыскания и разработана проектная документация на устройство объекта «Пешеходная и велосипедные дорожки в 5-м микрорайоне города Когалыма (в границах улицы Мира, улицы Градостроителей, Объездной дороги)»;

- выполнены работы по покраске, отделке фасадов зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма и другие.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В 2025 году реализация муниципальной программы предусмотрено достижение 7 показателей. По всем показателям достижение составило 100% и выше.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме», бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 15 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой.

Значение бальной интегральной оценки равно 9,0 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме» соответствует приоритетам социально – экономического развития города Когалыма и направлена на организацию благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства.

Проанализировав результаты реализации мероприятий муниципальной программы стоит отметить, что показатели достигнуты, большая часть задач структурных элементов выполнена в полном объеме. Управление экономики рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы и продолжить ее реализацию в очередном финансовом году.

При этом, ответственному исполнителю следует усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями в рамках заключенных муниципальных контрактов, следить за сроками выполнения работ и при выявлении нарушений, своевременно принимать меры (осуществлять закрытие, перераспределение плановых ассигнований, корректировать значения целевых показателей, вносить изменения в муниципальную программу).

10. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Управление внутренней политики Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве, а также участие в профилактике терроризма.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 514,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города Когалыма.

Освоение составило 514,2 тыс. рублей или 100%.

В 2025 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 3 комплексов процессных мероприятий:

1. «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России».

Соисполнителями муниципальной программы совместно с представителями национально-культурных организаций и религиозных организаций, волонтерами, сотрудниками Администрации принято участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День России, День народного единства, День Конституции Российской Федерации и День образования ХМАО - Югры).

С целью организации просветительских мероприятий, направленных на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России проведено более 111 обучающих (занятий в группе) уроков русского языка для групп детей-школьников (детей-билингвов) иностранных граждан, более 113 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами. Более 72 обучающих занятий по программе РКИ (русский как иностранный) для взрослых групп, более 85 индивидуальных занятий с иностранными гражданами.

2. «Организация и проведение профилактических мер по профилактике экстремизма и терроризма в подведомственных учреждениях и освещение в средствах массовой информации информационных поводов, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений».

Управление внутренней политики Администрации города Когалыма 03.09.2025 во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города, Думой города Когалыма, МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» совместно с представителями духовенства и национально-культурных автономий, представителями Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО г. Когалыма», ветеранами боевых действий и волонтерами организовали и приняли участие в Дне солидарности в борьбе с терроризмом (памятный митинг, возложение цветов).

Организованы и проведены мероприятия в рамках проекта «Живое слово», направленного на профилактику экстремизма в молодежной среде. Состоялось 7 встреч с экспертом – Афанасьевым Андреем Анатольевичем, координатором комитета по информационной безопасности семьи Союза «Родительская палата», членом экспертного совета Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, руководителем интернет-проекта и сообщества родителей «На распутье.ру» и автором книг: «Дети интернета. Что они смотрят, и кто ими управляет» и «Основы выживания в сети, краткий курс для детей и родителей». Участниками мероприятия стали обучающиеся школ, студенты, педагоги, родители и специалисты, работающие с молодёжью. Главная цель встреч – информирование молодёжи, а также родителей и педагогов о той опасности, которая подстерегает детей в социальных сетях, а именно: вовлечение в деструктивные сообщества.

3. «Контроль за соблюдением условий антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования».

В отчетном периоде в образовательных организациях города Когалыма, в том числе с привлечением сотрудников ОДН ОМВД России по городу Когалыму, представителей духовенства и Совета ветеранов правоохранительных органов организованы и проведены классные часы, беседы, викторины, игры, дополнительные профилактические мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у несовершеннолетнего неприятия идеологии терроризма и иные мероприятия. Также, в образовательных организациях оформлены информационные стенды.

В рамках привлечения средств массовой информации к формированию положительного образа иностранного гражданина, популяризация легального труда иностранных граждан, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма за отчетный период 2025 года на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма, в официальной группе учреждения, в социальной сети «Вконтакте» размещалась информация, в том числе из официальных источников (157 информационных материалов).

В отчетном периоде проведено 127 обследований 59 объектов, расположенных на территории города Когалыма. С целью предотвращения террористических актов, при проведении массовых мероприятий, с организаторами мероприятий, охранными организациями, работниками образовательных организаций, проведены инструктажи, беседы, классные часы с учащимися, оформлены стенды в уголках безопасности, организован просмотр видеороликов о действиях в экстремальных ситуациях.

Кроме того, в истекшем периоде проведено обследование 14 мест массового пребывания людей, в том числе и здание Администрации города Когалыма и другое.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Исходя из целей и задач муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено достижение 5 целевых показателей. В результате реализации муниципальной программы по 4 целевым показателям достижение составило 100% и выше. Значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных» зависит от фактических результатов социологического исследования, которое проводится Всероссийским центром изучения общественного мнения, в 2025 году достижение составило - 80,0%. В среднем по всем показателям достижение составило 98,5%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании Общественного совета города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 20 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой. Значение бальной интегральной оценки равно 10,0 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы в 2025 году, учитывая степень достижения показателей, муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» признана эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году.

Ответственному исполнителю рекомендуется проанализировать предложение члена общественного совета - «Включить в показатели проведение встреч с участием национальных НКО в образовательных учреждениях с целью вовлечения их в профилактическую деятельность».

11. «Развитие транспортной системы города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Цель муниципальной программы направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма.

Информация о финансировании муниципальной программы

Всего в 2025 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 948 821,0 тыс. рублей в том числе:

- 184 922,6 тыс. рублей - средств бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 763 898,4 тыс. рублей - средств бюджета города Когалыма.

По итогам 2025 года кассовый расход составил 879 178,3 тыс. рублей или 92,7% к плану на год.

В 2025 году муниципальной программой была предусмотрена реализация 4 структурных элементов (3 комплексов процессных мероприятий и 1 регионального проекта).

Неполное освоение денежных средств сложилось по следующим причинам:

- в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам» исполнение составило 99,1%, отклонение сложилось по факту оплаты оказанных услуг (фактический километраж оказался меньше запланированного);

- в рамках регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнение составило 93,5%, отклонение сложилось в результате корректировки локального сметного расчёта (работы выполнены за меньшую стоимость);

- в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма» исполнение составило 91,9%, отклонение сложилось в результате корректировки локального сметного расчёта (работы выполнены за меньшую стоимость);

- в рамках комплекса процессных мероприятий «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения» исполнение составило 97,5%, отклонение сложилось в результате передачи в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры комплексов системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, согласно Распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 15.08.2025 №13-Р-2351 и оплаты электрической энергии согласно фактических показаний приборов учета, установленных на комплексах фотовидеофиксации города Когалыма.

В результате реализации программных мероприятий (результатов) в 2025 году было выполнено следующее:

- организована перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 7 городских маршрутах;

- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог города Когалыма общей площадью 20,728 тыс. кв. м, протяженностью 2,34 км;

- выполнены работы по строительству сетей наружного освещения общей протяженностью 0,9 км на участке автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийская;

- выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети города общей протяженностью 96,324 км;

- проведены работы по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма;

- оказаны услуги подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах, по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта, по техническому обслуживанию и ремонту информационных табло на территории города Когалыма;

- реализованы мероприятия по обеспечению технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса в количестве 6 штук;

- выполнены работы переносу кабелей светофорного объекта в подземную канализацию на пересечении ул. Мира - ул. Молодежная – 1 объект;

- выполнены работы по реконструкции светофорного объекта (установка выносных консолей с дополнительной секцией) на пересечении ул.Ленинградская – ул.Бакинская – ул.Сибирская – ул.Сопочинского – 1 объект;

- выполнены работы по обустройству действующих пешеходных переходов города Когалыма объектами дорожной инфраструктуры (светофорными объектами) – 2 объекта;

- выполнены работы по обустройству новых пешеходных переходов со светофорными объектами, на улично-дорожной сети города Когалыма – 2 объекта;

- выполнены работы по обустройству проекционных светодиодных элементов на нерегулируемых пешеходных переходах города Когалыма, установлены интеллектуальные системы повторения светофорного сигнала для регулируемых пешеходных переходов города Когалыма.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей:

В 2025 году муниципальной программой предусмотрено достижение 8 целевых показателей, достижение по всем показателям составило 100% и более.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма», бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 14 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой.

По итогам реализации муниципальной программы в 2025 году значение бальной интегральной оценки равно 9,0 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма» соответствует приоритетным направлениям социально – экономического развития города Когалыма, направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма со значительной долей привлеченных финансовых средств.

Проанализировав реализацию программных мероприятий, а также учитывая степень достижения плановых показателей, рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы и продолжить ее реализацию в 2026 году. В целях полного освоения бюджетных средств ответственному исполнителю рекомендовано усилить контроль за использованием средств соисполнителями муниципальной программы, следить за сроками выполнения работ подрядными организациями, при необходимости своевременно принимать меры.

12. «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Когалыма.

Информация о финансировании муниципальной программы

Всего в 2025 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено 1 002 045,2 тыс. рублей, в том числе:

- 723 630,9 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 278 414,3 тыс. рублей - средств бюджета города Когалыма;

По итогам 2025 года кассовый расход составил 977 514,1 тыс. рублей или 97,6% к плану на год.

Всего муниципальной программой в 2025 году было предусмотрено финансирование 4 структурных элементов муниципальной программы (1 регионального проекта и 3-х комплексов процессных мероприятий):

- Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов». Исполнение – 100%. В рамках регионального проекта предусмотрено строительство здания котельной по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию (I этап).

- Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

В рамках комплекса процессных мероприятий в 2025 году:

- выполнены работы по корректировке проектно-изыскательских работ и строительству объекта «Магистральные инженерные сети ливневой канализации жилых комплексов «Философский камень», «Энергия» и микрорайон 11 в городе Когалыме» - 1 этап;

- выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции сетей ливневой канализации, расположенных по адресу: город Когалым ул. Степана Повха, микрорайон 1, ул. Янтарная 13 микрорайон»;

- проведена экспертиза промышленной безопасности объекта: «Газопровод Южный Ягун – Когалым»;

- выполнены работы по ремонту участка сетей наружного освещения автомобильной дороги по ул. Дружбы Народов от кольцевой развязки на пересечении улиц Дружбы Народов - Степана Повха - Янтарная до кольцевой развязки на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Шмидта;

- выполнены работы по строительству сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов - проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в городе Когалыме (4 этап);

- оказаны услуги по подготовке технического плана «Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов-проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в городе Когалыме».

Причиной неполного освоения денежных средств по некоторым мероприятиям (результатам) стала экономия, сложившаяся в результате уточнения объемов и видов работ, а также отсутствие заключенных контрактов (ООО «Лукойл-Западная Сибирь»), так как инвестором ведется определение приоритетных объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству и реконструкции.

- Комплекс процессных мероприятий «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов».

Бюджетные ассигнования в размере 460,0 тыс. рублей, предусмотренные на оказание дополнительной помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, не были востребованы ввиду отсутствия необходимости в 2025 году.

- Комплекс процессных мероприятий «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий концессионерами ООО «Концесском», ООО «Горводоканал» выполнены мероприятия:

-  по реконструкции инженерных сетей теплоснабжения (3 участка), техническое перевооружение котельной (2 шт.);

- строительно-монтажные работы по реконструкции объектов водоснабжения (4 участка сетей);

- строительно-монтажные работы по реконструкции объекта водоотведения - реконструкция ГКНС с установкой блока механической очистки. Исполнение – 100%.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В результате реализации программных мероприятий в 2025 году запланированы к достижению 7 показателей, все показатели выполнены на 100%.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 29 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой.

По итогам реализации муниципальной программы в 2025 году значение бальной интегральной оценки равно 9,6 баллам, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание необходимость реализации муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Когалыме», муниципальная программа рекомендована к реализации в 2026 году, при этом ответственному исполнителю необходимо усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры. Кроме того, ответственному исполнителю необходимо обеспечить реализацию работ и услуг в рамках заключенных контрактов, срок исполнения которых, установлен в 2026 году.

13. «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

- обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории города Когалыма, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории города Когалыма;

- реализацию единой государственной политики, в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 57 606,1 тыс. рублей из средств бюджета города Когалыма.

По итогам 2025 года кассовый расход составил 52 392,1 тыс. рублей или 90,9% к плану на год.

Муниципальной программой было предусмотрено к реализации 3 комплекса процессных мероприятий, 2 из которых выполнены более чем на 95,0%.

Причинами неполного освоения денежных средств по некоторым мероприятиям (результатам) стало:

- отсутствие заключения экспертной организации на выполненные работы по корректировке проектно-сметной документации на строительство объекта «Пожарное депо в городе Когалыме». По состоянию на отчетную дату проводится экспертиза проектной стоимости работ. Оплата будет произведена в 2026 году по факту получения заключения (переходящие обязательства прошлых лет);

- сложилась экономия бюджетных ассигнований по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансии, листов временной нетрудоспособности).

- сложилась экономия бюджетных ассигнований по расходам на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма», сложившаяся согласно фактически предоставленным документам на оплату по муниципальным контрактам на коммунальные услуги и связь. Также остаток средств сложился в результате предоставления фактических документов на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно, командировочным расходам, расходам на оплату компенсации стоимости за санаторно-курортное лечение, а также по заработной плате и начислениям на оплату труда, наличие листов нетрудоспособности.

В рамках комплексов процессных мероприятий муниципальной программы осуществлялось выполнение следующих работ:

- по оказанию услуг по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах города Когалыма;

- по содержанию и развитию территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма;

- по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Когалыма;

- по организации, содержанию и развитию муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме;

- по организации противопожарной пропаганды и обучению населения мерам пожарной безопасности;

- по корректировке проектно-сметной документации на строительство пожарного депо в городе Когалыме;

- по финансовому обеспечению реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности;

- по финансовому обеспечению осуществляемых муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Муниципальной программой предусмотрено достижение 2 целевых показателей. По всем показателям достижение составило 100%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 12 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» была проведена в соответствии с Методикой.

По итогам реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» в 2025 году значение бальной интегральной оценки равно 9,0 баллам. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав механизмы реализации программных мероприятий (результатов), учитывая достижение целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой в отчетном периоде, а также принимая во внимание необходимость реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма», муниципальная программа рекомендована к реализации в 2026 году. Однако, при условии достижения плановых значений целевых показателей, экономии бюджетных ассигнований, в том числе в результате проведения электронных торгов, ответственному исполнителю необходимо своевременно осуществлять перераспределение или закрытие бюджетных средств, вносить изменения в муниципальную программу.

14. «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение эффективности муниципальной службы в городе Когалыме.

Информация о финансировании муниципальной программы

На реализацию мероприятий в 2025 году было выделено 180 805,9 тыс. рублей, в том числе:

- 6 379,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- 2 559,8 тыс. рублей - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 171 867,1 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Исполнение составило 171 933,5 тыс. рублей или 95,1% к плану на год.

Всего в рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрена реализация 4 комплексов процессных мероприятий:

1. В рамках комплекса процессных мероприятий «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» организовано обучение для 85 муниципальных служащих. Дополнительно для 32 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма оказаны консультативные услуги по вопросам стратегического управления на тему «Формирование эффективной команды и эффективные коммуникации чиновников в условиях новой нормальности».

Неполное освоение денежных средств сложилось ввиду наличия экономии бюджетных ассигнований по итогам проведения электронного аукциона на оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации.

2. В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы» выполнено:

- проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма, развитие управленческой культуры и повышение престижа муниципальной службы в городе Когалыме. Работа по реализации антикоррупционной политики в городе Когалыме осуществляется в соответствии с Планом противодействия коррупции в городе Когалыме на 2025 - 2028 годы;

- обеспечена деятельность органов местного самоуправления города Когалыма и предоставлены гарантии муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет, обязательное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей, частичная компенсация стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок с оплатой проезда к месту лечения и обратно в пределах территории Российской Федерации, единовременная выплата при выходе на пенсию, добровольное медицинское страхование за счет средств местного бюджета);

- организованы представительские мероприятия (расходы) органов местного самоуправления города Когалыма и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма. Мероприятия предполагают материально-техническое оснащение муниципальных служащих (закупка мебели для служебных помещений, приобретение литературы и печатных изданий, а также организацию представительских расходов в рамках мероприятий, организуемых Администрацией города Когалыма (закупка сувенирной продукции, поздравительных адресных папок, корпоративных открыток, цветов и цветочных композиций и т.д.).

- обеспечена информационная безопасность на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма;

- обеспечены расходы, связанные со служебными командировками должностных лиц Администрации города Когалыма.

Неполное освоение денежных средств сложилось, в связи со снижением страховой премии по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона, а также ввиду того, что муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации  на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и  компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.

3. В рамках комплекса процессных мероприятий «Осуществление переданных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния» осуществлено финансовое и техническое обеспечение деятельности сотрудников отдела записи актов гражданского состояния.

Неполное освоение денежных средств сложилось ввиду наличия экономии по заработной плате и начислениям на оплату труда, согласно фактически отработанному времени, а также командировочным расходам на основании фактических затрат.

4. В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» осуществлено финансовое обеспечение деятельности должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма (глава города Когалыма, заместители главы города Когалыма, помощник главы города Когалыма, управление муниципальной службы, кадровой политики и делопроизводства, юридическое управление, специальный сектор, отдел финансово-экономического обеспечения и контроля, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма).

Неполное освоение денежных средств сложилось в связи с наличием экономии бюджетных ассигнований, по причине наличия свободных вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей:

В 2025 году муниципальной программой предусмотрено достижение 3 целевых показателей. По 2 показателям достижение составило 100%. По 1 показателю «Количество зарегистрированных актов гражданского состояния отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма» учет данных не представляется возможным, в связи наличием ограничений по предоставлению статистической информации, на основании письма Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (ТЮМЕНЬСТАТ) от 09.07.2025 №ЮК-Т74-22/298-МС «О наступлении обстоятельств непреодолимой силы» (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации временно приостановлено распространение информации по отдельным позициям Федерального плана статистических работ, в том числе касающейся данных о демографических показателях, миграции населения, а также возрастно-полового состава населения).

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по итогам 2025 года на заседании отраслевого Общественного совета не заслушивался.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 9 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы была проведена в соответствии с Методикой.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» в 2025 году значение бальной интегральной оценки равно 6,6 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Подробная информация приведена в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав механизмы реализации муниципальной программы, учитывая достижение всех запланированных показателей, муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» признана в целом эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, ответственному исполнителю рекомендуется своевременно осуществлять перераспределение или закрытие бюджетных средств при условии наличия экономии бюджетных средств, в том числе в рамках заключенных контрактов.

Кроме того, ответственному исполнителю муниципальной программы необходимо обеспечить проведение оценки эффективности муниципальной программы общественным советом по итогам очередного финансового года.

15. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2025 году на реализацию программных мероприятий было предусмотрено   668 513,6 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил         626 554,8 тыс. рублей или 93,7% к плану на год.

Для обеспечения достижения заявленной цели и решения поставленных задач в программе в 2025 году предусмотрена реализация 3 комплексов процессных мероприятий, которые направлены на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма:

- «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма»;

- «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»;

- «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма».

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В результате реализации программных мероприятий в 2025 году были запланированы к достижению 2 целевых показателя, которые имеют положительное значение 100% и выше.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 3 контрольные точки.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы была проведена в соответствии с Методикой.

По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» в 2025 году значение бальной интегральной оценки составило 8,4 балла, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы в 2025 году, учитывая степень достижения показателей, муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» признана эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году.

16. «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий и механизмов для увеличения объёмов жилищного строительства, создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Когалыма, реализацию единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2025 году на реализацию муниципальной программы было выделено                248 146,2 тыс. рублей, из них:

- 5 556,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 105 958,3 тыс. рублей – средства бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- 136 631,1 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Освоение средств составило 240 806,6 тыс. рублей или 97,0% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 5 структурных элементов (4 комплекса процессных мероприятий, 1 региональный проект).

В рамках реализации регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» исполнение составило 100%. Так в 2025 году, в соответствии с условиями муниципальной программы, получателями субсидий стали 2 молодые семьи, которым предоставлены социальные выплаты.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан» исполнение составило 84,4%. Неполное освоение денежных средств сложилось в связи с тем, что граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2025 году, отсутствуют (исключены из списка очередности, по причине снятия с учета нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма).

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» исполнение составило 98,8%. Неполное освоение денежных средств сложилось, в связи с наличием экономии по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие листов нетрудоспособности и наличием вакансий).

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма» исполнение составило 99,5%.

В рамках реализации структурных элементов муниципальной программы велась следующая работа:

- по обеспечению жилья молодых семей в городе Когалыме жилищно-коммунальными услугами;

- по разработке (актуализации) документации в области градостроительной деятельности;

- по приобретению жилых помещений и осуществлению выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд;

- по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- по предоставлению субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность;

- по улучшению жилищных условий ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года;

- по улучшению жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года;

- по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны;

- по реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан;

- по обеспечению функционирования отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

- по обеспечению функционирования управления по жилищной политике Администрации города Когалыма;

- по обеспечению функционирования Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Всего муниципальной программой предусмотрено достижение 9 показателей. По 3 показателям степень достижения составила менее 80%, по 4 показателям более 110%, по 2 показателям степень достижения составила от 95% до 100%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» на заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек.

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 25 контрольных точек.

Степень выполнения контрольных точек составила 99,0%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой.

Значение бальной интегральной оценки равно 7,8 баллов, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «умеренно эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы в 2025 году, учитывая степень достижения показателей, муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» признана эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году.

При этом, управление экономики рекомендует ответственному исполнителю более тщательно планировать расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы и в случае наличия экономии плановых ассигнований своевременно принимать меры, в части закрытия или перераспределения бюджетных средств, следить за сроками выполнения работ, услуг подрядными организациями, а также проводить мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки значений целевых показателей.

17. «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы направлены на снижение уровня преступности, обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Информация о финансировании муниципальной программы:

В 2025 году на реализацию муниципальной программы было выделено 32 375,8 тыс. рублей, в том числе:

- 4,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

- 13 011,1 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 19 360,1 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Мероприятия муниципальной программы реализованы на сумму                                31 909,5 тыс. рублей, что составило 98,6% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 11 комплексов процессных мероприятий, из них 10 исполнено на 98,0% и более, по 1 сложилась экономия.

Муниципальной программой предусмотрены к реализации:

- Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин»;

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка;

- Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2009 №5 - оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»;

- Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения правового сознания, уважения к закону»;

- Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения»;

- Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности»;

- Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической пропаганды»;

- Комплекс процессных мероприятий «Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» посредством проведения антинаркотических информационных акций освещалась деятельность всех субъектов профилактики наркомании;

- Комплекс процессных мероприятий «Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма»;

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма».

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей:

Муниципальной программой предусмотрено достижение 2 показателей. Достижение по показателю «Общая распространённость наркомании на территории города Когалыма (на 100 тыс. населения)» составило 100% и более.

Степень достижения показателя «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)» составила 88,4%. Плановые значения данного показателя являются трудно прогнозируемыми и зависят от социально экономической обстановки на территории города Когалыма. Сложившийся результат по показателю за 12 месяцев 2025 год составляет 1 155 единиц преступлений на 100 000 тысяч человек населения.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрены к выполнению 22 контрольные точки.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой.

Значение бальной интегральной оценки равно 9,6 баллам, что соответствует значению «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» соответствует целям социально-экономического развития города Когалыма, определенными документами стратегического планирования города Когалыма. Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение уровня и качества жизни населения, на профилактику правонарушений, организуются мероприятия для учащихся и молодежи города Когалыма, направленные на здоровый образ жизни и профилактику наркомании.

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы в 2025 году, учитывая степень достижения показателей, муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отельных прав граждан в городе Когалыме» признана эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году.

18. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Комитет финансов Администрации города Когалыма.

Целью реализации мероприятий (результатов) муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами города Когалыма.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 59 526,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Когалыма.

По итогам 2025 года кассовый расход составил 58 935,2 тыс. рублей или 99,0% к плану на год.

Муниципальной программой предусмотрена реализация комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», который включает в себя расходы на выплату заработной платы, оплаты начислений на оплату труда, выполнение гарантий муниципальным служащим. По итогам 2025 года сложилась экономия по статьям расходов: компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение, оплата проезда к месту лечения и обратно, в связи с фактическими расходами сотрудников на основании предоставленных авансовых отчетов.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Всего в 2025 году муниципальной программой было предусмотрено достижение 2 целевых показателей:

- «Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма». Достижение составило – 104,4%;

- «Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и несудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей». Достижение составило – 100,3%.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания на заседании общественного совета при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме», бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек

Учитывая специфику муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме», контрольные точки не предусмотрены.

Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой.

По итогам реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Когалыма» значение балльной интегральной оценки равно 9,2 балла, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы в 2025 году, учитывая степень достижения показателей, муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» признана эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году.

19. «Развитие гражданского общества города Когалыма»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление внутренней политики Администрации города Когалыма.

Цели муниципальной программы - создание условий для развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив, обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основании традиционных российских духовно нравственных ценностей, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи в интересах развития страны.

Информация о финансировании муниципальной программы

В 2025 году на реализацию программных мероприятий за счёт средств бюджета города Когалыма было предусмотрено 127 055,0 тыс. рублей – средства бюджета города Когалыма.

Кассовый расход по всем мероприятиям муниципальной программы составил   121 220,5 тыс. рублей или 95,4% к плану на год.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение поддержки гражданских инициатив» в 2025 году было выполнены следующие мероприятия (результаты):

Мероприятие (результат) «Организован и проведен конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» - по результатам конкурса определены 5 победителей, которым предоставлен грант (в форме субсидии) на реализацию проектов:

1. Общественной организации «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» на реализацию социально значимого проекта «Пинг-понг, цель - инклюзия в спорте» в размере 200,0 тыс. рублей.

2. Местной общественной организации Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Никто не забыт, ничто не забыто!» в размере 200,0 тыс. рублей.

3. Местной общественной организации «Курултай (собрание) башкир» города Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Интерактивный мобильный этно-музей «Ак тирмэ» (Юрта)» в размере 200,0 тыс. рублей.

4. Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» на реализацию социально значимого проекта «Русский язык как культурный код и средство межнационального общения» в размере 200,0 тыс. рублей.

5. Автономной некоммерческой организации культурного наследия народов России «ЕРМАК» на реализацию социально значимого проекта «Выставка-игра «По следам героя» в размере 200,0 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Организован и проведен конкурс на предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО» - в 2025 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» (далее – ресурсный центр поддержки НКО). Ресурсный центр поддержки НКО взаимодействует с некоммерческими организациями города Когалыма, осуществляет предоставление информационно-организационной, консультационной, методической, имущественной поддержки.

В ходе деятельности ресурсного центра в 2025 году обеспечивалась консультационно-методическая поддержка НКО посредством проведения консультаций для руководителей и членов (участников) социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, проявляющих интерес и/или готовых к социально полезной деятельности, в том числе в формате «онлайн» через социальные сети.

Организуются консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма. В 2025 году консультационной поддержкой на базе Ресурсного центра Когалыма охвачено всего 678 человек.

Методической поддержкой охвачено 86 человек.

В результате проводимой работы, при поддержке Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стало возможным участие некоммерческих организаций в конкурсе на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В конкурсе для СО НКО победу одержали:

- Местная общественная организация «Курултай (собрание) башкир Когалыма», «Национальный семейный проект Счастливые невестки» (грантовое направление «Межнациональное и межконфессиональное согласие», грант в размере – 536,7 тыс. рублей);

- АНО поддержки участников СВО города Когалыма «Великие подвиги отцов нашими руками» (грантовое направление «Сохранение исторической памяти», грант в размере – 464,1 тыс. рублей).

В конкурсе для ресурсных центров победу одержали:

- Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества - АНО «Центр поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра» (грант в размере 3 000,0 тыс. рублей);

- Ресурсный центр поддержки НКО - АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» (грант в размере - 7 030,9 тыс. рублей).

В специальном конкурсе для СО НКО к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне победу одержали:

- АНО развития творчества «Камертон» - по грантовому направлению: проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - проект «По главной улице с оркестром» (грант в размере 338,8 тыс. рублей);

- АНО «ЕРМАК» - по грантовому направлению: создание исторических выставок и экспозиций, проектов по исторической реконструкции, направленных на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - «Игра-реконструкция по следам героя» (грант в размере – 792,5 тыс. рублей).

Проведено 7 семинаров в рамках проекта «Школа актива НКО».

Мероприятие (результат) «Организован и проведен отбор на предоставление субсидии с целью финансового обеспечения затрат ТОС и НКО на реализацию проекта, направленного на осуществление собственных инициатив и развитие местных сообществ и/ или гражданского общества» - субсидия предоставлена Автономной некоммерческой организации развития местных сообществ «Когалым Приполярный» на реализацию социально значимого проекта «Городская повестка: развитие ТОС в Когалыме» в размере 300,0 тыс. рублей. Проект запланирован к реализации в 2026 году.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» было выполнено мероприятие (результат) «Оказана поддержка гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» - охвачено мерами поддержки - 13 почетных граждан, зарегистрированных в городе Когалыме. В 2025 году почетного звания «Почетный гражданин города Когалыма» удостоены 6 жителей города Когалыма (Салихов Р.Г., Гайнанов А.Д., Зубарев В.П., Веприков Ю.А., Брусинская Л.В., Полковникова Т.Н.), согласно решения Думы города Когалыма от 17.12.2024 №497-ГД «О присвоении почетного звания» и решения Думы города Когалыма от 21.05.2025 №538-ГД «О присвоении почетного звания и награждении».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления и освещение деятельности в телевизионных эфирах» были выполнены следующие мероприятия (результаты):

1. «Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах» (исполнение – 100%).

2. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (исполнение 92,7%) - сложилась экономия по оплате труда сотрудников согласно фактически отработанному времени, оплата услуг связи, коммунальные расходы согласно выставленным счетам. Экономия в размере - 1 238,3 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Молодёжь города Когалыма» были выполнены следующие мероприятия (результаты):

- «Созданы условия для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи». Организованы и проведены мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи.

В целях достижения результата:

  - Организованы и проведены мероприятия, проекты, направленные на патриотическое воспитание, развитие гражданской ответственности и формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде (военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», слет военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, Дни призывника, велопробег «Zдоровая Россия», молодежная спортивно-патриотическая игра «ЗОВ» и другие).

  - Организовано участие воспитанников военно-патриотического клуба «Возрождение» и спортивно-патриотического клуба «Юнармеец» Муниципального автономного учреждения «Молодежный комплексный центр «Феникс» в сборах по парашютно-десантной подготовке.

  - В рамках проекта «Вертикаль» проведены встречи волонтёров и учащихся школ с кавалером Ордена Мужества, участником образовательного проекта «Герои Югры» Сергеем Салаховым и участником специальной военной операции, награждённым медалью «За отвагу», Юрием Решетиным.

  - Улучшено материально-техническое оснащение военно-патриотического клуба «Возрождение».

  - Реализовывался проект «Семейная гостиная», направленный на сохранение и укрепление семейных ценностей. Состоялись творческие мастер-классы, дискуссионные площадки, встречи родителей с узкими специалистами (психологом, логопедом). Все услуги в рамках проекта оказаны бесплатно.

Финансовое исполнение составило 86,2% (в связи с экономией по расходам на проведение мероприятий).

- «Созданы условия для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи».

В целях достижения результата:

  - Организованы и проведены мероприятия, проекты, направленные на формирование различных навыков, поддержку инициативной и талантливой молодежи, развитие молодежных пространств Муниципального автономного учреждения «Молодежный комплексный центр «Феникс», а также развитие добровольчества в городе Когалыме.

Благодаря финансированию в рамках программы состоялись выставка востребованных профессий «ПРОФ-фест»; молодёжный форум «Перезагрузка», «Ночь в молодежном центре», фестиваль работающей молодежи и другие мероприятия.

  - Молодежным комплексным центром «Феникс» проведены мероприятия, направленные на развитие навыков социального проектирования. Итогом стала подача 23 грантовых проектов, два из которых стали победителями всероссийского конкурса «Росмолодёжь.Гранты».

  - Премией главы города Когалыма в сфере реализации молодежной политики отмечены молодые когалымчане, достигшие успехов в различных сферах (общая сумма премии 120,0 тыс. рублей).

  - Поддержаны социально значимые молодежные инициативы. В рамках Конкурса определены два победителя, которым предоставлены гранты в форме субсидий на реализацию следующих проектов:

1)	 «ФиджиталСпортАрктика ФСА», грант в размере 300,0 тыс. рублей, автор: Васнев Дмитрий Вячеславович;

2)	«Дети и Наука», грант в размере 300,0 тыс. рублей, автор Колеватых Светлана Николаевна.

2.5. Оказана поддержка авиаракетомодельному клубу «Авиатор» Муниципального автономного учреждения «Молодежный комплексный центр «Феникс», благодаря которой воспитанники объединения в очередной раз доказали свой высокий уровень: команда клуба заняла 3 место в Первенстве России по авиамодельному спорту в классе S (модели ракет) в общекомандном зачёте, а также 5 призовых мест в разных классах моделей.

2.6. По итогам конкурсного отбора автономной некоммерческой организации «Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра» предоставлена субсидия на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме.

АНО «ЦРД «Навигатор добра» на сегодняшний день является обладателем социальной франшизы Ассоциации волонтерских центров как Добро.Центр и осуществляет широкий комплекс организационных, консультационных, методических услуг в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности. В 2025 году автономной некоммерческой организацией проведено более 40 мероприятий по популяризации добровольческой деятельности и повышению компетенций участников добровольческой деятельности; оказано методическое сопровождение в подготовке 11 социальных проектов, предоставлено более 30 консультаций, организованы 13 добровольческих акций и проектов, а также работа 5 волонтерских корпусов.

2.7. В городе Когалыме впервые был организован Региональный фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых» с участием представителей местных отделений Движения из муниципалитетов Югры (на условиях софинансирования из окружного и местного бюджета).

2.8. Организованы и проведены мероприятия по вовлечению молодёжи в добровольческую деятельность (волонтёрский проект «Свет в окне» (шефство над ветеранами), проект «Подари себе сказку» для детей с ограниченными возможностями здоровья, всероссийская интеллектуальная игра «РИСК», акция «Блокадная ленточка», всероссийские субботники на местах захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО и другие).

2.9. В рамках концепции молодежного центра как «третьего места» реализовывался проект «Встретимся в центре» по развитию и наполнению молодежных пространств МАУ «Молодежный комплексный центр «Феникс». В течение 2025 года была организована работа молодёжных пространств для свободного посещения: киноплощадки, дартс-пространства, коворкинг-пространства, площадки «Три точки».

Финансовое исполнение составило 98,8% (экономия сложилась по расходам на проведение мероприятий).

- Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы.

  - Средства в данном мероприятии направлены на обеспечение содержания Муниципального автономного учреждения «Молодежный комплексный центр «Феникс», включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение канцелярских товаров, нормативные затраты на общехозяйственные нужды, на содержание имущества и другие направления.

Финансовое исполнение составило 93,6% (экономия сложилась по заработной плате согласно фактически отработанному времени, коммунальным услугам, по оплате работ и услуг).

- «Реализованы мероприятия в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи». В целях достижения результата в рамках программы финансировалась организация каникулярного отдыха детей и молодежи.

  - Муниципальным автономным учреждением «Молодёжный комплексный центр «Феникс» организованы летние досуговые площадки в рамках выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (содержание – иная досуговая деятельность). Участниками мероприятий стали 1638 детей и подростков Когалыма.

  - Для детей и родителей на свежем воздухе проведены Дни семейного отдыха (развлекательно-игровые программы, работа интерактивных площадок, мастер-классы).

  - Организована заявочная кампания по предоставлению из бюджета субсидий города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)». Благодаря предоставленным субсидиям, победителем отбора – индивидуальным предпринимателем Колеватых С.Н. в летний период 2026 года будет организован отдых на досуговых площадках.

Финансовое исполнение составило 100%.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма». Экономия сложилась по заработной плате согласно фактически отработанному времени.

Подробная информация об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

В 2025 году муниципальной программой предусмотрено достижение 11 целевых показателей, 8 из которых выполнены на 100%, 3 показателя более 100%.

В среднем по всем показателям достижение запланированных значений составило 110,6%.

В 2025 году в рамках муниципальной программы реализовывались 5 показателей региональных проектов «Мы вместе» и «Россия – страна возможностей». По итогам отчетного периода все целевые показатели достигнуты.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Когалыма» на заседании общественного совета города Когалыма бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10 баллов.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 19 контрольных точек. Степень выполнения контрольных точек составила 94,7%. Одна контрольная точка не выполнена – по мероприятию (результату) «Организован и проведен конкурс на предоставление субсидии в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность), контрольная точка 3. «Реализованы программы выполнения муниципальной работы получателем (-ями) субсидий». В связи с переходом проведения конкурсных процедур в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в 2025 году конкурсный отбор был проведён в 3-4 кварталах 2025 года. Выполнение муниципальной работы запланировано в 2026 году. Исполнителем муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) будет индивидуальный предприниматель Колеватых С.Н.:

- по программе «Лето в Когалыме» – в период с 15.06.2026 по 15.07.2026;

- по программе «Краски России» – в период с 19.07.2026 по 18.08.2026.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» в 2025 году была проведена в соответствии с Методикой. Значение бальной интегральной оценки составило 8,0 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав эффективность реализации муниципальной программы, ответственному исполнителю рекомендуется усилить контроль над использованием бюджетных средств, доведенных до подведомственных учреждений и в полной мере обеспечить освоение денежных средств в очередном финансовом году. Также, обратить внимание на своевременное выполнение контрольных точек муниципальной программы.

Кроме того, рассмотреть предложение члена общественного совета учитывать в показателях статистику по деятельности автономной некоммерческой организации Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра», в т. ч. в сфере грантовой поддержки, а также вовлечению в молодежные инициативы.

На постоянной основе проводить мониторинг всех общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма, с целью выявления тех, которые не ведут деятельность, и принимать меры по стимулированию их деятельности и оказанию поддержки. Продолжить проводить работу с НКО по привлечению их к участию в конкурсах на получение гранта муниципального, регионального и федерального уровней.

20. «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме»

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

Цели реализации муниципальной программы направлены на создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также на обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства

Информация о финансировании муниципальной программы

На реализацию структурных элементов муниципальной программы было предусмотрено 32 179,7 тыс. рублей, в том числе:

- 4 313,7 тыс. рублей – средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- 27 866,0 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма.

Исполнение составило 31 313,0 тыс. рублей или 97,3% к плану на год.

В 2025 году в рамках муниципальной программы к исполнению запланировано 1 региональный проект и 1 комплекс процессных мероприятий.

Причиной неполного освоения денежных средств:

- по мероприятию «Предоставление субсидий на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства» явилось отсутствие заявок на возмещение затрат по сертификации произведённой продукции;

- по мероприятию «Предоставление грантовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства» явилось несоответствие заявителя условиям порядка предоставления грантовой поддержки.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» город Когалым участвует в региональном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

Финансовая поддержка.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально (значимых) приоритетных видах деятельности города Когалыма, осуществляется путём предоставления субсидий в целях возмещения части затрат и предоставления грантов в форме субсидий. В 2025 году финансовую поддержку в виде возмещения части затрат и грантовой поддержки всего получили 60 субъектов на сумму 10 342,5 тыс. рублей.

Имущественная поддержка.

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается имущественная поддержка путём предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на возмездной основе и на льготных условиях (постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 №932 утвержден Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме).

В 2025 году имущественная поддержка в виде аренды недвижимого имущества предоставлена 43 субъектам МСП предпринимательской деятельности (в рамках действующих договоров аренды недвижимого муниципального имущества предоставлена 60 субъектам МСП включая 8 самозанятых граждан, в том числе для предоставления бытовых услуг).

Информационная поддержка.

На официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Раздел находится в актуальном состоянии и постоянно обновляется, наполняется новой информацией. Кроме того, вся актуальная информация размещена на Инвестиционном портале города Когалыма. Также информация регулярно размещается в сетевом издании «Когалымский вестник», социальной сети «ВКонтакте», «Телеграм» группа «Когалым. Инвестиции и Бизнес».

Информационная поддержка также оказывается в виде консультаций. В отчетном периоде консультационными услугами специалистов отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма воспользовались 865 человек.

Образовательная поддержка.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Образовательную поддержку оказывают организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП в том числе Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (далее – Фонд). За 2025 год Фондом организованы следующие мероприятия, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства города Когалыма:

- 78 информационно-консультационных услуг;

- 19 образовательных услуг (вебинары, образовательные программы и т.д. - 35 субъектов МСП);

- реверсная бизнес-миссия Казахстан (2 субъекта МСП);

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

- в приоритетных отраслях экономики на сумму (1 субъект МСП);

- реализующих проекты в социальной сфере, и субъектов молодежного предпринимательства (4 субъекта МСП);

- 6 комплексных услуг.

Подробная информация об объемах финансирования структурных элементов муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому докладу.

Достижение целевых показателей

Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых показателей, по 3 показателям степень достижения составила 100% и выше. В среднем по всем показателям достижение составило 108,2%.

Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» исполнен на 89,4%. Показатель формируется на основании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и оценке показателя. Численность работающих на малых, микро и средних предприятиях составила 3 172 человека. Численность работников всех организаций и предприятий - 28 417 человек. Фактическое значение показателя обусловлено снижением количества микропредприятий, а также численности занятых на микро, малых и средних предприятиях. При этом наблюдается рост числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

Анализ достижения целевых показателей приведен в приложении 2 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом

По итогам заслушивания годового отчета за 2025 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме» на заседании общественного совета по стратегическому планированию при главе города Когалыма бальная оценка по комплексному критерию «Оценка эффективности муниципальной программы общественным советом» по результатам анализа опросных листов составила – 10.

Подробная информация приведена в приложении 4 к годовому докладу.

Степень достижения контрольных точек

Муниципальной программой в 2025 году предусмотрено к выполнению 4 контрольных точки.

Степень выполнения контрольных точек составила 100%.

Документы участников на предоставление субсидии, а также на предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства получены в установленные сроки. Соглашения о предоставлении субсидий и грантов в форме субсидий заключены, денежные средства получателям субсидий и грантов в форме субсидий перечислены в установленные сроки в полном объеме.

Контрольные точки муниципальной программы представлены в приложении 3 к годовому докладу.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме» была проведена в соответствии с Методикой.

Значение бальной интегральной оценки равно 9,6 балла, что соответствует значению «эффективная».

Критерии оценки эффективности муниципальной программы приведены в приложении 5 к годовому докладу.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Проанализировав результаты реализации муниципальной программы в 2025 году, учитывая степень достижения показателей, муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме» признана эффективной и рекомендована к реализации в 2026 году.