## 2025 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 год | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 674433.2787 | 674433.2787 | 628059.9775 | 628059.9775 | 93.1241 | 93.1241 | 41304.9394 | 22728.9738 | 58193.073 | 45900.1936 | 56819.8946 | 49439.217 | 77314.2539 | 66494.137 | 54719.3833 | 50214.3121 | 56807.8365 | 49223.6695 | 62462.334 | 62338.1771 | 49957.5058 | 38392.3667 | 54249.6976 | 47298.6503 | 47401.7622 | 43410.4321 | 50609.7727 | 60026.4626 | 64592.8258 | 92593.3857
|  | бюджет города Когалыма | 668513.5787 | 668513.5787 | 625283.5895 | 625283.5895 | 93.5334 | 93.5334 | 40853.8484 | 22669.1365 | 57766.317 | 45787.5444 | 56250.1756 | 49257.4541 | 76810.4829 | 66200.7038 | 54250.9103 | 49943.2895 | 56248.9115 | 49032.3898 | 61857.583 | 62120.437 | 49250.0598 | 38172.7241 | 53819.1466 | 46977.8314 | 47022.2192 | 43139.8086 | 50222.5267 | 59728.9538 | 64161.3978 | 92253.3167
|  | внебюджетные источники | 5919.7 | 5919.7 | 2776.388 | 2776.388 | 46.9008 | 46.9008 | 451.091 | 59.8373 | 426.756 | 112.6492 | 569.719 | 181.7629 | 503.771 | 293.4332 | 468.473 | 271.0227 | 558.925 | 191.2797 | 604.751 | 217.7402 | 707.446 | 219.6426 | 430.551 | 320.8188 | 379.543 | 270.6235 | 387.246 | 297.5089 | 431.428 | 340.069
1. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма», в том числе: | Всего | 129621.8455 | 129621.8455 | 120697.8448 | 120697.8448 | 93.1154 | 93.1154 | 7704.9943 | 2702.326 | 7427.2585 | 3148.5476 | 12870.9681 | 16027.7006 | 26786.6883 | 25207.1328 | 8613.5008 | 9209.6077 | 9486.5696 | 7751.273 | 13797.5885 | 14432.303 | 1791.4566 | 1645.7084 | 13603.4117 | 9835.9041 | 6733.0349 | 6231.1572 | 13596.2959 | 16948.3944 | 7210.0784 | 7557.79
|  | бюджет города Когалыма | 129621.8455 | 129621.8455 | 120697.8448 | 120697.8448 | 93.1154 | 93.1154 | 7704.9943 | 2702.326 | 7427.2585 | 3148.5476 | 12870.9681 | 16027.7006 | 26786.6883 | 25207.1328 | 8613.5008 | 9209.6077 | 9486.5696 | 7751.273 | 13797.5885 | 14432.303 | 1791.4566 | 1645.7084 | 13603.4117 | 9835.9041 | 6733.0349 | 6231.1572 | 13596.2959 | 16948.3944 | 7210.0784 | 7557.79
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма», всего, в том числе | Всего | 54166.5 | 54166.5 | 48996.8702 | 48996.8702 | 90.456 | 90.456 | 7704.9943 | 2702.326 | 3963.0816 | 3148.5476 | 2870.9687 | 2848.6243 | 5511.6126 | 3646.9902 | 2506.35 | 3102.4574 | 1974.9516 | 2283.8613 | 4344.12 | 3019.6281 | 1791.4566 | 1645.7084 | 2074.4566 | 1736.2486 | 5126.829 | 4461.9089 | 12841.6937 | 13367.5193 | 3455.9855 | 7033.05 | Оплата за коммунальные услуги, содержание нежилых помещений и пустующего муниципального жилищного фонда, произведены за фактически оказанные услуги на основании актов приемки оказанных услуг и счетов. Снижение затрат на содержание пустующего жилфонда обусловлено сносом ветхих и непригодных для проживания домов в 2025 году.
|  | бюджет города Когалыма | 54166.5 | 54166.5 | 48996.8702 | 48996.8702 | 90.456 | 90.456 | 7704.9943 | 2702.326 | 3963.0816 | 3148.5476 | 2870.9687 | 2848.6243 | 5511.6126 | 3646.9902 | 2506.35 | 3102.4574 | 1974.9516 | 2283.8613 | 4344.12 | 3019.6281 | 1791.4566 | 1645.7084 | 2074.4566 | 1736.2486 | 5126.829 | 4461.9089 | 12841.6937 | 13367.5193 | 3455.9855 | 7033.05
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведен ремонт, в том числе капитальный, муниципального имущества города Когалыма» | Всего | 75455.3455 | 75455.3455 | 71700.9746 | 71700.9746 | 95.0244 | 95.0244 | 0 | 0 | 3464.1769 | 0 | 9999.9994 | 13179.0763 | 21275.0757 | 21560.1426 | 6107.1508 | 6107.1502 | 7511.6179 | 5467.4116 | 9453.4685 | 11412.6749 | 0 | 0 | 11528.9551 | 8099.6556 | 1606.206 | 1769.2483 | 754.6022 | 3580.8751 | 3754.0929 | 524.74 | 1. Контракт № 86 от 28.10.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: помещений "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: г.Когалым ул. Бакинская, дом - цена контракта: 21 821,50 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. МК № 0187300013724000249 от 02.11.2024 Выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2. Цена контракта: 7 484,45 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. МК № 0187300013724000286 от13.12.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2. Цена контракта: 2137,54 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. МК № 119/2024 от 13.12.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2. Цена контракта: 378,01 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5. МК № 0187300013724000278 от 26.11.2024 на выполнение работ по ремонту помещений на 3-м этаже в здании, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 41. Цена контракта: 3 179,08 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 6. МК № 12/2025 от 04.04.2025 на выполнение работ по монтажу локально вычислительной сети и настройки сетевого, серверного оборудования, а также аналоговой телефонной станции. Цена контракта: 282,09 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 7. МК № 0187300013725000002 от 17.02.2025 на выполнение работ по частичному ремонту кровли здания Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7. Цена контракта: 3 467,41 тыс.руб.. Сроки выполнения работ: 30.09.2025. Ведется выполнение работ. 8. МК № 0187300013725000017 от 24.03.2025 на выполнение работ по частичному ремонту кровли здания Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7. Цена контракта: 4 800,40 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 9. МК № 0187300013725000004 от 03.03.2025 на выполнение работ по замене оконных блоков в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов дом 7. Цена контракта: 6 245 276,41 руб.. Срок выполнения работ: 25.08.2025. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 10. МК №0187300013724000031 от 29.03.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11. Контракт расторгнут в одностороннем порядке 11.03.2025. 11. Муниципальный контракт № 94/2025 от 06.11.2025 на выполнение работ по замене оконного блока в кабинете № 325 в здании Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: улица Дружбы народов 7. Цена контракта: 38 400,12 руб.; срок выполнения работ: 09.12.2025. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 12. МК №0187300013725000111 от 17.06.2025 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11, на сумму 2 625,08 тыс.руб. Срок выполнения работ по 26.11.2025. Подрядная организация - ООО "Формула инновационного проектирования". Работы по контракту на отчетную дату ведутся с нарушением сроков. 13. МК № 0187300013725000019 от 08.04.2025 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, проезд Обской, дом 13, квартира 3 на сумму 1 306,75. тыс.руб. Работы приняты и оплачены в полном объеме. 14. МК 30/2025 от 16.06.2025 на выполнение ремонтных работ жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: город Когалым, улица Мира дом 46, квартира 39 на сумму цена контракта - 539,95139 тыс. руб. Срок выполнения работ по 01.07.2025. Подрядчик ИП Горан А.М.Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 15. МК №31/2025 от 20.06.2025 на выполнение отделочных работ в рамках ремонта жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Мира д.46, кв.39 на сумму 328,34592 тыс. руб. Срок выполнения работ по 31.07.2025. Подрядчик ИП Горан А.М. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 16. МК №32/2025 от 20.06.20205 на выполнение электромонтажных и сантехнических работ в рамках ремонта жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Мира д.46 кв.39 на сумму 261,99183 тыс.руб. Срок выполнения работ по 31.07.2025. Подрядчик ИП Горан А.М. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 17. МК № 35/2025 от 01.07.2025 на выполнение отделочных работ в рамках ремонта жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Северная д.3, кв.20 на сумму 572,61816 тыс.руб. Срок выполнения работ по 08.07.2025. Подрядчик ИП Горан А.М. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 18. МК №36/2025 от 01.07.2025 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Северная д.3, кв.20. на сумму 384,68255 тыс.руб. Срок выполнения работ по 08.07.2025. Подрядчик ИП Горан А.М. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 19. Муниципальный контракт № 0187300013725000188 от 26.08.2025 Выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Привокзальная, дом 5А, квартира 1. Цена контракта - 2 053,17636 тыс. рублей; сроки выполнения работ по 28.10.2025. Подрядчик ООО "Мегапласт". работы выполнены и оплачены в полном объеме. 20. Муниципальный контракт № 0187300013725000226 от 11.11.2025 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Кирова, дом 13 А, квартира 46. Цена контракта: 428,12896 тыс.руб.; срок выполнения работ: 24.12.2025. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 21. Муниципальный контракт № 0187300013725000203 от 19.09.2025 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 7, квартира 36. Цена контракта - 1 061,16966 тыс. рублей; сроки выполнения работ по 17.11.2025; подрядчик ООО "Мегапласт". Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 22. Контракт № 2/Р от 04.04.2025 ( функции заказчика переданы 07.04.2025) на выполнение работ по ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Янтарная, 10 на сумму 10 000,0 тыс.рублей ( перечислен аванс в размере 30%). Срок выполнения работ: 31.10.2025. Подрядчик ООО "НЕМО". Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 23. Контракт № 4/Р от 04.04.2025 ( функции заказчика переданы 07.04.2025) на выполнение работ по капитальному ремонту комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Когалым, улица Югорская, 3 на сумму 10 000,0 тыс.рублей ( перечислен аванс в размере 30%). Срок выполнения работ: 31.10.2025. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 24. МК № 0187300013725000122 от 30.06.2025 на выполнение работ по ремонту кабинетов в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: г.Когалым, ул.Дружбы народов, 7 на сумму 1 313,43470 тыс. руб. Срок выполнения работ по 30.09.2025. Подрядная организация - ООО «Мегапласт». Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 25. МК № 0187300013725000183 от 16.08.2025 на выполнение работ по разработке проектной документации для выполнения капитального ремонта здания МКУ "ЕДДС города Когалыма", расположенного по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 10/2: Цена контракта 1 129,0 тыс. руб.; сроки выполнения работ по 24.12.2025; подрядная организация - ООО «СК "Проектстрой». Работы выполнены, ведется экспертиза. 26. МК №67/2025 от 05.09.2025 на оказание услугпо разработке проектной документации. Цена контракта 1 313,43470 тыс. руб.; сроки выполнения работ по 30.09.2025; подрядная организация - ООО «Мегапласт»; работы выполнены и оплачены в полном объеме. 27. Муниципальный контаркт 0187300013725000206 от 03.10.2025 на выполнение работ по ремонту кабинетов в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7. Цена контракта 736,69225 тыс.руб. Подрядная организация - ИП САФАРЗОДА ПАРВИЗДЖОНИ ХАБИБУЛЛО. Рработы выполнены и оплачены в полном объеме.
|  | бюджет города Когалыма | 75455.3455 | 75455.3455 | 71700.9746 | 71700.9746 | 95.0244 | 95.0244 | 0 | 0 | 3464.1769 | 0 | 9999.9994 | 13179.0763 | 21275.0757 | 21560.1426 | 6107.1508 | 6107.1502 | 7511.6179 | 5467.4116 | 9453.4685 | 11412.6749 | 0 | 0 | 11528.9551 | 8099.6556 | 1606.206 | 1769.2483 | 754.6022 | 3580.8751 | 3754.0929 | 524.74
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 44861.7291 | 44861.7291 | 44355.0549 | 44355.0549 | 98.8706 | 98.8706 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 3774.7722 | 2858.9329 | 1855.2032 | 3265.6521 | 3722.695 | 3170.4203 | 3083.6675 | 2868.5763 | 3140.1251 | 3312.867 | 4221.6205 | 2698.1313 | 3152.6201 | 3116.4413 | 3381.981 | 5659.55 | 7116.56 | Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено: - компенсацией стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение, стоимости проезда к месту лечения и обратно, а также оплатой командировочных расходов "по факту", на основании предоставленных документов; - экономией при заключении договоров добровольного медицинского страхования в связи с наличием в штате сотрудников со стажем работы менее 5 лет.
|  | бюджет города Когалыма | 44861.7291 | 44861.7291 | 44355.0549 | 44355.0549 | 98.8706 | 98.8706 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 3774.7722 | 2858.9329 | 1855.2032 | 3265.6521 | 3722.695 | 3170.4203 | 3083.6675 | 2868.5763 | 3140.1251 | 3312.867 | 4221.6205 | 2698.1313 | 3152.6201 | 3116.4413 | 3381.981 | 5659.55 | 7116.56
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма» | Всего | 44861.7291 | 44861.7291 | 44355.0549 | 44355.0549 | 98.8706 | 98.8706 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 3774.7722 | 2858.9329 | 1855.2032 | 3265.6521 | 3722.695 | 3170.4203 | 3083.6675 | 2868.5763 | 3140.1251 | 3312.867 | 4221.6205 | 2698.1313 | 3152.6201 | 3116.4413 | 3381.981 | 5659.55 | 7116.56
|  | бюджет города Когалыма | 44861.7291 | 44861.7291 | 44355.0549 | 44355.0549 | 98.8706 | 98.8706 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 3774.7722 | 2858.9329 | 1855.2032 | 3265.6521 | 3722.695 | 3170.4203 | 3083.6675 | 2868.5763 | 3140.1251 | 3312.867 | 4221.6205 | 2698.1313 | 3152.6201 | 3116.4413 | 3381.981 | 5659.55 | 7116.56
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 499949.704 | 499949.704 | 463007.0778 | 463007.0778 | 92.6107 | 92.6107 | 26908.5556 | 17198.9724 | 44660.9851 | 37535.1668 | 40571.796 | 30195.6112 | 46838.4201 | 37218.7988 | 42778.4766 | 38878.4785 | 43496.6898 | 37558.4218 | 44889.5742 | 44604.4664 | 44590.0269 | 33386.8906 | 36902.8678 | 32920.3069 | 37591.053 | 33756.0314 | 33509.7895 | 39398.5783 | 51291.7694 | 77578.9667
|  | бюджет города Когалыма | 494030.004 | 494030.004 | 460230.6898 | 460230.6898 | 93.1584 | 93.1584 | 26908.5556 | 17198.9724 | 44660.9851 | 37535.1668 | 40571.796 | 30195.6112 | 46838.4201 | 37218.7988 | 42778.4766 | 38878.4785 | 43496.6898 | 37558.4218 | 44889.5742 | 44604.4664 | 44590.0269 | 33386.8906 | 36902.8678 | 32920.3069 | 37591.053 | 33756.0314 | 33509.7895 | 39398.5783 | 51291.7694 | 77578.9667
|  | внебюджетные источники | 5919.7 | 5919.7 | 2776.388 | 2776.388 | 46.9008 | 46.9008 | 451.091 | 59.8373 | 426.756 | 112.6492 | 569.719 | 181.7629 | 503.771 | 293.4332 | 468.473 | 271.0227 | 558.925 | 191.2797 | 604.751 | 217.7402 | 707.446 | 219.6426 | 430.551 | 320.8188 | 379.543 | 270.6235 | 387.246 | 297.5089 | 431.428 | 340.069
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «УОДОМС» | Всего | 170429.2 | 170429.2 | 163237.008 | 163237.008 | 95.78 | 95.78 | 9821.5464 | 8109.4545 | 15969.5048 | 15447.6673 | 11410.0101 | 9980.2864 | 16958.5902 | 16204.4897 | 12631.4016 | 13883.1986 | 14574.0291 | 10287.0034 | 17534.7898 | 16485.6899 | 16633.0885 | 13410.1422 | 11941.4662 | 14938.592 | 14336.4886 | 14595.9484 | 10323.3841 | 10900.5688 | 18294.9006 | 18993.9668 | Остаток плана на 01.01.2026 составляет 7192,19 тыс.руб., в том числе: 1) 491,13 тыс.руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (выплата премии по итогам работы за 2024 год за фактически отработанное время, наличие вакансий), оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые три дня по факту), проезд в отпуск и обратно, первичный медосмотр, командировочные расходы и т.д.; 2) 717,11 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 3) 2990,16 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 1275,59 тыс.руб. - в в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, водных диспенсеров; 5) 1718,20 тыс.руб. экономия по торгам (приобретение неисключительных прав на ПО и оргтехники, оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на систему видеонаблюдения, исследование проб сточных вод и т.д.).
|  | бюджет города Когалыма | 170429.2 | 170429.2 | 163237.008 | 163237.008 | 95.78 | 95.78 | 9821.5464 | 8109.4545 | 15969.5048 | 15447.6673 | 11410.0101 | 9980.2864 | 16958.5902 | 16204.4897 | 12631.4016 | 13883.1986 | 14574.0291 | 10287.0034 | 17534.7898 | 16485.6899 | 16633.0885 | 13410.1422 | 11941.4662 | 14938.592 | 14336.4886 | 14595.9484 | 10323.3841 | 10900.5688 | 18294.9006 | 18993.9668
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ «КСАТ» | Всего | 95111.8 | 95111.8 | 90633.6501 | 90633.6501 | 95.2917 | 95.2917 | 6976.953 | 4841.8927 | 9601.639 | 7281.5222 | 8170.355 | 7576.0595 | 8419.994 | 7427.5041 | 8748.435 | 7771.0768 | 8875.713 | 7741.3547 | 8507.459 | 8409.5032 | 9200.185 | 6952.9791 | 5697.761 | 5742.9169 | 6149.833 | 5208.0901 | 5531.666 | 5823.4065 | 9231.807 | 15857.3443
|  | бюджет города Когалыма | 89192.1 | 89192.1 | 87857.2621 | 87857.2621 | 40.3551 | 98.5034 | 6525.862 | 4782.0554 | 9174.883 | 7168.873 | 7600.636 | 7394.2965 | 7916.223 | 7134.0709 | 8279.962 | 7500.0541 | 8316.788 | 7550.075 | 7902.708 | 8191.763 | 8492.739 | 6733.3365 | 5267.21 | 5422.0981 | 5770.29 | 4937.4666 | 5144.42 | 5525.8976 | 8800.379 | 15517.2753 | Отклонение от плана составляет 1 334,837 тыс.руб. в том числе: 1. 50,942 тыс.руб - оплата труда гражданского персонала и начисления на них - обусловлено наличием вакансий, оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые три дня по факту, проезд в отпуск и обратно; 2. 0,777 тыс. руб. - услуги связи - оплата по факту на основании счетов-фактур 3. 554,950 тыс.руб.- оплата за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 4. 122,532 тыс. руб. – прочие работы, услуги - оплата обслуживания программных продуктов, охрана базы,техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 5. 148,266 тыс.руб. - страхование - оплата за фактически застрахованные автомобили 6. 0,365 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту согласно выставленных счетов 7. 162,875 тыс. руб. – увеличение стоимости материальных запасов - оплата факту поставки товаров и выставленным счетам; 8. 97,538 тыс. руб. - налоги, пошлины и сборы -оплата будет произведена согласно деклараций 9. 22,400 тыс. руб. - не исполнение субсидии по статье суточные расходы возникло в связи с сокращением количества командировок. 10. 18,158 тыс. руб. - арендная плата за пользованием имуществом - оплата по факту согласно выставленным счетам 11. 91,891 тыс.руб. - работы, услуги по содержанию имущества - оплата по факту на основе выставленных счетов 12. 0,474 тыс. руб. - прочие социальные пособия - по факту предоставления документов
|  | внебюджетные источники | 5919.7 | 5919.7 | 2776.388 | 2776.388 | 46.9008 | 46.9008 | 451.091 | 59.8373 | 426.756 | 112.6492 | 569.719 | 181.7629 | 503.771 | 293.4332 | 468.473 | 271.0227 | 558.925 | 191.2797 | 604.751 | 217.7402 | 707.446 | 219.6426 | 430.551 | 320.8188 | 379.543 | 270.6235 | 387.246 | 297.5089 | 431.428 | 340.069 | Отклонение от плана составляет 3 143,312 тыс.руб. в том числе: 1. 2,605 тыс.руб - оплата труда гражданского персонала и начисления на них - обусловлено наличием вакансий, оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые три дня по факту, проезд в отпуск и обратно; 2. 11,099 тыс. руб. - услуги связи - оплата по факту на основании счетов-фактур 3. 1641,354 тыс. руб. – прочие работы, услуги - оплата обслуживания программных продуктов, охрана базы,техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 4.734,054 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 5. 0,314 тыс.руб. - увеличение стоимости мягкого инвертаря - оплата по факту согласно выставленных счетов 6. 574,590 тыс. руб. – увеличение стоимости материальных запасов - оплата факту поставки товаров и выставленным счетам; 7. 12,204 тыс. руб. - налоги, пошлины и сборы -оплата будет произведена согласно деклараций 8. 3,300 тыс. руб. - не исполнение субсидии по статье суточные расходы возникло в связи с сокращением количества командировок. 9. 41,615 тыс. руб. - начисление на оплату труда - оплата страховых взносов производится в месяце, следующим за отчетным 10. 86,460 тыс. руб. - приобретение основных средств - оплата по факту согласно выставленным счетам 11. 18,808 тыс. руб. - приобретение лекарственных препаратов - оплата по факту согласно выставленным счетам 12. 16,642 тыс.руб. - работы, услуги по содержанию имущества - оплата по факту на основе выставленных счетов
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ОЭХД» | Всего | 214376.904 | 214376.904 | 198964.4841 | 198964.4841 | 92.8106 | 92.8106 | 10561.1472 | 4307.4625 | 19516.5974 | 14918.6265 | 19314.0285 | 12821.0283 | 19928.6719 | 13880.2382 | 19851.779 | 17495.2258 | 18676.4077 | 19514.9094 | 17361.8822 | 18961.7305 | 17611.4854 | 12503.4902 | 17626.5276 | 11464.6339 | 15345.6104 | 12667.9949 | 16010.0042 | 21297.8409 | 22572.7626 | 39131.303 | Неосвоение плановых ассигнований обусловлено нахождением работников на больничных и наличием вакантных ставок (специалист по закупкам,уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
|  | бюджет города Когалыма | 214376.904 | 214376.904 | 198964.4841 | 198964.4841 | 92.8106 | 92.8106 | 10561.1472 | 4307.4625 | 19516.5974 | 14918.6265 | 19314.0285 | 12821.0283 | 19928.6719 | 13880.2382 | 19851.779 | 17495.2258 | 18676.4077 | 19514.9094 | 17361.8822 | 18961.7305 | 17611.4854 | 12503.4902 | 17626.5276 | 11464.6339 | 15345.6104 | 12667.9949 | 16010.0042 | 21297.8409 | 22572.7626 | 39131.303
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦОМУ города Когалыма» | Всего | 20031.8 | 20031.8 | 10171.9355 | 10171.9355 | 50.7789 | 50.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.1214 | 0 | 2034.935 | 0 | 2015.334 | 0 | 1929.465 | 206.4339 | 2090.1942 | 965.283 | 1852.714 | 739.9216 | 2067.664 | 1094.9829 | 2138.664 | 1554.6215 | 2031.9812 | 1674.271 | 1623.7272 | 3936.4216 | Неосвоение плановых ассигнований обусловлено фактическим функционированием учреждения с 03.06.2025.
|  | бюджет города Когалыма | 20031.8 | 20031.8 | 10171.9355 | 10171.9355 | 50.7789 | 50.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.1214 | 0 | 2034.935 | 0 | 2015.334 | 0 | 1929.465 | 206.4339 | 2090.1942 | 965.283 | 1852.714 | 739.9216 | 2067.664 | 1094.9829 | 2138.664 | 1554.6215 | 2031.9812 | 1674.271 | 1623.7272 | 3936.4216
исполнитель: главный специалист ОФЭОиК
Евдокимова Е.В. тел. 93-783
Note on B8: Минич Наталья Анатольевна: Формируем без л/с администрации и т/с 08.01.90 исключаем
Note on C33: Минич Наталья Анатольевна: Формируем без остатов прошлых лет по л/с КСАТ 050.03.007 т/с 08.01.01 и 09.01.01
Note on AG33: Евдокимова Елена Владимировна: в УРМ КУМИ 15525,20510
Note on C35: Минич Наталья Анатольевна: Планы формируем через отчет "Роспись и уведомления с кодом субидии" по л/с КСАТ 050.03.007 т/с 04.01.08 Тип класификации ставим галочку "Доходная" Кассу формируем через отчет как в бюджете по т/с 04.01.08
Note on AE35: Евдокимова Елена Владимировна: в УРМ КУМИ 297,50886