## март 2020
Приложение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.04.2020 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2020 год | План на 01.04.2020 | Профинансировано на 01.04.2020 | Кассовый расход на 01.04.2020 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (показатель 2 муниципальной программы) | 58898 | 18758.39 | 18758.39 | 15325.06 | 26.0197 | 81.6971 | 6409.64 | 2101.09 | 6832.27 | 4751.2 | 5516.48 | 8472.77 | 5888.61 | 0 | 4536.09 | 0 | 4388.78 | 0 | 3622.14 | 0 | 2873.28 | 0 | 2871.08 | 0 | 4532.04 | 0 | 4006.48 | 0 | 7421.11 | 0 | Отклонение от плана составляет 3 433,33 тыс. рублей в том числе: 1) 123,5 тыс. рублей - выполнение работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности; 2) 199,4 тыс. рублей - неисполнение связана с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями на получение субсидии; 3) 222 тыс.рублей - выполнение работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет; 6) 59,2 тыс. рублей в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 7) 2 829,23 тыс. рублей, из них: - 916,93 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); -996,83 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 915,47 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
Всего | 58898 | 18758.39 | 18758.39 | 15325.06 | 26.0197 | 81.6971 | 6409.64 | 2101.09 | 6832.27 | 4751.2 | 5516.48 | 8472.77 | 5888.61 | 0 | 4536.09 | 0 | 4388.78 | 0 | 3622.14 | 0 | 2873.28 | 0 | 2871.08 | 0 | 4532.04 | 0 | 4006.48 | 0 | 7421.11 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 58898 | 18758.39 | 18758.39 | 15325.06 | 26.0197 | 81.6971 | 6409.64 | 2101.09 | 6832.27 | 4751.2 | 5516.48 | 8472.77 | 5888.61 |  | 4536.09 |  | 4388.78 |  | 3622.14 |  | 2873.28 |  | 2871.08 |  | 4532.04 |  | 4006.48 |  | 7421.11
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатель 3 муниципальной программы) | 27146.2 | 2648.01 | 2648.01 | 925.62 | 3.4098 | 34.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27146.2 | 2648.01 | 2648.01 | 925.62 | 3.4098 | 34.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату ведутся следующие работы: 1. Заключен контракт 12929/20 от 13.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 5 741,00 тыс. руб. - направлена заявка в ООО ЛУКОИЛ - Западная Сибирь" на перечисление средств в бюджет города для оплаты аванса. - сроки выполнения работ по 31.08.2020. - средства не освоены по причине отсутствия поступлений в бюджет города от инвестора. Ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000361 от 25.11.2019 на сумму 925,62 тыс. руб., срок выполнения работ по 10.12.2019. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6882.2 | 925.71 | 925.71 | 925.62 | 13.4495 | 99.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.71 | 925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 1712.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20264 | 1722.3 | 1722.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 5809.2 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (показатель 4,5,6 муниципальной программы) | 250838.474 | 66961.724 | 66961.724 | 55362.768 | 22.0711 | 82.6782 | 22424.909 | 14963.443 | 26235.123 | 23059.198 | 17960.112 | 16998.547 | 24624.67 | 0 | 18050.381 | 0 | 23250.466 | 0 | 27462.906 | 0 | 15565.061 | 0 | 13116.471 | 0 | 22539.79 | 0 | 14453.81 | 0 | 24813.195 | 0
Всего | 250838.474 | 66961.724 | 66961.724 | 55362.768 | 22.0711 | 82.6782 | 22424.909 | 14963.443 | 26235.123 | 23059.198 | 17960.112 | 16998.547 | 24624.67 | 0 | 18050.381 | 0 | 23250.466 | 0 | 27462.906 | 0 | 15565.061 | 0 | 13116.471 | 0 | 22539.79 | 0 | 14453.81 | 0 | 24813.195 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 250838.474 | 66961.724 | 66961.724 | 55362.768 | 22.0711 | 82.6782 | 22538.769 | 15077.303 | 26348.983 | 23173.058 | 18073.972 | 17112.407 | 24624.67 | 0 | 18050.381 | 0 | 23250.466 | 0 | 27462.906 | 0 | 15565.061 | 0 | 13116.471 | 0 | 22539.79 | 0 | 14453.81 | 0 | 24813.195 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 32053.9 | 9290.36 | 9290.36 | 8304.33 | 25.9074 | 89.3865 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1786.8 | 2694.23 | 2973.2 | 0 | 2043.4 | 0 | 3628.8 | 0 | 2074 | 0 | 2088.8 | 0 | 1571.7 | 0 | 2883.2 | 0 | 1647.7 | 0 | 3852.74 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; специалистов имеющих небольшой стаж; листов временной нетрудоспособности
Всего | 32053.9 | 9290.36 | 9290.36 | 8304.33 | 25.9074 | 89.3865 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1786.8 | 2694.23 | 2973.2 | 0 | 2043.4 | 0 | 3628.8 | 0 | 2074 | 0 | 2088.8 | 0 | 1571.7 | 0 | 2883.2 | 0 | 1647.7 | 0 | 3852.74 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32053.9 | 9290.36 | 9290.36 | 8304.33 | 25.9074 | 89.3865 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1786.8 | 2694.23 | 2973.2 |  | 2043.4 |  | 3628.8 |  | 2074 |  | 2088.8 |  | 1571.7 |  | 2883.2 |  | 1647.7 |  | 3852.74
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | 70275.5 | 20396.77 | 20396.77 | 14133.57 | 20.1117 | 69.2932 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 5483.8 | 6295.57 | 0 | 7067.78 | 0 | 7440.62 | 0 | 7276.22 | 0 | 5157.92 | 0 | 3592.09 | 0 | 4326.2 | 0 | 4173.84 | 0 | 4548.49 | 0
Всего | 70275.5 | 20396.77 | 20396.77 | 14133.57 | 20.1117 | 69.2932 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 5483.8 | 6295.57 | 0 | 7067.78 | 0 | 7440.62 | 0 | 7276.22 | 0 | 5157.92 | 0 | 3592.09 | 0 | 4326.2 | 0 | 4173.84 | 0 | 4548.49 | 0 | Отклонение от плана составляет 6 263,2 тыс.руб. в том числе: 1. 1 902,88 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. Помощь, а также выплата материальной помощи Гуцулу С.В., в связи со смертью матери 2. 44,4 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 269,03 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в апреле 2020г. 4. 32,41 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 320,58 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 4,97 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей. 7. 375,12 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз прочих отходов в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за прохождение техосмотра, будет произведена согласно выставленных документов. 4 Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена по факту выставленных документов. 5 Оплата за телематическую услугу системы мониторинга транспорта (сим.карты) АВТОГРАФ, будет произведена согласно выставленных документов. 6. Оплата за техническое обслуживание, технический ремонт транспорта и пр., произведена согласно выставленных документов. 7. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") произведена согласно выставленных документов. 8. 200,25 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 3. Оплата за прохождение медосмотра вновь принятой сотруднице Кайибхановой Р.Р. будет произведена в апреле 2020г. 9. 41,32 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 10. 1 830,17 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 1 195,06 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 2. Оплата за приобретение шин, будет произведена по факту поставки товара. 12. 23,22 тыс. руб.- неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 13. 23,79 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме в связи с оплатой проезда к месту погребения, в связи со смертью матери Гуцулу С.В.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 70275.5 | 20396.77 | 20396.77 | 14133.57 | 20.1117 | 69.2932 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 5483.8 | 6295.57 | 0 | 7067.78 | 0 | 7440.62 | 0 | 7276.22 | 0 | 5157.92 | 0 | 3592.09 | 0 | 4326.2 | 0 | 4173.84 | 0 | 4548.49 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 Выполнение муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 68909.2 | 20055.19 | 20055.19 | 13791.99 | 20.0147 | 68.7702 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 5369.94 | 6181.71 | 0 | 6953.92 | 0 | 7326.76 | 0 | 7162.36 | 0 | 5044.06 | 0 | 3478.23 | 0 | 4212.34 | 0 | 4059.99 | 0 | 4434.64 | 0 |  |  | 0
Всего | 68909.2 | 20055.19 | 20055.19 | 13791.99 | 20.0147 | 68.7702 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 5369.94 | 6181.71 | 0 | 6953.92 | 0 | 7326.76 | 0 | 7162.36 | 0 | 5044.06 | 0 | 3478.23 | 0 | 4212.34 | 0 | 4059.99 | 0 | 4434.64 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 68909.2 | 20055.19 | 20055.19 | 13791.99 | 20.0147 | 68.7702 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 5369.94 | 6181.71 |  | 6953.92 |  | 7326.76 |  | 7162.36 |  | 5044.06 |  | 3478.23 |  | 4212.34 |  | 4059.99 |  | 4434.64
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 1366.3 | 341.58 | 341.58 | 341.58 | 25.0004 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0
Всего | 1366.3 | 341.58 | 341.58 | 341.58 | 25.0004 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0 | 113.85 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1366.3 | 341.58 | 341.58 | 341.58 | 25.0004 | 100 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.85 |  | 113.85
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 129668.7 | 33099.53 | 33099.53 | 29530.62 | 22.7739 | 89.2176 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 9048.86 | 7621.72 | 13876.44 | 0 | 7379.16 | 0 | 10430.55 | 0 | 16492.42 | 0 | 6693.38 | 0 | 6480.86 | 0 | 13814.97 | 0 | 7117.73 | 0 | 14283.66 | 0 | Остаток плана на 01.04.2020г. составляет 3568,91 тыс.руб., в том числе: 1) 774,10 тыс.руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2019 год за фактически отработанное время.; 2) 250,00 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на проезд в отпуск и обратно; 3) 678,36 тыс.руб. - по фактически начисленным начислениям на выплаты по оплате труда; 4) 574,72 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 5) 293,79 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 6) 436,17 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, оборудования средств пожарной безопасности зданий и электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования водных диспенсеров; 7) 492,73 тыс.руб.- экономия по торгам (оказание услуг по сопровождению ПО: 1С Предприятие, оказание услуг по техническому сопровождению ПО АС "Бюджет", АС "УРМ". Оплата по факту поставки лицензии (ПО "Верификация/идетификация", оказание услуг по ТО центрального сегмента региональной информационной системы, гос.итоговой аттестации г.Когалыма, ПО Системы "Контур-Экстерн"); 8) 35,06 тыс.руб.- по факту начисления налога на имущество и перечисления в первичную профсоюзную организацию на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 9) 33,98 тыс.руб. - оплата по факту поставки товара (кожный антисептик, немаркированный конверт) и по фактическим расходам (питьевая вода для деспенсеров и одноразовые стаканы).
Всего | 129668.7 | 33099.53 | 33099.53 | 29530.62 | 22.7739 | 89.2176 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 9048.86 | 7621.72 | 13876.44 | 0 | 7379.16 | 0 | 10430.55 | 0 | 16492.42 | 0 | 6693.38 | 0 | 6480.86 | 0 | 13814.97 | 0 | 7117.73 | 0 | 14283.66 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 129668.7 | 33099.53 | 33099.53 | 29530.62 | 22.7739 | 89.2176 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 9048.86 | 7621.72 | 13876.44 | 0 | 7379.16 | 0 | 10430.55 | 0 | 16492.42 | 0 | 6693.38 | 0 | 6480.86 | 0 | 13814.97 | 0 | 7117.73 | 0 | 14283.66 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 18840.374 | 4175.064 | 4175.064 | 3394.248 | 18.0158 | 81.2981 | 819.659 | 566.553 | 1815.463 | 1515.038 | 1539.942 | 1312.657 | 1479.46 | 0 | 1560.041 | 0 | 1750.496 | 0 | 1620.266 | 0 | 1624.961 | 0 | 1471.821 | 0 | 1515.42 | 0 | 1514.54 | 0 | 2128.305 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности
Всего | 18840.374 | 4175.064 | 4175.064 | 3394.248 | 18.0158 | 81.2981 | 819.659 | 566.553 | 1815.463 | 1515.038 | 1539.942 | 1312.657 | 1479.46 | 0 | 1560.041 | 0 | 1750.496 | 0 | 1620.266 | 0 | 1624.961 | 0 | 1471.821 | 0 | 1515.42 | 0 | 1514.54 | 0 | 2128.305 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18840.374 | 4175.064 | 4175.064 | 3394.248 | 18.0158 | 81.2981 | 819.659 | 566.553 | 1815.463 | 1515.038 | 1539.942 | 1312.657 | 1479.46 | 0 | 1560.041 | 0 | 1750.496 | 0 | 1620.266 | 0 | 1624.961 | 0 | 1471.821 | 0 | 1515.42 | 0 | 1514.54 | 0 | 2128.305 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 336882.674 | 88368.124 | 88368.124 | 71613.448 | 21.2577 | 81.0399 | 28834.549 | 17064.533 | 33067.393 | 27810.398 | 23476.592 | 25471.317 | 30513.28 | 0 | 22586.471 | 0 | 27639.246 | 0 | 31085.046 | 0 | 18438.341 | 0 | 15987.551 | 0 | 27071.83 | 0 | 18460.29 | 0 | 32234.305 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 316618.674 | 86645.824 | 86645.824 | 71613.448 | 22.6182 | 82.6508 | 28948.409 | 17178.393 | 33181.253 | 27924.258 | 24516.162 | 26510.797 | 30513.28 | 0 | 22586.471 | 0 | 27639.246 | 0 | 32735.836 | 0 | 18438.341 | 0 | 15987.551 | 0 | 29664.93 | 0 | 18460.29 | 0 | 33946.905 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 20264 | 1722.3 | 1722.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 5809.2 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 90951.9 | 28048.75 | 28048.75 | 23629.39 |  |  | 10835.3 | 4713.99 | 9910.17 | 7748.4 | 7303.28 | 11167 | 8861.81 | 0 | 6579.49 | 0 | 8017.58 | 0 | 5696.14 | 0 | 4962.08 | 0 | 4442.78 | 0 | 7415.24 | 0 | 5654.18 | 0 | 11273.85 | 0
Исполнитель:
Кузьменков П.А.