## МП СОГХ (2)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» по состоянию на 01.08.2023
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2023 год, тыс.руб. | План на 01.08.2023 | Профинансировано на 01.08.2023 | Кассовый расход на 01.08.2023 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (I) | 103804.46 | 75434.83 | 55630.64 | 55630.64 | 53.5918 | 73.7466 | 5624.04 | 0 | 2380.09 | 14706.12 | 0 | 11123.47 | 15673.34 | 0 | 12795.01 | 13125.77 | 0 | 9884.5 | 10155.45 | 0 | 6307.35 | 10482.4 | 0 | 4116.34 | 5667.71 | 0 | 9023.88 | 5084.86 | 0 | 0 | 5006.57 | 0 | 0 | 3670.52 | 0 | 0 | 3873.2 | 0 | 0 | 10734.48 | 0
федеральный бюджет | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 103804.46 | 75434.83 | 55630.64 | 55630.64 | 53.5918 | 73.7466 | 5624.04 | 0 | 2380.09 | 14706.12 | 0 | 11123.47 | 15673.34 | 0 | 12795.01 | 13125.77 | 0 | 9884.5 | 10155.45 | 0 | 6307.35 | 10482.4 | 0 | 4116.34 | 5667.71 | 0 | 9023.88 | 5084.86 | 0 | 0 | 5006.57 | 0 | 0 | 3670.52 | 0 | 0 | 3873.2 | 0 | 0 | 10734.48 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 68371.96 | 48803.16 | 29361.84 | 29361.84 | 42.9443 | 60.1638 | 4789.03 | 0 | 1545.2 | 7049.13 | 0 | 3736.98 | 6618.64 | 0 | 3469.88 | 7638.81 | 0 | 4760.18 | 7204.17 | 0 | 3356.11 | 10159.04 | 0 | 3792.98 | 5344.34 | 0 | 8700.51 | 4704.56 | 0 | 0 | 4660.7 | 0 | 0 | 3670.52 | 0 | 0 | 3388.31 | 0 | 0 | 3144.71 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 19 089,87 тыс.руб. в том числе: 1. 8 185,58 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 2 665,86 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в октябре 2023г. 3. 31,06 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 1 130,69 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 497,20 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет произведена, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, произведена по факту оказанных услуг 6. 1 098,03 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за благоустройство и содержание территории города Когалыма (аутсорсинг - газоны), произведена согласно оказанных услуг и выставленных счетов. 7. 2 369,04 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 8. 1 243,94 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара. 2 Оплата счетов за приобретение шин произведена по факту поставки товара.3 Оплата счетов за приобретение материалов для объектов благоустройства, произведена по факту поставки товара 9. 265,03 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а так же в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок.. 10. 1 421,51 тыс. руб. неисполнение субсидии на приобретение скамеек - 40шт для объектов благоустройства, оплата будет произведена по факту поставки товара, а также изготовление знаков "Выгул собак запрещен" (46-исх-422 от 19.06.23г). 11. 12,77 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 12. 25,29 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 13. 94,87 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье расходов на приобретение мягкого инвентаря, оплата произведена по факту поставки товара 14. 49,0 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 68371.96 | 48803.16 | 29361.84 | 29361.84 | 42.9443 | 60.1638 | 4789.03 |  | 1545.2 | 7049.13 |  | 3736.98 | 6618.64 |  | 3469.88 | 7638.81 |  | 4760.18 | 7204.17 |  | 3356.11 | 10159.04 |  | 3792.98 | 5344.34 |  | 8700.51 | 4704.56 |  |  | 4660.7 |  |  | 3670.52 |  |  | 3388.31 |  |  | 3144.71
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга) | 4658.6 | 3932.43 | 3569.75 | 3569.75 | 76.6271 | 90.7772 | 835.01 | 0 | 834.89 | 834.94 | 0 | 834.95 | 606.45 | 0 | 606.56 | 685.94 | 0 | 323.3 | 323.36 | 0 | 323.32 | 323.36 | 0 | 323.36 | 323.37 | 0 | 323.37 | 380.3 | 0 | 0 | 345.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата 362,64 тыс. руб. за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4658.6 | 3932.43 | 3569.75 | 3569.75 | 76.6271 | 90.7772 | 835.01 |  | 834.89 | 834.94 |  | 834.95 | 606.45 |  | 606.56 | 685.94 |  | 323.3 | 323.36 |  | 323.32 | 323.36 |  | 323.36 | 323.37 |  | 323.37 | 380.3 |  |  | 345.87
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.1.3. Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей | 30773.9 | 22699.24 | 22699.05 | 22699.05 | 73.7607 | 99.9992 | 0 | 0 |  | 6822.05 | 0 | 6551.54 | 8448.25 | 0 | 8718.57 | 4801.02 | 0 | 4801.02 | 2627.92 | 0 | 2627.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.89 | 0 | 0 | 7589.77 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": На оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории города Когалыма заключен МК: - от 03.10.2022 №0187300013722000161 на сумму 10 511,67 тыс.руб. с ИП Блаженским М.В. Работы по МК выполнены в полном объеме досрочно. - от 05.12.2022 №0187300013722000204 на сумму 9 971,386 тыс.руб. с ООО "Трэйд". В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 12.09.2023 №298-ГД на оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории города Когалыма выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 5 392,4 тыс.руб. МБУ "КСАТ": Неисполнение по статье расходов на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма 0,187 тыс. руб., в связи с оплатой счетов по факту оказанных услуг
федерадьный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 30773.9 | 22699.24 | 22699.05 | 22699.05 | 73.7607 | 99.9992 |  |  |  | 6822.05 |  | 6551.54 | 8448.25 |  | 8718.57 | 4801.02 |  | 4801.02 | 2627.92 |  | 2627.92 | [15 empty] | 484.89 |  |  | 7589.77
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (1) | 51804.6 | 26189.06 | 26105.65 | 26105.65 | 50.3925 | 99.6815 | 4731.51 | 0 | 3089.14 | 4867.62 | 0 | 5368.08 | 4840.09 | 0 | 4751.75 | 3641.35 | 0 | 4050.43 | 3227.99 | 0 | 2774.1 | 2347.99 | 0 | 2909.58 | 2532.51 | 0 | 3162.57 | 3983.74 | 0 | 0 | 5191.95 | 0 | 0 | 7162.43 | 0 | 0 | 5205.82 | 0 | 0 | 4071.6 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 51804.6 | 26189.06 | 26105.65 | 26105.65 | 50.3925 | 99.6815 | 4731.51 | 0 | 3089.14 | 4867.62 | 0 | 5368.08 | 4840.09 | 0 | 4751.75 | 3641.35 | 0 | 4050.43 | 3227.99 | 0 | 2774.1 | 2347.99 | 0 | 2909.58 | 2532.51 | 0 | 3162.57 | 3983.74 | 0 | 0 | 5191.95 | 0 | 0 | 7162.43 | 0 | 0 | 5205.82 | 0 | 0 | 4071.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.2.1. Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | 8526.6 | 4017.55 | 4017.55 | 4017.55 | 47.1178 | 100 | 1315.79 | 0 | 0 | 951.77 | 0 | 1728.33 | 778.4 | 0 | 1317.63 | 544.87 | 0 | 544.87 | 346.8 | 0 | 346.8 | 9.73 | 0 | 9.73 | 70.19 | 0 | 70.19 | 484.24 | 0 | 0 | 705.67 | 0 | 0 | 953.43 | 0 | 0 | 1105.85 | 0 | 0 | 1259.86 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК города Когалыма": Заключен МК на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме с ООО "БЛ ЭНЕРГО" от 14.07.2020 №0187300013720000073 сроком действия до 30.11.2026 на сумму 51 159,408 тыс.руб. (в т.ч. сумма финансирования на 2023 год 8 526,600 тыс.руб.).
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 8526.6 | 4017.55 | 4017.55 | 4017.55 | 47.1178 | 100 | 1315.79 |  |  | 951.77 |  | 1728.33 | 778.4 |  | 1317.63 | 544.87 |  | 544.87 | 346.8 |  | 346.8 | 9.73 |  | 9.73 | 70.19 |  | 70.19 | 484.24 |  |  | 705.67 |  |  | 953.43 |  |  | 1105.85 |  |  | 1259.86
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.2.2. Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма | 43278 | 22171.51 | 22088.1 | 22088.1 | 51.0377 | 99.6238 | 3415.72 | 0 | 3089.14 | 3915.85 | 0 | 3639.75 | 4061.69 | 0 | 3434.12 | 3096.48 | 0 | 3505.56 | 2881.19 | 0 | 2427.3 | 2338.26 | 0 | 2899.85 | 2462.32 | 0 | 3092.38 | 3499.5 | 0 | 0 | 4486.28 | 0 | 0 | 6209 | 0 | 0 | 4099.97 | 0 | 0 | 2811.74 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключены МК: - №0187300013722000223 от 23.12.2022 на сумму 27 125,20 тыс.руб. с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов г.Когалыма; - №ЭС1902000062/23 от 30.12.2022 на сумму 16 887,5 тыс.руб. с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на организацию освещения улиц и дворовых территорий г.Когалыма. Оплата электроэнергии и ТО сетей НО производятся на основании выставленных счетов поставщиком услуг. На основании решения Думы г.Когалыма от 28.02.2023 №240-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на обеспечение электроэнергией сетей НО улиц, дворов и магистралей города в сумме 1630,5 тыс.руб. На основании решения Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на обеспечение электроэнергией сетей НО улиц, дворов и магистралей города в сумме 991,7 тыс.руб. и поставку светильников для сетей наружного освещения (25 штук) в сумме 467,4 тыс.руб. Заключен МК от 31.07.2023 №0187300013723000254 на сумму 1 008,239 тыс.руб. с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по ремонту (замене) оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма. Срок выполнения работ до 29.10.2023. Заключен МК от 24.08.2023 №65/2023 с ООО "Торговый Дом "ЭДС" на поставку светильников на сумму 467,328 тыс.руб. Срок поставки - до 18.10.2023.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 43278 | 22171.51 | 22088.1 | 22088.1 | 51.0377 | 99.6238 | 3415.72 |  | 3089.14 | 3915.85 |  | 3639.75 | 4061.69 |  | 3434.12 | 3096.48 |  | 3505.56 | 2881.19 |  | 2427.3 | 2338.26 |  | 2899.85 | 2462.32 |  | 3092.38 | 3499.5 |  |  | 4486.28 |  |  | 6209 |  |  | 4099.97 |  |  | 2811.74
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) | 5651.5 | 3244.7 | 2906.01 | 2906.01 | 51.4202 | 89.5617 | 430.26 | 0 | 261.18 | 469.07 | 0 | 487.34 | 469.08 | 0 | 414.45 | 469.07 | 0 | 507.22 | 469.07 | 0 | 369.55 | 469.08 | 0 | 493.14 | 469.07 | 0 | 373.13 | 469.07 | 0 | 0 | 469.07 | 0 | 0 | 469.07 | 0 | 0 | 469.07 | 0 | 0 | 530.52 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": С ООО "Ритуал" на 2023 год заключены: - МК на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма от 28.11.2022 №0187300013722000198 на сумму 2 886,85 тыс.руб.; - МК на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода от 11.11.2022 №0187300013722000180 на сумму 1 201,163 тыс.руб.; - соглашение от 28.12.2022 №1-31-КО о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на сумму 1 541,30 тыс.руб. Оплата ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших производится по факту на основании актов приемки оказанных услуг и счетов на оплату.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5651.5 | 3244.7 | 2906.01 | 2906.01 | 51.4202 | 89.5617 | 430.26 |  | 261.18 | 469.07 |  | 487.34 | 469.08 |  | 414.45 | 469.07 |  | 507.22 | 469.07 |  | 369.55 | 469.08 |  | 493.14 | 469.07 |  | 373.13 | 469.07 |  |  | 469.07 |  |  | 469.07 |  |  | 469.07 |  |  | 530.52
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК от 11.07.2023 №0187300013723000247 на выполнение работ по созданию детской игровой площадки для маломобильных групп населения на территории Зоны отдыха по улице Сибирской с ИП Ашуровым Х.С. на сумму 1 156, 279 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 25.09.2023. Заключен МК от 21.07.2023 №43/2023 на оказание услуг по подготовке схемы расположения земельного участка в целях получения разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута по объекту "Детский игровой комплекс, расположенный на территории Рябинового бульвара" с ИП Ханиевой Н.А. на сумму 7,0 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 18.08.2023. Услуги по контракту оказаны и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 66.8 | [5 empty] | 1933.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (5) | 12888.49 | 12888.49 | 12888.49 | 12888.49 | 100 | 100 | 4232.47 | 0 | 2974.28 | 2991.92 | 0 | 4248.85 | 2050.1 | 0 | 2050.47 | 3614 | 0 | 3614.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неполное освоение плановых ассигнований в сумме 2625,48 тыс.руб. обусловлено резервированием заработной платы и отчислений от ФОТ в сумме 2611,46 тыс.руб. в связи с реорганизацией МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма" с целью своевременных расчетов по заработной плате, перечислению компенсационных выплат при увольнении, а также выплате пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя. Кроме того: - 1,73 тыс.руб. отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу произведены от фактического ФОТ за 2022 год; - 2,0 тыс.руб. оплата услуг связи произведена на основании предоставленных счетов-фактур.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 12888.49 | 12888.49 | 12888.49 | 12888.49 | 100 | 100 | 4232.47 |  | 2974.28 | 2991.92 |  | 4248.85 | 2050.1 |  | 2050.47 | 3614 |  | 3614.89
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (6) | 12085.87 | 1459.15 | 787.65 | 787.65 | 6.5171 | 53.9801 | 0 | 0 | 0 | 80.44 | 0 | 80.44 | 80.44 | 0 | 80.44 | 80.44 | 0 | 80.44 | 80.45 | 0 | 0 | 290.44 | 0 | 370.89 | 846.94 | 0 | 175.44 | 926.02 | 0 | 0 | 586.53 | 0 | 0 | 2587.03 | 0 | 0 | 3177.55 | 0 | 0 | 3349.59 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключены МК: - от 11.11.2022 №0187300013722000181 с Толстихиным М.В. на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО на сумму 265,295 тыс.руб.; - от 03.03.2023 №0187300013723000006 с ИП Коневым В.А. на оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма на сумму 590,357 тыс.руб.; - от 18.04.2023 №02/09 с ООО "Экотехсервис" на откачку дождевых вод на сумму 595,0 тыс.руб.; - от 13.06.2023 №15/2023 с ООО "Сантехсервис" на оказание услуг по расконсервации, запуску и консервации фонтана на сумму 99,95 тыс.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД перераспределена экономия ПА на обустройство площадки накопления ТКО на территории объекта "Этнодеревня" в сумме 226,4 тыс.руб. Заключены МК: - от 07.07.2023 №31/2023 с ИП Комаровой И.А. на покупку хоз.товаров на сумму 87,0 тыс.руб.; - от 07.07.2023 №32/2023 с ООО "Сантехсервис" на оказание услуг по обслуживанию фонтана (расположенного на площади по ул.Мира в г.Когалыме) на сумму 518,98 тыс.руб.; - от 21.07.2023 №42/2023 с ИП Кормишиной Ю.Ф. на пошив и поставку флагов на сумму 433,21 тыс.руб.; Заключен контракт от 01.06.2023 №82 с ООО "Горводоканал" на осуществленеие холодного водоснабжения и водоотведения Фонтана на сумму 100,00 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 590.4
бюджет города Когалыма | 11495.47 | 1459.15 | 787.65 | 787.65 | 6.8518 | 53.9801 |  |  |  | 80.44 |  | 80.44 | 80.44 |  | 80.44 | 80.44 |  | 80.44 | 80.45 |  |  | 290.44 |  | 370.89 | 846.94 |  | 175.44 | 926.02 |  |  | 586.53 |  |  | 1996.63 |  |  | 3177.55 |  |  | 3349.59
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (7, 8, 9, 10) | 34651.2 | 4108.55 | 4108.45 | 4108.45 | 11.8566 | 99.9976 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 58.81 | 58.83 | 0 | 58.8 | 58.82 | 0 | 58.81 | 58.82 | 0 | 0 | 3520.08 | 0 | 3578.86 | 353.18 | 94.36 | 353.17 | 2186.66 | 0 | 0 | 3386.29 | 0 | 0 | 24463.82 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 447.06 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 34651.2 | 4108.55 | 4108.45 | 4108.45 | 11.8566 | 99.9976 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 58.81 | 58.83 | 0 | 58.8 | 58.82 | 0 | 58.81 | 58.82 | 0 | 0 | 3520.08 | 0 | 3578.86 | 353.18 | 94.36 | 353.17 | 2186.66 | 0 | 0 | 3386.29 | 0 | 0 | 24463.82 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 447.06 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, гостевые автомобильные стоянки) | 22100.6 | 1041.61 | 1041.61 | 1041.61 | 4.713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.25 | 0 | 947.25 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 2127.83 | 0 | 0 | 2728.46 | 0 | 0 | 16202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании решения Думы г.Когалыма от 28.02.2023 №240-ГД выделены плановые ассигнования на обустройство и ремонт пешеходных дорожек на территории г.Когалыма Заключен МК от 07.05.2023 №0187300013723000050 с ООО "Альянс" на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров на сумму 6969,143 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 11.09.2023. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены ПА на восстановление облицовки постамента "Летопись России" с использованием гранитных плит в сумме 399,9 тыс.руб. Заключены муниципальные контракты: - от 07.06.2023 №11/2023 с ИП Козер С.А. на выполнение работ по ремонту тротуарных дорожек на Рябиновом бульваре в городе Когалыме на сумму 351,06 тыс.руб. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. - от 09.06.2023 №13/2023 с ООО "УПТК" на выполнение работ по окраске смотровой площадки расположенной на бульваре Рябиновый в городе Когалыме на сумму 596,19 тыс.руб. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. - от 26.06.2023 №18/2023 с ИП Козер С.А. на выполнение работ по ремонту тротуарной дорожки (лестница) на городском пляже в городе Когалыме на сумму 94,36 тыс.руб. Дата окjнчания исполнения контракта 10.08.2023. Работы по контрактам №11/2023, №13/2023 и №18/2023 выполнены.Оплата произведена в полном объеме.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 22100.6 | 1041.61 | 1041.61 | 1041.61 | 4.713 | 100 | [15 empty] | 947.25 |  | 947.25 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 2127.83 |  |  | 2728.46 |  |  | 16202.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.7.2. Содержание площадок для выгула животных, приобретение и установка ДОГ-боксов | 1035.3 | 352.94 | 352.84 | 352.84 | 34.0809 | 99.9717 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 58.81 | 58.83 | 0 | 58.8 | 58.82 | 0 | 58.81 | 58.82 | 0 | 0 | 58.83 | 0 | 117.61 | 58.82 | 0 | 58.81 | 58.83 | 0 | 0 | 58.83 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 58.82 | 0 | 0 | 447.06 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен МК от 29.11.2022 №0187300013722000200 с ООО "Трэйд" на оказание услуг по содержанию площадок для выгула животных на сумму 705,896 тыс.руб. Дата окончания исполнения контракта 31.12.2023. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД экономия по результатам проведенного эл.аукциона на оказание услуг по содержанию площадок для выгула животных в сумме 462,9 тыс.руб. перераспределена на выполннеие работ по тех.присоединению Часовни.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1035.3 | 352.94 | 352.84 | 352.84 | 34.0809 | 99.9717 |  |  |  | 58.82 |  | 58.81 | 58.83 |  | 58.8 | 58.82 |  | 58.81 | 58.82 |  |  | 58.83 |  | 117.61 | 58.82 |  | 58.81 | 58.83 |  |  | 58.83 |  |  | 58.82 |  |  | 58.82 |  |  | 447.06
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.7.3. Установка ограждений в районе пешеходных переходов | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 | 0 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен контракт от 24.03.2023 №17 с ФКУ "Лечебное исправительное учреждение №51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области" на выполнение работ по установке ограждений в районе пешеходных переходов (кольцевые развязки Др.нар.- пр.Нефтяников жд; Сибирская-Повха-Щмидта; пешех переход ул.Северная СОШ №10) на сумму 2513,994 тыс.руб. Работы выполнены, оплата произведена в полном объеме.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 100 | 100 | [15 empty] | 2514 |  | 2514
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.7.4. Покраска, отделка фасадов зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма | 799 | 200 | 200 | 200 | 25.0313 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Администрации г.Когалыма от 21.04.2023 №773 выделены плановые ассигнования на выполнение работ по художественому оформлению ливневой КНС+ОС (очистные сооружения) в сумме 382,4 тыс.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены плановые ассигнования на выполнение работ по художественому оформлению объекта "Центральный распределительный пункт №10" в сумме 416,6 тыс.руб. - контракт от 05.07.2023 №30/2023 с ИП Павловым О.Г. на выполнение работ по художественному оформлению (Строения, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Когалым, лесной массив 7 мкр. по ул.Градостроителей) на сумму 200,00 тыс.руб. - муниципальный контракт от 19.07.2023 №40/2023 с ИП Павловым О.Г. на выполнение работ по художественному оформлению Центрального распределительного пункта №10, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, город Когалым, улица Градостроителей, 9 на сумму 599,00 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 799 | 200 | 200 | 200 | 25.0313 | 100 | [18 empty] | 200 |  | 200 |  |  |  | 599
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
п.п. 1.7.5. Ремонт и обследование пешеходного моста через реку Ингу-Ягун (Циркуль) | 8202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены плановые ассигнования на выполнение работ по обследованию пешеходного моста через реку Ингу-Ягун (Циркуль) в сумме 593,0 тыс.руб. и ремонт Пешеходного моста через реку Ингу-Ягун в сумме 7 609,3 тыс.руб. Заключен МК от 31.07.2023 №44/2023 с ООО "ГЕНЕРАЦИЯ" на сумму 592,99 тыс.руб. Дата окончания исполнения МК 29.09.2023.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 8202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 8202.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.8 Выполнение работ по сносу здания средней общеобразовательной школы №7, корпус №2 | 1922.83 | 1922.83 | 1922.83 | 1922.83 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.83 | 0 | 1922.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен МК от 22.03.2022 №0187300013722000014 с ООО "АЛЬЯНС" на выполнение работ по сносу здания: «Средняя общеобразовательная школа №7, корпус №2» на сумму 1922,83 тыс.руб. В связи с нарушением сроков исполнения обязательств по контракту в адрес ООО "Альянс" письмом от 15.06.2023 №69-исх-351 направлена претензия №4 об уплате нейстойки в сумме 90,37 тыс.руб. Работы выполнены. Оплата произведена в полном объеме.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 1922.83 | 1922.83 | 1922.83 | 1922.83 | 100 | 100 | [18 empty] | 1922.83 |  | 1922.83
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.9 Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма | 8180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 8180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
1.9.1. Приобретение и монтаж архитектурной подсветки лесного массива от шестнадцатиэтажных жилых домов по ул. Дружбы Народов, 36 до СКК «Галатика». | 3529.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании постановления Администрации г.Когалыма от 21.07.2023 №1371 выделены плановые ассигнования на приобретение и монтаж архитектурной подсветки лесного массива от 16-этажных жилых домов по ул.Дружбы народов, 36 до СКК "Галактика" в сумме 3537,2тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 3529.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 3529.1
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.9.2. Приобретение и монтаж светодиодных консолей для оформления территории города Когалыма. | 4651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании постановления Администрации г.Когалыма от 21.07.2023 №1371 выделены плановые ассигнования на приобретение и монтаж светодиодных консолей для оформления территории города Когалыма в сумме 4651,8 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 4651.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе: | 232989.85 | 125247.61 | 104349.72 | 104349.72 | 44.7872 | 83.3147 | 15018.28 | 0 | 8704.69 | 23173.99 | 0 | 21366.99 | 23171.88 | 0 | 20150.92 | 20989.45 | 0 | 18196.29 | 13991.78 | 0 | 9451 | 17109.99 | 0 | 11468.81 | 11792.24 | 94.36 | 15011.02 | 12717.15 | 0 | 0 | 14640.41 | 0 | 0 | 48466.97 | 0 | 0 | 12784.46 | 0 | 0 | 19133.25 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 232399.45 | 125247.61 | 104349.72 | 104349.72 | 44.901 | 83.3147 | 15018.28 | 0 | 8704.69 | 23173.99 | 0 | 21366.99 | 23171.88 | 0 | 20150.92 | 20989.45 | 0 | 18196.29 | 13991.78 | 0 | 9451 | 17109.99 | 0 | 11468.81 | 11792.24 | 94.36 | 15011.02 | 12717.15 | 0 | 0 | 14640.41 | 0 | 0 | 47876.57 | 0 | 0 | 12784.46 | 0 | 0 | 19133.25 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 232989.85 | 125247.61 | 104349.72 | 104349.72 | 44.7872 | 83.3147 | 15018.28 | 0 | 8704.69 | 23173.99 | 0 | 21366.99 | 23171.88 | 0 | 20150.92 | 20989.45 | 0 | 18196.29 | 13991.78 | 0 | 9451 | 17109.99 | 0 | 11468.81 | 11792.24 | 94.36 | 15011.02 | 12717.15 | 0 | 0 | 14640.41 | 0 | 0 | 47876.57 | 0 | 0 | 12784.46 | 0 | 0 | 19133.25 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 232399.45 | 125247.61 | 104349.72 | 104349.72 | 44.901 | 83.3147 | 15018.28 | 0 | 8704.69 | 23173.99 | 0 | 21366.99 | 23171.88 | 0 | 20150.92 | 20989.45 | 0 | 18196.29 | 13991.78 | 0 | 9451 | 17109.99 | 0 | 11468.81 | 11792.24 | 94.36 | 15011.02 | 12717.15 | 0 | 0 | 14640.41 | 0 | 0 | 47876.57 | 0 | 0 | 12784.46 | 0 | 0 | 19133.25 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Директор МКУ "УКСиЖКК города Когалыма" |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
И.Р.Кадыров