## на 01.01.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.01.2022 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2021 | План на 01.01.2022 | Профинансировано на 01.01.2022 | Кассовый расход на 01.01.2022 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Всего | 169942.31 | 169942.31 | 169862.28 | 169862.28 | 99.9529 | 99.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 16213.09 | 16213.09 | 54421.78 | 26127.64 | 30022.56 | 52817.61 | 19201.15 | 10285.46 | 13625.97 | 27960.72
федеральный бюджет | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 26074.17 | 26074.17 | 13656.03 | 13656.03 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 48317.99 | 48317.99 | 48317.99 | 48317.99 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13959 | 0 | 8165.73 | 22124.73 | 15360.86 | 7751.99 | 10832.4 | 18441.27
бюджет города Когалыма | 36449.92 | 36449.92 | 36369.89 | 36369.89 | 99.7804 | 99.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.5 | 5423.5 | 1803.15 | 1803.15 | 14388.61 | 53.47 | 8200.8 | 17036.85 | 3840.29 | 2533.47 | 2793.57 | 9519.45
в т.ч. МБ в части софинансирования | 13373.22 | 13373.22 | 13442.28 | 13442.28 | 100.5164 | 100.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.15 | 1803.15 | 1755.78 | 0 | 3265.9 | 5090.81 | 3840.29 | 1938 | 2708.1 | 4610.32
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ООО "Дорстройсервис" заключен МК от 09.08.2021 №0187300013721000148 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме на сумму 31 435,84 тыс.руб. Согласно подписанного доп.соглашения к МК от 09.08.2021 №0187300013721000148 стоимость работ по МК составила 30 841,90 тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме. С ООО "Дорстройсервис" заключен МК от 11.10.2021 №21ДО554 на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на сумму 589,672 тыс.руб. Работы по контракту выполнены. Оплата произведена в полном объеме.
Всего | 29989 | 29989 | 29984.43 | 29984.43 | 99.9848 | 99.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.02 | 1734.02 | 28224.98 | 0 | 30 | 27660.74 | 0 | 589.67 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 13959 | 13959 | 13959 | 13959 | [18 empty] | 13959 |  |  | 13959
бюджет города Когалыма | 16030 | 16030 | 16025.43 | 16025.43 | 99.9715 | 99.9715 | [14 empty] | 1734.02 | 1734.02 | 14265.98 |  | 30 | 13701.74 |  | 589.67
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3489.8 | 3489.8 | 3489.8 | 3489.8 | [16 empty] | 1734.02 | 1734.02 | 1755.78 |  |  | 1755.78
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Всего | 139953.31 | 139953.31 | 139877.85 | 139877.85 | 99.9461 | 99.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 14479.07 | 14479.07 | 26196.8 | 26127.64 | 29992.56 | 25156.87 | 19201.15 | 9695.79 | 13625.97 | 27960.72
федеральный бюджет | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 26074.17 | 26074.17 | 13656.03 | 13656.03 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 34358.99 | 34358.99 | 34358.99 | 34358.99 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8165.73 | 8165.73 | 15360.86 | 7751.99 | 10832.4 | 18441.27
бюджет города Когалыма | 20419.92 | 20419.92 | 20344.46 | 20344.46 | 99.6305 | 99.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.5 | 5423.5 | 69.13 | 69.13 | 122.63 | 53.47 | 8170.8 | 3335.11 | 3840.29 | 1943.8 | 2793.57 | 9519.45
в т.ч. МБ в части софинансирования | 9883.42 | 9883.42 | 9952.48 | 9952.48 | 100.6987 | 100.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.13 | 69.13 | 0 | 0 | 3265.9 | 3335.03 | 3840.29 | 1938 | 2708.1 | 4610.32
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000054 от 15.04.2021 на строительство объекта, цена контракта 109 059,19 тыс. руб. (увеличение по результатам прохождения повторной гос. экспертизы), срок окончания выполнения работ 22.11.2021. Работы выполнены, фактический объем выполненных работ составил 108 983,75 тыс. руб., в связи с чем заключено соглашение о расторжении контракта. 2. Муниципальный контракт №0187300013721000176 от 07.09.2021 на строительство объекта, цена контракта 8 321,62 тыс. руб. (увеличение по результатам прохождения повторной гос. экспертизы), срок окончания выполнения работ 22.11.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Муниципальный контракт №11/09/21Д от 16.09.2021 на проведение повторной государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости, цена контракта 53,47 тыс. руб., срок окончания оказания услуг 23.10.2021, контракт исполнен. 4. Муниципальный контракт №0187300013721000242 от 23.11.2021 на строительство объекта, цена контракта 16 992,29 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 20.12.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5. Муниципальный контракт 38/2021 от 20.12.2021 на оказание услуг по оформлению технического плана системы электроснабжения по объекту "Набережная реки Ингу-Ягун" на сумму 64,58 тыс.руб., контракт исполнен. Неисполнение сетевого графика, в связи с образованием экономии по результатам фактической реализации мероприятия. ОАиГ Администрации г.Когалыма: Заключен муниципальный контракт №01873000137200002990001 от 24.09.2020 на сумму 5 423,50 тыс.руб. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для благоустройства объекта: «Набережная реки Ингу-Ягун». Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 139953.31 | 139953.31 | 139877.85 | 139877.85 | 99.9461 | 99.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 14479.07 | 14479.07 | 26196.8 | 26127.64 | 29992.56 | 25156.87 | 19201.15 | 9695.79 | 13625.97 | 27960.72
федеральный бюджет | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 100 | 100 | [10 empty] | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 26074.17 | 26074.17 | 13656.03 | 13656.03
бюджет ХМАО – Югры | 34358.99 | 34358.99 | 34358.99 | 34358.99 | 100 | 100 | [18 empty] | 8165.73 | 8165.73 | 15360.86 | 7751.99 | 10832.4 | 18441.27
бюджет города Когалыма | 20419.92 | 20419.92 | 20344.46 | 20344.46 | 99.6305 | 99.6305 | [12 empty] | 5423.5 | 5423.5 | 69.13 | 69.13 | 122.63 | 53.47 | 8170.8 | 3335.11 | 3840.29 | 1943.8 | 2793.57 | 9519.45
в т.ч. МБ в части софинансирования | 9883.42 | 9883.42 | 9952.48 | 9952.48 | 100.6987 | 100.6987 | [14 empty] | 69.13 | 69.13 |  |  | 3265.9 | 3335.03 | 3840.29 | 1938 | 2708.1 | 4610.32
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов благоустройства города Когалыма" (показатели 5,6,8)
Всего | 52364.3 | 52364.3 | 47866.41 | 47832.78 | 91.3462 | 91.3462 | 0 | 0 | 502.28 | 502.28 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.06 | 4740.18 | 4740.18 | 21344.33 | 9774.75 | 0 | 11569.51 | 0 | 0 | 4497.72 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27364.3 | 27364.3 | 27364.13 | 27330.5 | 99.8765 | 99.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.06 | 4740.18 | 4740.18 | 21344.33 | 9774.75 | 0 | 11569.51 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 25000 | 25000 | 20502.28 | 20502.28 | 82.0091 | 82.0091 | 0 | 0 | 502.28 | 502.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.72 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» со строительством сухого | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №1 от 04.02.2021 на выполнение проекно-сметной документации на сумму 490,00 тыс. руб. 2. Муниципальный контракт №0187300013721000115 от 01.06.2021 на сумму 19 854,27 тыс. руб. 2. Муниципальный контракт №30/2021 от 14.09.2021 на сумму 402,17 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Неисполнение сетевого графика, в связи с уменьшением объема работ по МК №0187300013721000115 от 01.06.2021.
Всего | 20746.5 | 20746.5 | 20746.44 | 20746.44 | 99.9997 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.79 | 1119.79 | 19136.71 | 7567.14 | 0 | 11569.51 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 20746.5 | 20746.5 | 20746.44 | 20746.44 | 99.9997 | 99.9997 |  |  |  |  | 490 |  |  | 490 | [6 empty] | 1119.79 | 1119.79 | 19136.71 | 7567.14 |  | 11569.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.2. Ремонт стелы, расположенной на 2-ом километре автодороги Когалым-Сургут в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000012 от 12.03.2021 на сумму 515,69 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.06.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №18 от 09.07.2021 на сумму 240,37 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 756.1 | 756.1 | 756.06 | 756.06 | 99.9947 | 99.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 756.1 | 756.1 | 756.06 | 756.06 | 99.9947 | 99.9947 | [12 empty] | 756.09 | 756.06 |  |  | 0.01
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.3. Капитальный ремонт памятника «Нефтяникам», расположенного на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Авиаторов в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013721000110 от 31.05.2021 на сумму 5 828,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.08.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Сетевой график неисполнен, в связи с образованием экономии по результатам проведения электронного аукциона.
Всего | 5828 | 5828 | 5828 | 5828 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620.39 | 3620.39 | 2207.61 | 2207.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5828 | 5828 | 5828 | 5828 | 100 | 100 | [14 empty] | 3620.39 | 3620.39 | 2207.61 | 2207.61
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.4. Выполнение ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар в городе Когалыме» | [30 empty] | ОАиГ Администрации г.Когалыма Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ». По состоянию на отчетную дату выполнены работы по разработке эскиза проекта благоустройства объекта. Оставшийся объем бюджетных средств будет реализован в 2022 году (переходящие остатки).
Всего | 5000 | 5000 | 502.28 | 502.28 | 10.0456 | 10.0456
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 5000 | 5000 | 502.28 | 502.28 | 10.0456 | 10.0456 |  |  | 502.28 | 502.28 | [18 empty] | 4497.72
1.2.5. Строительство объекта «Сквер по улице Сибирской» | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Контракт №17-21ПИ от 04.06.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 1 622,59 тыс. руб. срок завершения выполнения работ - 30.07.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Контракт №01/21Д0446 от 12.07.2021 на строительство объекта на сумму 18 377,41 тыс. руб. срок завершения выполнения работ - 30.08.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Муниципальный контракт №37/2021 от 20.12.2021 на изготовление технического плана на сумму 33,63 тыс. руб., контракт исполнен.
Всего | 20033.7 | 20033.7 | 20033.63 | 20033.63 | 99.9997 | 99.9997
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 33.7 | 33.7 | 33.63 | 33.63 | 99.7923 | 99.7923 | [22 empty] | 33.7 | 33.63
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 100 | [12 empty] | 2622.59 | 549.23 | 4513.22 | 1073.36 |  |  | 12864.19 | 18377.41
1.3. Благоустройство дворовой территории по адресу: проезд Солнечный, д.13, 15, 17, 19, 21 в городе Когалыме
Всего | 5425.5 | 5425.5 | 5425.5 | 5425.5 | 100 | 100
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 4154.8 | 4154.8 | 4154.8 | 4154.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154.8 | 0 | 0 | 4154.8 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1270.7 | 1270.7 | 1270.7 | 1270.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.7 | 0 | 0 | 1270.7 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1270.7 | 1270.7 | 1270.7 | 1270.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.7 | 0 | 0 | 1270.7 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
1.3.1. Реализация инициативного проекта "Двор моей мечты" | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 20.05.2021 №47-О, в соответствии с уведомлением Департамента финансов ХМАО-Югры от 13.05.2021 №250/05/11, выделены плановые ассигнования на финансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" в сумме 2 954,8 тыс.руб. На основании решения Думы города Когалыма от 21.04.2021 №562-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на софинансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" за счет средств местного бюджета в сумме 425,0 тыс.руб., за счет средств собственников МКД в сумме 845,7 тыс.руб. С ООО "КСИЛ-Югра" заключен МК 0187300013721000156 от 26.07.2021 на поставку оборудования для детских игровых площадок на сумму 3 519,36 тыс.руб. Работы по контракту выполнены. Оплата произведена в полном объеме.
Всего | 4225.5 | 4225.5 | 4225.5 | 4225.5 | 100 | 100
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 2954.8 | 2954.8 | 2954.8 | 2954.8 | 100 | 100 | [16 empty] | 2954.8 |  |  | 2954.8
бюджет города Когалыма | 1270.7 | 1270.7 | 1270.7 | 1270.7 | 100 | 100 | [16 empty] | 1270.7 |  |  | 1270.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1270.7 | 1270.7 | 1270.7 | 1270.7 | 100 | 100 | [16 empty] | 1270.7 |  |  | 1270.7
внебюджетные источники
1.3.2. Финансовая поддержка реализации наказов избирателей
Всего | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 100
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | [16 empty] | 1200 |  |  | 1200
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники
Всего по программе | 227732.11 | 227732.11 | 223154.19 | 223120.56 | 97.975 | 97.975 | 0 | 0 | 502.28 | 502.28 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 31213.85 | 31213.82 | 20953.27 | 20953.27 | 81191.61 | 35902.39 | 30022.56 | 69812.62 | 19201.15 | 10285.46 | 18123.69 | 27960.72
федеральный бюджет | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 26074.17 | 26074.17 | 13656.03 | 13656.03 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 52472.79 | 52472.79 | 52472.79 | 52472.79 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18113.8 | 0 | 8165.73 | 26279.53 | 15360.86 | 7751.99 | 10832.4 | 18441.27
бюджет города Когалыма | 65084.92 | 65084.92 | 65004.72 | 64971.09 | 99.8251 | 99.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179.59 | 6179.56 | 6543.33 | 6543.33 | 37003.64 | 9828.22 | 8200.8 | 29877.06 | 3840.29 | 2533.47 | 2793.57 | 9519.45
в т.ч. МБ в части софинансирования | 14643.92 | 14643.92 | 14712.98 | 14712.98 | 100.4716 | 100.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.15 | 1803.15 | 3026.48 | 0 | 3265.9 | 6361.51 | 3840.29 | 1938 | 2708.1 | 4610.32
внебюджетные источники | 25000 | 25000 | 20502.28 | 20502.28 | 82.0091 | 82.0091 | 0 | 0 | 502.28 | 502.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.72 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)