## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.07.2022 | Профинансировано | Кассовый расход | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | на 01.07.2022 | на 01.07.2022 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
Задачи: 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
П.1.1.Проект города Когалыма «Строительство Скейт-парка в городе Когалыме» (I,II)
Всего | 22601.1 | 520 | 520 | 520 | 2.3008 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 6624.33 | 0 | 0 | 0 | 15456.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1. Муниципальный контракт №6/22 от 15.04.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 520,00 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 29.04.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. По результатам проведенного электронного аукциона ведется заключение муниципального контракта на строительство объекта.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637.03 | 0 | 0 | 0 | 5362.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 12601.1 | 520 | 520 | 520 | 4.1266 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 1987.3 | 0 | 0 | 0 | 10093.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 11081.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.3 | 0 | 0 | 0 | 10093.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
П.1.2.Проект города Когалыма «Развитие и популяризация шахмат в г.Когалым» (II)
Всего | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства на июнь месяц не запланированы.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 244.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.2."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (I,1,2,3,4,5,6)
Всего | 218478.56 | 114369.06 | 99854.47 | 99854.47 | 45.7045 | 87.309 | 17377.41 | 10584.99 | 19412.86 | 15196.12 | 13876.89 | 16097.94 | 17834.64 | 17502.83 | 23073.09 | 20764.32 | 20818.97 | 17733.07 | 17224.34 | 0 | 17102.65 | 0 | 8910.55 | 0 | 16938.99 | 0 | 14425.74 | 0 | 20342.43 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1494.49 | 1494.49 | 1152.51 | 1152.51 | 77.1173 | 77.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1086.51 | 1086.51 | 341.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 205844.07 | 110899.37 | 96726.76 | 96726.76 | 46.9903 | 87.2203 | 17377.41 | 10584.99 | 19412.86 | 15196.12 | 13810.89 | 16031.94 | 17834.64 | 17502.83 | 21986.58 | 19677.81 | 20476.99 | 17733.07 | 17224.34 | 0 | 17102.65 | 0 | 8910.55 | 0 | 16938.99 | 0 | 14425.74 | 0 | 20342.43 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 75.2 | 75.2 | 57.2 | 57.2 | 76.0638 | 76.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11140 | 1975.2 | 1975.2 | 1975.2 | 17.7307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 2637.85 | 2113.24 | 1391.02 | 1391.02 | 52.7331 | 65.824 | 58.77 | 0 | 1454.54 | 0 | 361.77 | 527.37 | 159.89 | 346.49 | 69.96 | 173.56 | 8.31 | 343.6 | 36.44 | 0 | 6.65 | 0 | 123.34 | 0 | 130 | 0 | 185.96 | 0 | 42.22 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В июне запланировано 8,31 тыс.руб. израсходовано 343,60 превышение 335,3 в связи с переносом мероприятий. - 5 тыс.руб Увеличение стоим.прочих материальных запасов (плакетка) д.22 ДС-74 от 24.05.2022 - 101,4 тыс.руб. Увеличение стоим.прочих материальных запасов (шоколад, блокнот) 22 ДС -85 от 30.05.2022
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2637.85 | 2113.24 | 1391.02 | 1391.02 | 52.7331 | 65.824 | 58.77 | 0 | 1454.54 | 0 | 361.77 | 527.37 | 159.89 | 346.49 | 69.96 | 173.56 | 8.31 | 343.6 | 36.44 |  | 6.65 |  | 123.34 |  | 130 |  | 185.96 |  | 42.22
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"
Всего | 199684.89 | 105423.52 | 94650.34 | 94650.34 | 47.3999 | 89.781 | 17298.6 | 10584.99 | 17450.11 | 15187.22 | 13394.22 | 15032.14 | 17654.72 | 17082.95 | 19177.22 | 19429.84 | 20448.65 | 17333.2 | 17167.86 | 0 | 17075.96 | 0 | 8767.17 | 0 | 16788.95 | 0 | 14181.25 | 0 | 20280.18 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 10 773,18 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по арендной плате за пользование имуществом согласно выставленным счетам; -по тепловой энергии, согласно приборов учета; - по электрической энергии, согласно приборов учета; - по прочему техническому обслуживанию согласно актов выполненных работ; - по противопожарным мероприятиям, связанным с содержанием имущества согласно актов выполненных работ; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам; -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам; - по прочем приобретениям согласно поставленного товара.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 199684.89 | 105423.52 | 94650.34 | 94650.34 | 47.3999 | 89.781 | 17298.6 | 10584.99 | 17450.11 | 15187.22 | 13394.22 | 15032.14 | 17654.72 | 17082.95 | 19177.22 | 19429.84 | 20448.65 | 17333.2 | 17167.86 |  | 17075.96 |  | 8767.17 |  | 16788.95 |  | 14181.25 |  | 20280.18
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме"
Всего | 385.91 | 227.19 | 101.77 | 101.77 | 26.3714 | 44.7951 | 20.04 | 0 | 53.43 | 0 | 54.9 | 26.53 | 20.03 | 25.37 | 58.76 | 0 | 20.03 | 49.87 | 20.04 | 0 | 20.04 | 0 | 20.04 | 0 | 20.04 | 0 | 58.53 | 0 | 20.03 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В апреле запланированны денежные средства на сумму 20,04 тыс.руб., израсходовано 25,37 тыс.руб. Превывшение расходов на проведение мероприятий на сумму 5,33 тыс.руб., в связи с фактически предоставленными документами (оплата договоров ГПХ за март месяц). Увеличение стоим.прочих материальных запасов однократного применения(медаль,диплом)согл.сч.247 от 02.03.2022г.,д.22ДС-26 от 10.02.2022г. - 1,3 тыс.руб. Оплата за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процессаза 02/22г.согл.сч.0000-000194 от 28.02.2022г.,д.2022-19/14 от 31.01.2021г. В мае запланированны денежные средства на сумму 58,76 тыс.руб. Сумма не израсходована в связи с фактически предоставленными документами (оплата договоров ГПХ за апрель месяц). В июне запланировано 20,04 тыс.руб. израсходовано 49,87 тыс.руб, превышение на командировачные расходы, оплата по договорам ГПХ, оплата страхования
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 385.91 | 227.19 | 101.77 | 101.77 | 26.3714 | 44.7951 | 20.04 | 0 | 53.43 | 0 | 54.9 | 26.53 | 20.03 | 25.37 | 58.76 | 0 | 20.03 | 49.87 | 20.04 |  | 20.04 |  | 20.04 |  | 20.04 |  | 58.53 |  | 20.03
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий"
Всего | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены классификационные книжки (спортивный судья), знаки «Спортивный судья II и III категории ». Контракт №278 от 02.06.2022.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта"
Всего | 15763.51 | 6598.71 | 3704.94 | 3704.94 | 23.5033 | 56.1464 | 0 | 0 | 454.78 | 8.9 | 66 | 511.9 | 90 | 138.02 | 3760.75 | 1160.92 | 2227.18 | 1885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1494.49 | 1494.49 | 1152.51 | 1152.51 | 77.1173 | 77.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1086.51 | 1086.51 | 341.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В марте запланированны денежные средства на сумму 736 тыс.руб., израсходовано в феврале 220 тыс.руб. Увеличение стоимости прочих материальн.запасов(защита вратаря)согл.сч.29 от 03.02.2022г.,д. 22ДС-17 от 03.02.2022г. -в марте израсходованно 736 тыс.руб.: -16 тыс.руб на увеличение стоимости прочих материальн.запасов (каркас стойки,баннер)согл.сч.16 от 23.03.2022г.,д.22ДС-43 от 10.03.2022г. -50тыс.руб.на увеличение стоимости прочих материальных запасов набор для фитнеса)согл.сч.98 от 28.02.2022г.,д.22ДС-15 от 15.01.2022г. - 520 тыс.руб.на увеличение стоимости основных средств на(напольное покрытие)согл.сч. 00044 от 16.02.22г.,д.22ДС-18 от 03.02.2022г. -150 тыс.руб. на увеличение стоимости мягкого инвентаря на сумму (форма,гетры)согл.сч.99 от 28.02.2022г.,д.22ДС-16 от 03.02.2022г. В апреле месяце: - 90 тыс. руб. оплата за приобретение мягкого инвентаря (кофты для тренера и др.) д.6-АФ от 05.04.2022 г. - 580 тыс. руб. оплата за приобретение основных средств (напольное покрытие, гонг, манекены, мяч, насос) д. 22-ДС-58 от 25.04.2022 г. В мае 2022 г. израсходована сумма в размере 1 086,5 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования, инвентрая и экипировки (татами, ворота фут., барьер легкоатлет., мячи, насосы и др.) договор № 21 ДС -60 от 06.05.2022, 21 ДС- 76 от 06.05.2022 г., остаток денежных средств запланированный в июне 2022 г. в размере 360 тыс. руб. на приобретение установки сушки коньков и спортивного инвентаря. Так как для изготовления оборудования используются комплектующие (вентилятор) производства Германия, товар не поступил в обозначенные сроки, в связи с чем, денежные средства не израсходованы, расчетное время прибытия спортивного оборудования 12 июля 2022 г.
бюджет города Когалыма | 3129.02 | 3129.02 | 577.23 | 577.23 | 18.4476 | 18.4476 | 0 | 0 | 454.78 | 8.9 | 0 | 445.9 | 0 | 48.02 | 2674.24 | 74.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В феврале запланированно 454,8 тыс рублей Из них израсходованно: В феврале8,9 тыс.руб. на увеличение стоимости основных средств(огнетушитель,рулетка)согл.сч/ф 111 от 16.02.22г.,д.22ДС-21 от 04.02.2022г. -в марте 445, тыс.руб. на увеличение стоимости основных средств(автомобили для обучения и проката)согл.сч.8 от 03.02.22г.,д.8 от 03.02.2022г. В мае 2022 г. израсходована сумма в размере 1488,14 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования, инвентрая и экипировки (татами, ворота фут., барьер легкоатлет., мячи, насосы и др.) договор № 21 ДС -60 от 06.05.2022, 21 ДС- 67 от 13.05.2022 г., 21 ДС- 76 от 06.05.2022 г. Денежные средства запланированные в 1 полугодии 2022 г. в размере 3 209,8 тыс. руб израсходованы в размере 610,8 тыс. руб. не в полном объеме, остаток денежных средств 2599,0 тыс. руб. на приобретение барьеров для картов в связи с проведением аукциона, средства будут итзрасходованы в 3 квартале 2022 г.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 75.2 | 75.2 | 57.2 | 57.2 | 76.0638 | 76.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11140 | 1975.2 | 1975.2 | 1975.2 | 17.7307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1885.2 | 1885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства в июне 2022 г. израсходованы в полном объеме, на оплату авансового платежа в размере 30% от контракта на выполнение работ о ремонту ледового корта в здании "Крытый ледовый каток" от 30.05.2022 г. № 27
1.3. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (II,1,2,3,4,5,6,7)
1.3.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 81271.56 | 37099.47 | 25478.871 | 25478.871 | 31.3503 | 68.6772 | 3375.96 | 1589.046 | 6646.43 | 4347.45 | 6482.02 | 3976.33 | 6649.11 | 3842.765 | 6775.98 | 4661.57 | 7169.97 | 7061.71 | 7026.38 | 0 | 7042.9 | 0 | 6931.01 | 0 | 6681.88 | 0 | 7160.01 | 0 | 9329.91 | 0 | Произведены: оплата труда, начисления на выплату по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу. Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 81271.56 | 37099.47 | 25478.871 | 25478.871 | 31.3503 | 68.6772 | 3375.96 | 1589.046 | 6646.43 | 4347.45 | 6482.02 | 3976.33 | 6649.11 | 3842.765 | 6775.98 | 4661.57 | 7169.97 | 7061.71 | 7026.38 |  | 7042.9 |  | 6931.01 |  | 6681.88 |  | 7160.01 |  | 9329.91
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (II,1,2,3,4,8)
Всего | 650.5 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 650.5 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | Конкурс закончился. Готовится распоряжение по передаче субсидии НКО.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Строительство и ремонт объектов спорта (I)
1.5.1. Ремонт здания спортивного комплекса, расположенного по улице Набережная, 59
Всего | 4399.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.6 | 0 | 2279.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4399.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.6 | 0 | 2279.8 | 0 | 0 | 0 | Размещен электронный аукцион, проведение 07.07.2022.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. Устройство велосипедной дорожки от комплекса зданий по улице Югорская, дом 3 до комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10
Всего | 2894.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2894.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 331106.92 | 152489.03 | 125853.341 | 125853.341 | 38.0099 | 82.5327 | 20753.37 | 12174.036 | 26559.79 | 19543.57 | 20358.91 | 20074.27 | 24573.75 | 21435.595 | 30369.07 | 25945.89 | 29874.14 | 26679.98 | 31686.05 | 0 | 24145.55 | 0 | 40463.11 | 0 | 28635.27 | 0 | 23865.55 | 0 | 29822.36 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12061.39 | 1494.49 | 1152.51 | 1152.51 | 9.5554 | 77.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1086.51 | 1086.51 | 341.98 | 0 | 5203.93 | 0 | 0 | 0 | 5362.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 307905.53 | 149019.34 | 122725.631 | 122725.631 | 39.8582 | 82.3555 | 20753.37 | 12174.036 | 26559.79 | 19543.57 | 20292.91 | 20008.27 | 24483.75 | 21345.595 | 29282.56 | 24859.38 | 27646.96 | 24794.78 | 26482.12 | 0 | 24145.55 | 0 | 25935.34 | 0 | 28635.27 | 0 | 23865.55 | 0 | 29822.36 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 11156.3 | 75.2 | 57.2 | 57.2 | 0.51271 | 76.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 57.2 | 0 | 0 | 987.3 | 0 | 0 | 0 | 10093.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
иные источники финансирования | 11140 | 1975.2 | 1975.2 | 1975.2 | 17.7307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1885.2 | 1885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задачи: 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. 5.Популяризация спорта.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (II,1,4,5,6,7,8)
Всего | 5403.96 | 4120.4 | 2848.18 | 2848.18 | 52.7054 | 69.1239 | 965.1 | 266.49 | 1092.85 | 580.46 | 1267.5 | 1162.64 | 426.65 | 422.54 | 244.7 | 252.54 | 123.6 | 163.51 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 135.9 | 0 | 550.06 | 0 | 355.3 | 0 | 207.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В июне запзапланировано 123,60 тыс.руб., израсходовано 163,51 тыс.руб., превышение на командировочные расходы (проезд тренера, спортсменов, сут.найм жил.помещений) на основании предоставленных документов.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5403.96 | 4120.4 | 2848.18 | 2848.18 | 52.7054 | 69.1239 | 965.1 | 266.49 | 1092.85 | 580.46 | 1267.5 | 1162.64 | 426.65 | 422.54 | 244.7 | 252.54 | 123.6 | 163.51 | 0 |  | 34.5 |  | 135.9 |  | 550.06 |  | 355.3 |  | 207.8
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (II,3,4,6,7)
Всего | 20643.49 | 10325.41 | 8936.03 | 8936.03 | 43.2874 | 86.5441 | 1040.3 | 1040.3 | 1435.91 | 1465.5 | 740.56 | 740.56 | 2493.5 | 2383.06 | 1898.03 | 1897.1 | 2717.11 | 1409.51 | 1639.71 | 0 | 3385.87 | 0 | 2726.42 | 0 | 1462.37 | 0 | 1103.71 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале на обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта денежные средства из бюжтета автономного округа не запланированы.В марте запланированны денежные средства на сумму 70,56 тыс.руб., остаток 260,96 тыс.руб. в связи с переносом мероприятий. 182,0 тыс. руб. - д. ,д.22/81у от 14.03.2022г. (организация питания спортсменов). В мае денежные средства не запланированны. Запланированные денежные средства в июне месяце за счет ОБ в размере 1979,4 тыс. руб. израсходованы в полном объеме на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря (скамейка, груша, канат, гонк, мат гимнастический, наполное покрытие, мяч, насос и др.) на осмновании договоров 22 ДС-42 от 09.03.2022, 22 ДС- 58 от 25.04.2022, 22 ДС- 67 от 13.05.2022
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5303.09 | 3019.37 | 2869.37 | 2869.37 | 54.1075 | 95.0321 | 0 | 0 | 220 | 220 | 670 | 670 | 912.46 | 912.46 | 477.2 | 327.2 | 739.71 | 739.71 | 0 | 0 | 1127.3 | 0 | 1156.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15340.4 | 7306.04 | 6066.66 | 6066.66 | 39.5469 | 83.0362 | 1040.3 | 1040.3 | 1215.91 | 1245.5 | 70.56 | 70.56 | 1581.04 | 1470.6 | 1420.83 | 1569.9 | 1977.4 | 669.8 | 1639.71 |  | 2258.57 |  | 1570 |  | 1462.37 |  | 1103.71 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 224.42 | 104.12 | 104.12 | 104.12 | 46.3952 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 17.2 | 17.2 | 38.9 | 38.9 | 0 |  | 59.4 |  | 60.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Запланированные денежные средства за счет ОБ в размере 1979,4 тыс. руб. ( на софинансирование 5% ) израсходованы в полном объеме на приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря (скамейка, груша, канат, гонк, мат гимнастический, наполное покрытие, мяч, насос и др.) на осмновании договоров 22 ДС-42 от 09.03.2022, 22 ДС- 58 от 25.04.2022, 22 ДС- 67 от 13.05.2022
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 26047.45 | 11605.1 | 11784.21 | 11784.21 | 45.2413 | 101.5434 | 2005.4 | 1306.79 | 2528.76 | 2045.96 | 2008.06 | 1903.2 | 2920.15 | 2805.6 | 2142.73 | 2149.64 | 2840.71 | 1573.02 | 1639.71 | 0 | 3420.37 | 0 | 2862.32 | 0 | 2012.43 | 0 | 1459.01 | 0 | 207.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5303.09 | 2279.66 | 2869.37 | 2869.37 | 54.1075 | 125.8683 | 0 | 0 | 220 | 220 | 670 | 670 | 912.46 | 912.46 | 477.2 | 327.2 | 739.71 | 739.71 | 0 | 0 | 1127.3 | 0 | 1156.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20744.36 | 9325.44 | 8914.84 | 8914.84 | 42.9748 | 95.597 | 2005.4 | 1306.79 | 2308.76 | 1825.96 | 1338.06 | 1233.2 | 2007.69 | 1893.14 | 1665.53 | 1822.44 | 2101 | 833.31 | 1639.71 | 0 | 2293.07 | 0 | 1705.9 | 0 | 2012.43 | 0 | 1459.01 | 0 | 207.8 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 224.42 | 65.22 | 104.12 | 104.12 | 46.3952 | 159.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 17.2 | 17.2 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Задача: 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (II)
Всего | 8006.1 | 4309.8 | 3970.574 | 3970.574 | 49.5944 | 92.129 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 700.87 | 1146.85 | 0 | 594.13 | 0 | 381 | 0 | 527 | 0 | 426.6 | 0 | 617 | 0 | Произведены: оплата труда, начисления на выплату по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8006.1 | 4309.8 | 3970.574 | 3970.574 | 49.5944 | 92.129 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 700.87 | 1137.7 |  | 607 |  | 381 |  | 527 |  | 426.6 |  | 617
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 8006.1 | 4309.8 | 3970.574 | 3970.574 | 49.5944 | 92.129 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 700.87 | 1137.7 | 0 | 607 | 0 | 381 | 0 | 527 | 0 | 426.6 | 0 | 617 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8006.1 | 4309.8 | 3970.574 | 3970.574 | 49.5944 | 92.129 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 700.87 | 1137.7 | 0 | 607 | 0 | 381 | 0 | 527 | 0 | 426.6 | 0 | 617 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»
Задача 7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков)
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (9)
Всего | 688.94 | 502.87 | 129.64 | 129.64 | 18.8173 | 25.78 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 5.1 | 0 | 0 | 144.46 | 0 | 41.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В марте денежные средства не запланированны, расход по фактически предоставленным документам 84,54 тыс. руб. д - 40 тыс.Увеличение стоим.прочих материальных запасов однократного применения(шоколад) согл.сч.44 от 14.02.2022г.,д.22ДС-24 от 09.02.2022г. - 13,7 тыс. руб. Увеличение стоим.прочих материальных запасов однократного применения(кубок,диплом и др.)согл.сч.269 от 28.02.2022г.,д.22ДС-22 от 18.02.2022г. - 1,3 тыс. руб. Оплата за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процессаза 02/22г.согл.сч.0000-000194 от 28.02.2022г.,д.2022-19/14 от 31.01.2021г. - 15 тыс. Увеличение стоим.прочих материальных запасов однократного применения(шоколад)согл.сч.62 от 02.03.2022г.,д.22ДС-30 от 21.02.2022г. - 1,58 тыс.руб. НДФЛ с оплаты по договорам ГПХ(судейство)за 03/2022г. - 10,24 тыс. Опл.по договорам ГПХ(судейство)за 03/21г., - 2,7 тыс.руб. Опл.по договорам ГПХ(судейство)за 03/21г, Договор 83026499 от 28.07.2021г. В июне запланировано 7,61 тыс.руб., израсходовано 5,10 тыс.руб. на оплату по договорам ГПХ.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.94 | 502.87 | 129.64 | 129.64 | 18.8173 | 25.78 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 5.1 | 0 |  | 144.46 |  | 41.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 4 | 688.94 | 502.87 | 129.64 | 129.64 | 18.8173 | 25.78 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 5.1 | 0 | 0 | 144.46 | 0 | 41.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.94 | 502.87 | 129.64 | 129.64 | 18.8173 | 25.78 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 5.1 | 0 | 0 | 144.46 | 0 | 41.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | 365849.41 | 170799.84 | 141145.325 | 141145.325 | 38.5802 | 82.6379 | 23975.61 | 14149.696 | 30179.77 | 22213.28 | 22747.97 | 22354.23 | 28669.92 | 25243.845 | 33211.2 | 28940.164 | 33142.36 | 28997.87 | 35450.76 | 0 | 28376.78 | 0 | 53902.72 | 0 | 31174.7 | 0 | 25751.16 | 0 | 30647.18 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 17364.48 | 4513.86 | 4021.88 | 4021.88 | 23.1615 | 89.1007 | 0 | 0 | 220 | 220 | 736 | 736 | 912.46 | 912.46 | 1563.71 | 1413.71 | 1081.69 | 739.71 | 5203.93 | 0 | 1127.3 | 0 | 6519.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 337344.93 | 164235.58 | 135091.045 | 135091.045 | 40.0454 | 82.2544 | 23975.61 | 14149.696 | 29959.77 | 21993.28 | 22011.97 | 21618.23 | 27619.44 | 24193.365 | 31555.09 | 27452.054 | 30136.57 | 26334.06 | 29259.53 | 0 | 27190.08 | 0 | 28063.85 | 0 | 31174.7 | 0 | 25751.16 | 0 | 30647.16 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 11380.72 | 75.2 | 57.2 | 57.2 | 0.5026 | 76.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 92.4 | 74.4 | 38.9 | 38.9 | 987.3 | 0 | 59.4 | 0 | 10154.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
иные источники финансирования | 11140 | 1975.2 | 1975.2 | 1975.2 | 17.7307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1885.2 | 1885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 23412.1 | 0 | 520 | 520 | 2.2211 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 8422.63 | 0 | 0 | 0 | 25550.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5203.93 | 0 | 0 | 0 | 5362.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12845.2 | 520 | 520 | 520 | 4.0482 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 2231.4 | 0 | 0 | 0 | 10093.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 11081.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.3 | 0 | 0 | 0 | 10093.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 342437.31 | 170799.84 | 141379.085 | 141379.085 | 41.2861 | 82.7747 | 23975.61 | 14149.696 | 30179.77 | 22213.28 | 22747.97 | 22354.23 | 28669.92 | 25243.845 | 32691.2 | 28420.164 | 33142.36 | 28997.87 | 27028.13 | 0 | 28376.78 | 0 | 28352.19 | 0 | 31174.7 | 0 | 25751.16 | 0 | 30647.14 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6797.58 | 4513.86 | 4021.88 | 4021.88 | 59.1664 | 89.1007 | 0 | 0 | 220 | 220 | 736 | 736 | 912.46 | 912.46 | 1563.71 | 1413.71 | 1081.69 | 739.71 | 0 | 0 | 1127.3 | 0 | 1156.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 324499.73 | 164738.45 | 135220.685 | 135220.685 | 41.6705 | 82.082 | 23975.61 | 14149.696 | 29959.77 | 21993.28 | 22011.97 | 21618.23 | 27619.44 | 24193.365 | 31035.09 | 26932.054 | 30136.57 | 26334.06 | 27028.13 | 0 | 27190.08 | 0 | 17970.07 | 0 | 31174.7 | 0 | 25751.16 | 0 | 30647.14 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 299.62 | 179.32 | 161.32 | 161.32 | 53.8415 | 89.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 92.4 | 74.4 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11140 | 1975.2 | 1975.2 | 1975.2 | 17.7307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1885.2 | 1885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________А.Б.Жуков
Ответственный за составление сетевого графика: гл. специалист сектора спортивной подготовки Е.В.Дульцева (тел.: 93-632)