## Лист1
Приложение
Муниципальная программа "Рразвитие институтов гражданского общества города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2022 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Обеспечение проведения городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма осуществляется в соответствии с порядком предоставления гранта в форме субсидий (Постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388). Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2022 года.
2. | Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме | единиц | 52 | 53 | 2 | 5 | 8 | [9 empty] | На основании отчёта о выполнении технического задания на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме получателем субсидии АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" в 1 квартале 2022 года (январь, февраль, март) организованы следующие мероприятия (по направлениям) : - консультации для НКО (очных, по телефону, электронная почта и мессенджеры) всего 117 консультаций. - 19.03.2022 года было проведено мероприятие для НКО «День открытых дверей» в рамках «Школы актива НКО». Приняли участие 18 человек. Представители от некоммерческих организаций Когалыма, Фонда гражданских инициатив Югры. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/public203821726 -проведены «Урок вежливости» ( 14.03. и 21.03.2022 г). Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. - специалисты АНО «РЦ НКО Когалыма» приняли участие в образовательном очном семинаре в г. Ханты-Мансийск «Социальное проектирование» 11,12 марта 2022 года. - директор АНО «РЦ НКО Когалыма» А.С. Беседина приняла участие в заседании лидеров национально-культурных НКО при участии главы города, представителей администрации 01.03.2022 г. - за отчетный период проведено 11 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для взрослых групп. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма». Ул. Сибирская 11, кабинет 313. Понедельник, четверг и суббота. Индивидуальные занятия проходят по скользящему графику. В марте 2022 года было проведено 6 занятий с иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым. - с начала 2022 года ведется активная подготовка к участию в Международной акции грамотности «Тотальный диктант». Руководителям таджикской и кыргызской организаций были подарены памятки для мигрантов на родных и русском языках. Ссылки на посты в социальных сетях РЦ и на официальном сайте www.nkokogalym.org https://vk.com/public203821726. В штате Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. РЦ оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании РЦ и на сайте учреждения https://www.nkokogalym.org/ Отчётность о реализации программы деятельности РЦ с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами РЦ или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции) РЦ, с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности РЦ ежемесячно предоставляется в адрес координатора ( сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма)
3. | Обеспечение проведения городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Конкурс на прприсуждение премии "Общественное признание" проводится в завершение года (в 4 квартале 2022 ). Лауреаты Конкурса определяются по номинациям для физических и юридических лиц. Премия имеет общественный статус и не имеет денежного выражения.
4. | Количество информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник» - сюжетов ТРК "Инфосервис" | единиц | 104 | 104 | 6 | 14 | 22 | [9 empty] | Газета «Когалымский вестник» является еженедельным общественно-политическим изданием с фиксированным количеством выпусков, а именно два раза в неделю: в среду выходит выпуск с муниципальными правовыми актами, в пятницу - с общественно-политической информацией для широкого круга населения.
|  | минут | 94 | 118.81 | 9.9 | 19.8 | 29.7 | [9 empty] | Количество минут в сюжетах ТРК «Инфосервис» сформировано исходя из коммерческих предложений, представленных участниками рынка.
5. | Увеличение количества опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы | единиц | 1500 | 1600 | 133 | 266 | 399 | [9 empty] | Количество опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы представлено на основе данных по публикациям предыдущего года, подготовленных специалистами сектора пресс - службы Администрации города Когалыма.
6. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | (%) | нет | 100 | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | Показатель отражает деятельность сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации в части обеспечения условий для реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления на территории города Когалыма.