## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
1.1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I, II)
Всего | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.1.1 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма проводится в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388 (запланирован к проведению в 4 квартале 2023 года).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальными) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2023 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В составе Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. Ресурсный центр оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация о работе ресурсного центра размещена на информационных стендах центра (расположенного по ул. Сибирская, д.11) и на сайте учреждения: https://www.nkokogalym.org/. Отчётность о реализации программы деятельности Ресурсного центра с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами Ресурсного центра или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции), с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности ежемесячно предоставляется в адрес координатора (Управление внутренней политики Администрации города Когалыма). За отчетный период проведы консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях За отчетный период специалистами РЦ проведено 35 консультаций по заявочным кампаниям.
Всего | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 100 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 100 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII)
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1 Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV)
Всего | 17101.099 | 2692.146 | 2228.382 | 2228.382 | 13.0306 | 82.7734 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1667.392 | 1256.413 | 0 | 1474.51 | 0 | 1471.105 | 0 | 1374.637 | 0 | 1791.117 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1688.02 | 0 | 1264.073 | 0 | 1353.461 | 0 | По данному пункту отклонение от плана составляет 463,7 тыс.руб.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17101.099 | 2692.146 | 2228.382 | 2228.382 | 13.0306 | 82.7734 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1667.392 | 1256.413 | 0 | 1474.51 | 0 | 1471.105 | 0 | 1374.637 | 0 | 1791.117 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1688.02 | 0 | 1264.073 | 0 | 1353.461 | 0
3.1.1 Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах
Всего | 1926.6 | 349.7 | 349.626 | 349.626 | 18.1473 | 99.9788 | 70.2 | 70.14 | 279.5 | 279.486 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 70.141 | 144.2 | 0 | 144.5 | 0 | 278.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 349.7 | 349.626 | 349.626 | 18.1473 | 99.9788 | 70.2 | 70.14 | 279.5 | 279.486 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.5 | 0 | 278.8 | 0
3.1.2 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» | [30 empty] | Расхождение планов от фактических показателей составляет 463,69 тыс.руб. ввиду сложившихся остатков по заработной плате ,по закупке канцелярских товаров и материалов к оргтехнике и фактических расходов по тепловой и электроэнергии на основании выставленных счетов-фактур.
Всего | 15174.499 | 2342.446 | 1878.756 | 1878.756 | 12.381 | 80.2049 | 961.635 | 490.85 | 1380.811 | 1387.906 | 1112.213 | 0 | 1330.31 | 0 | 1326.905 | 0 | 1230.437 | 0 | 1646.917 | 0 | 1232.28 | 0 | 1214.937 | 0 | 1543.82 | 0 | 1119.573 | 942.08 | 1074.661 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15174.499 | 2342.446 | 1878.756 | 1878.756 | 12.381 | 80.2049 | 961.635 | 490.85 | 1380.811 | 1387.906 | 1112.213 | 0 | 1330.31 | 0 | 1326.905 | 0 | 1230.437 | 0 | 1646.917 | 0 | 1232.28 | 0 | 1214.937 | 0 | 1543.82 | 0 | 1119.573 | 0 | 1074.661 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 17101.099 | 2692.146 | 2228.382 | 2228.382 | 13.0306 | 82.7734 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1667.392 | 1256.413 | 0 | 1474.51 | 0 | 1471.105 | 0 | 1374.637 | 0 | 1791.117 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1688.02 | 0 | 1264.073 | 0 | 1353.461 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17101.099 | 2692.146 | 2228.382 | 2228.382 | 13.0306 | 82.7734 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1667.392 | 1256.413 | 0 | 1474.51 | 0 | 1471.105 | 0 | 1374.637 | 0 | 1791.117 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1688.02 | 0 | 1264.073 | 0 | 1353.461 | 0
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий
4.1 Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI)
Всего | 23316.39 | 4343.122 | 2793.483 | 2793.483 | 11.9808 | 64.3197 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 0 | 2101.204 | 0 | 1861.181 | 0 | 1698.285 | 0 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0 | Отклонение от запланированных показателей составляет -1549,64 тыс.руб
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23316.39 | 4343.122 | 2793.483 | 2793.483 | 11.9808 | 64.3197 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 0 | 2101.204 | 0 | 1861.181 | 0 | 1698.285 | 0 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
4.1.1 Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма
Всего | 6174.701 | 1190.837 | 786.838 | 786.838 | 12.7429 | 66.0744 | 817.577 | 407.226 | 373.26 | 379.612 | 292.61 | 0 | 587.1 | 0 | 500.7 | 0 | 447.75 | 0 | 944 | 0 | 500.703 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 688.649 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6174.701 | 1190.837 | 786.838 | 786.838 | 12.7429 | 66.0744 | 817.577 | 407.226 | 373.26 | 379.612 | 292.61 | 0 | 587.1 | 0 | 500.7 | 0 | 447.75 | 0 | 623.099 | 0 | 500.703 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 688.649 | 0 | Отклонение от запланированных показателей составляет -403,96 тыс.руб
4.1.2 Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3171.396 | 582.646 | 418.969 | 418.969 | 13.2109 | 71.908 | 361.101 | 195.113 | 221.545 | 223.856 | 150.39 | 0 | 278.648 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 354.066 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3171.396 | 582.646 | 418.969 | 418.969 | 13.2109 | 71.908 | 361.101 | 195.113 | 221.545 | 223.856 | 150.39 | 0 | 278.648 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 354.066 | 0 | Отклонение по заработной плате составляет 163,68 тыс.руб.
4.1.3 Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 13970.293 | 2569.639 | 1587.676 | 1587.676 | 11.3647 | 61.786 | 1687.159 | 692.166 | 882.48 | 895.51 | 666.91 | 0 | 1235.456 | 194.58 | 1110.113 | 0 | 1020.405 | 0 | 1317.451 | 0 | 1110.113 | 0 | 1020.405 | 0 | 1317.449 | 0 | 1110.113 | 0 | 1492.239 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13970.293 | 2569.639 | 1587.676 | 1587.676 | 11.3647 | 61.786 | 1687.159 | 692.166 | 882.48 | 895.51 | 666.91 | 0 | 1235.456 | 0 | 1110.113 | 0 | 1020.405 | 0 | 1317.451 | 0 | 1110.113 | 0 | 1020.405 | 0 | 1317.449 | 0 | 1110.113 | 0 | 1492.239 | 0 | Отклонение по заработной плате составляет 981,96 тыс.руб.
ИТОГО по подпрограмме 4
Всего | 23316.39 | 4343.122 | 2793.483 | 2793.483 | 11.9808 | 64.3197 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 0 | 2101.204 | 0 | 1861.181 | 0 | 1698.285 | 0 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23316.39 | 4343.122 | 2793.483 | 2793.483 | 11.9808 | 64.3197 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 0 | 2101.204 | 0 | 1861.181 | 0 | 1698.285 | 0 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 45689.189 | 10282.968 | 8269.565 | 8269.565 | 18.0996 | 80.42 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 3166.37 | 2366.323 | 0 | 3575.714 | 0 | 3332.286 | 0 | 3072.922 | 0 | 4028.808 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3750.361 | 0 | 4072.305 | 0 | 3988.415 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45689.189 | 10282.968 | 8269.565 | 8269.565 | 18.0996 | 80.42 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 3166.37 | 2366.323 | 0 | 3575.714 | 0 | 3332.286 | 0 | 3072.922 | 0 | 4028.808 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3750.361 | 0 | 4072.305 | 0 | 3988.415 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 45689.189 | 10282.968 | 8269.565 | 8269.565 | 18.0996 | 80.42 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 3166.37 | 2366.323 | 0 | 3575.714 | 0 | 3332.286 | 0 | 3072.922 | 0 | 4028.808 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3750.361 | 0 | 4072.305 | 0 | 3988.415 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45689.189 | 12649.291 | 8269.565 | 8269.565 | 18.0996 | 65.3757 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 3166.37 | 2366.323 | 0 | 3575.714 | 0 | 3332.286 | 0 | 3072.922 | 0 | 4028.808 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3750.361 | 0 | 4072.305 | 0 | 3988.415 | 0