## Лист1
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» з а 2024 год
Основные мероприятия программы | План на 2024 год, тыс.руб. | План на 01.11.2024 | Профинансировано на 01.01.2025 | Кассовый расход на 01.01.2025 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
Процессная часть
1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (2)
Всего | 3419 | 2958.1 | 2954.24 | 2954.24 | 86.4066 | 99.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.58 | 859.58 | 0 | 0 | 2098.52 | 0 | 460.9 | 2094.66
бюджет города Когалыма | 3419 | 2958.1 | 2954.24 | 2954.24 | 86.4066 | 99.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.58 | 859.58 | 0 | 0 | 2098.52 | 0 | 460.9 | 2094.66
1.1.1. Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
Всего | 460.9 | 0 | 2954.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 2954.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
1.1.2 Предоставление субсидии на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Когалыма
Всего | 2958.1 | 2958.1 | 2954.24 | 2954.24 | 99.8695 | 99.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.58 | 859.58 | 0 | 0 | 2098.52 | 0 | 0 | 2094.66
бюджет города Когалыма | 2958.1 | 2958.1 | 2954.24 | 2954.24 | 99.8695 | 99.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.58 | 859.58 | 0 | 0 | 2098.52 | 0 | 0 | 2094.66
Итого по подпрограмме 1
Всего | 3419 | 0 | 0 | 2954.24 | 86.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.58 | 859.58 | 0 | 0 | 2098.52 | 0 | 460.9 | 2094.66 | Заключно соглашение о предоставление из бюджета города Когалыма Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов субсидии на долевое финансирование обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Когалыма № 31/МС от 06.05.2024 года; -сумма соглашения: 2 958 026,73 рублей. -сроки предоставления : с 06.05.2024 по 31.12.2024 г. - соглашение исполнено, произведена оплата за фактически выполненные работы.
бюджет города Когалыма | 3419 | 0 | 0 | 2954.24 | 86.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.58 | 859.58 | 0 | 0 | 2098.52 | 0 | 460.9 | 2094.66
Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения».
Процессная часть
2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (1)
Всего | 57990.5 | 57990.5 | 57990.5 | 57990.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57990.5 | 57990.5
бюджет автономного округа | 46392.4 | 46392.4 | 46392.4 | 46392.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46392.4 | 46392.4
бюджет города Когалыма | 11598.1 | 11598.1 | 11598.1 | 11598.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 11598.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 11598.1 | 11598.1 | 11598.1 | 11598.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 11598.1
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением
Всего | 57990.5 | 0 | 57990.5 | 57990.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57990.5 | 57990.5 | КУМИ Администрации г.Когалыма: Мероприятие направлено на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением. Субсидия носит заявительный характер.
бюджет автономного округа | 46392.4 | 0 | 46392.4 | 46392.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46392.4 | 46392.4
бюджет города Когалыма | 11598.1 | 0 | 11598.1 | 11598.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 11598.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 11598.1 | 0 | 11598.1 | 11598.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 11598.1
иные источники финансирования | 0 | 0 | 46392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2
Всего | 57990.5 | 0 | 57990.5 | 57990.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57990.5 | 57990.5
бюджет автономного округа | 46392.4 | 0 | 46392.4 | 46392.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46392.4 | 46392.4
бюджет города Когалыма | 11598.1 | 0 | 11598.1 | 11598.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 11598.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 11598.1 | 0 | 11598.1 | 11598.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.1 | 11598.1
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».
Процессная часть
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (I)
Всего | 142599.0913 | 142599.0913 | 131483.7119 | 131483.7119 | 92.2052 | 92.2052 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.148 | 0 | 16900.6319 | 16900.6319 | 469.4 | 31365.57 | 118 | 118 | 37496.25 | 37496.25 | 0 | 0 | 52366.3264 | 47343.93
бюджет автономного округа | 76576.7963 | 76576.7963 | 76351.8463 | 76351.8463 | 99.7062 | 99.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35621.44 | 35621.44 | 0 | 0 | 33297.68 | 33072.73
бюджет города Когалыма | 4799.6956 | 4799.6956 | 4784.3356 | 4784.3356 | 99.68 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 469.4 | 573.56 | 118 | 118 | 1874.81 | 1874.81 | 0 | 0 | 1826.85 | 1814.93
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4030.3956 | 4030.3956 | 4018.52 | 4018.52 | 99.7053 | 99.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.0356 | 403.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.81 | 1874.81 | 0 | 0 | 1752.55 | 1740.67
иные источники финансирования | 61222.5994 | 61222.5994 | 50347.53 | 50347.53 | 82.2368 | 82.2368 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.548 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 0 | 30792.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 10715.6
3.1.1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР) | [30 empty] | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Муниципальный контаркт № 5К/2023 от 20.11.2023 на выполнение работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35кВ ПП-35кВ "Аэропорт "ПС №35" -сроки выполнения работ 14.02.2024; -цена контракта 43 988,590 тыс.руб; в 2023 году перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, что составило 13 196,58 тыс.руб; - срок окончания работ 30.06.2024г. ( Дополнительное соглашение № 3 от 22.05.2024) - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 61799.5994 | 61799.5994 | 50921.09 | 50921.09 | 82.3971 | 82.3971 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.148 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 469.4 | 31365.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 10715.6 | 2. Муниципальный контракт № Т2/23/0013-ДТП от 18.12.2023 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям Этнодеревни в городе Когалыме. -срок выполнения работ по 25.12.2024; -цена контракта 8697,74 тыс.руб; по условиям которого произведено авансирование 10%, что составляет 869,774 тыс.руб. В адрес филиала АО "Россети Тюмень" направлено письмо от 18.03.2024 №69-Исх-820 о расторжении договора. Технологическое присоединение объекта включено в инвестиционную программу АО "ЮТЭК-Региональные сети".
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Контракт № 1229-23 от 29.12.2023 (функции заказчика переданы 02.02.2024г.) на выполнение проектно изыскательских работ для строительства объекта: "Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме" -срок выполнения работ 30.12.2024 г.; -цена контракта 22 602,62 тыс.руб; -ведется выполнение работ, произведена оплата за фактически выполненные работы. Обязательства по контракту переходят на 2025 год..
бюджет города Когалыма | 577 | 577 | 573.56 | 573.56 | 99.4038 | 99.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 469.4 | 573.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. Муниципальный контракт №КГ-691.24 от 05.08.2024 на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям ( Котельная по улице Сибирской) - срок выполнения работ 05.09.2025 г.; - цена контракта 554,18 тыс. руб. - ведется выполнение работ.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. Договор №ТП/ЮЛ/2024-5 от 05.08.2024 г. на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к сети газораспределения объекта "Котельная по улице Сибирской и магистральные тепловые сети в городе Когалыме". - срок выполнения работ 23.08.2026; - цена договора 22,79 тыс.руб.; - ведется выполнение работ. Неисполнение сетевого графика из-за нарушения сроков выполнения работ и начатой процедуры расторжения договора.
иные источники финансирования | 61222.5994 | 61222.5994 | 50347.53 | 50347.53 | 82.2368 | 82.2368 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.548 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 0 | 30792.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 10715.6
п.п. 3.1.2 «Магистральные инженерные сети водоснабжения и канализации жилых комплексов «Философский камень» и «ЛУКОЙЛ» в городе Когалыме» | 80681.4919 | 80681.4919 | 80444.6219 | 80444.6219 | 99.7064 | 99.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 0187200001724001244 от 08.07.2024 на строительство объекта: "Магистральные инженерные сети водоснабжения и канализации жилых комплексов "Философский камень" и "ЛУКОЙЛ" в городе Когалыме" -сроки выполнения работ 25.11.2024; -цена контракта 80 607,12 тыс.руб; по условиям которого произведено авансирование 10%, что составляет 8 060,71 тыс.руб. -ведется выполнение работ. 2. Муниципальный контракт № 1/1750 от 02.11.2024 на оказание услуг по офрмлению технических планов по объекту "Магистральные игнженерные сети водоснабжение и канализации жилых комплексов "Философский камень" и "Лукойл" в городе Когалыме" -сроки оказания услуг: 06.12.2024. -цена контракта 74,26 тыс.руб. -ведется оказание услуг.
Всего | 80681.4919 | 80681.4919 | 80444.6219 | 80444.6219 | 99.7064 | 99.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060.7119 | 8060.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37496.25 | 37496.25 | 0 | 0 | 36877.08 | 34887.66
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 76576.7963 | 76576.7963 | 76351.8463 | 76351.8463 | 99.7062 | 99.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35621.44 | 35621.44 | 0 | 0 | 33297.68 | 33072.73
бюджет города Когалыма | 4104.6956 | 4104.6956 | 4092.7756 | 4092.7756 | 99.7096 | 99.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.81 | 1874.81 | 0 | 0 | 1826.85 | 1814.93
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4030.3956 | 4030.3956 | 4018.52 | 4018.52 | 99.7053 | 99.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.0356 | 403.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.81 | 1874.81 | 0 | 0 | 1752.55 | 1740.67
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п 3.1.3 Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2023 год и актуализация прогнозного баланса до 2030 года | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 49/2024 от 01.07.2024 на оказание услуг по разработке топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2023 год и актуализация прогнозного баланса на период до 2030 года. -срок выполнения работ 01.09.2024 г.; -цена контракта 118,0 тыс.руб; -услуги оказаны и оплачены в полном объеме
Всего | 118 | 118 | 118 | 118 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 118 | 118 | 118 | 118 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3
Всего | 142599.0913 | 142599.0913 | 131483.7119 | 131483.7119 | 92.2052 | 92.2052 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.148 | 0 | 16900.6319 | 16900.6319 | 469.4 | 31365.57 | 118 | 118 | 41245.87 | 74992.5 | 0 | 0 | 52366.3264 | 45603.26
бюджет автономного округа | 76576.7963 | 76576.7963 | 76351.8463 | 76351.8463 | 199.4125 | 99.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37496.25 | 71242.88 | 0 | 0 | 33297.68 | 33072.73
бюджет города Когалыма | 4799.6956 | 4799.6956 | 4784.3356 | 4784.3356 | 199.3896 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 469.4 | 573.56 | 118 | 118 | 3749.62 | 3749.62 | 0 | 0 | 1826.85 | 1814.93
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4030.3956 | 8060.7912 | 8037.04 | 8037.04 | 199.4107 | 99.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.0356 | 806.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3749.62 | 3749.62 | 0 | 0 | 1752.55 | 1740.67
иные внебюджетные источники | 61222.5994 | 61222.5994 | 50347.53 | 50347.53 | 82.2368 | 82.2368 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.548 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 0 | 30792.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 10715.6
Всего по муниципальной программе: | 204008.5913 | 203547.6913 | 192428.4519 | 192428.4519 | 94.3237 | 94.5373 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.148 | 0 | 16900.6319 | 16900.6319 | 469.4 | 31365.57 | 977.58 | 977.58 | 41245.87 | 74992.5 | 2098.52 | 0 | 110817.7264 | 105688.42
бюджет автономного округа | 122969.1963 | 122969.1963 | 122744.2463 | 122744.2463 | 99.8171 | 99.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37496.25 | 71242.88 | 0 | 0 | 79690.08 | 79465.13
бюджет города Когалыма | 19816.7956 | 19355.8956 | 16382.4356 | 19336.6756 | 385.7961 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 469.4 | 573.56 | 977.58 | 977.58 | 3749.62 | 3749.62 | 2098.52 | 0 | 13885.85 | 15507.69
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 19047.4956 | 8060.7912 | 19635.14 | 403.04 | 385.8172 | 99.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.0356 | 806.08 | 0 | 0 | 859.58 | 859.58 | 3749.62 | 3749.62 | 2098.52 | 0 | 13811.55 | 13338.77
иные источники финансирования | 61222.5994 | 61222.5994 | 50347.53 | 50347.53 | 82.2368 | 82.2368 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.548 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 0 | 30792.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 10715.6
Процессная часть в целом по программе
Всего | 204008.5913 | 203547.6913 | 192428.4519 | 192428.4519 | 94.3237 | 94.5373 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.148 | 0 | 16900.6319 | 16900.6319 | 469.4 | 31365.57 | 977.58 | 977.58 | 41245.87 | 74992.5 | 2098.52 | 0 | 110817.7264 | 105688.42
бюджет автономного округа | 122969.1963 | 122969.1963 | 122744.2463 | 122744.2463 | 99.8171 | 99.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657.6763 | 7657.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37496.25 | 71242.88 | 0 | 0 | 79690.08 | 79465.13
бюджет города Когалыма | 19816.7956 | 19355.8956 | 19336.6756 | 19336.6756 | 97.5772 | 99.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 403.0356 | 403.0356 | 469.4 | 573.56 | 977.58 | 977.58 | 3749.62 | 3749.62 | 2098.52 | 0 | 13885.85 | 15507.69
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4030.3956 | 8060.7912 | 8037.04 | 8037.04 | 199.4107 | 99.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.0356 | 806.08 | 0 | 0 | 859.58 | 859.58 | 3749.62 | 3749.62 | 2098.52 | 0 | 13811.55 | 13338.77
иные источники финансирования | 61222.5994 | 61222.5994 | 50347.53 | 50347.53 | 82.2368 | 82.2368 | 0 | 0 | 2609.322 | 0 | 30792.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.548 | 0 | 8839.92 | 8839.92 | 0 | 30792.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17241.7964 | 10715.6