## декабрь 2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" на 31.12.2022 года
Основные мероприятия программы | План на 2022 год | План на 31.12.2022 | Профинансировано на 31.12.2022 | Кассовый расход на 30.12.2022 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма
Процессная часть
п. 1.1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма | 56534.834 | 56534.834 | 56534.834 | 51571.068 | 91.22 | 91.22 | 6016 | 5063.11 | 5194.1 | 1688.65 | 8188.2 | 11711.89 | 5391.6 | 2899.5 | 3692.82 | 3365.85 | 2638.8 | 2559.58 | 4054.37 | 4127.59 | 1850.1 | 1873.65 | 2083.7 | 1976.826 | 5517.1 | 4960.396 | 3698.3 | 3723.049 | 8209.744 | 7620.977
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плана составляет 4 963,76 тыс. рублей в том числе: 1) 563,6 тыс. рублей - экономия сложилась в результате заключенных договоров на оказание услуг по оценке и технической инвентаризации муниципального имуществав; связи с фактическими расходами за услуги, оказанные ООО "ЕРИЦ" по приему платежей за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 2) 1 501,6 тыс. рублей - субсидия на возмещение недополученных доходов произведена на основании представленных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ. Экономия, в связи с досрочным сносом ветхго жилья; 3) 1 338,5 тыс.руб - неисполение по коммунальным услугам, на основании фактически предоставленных счетов на оплату 5) 185,05тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 7) 508,7 тыс. рублей - оплата услуг по содержанию мун.жилищного фонда г.Когалыма произведена на основании фактически предоставленных счетов на оплату; 8) 839,31 тыс. рублей - взносы на капитальный ремонт
бюджет города Когалыма | 56534.834 | 56534.834 | 56534.834 | 51571.068 | 91.22 | 91.22 | 6016 | 5063.11 | 5194.1 | 1688.65 | 8188.2 | 11711.89 | 5391.6 | 2899.5 | 3692.82 | 3365.85 | 2638.8 | 2559.58 | 4054.37 | 4127.59 | 1850.1 | 1873.65 | 2083.7 | 1976.826 | 5517.1 | 4960.396 | 3698.3 | 3723.049 | 8209.744 | 7620.977
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 56534.834 | 56534.834 | 56534.834 | 51571.068 | 91.22 | 91.22 | 6016 | 5063.11 | 5194.1 | 1688.65 | 8188.2 | 11711.89 | 5391.6 | 2899.5 | 3692.82 | 3365.85 | 2638.8 | 2559.58 | 4054.37 | 4127.59 | 1850.1 | 1873.65 | 2083.7 | 1976.826 | 5517.1 | 4960.396 | 3698.3 | 3723.049 | 8209.744 | 7620.977
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56534.834 | 56534.834 | 56534.834 | 51571.068 | 91.22 | 91.22 | 6016 | 5063.11 | 5194.1 | 1688.65 | 8188.2 | 11711.89 | 5391.6 | 2899.5 | 3692.82 | 3365.85 | 2638.8 | 2559.58 | 4054.37 | 4127.59 | 1850.1 | 1873.65 | 2083.7 | 1976.826 | 5517.1 | 4960.396 | 3698.3 | 3723.049 | 8209.744 | 7620.977
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.
Процессная часть
п. 2.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 273652.64 | 271678.044 | 273652.64 | 253059.159 | 92.4746 | 93.1467 | 19810.48 | 13774.43 | 26721.176 | 21375.57 | 18452.49 | 18312.375 | 28907.2 | 27080.804 | 22975.76 | 18722.778 | 22250.22 | 18897.926 | 36352.04 | 30073.913 | 19777.72 | 17667.572 | 14802.497 | 14054.75 | 26847.642 | 24561.951 | 15487.329 | 15344.997 | 21268.086 | 33192.093
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 273652.64 | 271678.044 | 273652.64 | 253059.159 | 92.4746 | 93.1467 | 19810.48 | 13774.43 | 26721.176 | 21375.57 | 18452.49 | 18312.375 | 28907.2 | 27080.804 | 22975.76 | 18722.778 | 22250.22 | 18897.926 | 36352.04 | 30073.913 | 19777.72 | 17667.572 | 14802.497 | 14054.75 | 26847.642 | 24561.951 | 15487.329 | 15344.997 | 21268.086 | 33192.093
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 32978.55 | 32978.55 | 32978.55 | 29514.439 | 89.4959 | 89.4959 | 3324.6 | 2842.07 | 3016 | 3069.34 | 1627 | 1541.48 | 4396 | 3747.36 | 2762.49 | 2536.4 | 2298 | 2415.2 | 3178.14 | 3448.89 | 2237 | 2115.64 | 1289 | 1104.575 | 3075 | 4200.923 | 2027 | 1265.964 | 3748.32 | 1226.597 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансий, листов временной нетрудоспособности, премия по результатам работы за 2021 год выплачена согласно отработанного времени).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32978.55 | 32978.55 | 32978.55 | 29514.439 | 89.4959 | 89.4959 | 3324.6 | 2842.07 | 3016 | 3069.34 | 1627 | 1541.48 | 4396 | 3747.36 | 2762.49 | 2536.4 | 2298 | 2415.2 | 3178.14 | 3448.89 | 2237 | 2115.64 | 1289 | 1104.575 | 3075 | 4200.923 | 2027 | 1265.964 | 3748.32 | 1226.597
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений | 73818.83 | 73818.83 | 73818.83 | 70809.911 | 95.9239 | 95.9239 | 6162.18 | 2675.04 | 7738.54 | 4512.95 | 6515.07 | 6876.855 | 6915.51 | 6447.004 | 7238.36 | 6075.928 | 7529.07 | 6904.046 | 9076.78 | 6637.783 | 5977.6 | 4243.282 | 4205.37 | 3705.928 | 4559.31 | 5109.434 | 4078.49 | 5799.215 | 3822.55 | 11822.446
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73818.83 | 73818.83 | 73818.83 | 70809.911 | 95.9239 | 95.9239 | 6162.18 | 2675.04 | 7738.54 | 4512.95 | 6515.07 | 6876.855 | 6915.51 | 6447.004 | 7238.36 | 6075.928 | 7529.07 | 6904.046 | 9076.78 | 6637.783 | 5977.6 | 4243.282 | 4205.37 | 3705.928 | 4559.31 | 5109.434 | 4078.49 | 5799.215 | 3822.55 | 11822.446
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.2.1.2.1. Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" | 72452.51 | 72452.51 | 72452.51 | 69443.589 | 95.847 | 95.847 | 6048.32 | 2561.18 | 7624.68 | 4399.09 | 6401.21 | 6762.995 | 6801.65 | 6333.144 | 7124.5 | 5962.068 | 7415.21 | 6790.186 | 8962.92 | 6523.923 | 5863.74 | 4129.422 | 4091.51 | 3592.07 | 4445.45 | 4995.576 | 3964.63 | 5685.357 | 3708.69 | 11708.578
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плана составляет 3 008,94 тыс.руб. в том числе: 1. 462,45 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 36,64 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи с оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 720,41 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов. 4. 74,24 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 139,50 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 122,93 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 2. Оплата по техническому обслуживанию и техническому ремонту транспорта произведена согласно выставленных документов 3. Оплата за прохождение техосмотра, произведена согласно выставленных документов. 4 Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств, установленных на транспортные средства (Автограф, Тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), произведена согласно выставленных документов. 7. 177,32 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1. оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения, произведена по факту оказанных услуг. 8. 58,87 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 8,03 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а так же в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 10. 1 119,15 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 53,89 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена согласно выставленных документов. 2 Оплата за приобретение шин, произведена по факту поставки 12. 24,52 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий: 1. за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов. 2. по уходу за ребенком инвалидом, оплата произведена по факту предоставленных документов. 13. 0,07 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье оплата налога на имущество, оплата произведена согласно декларации 14. 10,92 тыс. руб.-неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников.
бюджет города Когалыма | 72452.51 | 72452.51 | 72452.51 | 69443.589 | 95.847 | 95.847 | 6048.32 | 2561.18 | 7624.68 | 4399.09 | 6401.21 | 6762.995 | 6801.65 | 6333.144 | 7124.5 | 5962.068 | 7415.21 | 6790.186 | 8962.92 | 6523.923 | 5863.74 | 4129.422 | 4091.51 | 3592.07 | 4445.45 | 4995.576 | 3964.63 | 5685.357 | 3708.69 | 11708.578
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 2.1.2.2. Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 1366.32 | 1366.32 | 1366.32 | 1366.322 | 100.0001 | 100.0001 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.858 | 113.86 | 113.858 | 113.86 | 113.858 | 113.86 | 113.868
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1366.32 | 1366.32 | 1366.32 | 1366.322 | 100.0001 | 100.0001 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.858 | 113.86 | 113.858 | 113.86 | 113.858 | 113.86 | 113.868
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 146707.857 | 146707.857 | 146707.857 | 132862.547 | 90.5627 | 90.5627 | 9396.69 | 7886.2 | 14421.34 | 12231.15 | 8552.74 | 8573.16 | 16085.78 | 15420.26 | 11092.83 | 8400.61 | 10349.1 | 7330.12 | 22323.53 | 17888.83 | 9902.93 | 9750.03 | 7673.029 | 7984.374 | 17520.295 | 13747.515 | 7666.973 | 6867.833 | 11722.62 | 16782.465 | Остаток плана на 01.01.2023г. составляет 13845,27 тыс.руб., в том числе: 1) 484,86 тыс.руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2021 год за фактически отработанное время; 2) 277,56 - по факту начисления страховых взносов; 3) 266,55 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на проезд в отпуск и обратно, командировочные расходы; компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 4) 1118,17 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 5) 1030,47 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 6) 3194,64 тыс.руб. -в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ремонту и ТО электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати. 7) 4042,37 руб. - кредиторская задолженность за декабрь 2021 года оплачена по факту оказания услуг; экономия по торгам (охранные услуги, изготовление ЭЦП); 8) 3388,29 руб. - переходящий контракт на 2023 год (выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд). 9) 41,04 тыс.руб. - по факту начисления налога на имущество и перечисления в первичную профсоюзную организацию на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 10) 1,32 руб., экономия по торгам (приобретение офисной бумаги).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 146707.857 | 146707.857 | 146707.857 | 132862.547 | 90.5627 | 90.5627 | 9396.69 | 7886.2 | 14421.34 | 12231.15 | 8552.74 | 8573.16 | 16085.78 | 15420.26 | 11092.83 | 8400.61 | 10349.1 | 7330.12 | 22323.53 | 17888.83 | 9902.93 | 9750.03 | 7673.029 | 7984.374 | 17520.295 | 13747.515 | 7666.973 | 6867.833 | 11722.62 | 16782.465
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.4 Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 20147.403 | 18172.807 | 20147.403 | 19872.262 | 98.6344 | 109.3516 | 927.01 | 371.12 | 1545.296 | 1562.13 | 1757.68 | 1320.88 | 1509.91 | 1466.18 | 1882.08 | 1709.84 | 2074.05 | 2248.56 | 1773.59 | 2098.41 | 1660.19 | 1558.62 | 1635.098 | 1259.873 | 1693.037 | 1504.079 | 1714.866 | 1411.985 | 1974.596 | 3360.585 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансий, листов временной нетрудоспособности).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20147.403 | 18172.807 | 20147.403 | 19872.262 | 98.6344 | 109.3516 | 927.01 | 371.12 | 1545.296 | 1562.13 | 1757.68 | 1320.88 | 1509.91 | 1466.18 | 1882.08 | 1709.84 | 2074.05 | 2248.56 | 1773.59 | 2098.41 | 1660.19 | 1558.62 | 1635.098 | 1259.873 | 1693.037 | 1504.079 | 1714.866 | 1411.985 | 1974.596 | 3360.585
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 273652.64 | 271678.044 | 273652.64 | 253059.159 | 98.6344 | 109.3516 | 19810.48 | 13774.43 | 26721.176 | 21375.57 | 18452.49 | 18312.375 | 28907.2 | 27080.804 | 22975.76 | 18722.778 | 22250.22 | 18897.926 | 36352.04 | 30073.913 | 19777.72 | 17667.572 | 14802.497 | 14054.75 | 26847.642 | 24561.951 | 15487.329 | 15344.997 | 21268.086 | 33192.093
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 273652.64 | 271678.044 | 273652.64 | 253059.159 | 92.4746 | 93.1467 | 19810.48 | 13774.43 | 26721.176 | 21375.57 | 18452.49 | 18312.375 | 28907.2 | 27080.804 | 22975.76 | 18722.778 | 22250.22 | 18897.926 | 36352.04 | 30073.913 | 19777.72 | 17667.572 | 14802.497 | 14054.75 | 26847.642 | 24561.951 | 15487.329 | 15344.997 | 21268.086 | 33192.093
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.
Процессная часть
п. 3.1. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 68061.336 | 68061.336 | 68061.336 | 64286.177 | 94.4533 | 94.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18991.8 | 0 | 485.26 | 485.26 | 823.44 | 16815.24 | 599.1 | 599.056 | 24717.9 | 7596.437 | 0 | 687.608 | 22443.836 | 38102.576 | 1. Муниципальный контракт №0187300013722000032 от 13.04.2022 на сумму 7 403,37 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.09.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Фактическая стоимость выполненных работ составила 6 743,62 тыс. руб., заключено соглашение о расторжении. Прогнозное неисполнение за 2022 год (в том числе причина неисполнения сетевого графика): 663,58 тыс. руб. - образовалась экономия, в связи с тем, что часть работ выполнять не потребовалось. 9. Муниципальный контракт №0187300013722000120 от 25.07.2022 на сумму 2 570,39 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 16.12.2022. Прогнозное неисполнение за 2022 год: Сетевой график не исполнен, в связи с длительностью опреления приоритетных объемов и видов работ подлежащих выполнению в рамках выделенных средств. 1. Ремонт квартиры, по адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, дом 3а, квартира 30: МК №08/2022 от 27.06.2022, цена контракта 485,26 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Ремонт квартиры, по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 10, квартира 53: МК №0187300013722000117 от 21.07.2022, цена контракта 775,83 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.09.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Ремонт квартиры, по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 30, квартира 707: МК №0187300013722000115 от 25.07.2022, цена контракта 758,52 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.09.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. Ремонт нежилого помещения, по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, дом 10, помещение 38 в целях перевода в жилой фонд: 4.1. МК №11/2022 от 12.07.2022, цена контракта 599,06 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 22.08.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4.2. МК №13/2022 от 27.07.2022 на электромонтажные работы, цена контракта 11,07 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 03.08.2022, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5. Замена оконного блока в квартире, по адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, д. 3а, квартира 13 (комната №1): МК №16/2022 от 01.08.2022, цена контракта 53,85 тыс. руб. срок выполнения работ - 25 рабочих дней, работы выполнены и оплачены. 6. Ремонт квартиры, по адресу: город Когалым, улица Нефтяников, дом 72, квартира 15: МК №0187300013722000147 от 09.09.2022, цена контракта 687,61 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 52 календарных дня с даты заключения контракта (30.10.2022), ведутся работы. 7. Ремонт квартиры по адресу: город Когалым, улица Комсомольская, дом 8, квартира 3: МК №35/2022 от 03.10.2022, цена контракта 76,98 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. 8. Ремонт квартиры по адресу: город Когалым, улица Набережная, дом 9, квартира 8: МК №38/2022 от 31.10.2022, цена контракта 197,04 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 07.12.2022. Сетевой график не исполнен, в связи с заменой квартир, подлежащих ремонту. Прогнозное неисполнение за 2022 год: 4,47 тыс. руб. - образовалась экономия, в связи с заменой квартир, подлежащих ремонту. 9. Контракт 10/Р от 18.08.2022 на выполнение ремонтных работ: - цена контракта 53 306,00 ты. руб.; - перечислен аванс 30% в сумме 15 991,80 тыс. руб. - срок выполнения работ 20.12.2022; - работы на объекте ведутся. 10. 698,40 тыс. руб. - проектная организация со ссылкой на сложившуюся политическую и экономическую ситуацию, а также невозможностью выполнения работ в установленные контрактом сроки, обратилась с просьбой расторгнуть контракт по соглашению сторон, ведется подготовка соглашения о расторжении контракта. Планируется предложить заключение контракта второму участнику аукциона, но с большей долей вероятности, что он откажется, так как сроки завершения работ - 16.12.2022 и изменению не подлежат.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14755.336 | 14755.336 | 14755.336 | 11056.891 | 74.9349 | 74.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 485.26 | 485.26 | 823.44 | 823.44 | 599.1 | 599.056 | 6060.8 | 7596.437 | 0 | 687.608 | 3786.736 | 865.09
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 53306 | 53306 | 53306 | 53229.286 | 99.8561 | 99.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 18657.1 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 37237.486
Итого по подпрограмме 3 | 68061.336 | 68061.336 | 68061.336 | 64286.177 | 94.4533 | 94.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18991.8 | 0 | 485.26 | 485.26 | 823.44 | 16815.24 | 599.1 | 599.056 | 24717.9 | 7596.437 | 0 | 687.608 | 22443.836 | 38102.576
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14755.336 | 14755.336 | 14755.336 | 11056.891 | 74.9349 | 74.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 485.26 | 485.26 | 823.44 | 823.44 | 599.1 | 599.056 | 6060.8 | 7596.437 | 0 | 687.608 | 3786.736 | 865.09
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 53306 | 53306 | 53306 | 53229.286 | 99.8561 | 99.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.8 | 0 | 0 | 18657.1 | 0 | 0 | 0 | 18657.1 | 37237.486
Подпрограмма 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.
Процессная часть
п. 4.1. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прогнозное неисполнение за 2022 год: 360,9 тыс. руб. - в связи с отсутствием заявителей
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программа | 398609.71 | 396274.214 | 398609.71 | 368916.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 345303.71 | 342968.214 | 345303.71 | 315687.118 | 91.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 53306 | 53306 | 53306 | 53229.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель:
Минич Наталья Анатольевна
Главный специалист ОФЭОиК КУМИ
тел. 93-556