## 2018 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.12.2018 | Профинансировано на 01.12.2018 | Кассовый расход на 01.12.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | планы | планы текущие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1. "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности"
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 33306.4 | 30269.4565 | 30269.4565 | 29571.9094 | 88.7875 | 97.6955 | 1390.35 | 1040.753 | 3788.545 | 3581.313 | 1893.287 | 1213.4628 | 2511.837 | 3387.2368 | 4489.087 | 4503.746 | 4572.5964 | 3868.2593 | 2642.8584 | 3071.76 | 2462.8584 | 2485.9814 | 2595.7204 | 2448.077 | 1765.6584 | 2236.39 | 2156.6584 | 1734.93 | 3036.9435 | 0 |  | 33306.4 | 9584.019
федеральный бюджет | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.7 | 0
бюджет автономного округа | 930.5 | 910.5 | 910.5 | 910.5 | 97.8506 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18 | 18 | 554.775 | 554.775 | 76.225 | 76.225 | 18 | 18 | 118 | 118 | 18 | 18 | 77.5 | 77.5 | 18 | 18 | 20 | 0 |  | 930.5 | 30
бюджет города Когалыма | 32356.2 | 29339.2565 | 29339.2565 | 28641.7094 | 88.52 | 97.6225 | 1390.35 | 1040.753 | 3788.545 | 3581.313 | 1881.287 | 1201.4628 | 2493.837 | 3369.2368 | 3934.312 | 3948.971 | 4496.3714 | 3792.0343 | 2624.8584 | 3053.76 | 2325.1584 | 2348.2814 | 2577.7204 | 2430.077 | 1688.1584 | 2158.89 | 2138.6584 | 1716.93 | 3016.9435 | 0 |  | 32356.2 | 9554.019
1.1.1. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [30 empty] | Оказание услуг связи (Интернет). Перевод документов в электронную форму.
Всего | 207.5 | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 94.2169 | 100 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22.5 | 22.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 82 | 82 | 12 | 12 | 12 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 176.375 | 164.375 | 164.375 | 164.375 | 93.1963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20.875 | 20.875 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 71.5 | 71.5 | 12 | 12 | 12
бюджет города Когалыма | 31.125 | 31.125 | 31.125 | 31.125 | 100 | 100 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 31.125 | 31.125 | 31.125 | 31.13 | 100.0161 | 100.0161 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс). Приобретение печатных изданий в количестве 2 406 ед. Оформление подписки периодических печатных изданий (20 комплектов).
Всего | 929 | 895.926 | 895.926 | 895.8274 | 96.4292 | 99.989 | 0 | 0 | 200.443 | 100.443 | 112.687 | 212.687 | 106.687 | 106.687 | 156.687 | 156.687 | 85.987 | 85.8693 | 6.687 | 6.69 | 126.387 | 126.397 | 106.687 | 106.687 | 6.687 | 6.69 | 6.687 | 6.69 | 13.374 | 0
федеральный бюджет | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 244.125 | 236.125 | 236.125 | 236.125 | 96.723 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 32.775 | 32.775 | 55.35 | 55.35 | 6 | 6 | 106 | 106 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8
бюджет города Когалыма | 665.175 | 659.801 | 659.801 | 659.7024 | 99.1773 | 99.985 | 0 | 0 | 200.443 | 100.443 | 100.687 | 200.687 | 100.687 | 100.687 | 123.912 | 123.912 | 30.637 | 30.5193 | 0.687 | 0.69 | 0.687 | 0.697 | 100.687 | 100.687 | 0.687 | 0.69 | 0.687 | 0.69 | 5.374
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 46.675 | 41.301 | 41.198 | 41.198 | 88.2657 | 99.7506 | 0 | 0 | 0.443 | 0.443 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 5.412 | 5.41 | 30.637 | 30.52 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 0.697 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 0.69 | 0.687 | 0.69 | 5.374
1.1.4. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Приобретение: специализированной библиотечной мебели (тумба, стеллаж и пр.), персонального компьютера (1 ед.), монитора (1 ед.), мыши (1 ед.).
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение книг, дипломов и грамот для награждения, канц. товаров, картриджей, батареек, дисков, фотобумаги.
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | 101.8 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 42.8 | 42.8 | 101.8 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда, по услугам связи, по коммунальным услугам, по работам и услугам по содержанию имущества, по оплате за обучение сотрудников, по договору об оказании услуг по физической охране имущества, по командировочным расходам, выплатам профсоюзным органам.
Всего | 31425.3 | 28413.7305 | 28413.7305 | 27716.282 | 88.1974 | 97.5454 | 1390.35 | 1040.753 | 3533.302 | 3426.07 | 1671.8 | 891.9758 | 2393.15 | 3268.5498 | 3720.4 | 3735.059 | 4464.1094 | 3759.89 | 2624.1714 | 3053.07 | 2324.4714 | 2347.5844 | 2477.0334 | 2329.39 | 1676.9714 | 2147.7 | 2137.9714 | 1716.24 | 3011.5695 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31425.3 | 28413.7305 | 28413.7305 | 27716.282 | 88.1974 | 97.5454 | 1390.35 | 1040.753 | 3533.302 | 3426.07 | 1671.8 | 891.9758 | 2393.15 | 3268.5498 | 3720.4 | 3735.059 | 4464.1094 | 3759.89 | 2624.1714 | 3053.07 | 2324.4714 | 2347.5844 | 2477.0334 | 2329.39 | 1676.9714 | 2147.7 | 2137.9714 | 1716.24 | 3011.5695
1.2. Развитие музейного дела
Всего | 25344.89 | 23682.13 | 23682.13 | 21684.704 | 85.5585 | 91.5657 | 1864.4 | 1118.236 | 1605 | 2049.415 | 1876.9 | 1452.321 | 2501.8 | 1141.816 | 2547.7 | 3595.626 | 1954.95 | 2695.064 | 3074.0055 | 1868.058 | 1961.3 | 1974.368 | 2073.1585 | 1308.443 | 2229.3085 | 2149.04 | 1993.6075 | 2332.317 | 1662.76 | 0 |  | 25344.89 | 7848.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 615.99 | 393.1 | 393.1 | 393.1 | 63.816 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.1 | 307.1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393.1 | 0
бюджет города Когалыма | 24728.9 | 23289.03 | 23289.03 | 21291.604 | 86.1001 | 91.4233 | 1864.4 | 1118.236 | 1605 | 2049.415 | 1876.9 | 1452.321 | 2501.8 | 1141.816 | 2154.6 | 3288.526 | 1954.95 | 2695.064 | 3074.0055 | 1782.058 | 1961.3 | 1974.368 | 2073.1585 | 1308.443 | 2229.3085 | 2149.04 | 1993.6075 | 2332.317 | 1662.76 | 0 |  | 24951.79 | 7848.1
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [30 empty] | Приобретены: лук охотничий (1 шт.), игрушка-люлька - предмет этнографии (1 шт.), картины (7 шт.)
Всего | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 314.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [30 empty] | Приобретено: мобильное рабочее место для людей с ОВЗ, проекционный экран, компьютерные места (5 ед.), оплачены услуги по сопровождению системы "КАМИС", подиумы выставочные (14 шт.), внешний жесткий диск.
Всего | 602.9 | 602.9 | 602.9 | 602.901 | 100.0002 | 100.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.9 | 492.7 | 0 | 0 | 0 | 110.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 393.1 | 393.1 | 393.1 | 393.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.1 | 307.1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 209.8 | 209.8 | 209.8 | 209.801 | 100.0005 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 24.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Оплачены услуги по организации 4 выставок,услуги по проведению мастер-класса по художественной резбе по кости. Приобретена типографская продукция (афиши, пригласительные), канц.товары. Оказаны услуги по организации и проведению мастер-класса.
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 91 | 90.93 | 10.8 | 10.8 | 220.2 | 220.22 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 63.9 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 35.13 | 26.5 | 26.52 | 30 | 30 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 91 | 90.93 | 10.8 | 10.8 | 220.2 | 220.22 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 63.9 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 35.13 | 26.5 | 26.52 | 30 | 30 | 0
1.2.4. Реализация музейных проектов
Всего | 222.89 | 222.89 | 222.89 | 222.886 | 99.9982 | 99.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.89 | 222.886 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 222.89 | 222.89 | 222.89 | 222.886 | 99.9982 | 99.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.89 | 222.886 | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по заработной плате и соц.выплатам, по оплате коммунальных услуг, за содержание здания, оплате командировочных расходов, оплате налога на имущество.
Всего | 23704.4 | 22041.64 | 22041.64 | 20044.217 | 84.5591 | 90.938 | 1773.4 | 1027.306 | 1594.2 | 2038.615 | 1656.7 | 1232.101 | 2479.3 | 1119.316 | 1944.8 | 3102.926 | 1891.05 | 2631.164 | 3074.0055 | 1757.857 | 1646.6 | 1659.668 | 2038.0585 | 1273.313 | 2202.8085 | 2122.52 | 1740.7175 | 2079.431 | 1662.76 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23704.4 | 22041.64 | 22041.64 | 20044.217 | 84.5591 | 90.938 | 1773.4 | 1027.306 | 1594.2 | 2038.615 | 1656.7 | 1232.101 | 2479.3 | 1119.316 | 1944.8 | 3102.926 | 1891.05 | 2631.164 | 3074.0055 | 1757.857 | 1646.6 | 1659.668 | 2038.0585 | 1273.313 | 2202.8085 | 2122.52 | 1740.7175 | 2079.431 | 1662.76
1.3. Развитие архивного дела
Всего | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.5337 | 99.5393 | 99.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 18.9 | 0 | 38.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.8 | 57.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.5337 | 99.5393 | 99.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 18.9 | 0 | 38.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.8 | 57.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.1. Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [30 empty] | Приобретены 122 модуля архивного хранения, 50 коробов "ДЕЛО". Остаток средств в размере 266,79 руб. образовался в результате округления.
Всего | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.5337 | 99.5393 | 99.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 18.9 | 0 | 38.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.5337 | 99.5393 | 99.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 18.9 | 0 | 38.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство и реконструкция объектов культуры
Всего | 693889.3552 | 560253.1953 | 352739.0526 | 351761.952 | 50.6942 | 62.7862 | 0 | 0 | 32085.659 | 32085.659 | 183957.472 | 173078.7 | 15000 | 11894.12 | 25899.34 | 39884 | 16907.6577 | 2047.22 | 57000 | 1000 | 105541.89 | 49244 | 56504.8766 | 88.103 | 67356.3 | 42440.15 | 0 | 0 | 133636.1598 | 0 |  | 693889.3552 | 231043.131
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1073.4035 | 96.2736 | 1073.3736 | 96.273 | 8.9689 | 99.9993 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1036 | 88.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.1299 | 0 |  | 1073.4035 | 8.17
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 692815.9517 | 560156.9217 | 351665.679 | 351665.679 | 50.7589 | 62.7799 | 0 | 0 | 32077.489 | 32077.489 | 183957.472 | 173078.7 | 15000 | 11894.12 | 25899.34 | 39884 | 16907.6577 | 2047.22 | 57000 | 1000 | 105541.89 | 49244 | 56416.773 | 0 | 67356.3 | 42440.15 | 0 | 0 | 132659.03 | 0 |  | 692815.9517 | 231034.961
1.4.1. Реконструкция объекта: "Здание дом культуры "Сибирь", расположенного по адресу: улица Широкая, 5 | [30 empty] | Контракт от 12.10.2017 №КГ-504.17 на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения на сумму 20,43 тыс. руб., срок оказания услуг 4 месяца с даты заключения контракта (12.02.2018), в 2017 году уплачен аванс в размере 12,26 тыс. руб. Услуги оказаны, оплата произведена в полном объеме. На отчетную дату объект введен в эксплуатацию.
Всего | 8.1998 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 99.636 | 100 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02985 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.1998 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 99.636 | 100 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02985
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. Реконструкция объекта: "Кино-концертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России" | [30 empty] | Средства по Соглашению с ПАО "НК "ЛУКОЙЛ": - контракт от 17.07.2015 №15С2014 на оказание услуг по ведению авторского надзора за реконструкцией объекта, функции заказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 31.07.2015. Цена котракта 2 450,00 тыс. руб., оказание услуг предусмотрено в 2 этапа с 06.02.2017 по 19.11.2018. Оказаны услуги и произведена оплата за 1 этап работ на сумму 1 494,26 тыс. руб.. Ведется оказание услуг по 2 этапу. - контракт от 21.10.2016 №16/36 на реконструкцию объекта, функции заказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 16.11.2016. Цена контракта 601 535,93 тыс. руб. (кассовые расходы на 01.01.2018 - 456 099,56 тыс. руб., из них аванс 277 402,26 тыс. руб.). Срок окончания выполнения работ 30.09.2018. Строительно-монтажные работы ведутся с отставанием от графика в связи с корректировкой проектно-сметной документации. - контракт от 28.07.2017 №1707/01 на поставку и монтаж технологического оборудования, функции заказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 28.07.2017. Цена контракта 313 007,59 тыс. руб. (в 2017 году уплачен аванс в размере 312 193,00 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 28.09.2018 (продлен до 15.03.2019 в связи с незавершением СМР). Работы по контракту ведутся. - контракт от 28.07.2017 №1707/2 на поставку и монтаж технологического оборудования, функции заказчика по контракту МУ "УКС г.Когалыма" переданы 13.03.2018, цена контракта 374 350,22 тыс. руб. (уплачен аванс в размере 168 957,48 тыс. руб.), срок окончания выполнения работ 28.09.2018 (продлен до 15.03.2019 в связи с незавершением СМР). Работа по контракту ведется. - контракт от 10.04.2018 №34-АП на корректировку проектно и рабочей документации по объекту. Функции заказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 11.04.2018. Цена контракта - 6 401,23 тыс. рублей. Срок выполнения работ 30.09.2018. - контракт 1808-01 от 31.07.2018 на поставку и монтаж технологического оборудования. Функции заказчика переданы 16.08.2018. Цена контракта 67 947,51 тыс. руб. Срок выполнения работ 28.02.2019. Работы по контракту ведутся. - контракт Ког-5/18 от 31.07.2018 на реконструкцию объекта, функции заказчика по котракту переданы МУ "УКС г. Когалыма" 16.08.2018, цена контракта 93 858,79 тыс. руб. Срок выполнения работ - 30.11.2018. Уплачен аванс в размере 28 157,64 тыс. руб. Работы по контракту ведутся. Средства бюджета города Когалыма: - контракт от 11.10.2016 №КГ-545.16 на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта. Срок выполнения работ 2 года. Стоимость контракта 88,10 тыс. рублей.
Всего | 693881.1553 | 560245.0253 | 352730.8826 | 351753.782 | 50.6937 | 62.7857 | 0 | 0 | 32077.489 | 32077.489 | 183957.472 | 173078.7 | 15000 | 11894.12 | 25899.34 | 39884 | 16907.6577 | 2047.22 | 57000 | 1000 | 105541.89 | 49244 | 56504.8766 | 88.103 | 67356.3 | 42440.15 | 0 | 0 | 133636.13 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1065.2036 | 88.1036 | 1065.2036 | 88.103 | 8.271 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1036 | 88.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.1
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 692815.9517 | 560156.9217 | 351665.679 | 351665.679 | 50.7589 | 62.7799 | 0 | 0 | 32077.489 | 32077.489 | 183957.472 | 173078.7 | 15000 | 11894.12 | 25899.34 | 39884 | 16907.6577 | 2047.22 | 57000 | 1000 | 105541.89 | 49244 | 56416.773 | 0 | 67356.3 | 42440.15 | 0 | 0 | 132659.03
1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма
Всего | 2262.5 | 2007.5 | 2007.5 | 1068.5 | 47.2265 | 53.2254 | 0 | 0 | 192 | 100 | 250 | 92 | 144.5 | 144.5 | 200 | 450 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 |  | 2262.5 | 586.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1757.5 | 1757.5 | 1757.5 | 818.5 | 46.5718 | 46.5718 | 0 | 0 | 192 | 100 | 0 | 92 | 144.5 | 144.5 | 200 | 200 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1757.5 | 336.5
бюджет Правительства Тюменской области | 505 | 250 | 250 | 250 | 49.505 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 |  | 505 | 250
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
МБУ "ЦБС" | [30 empty] | Приобретена беседка деревянная ("Уличная библиотека").
Всего | 282 | 282 | 282 | 282 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 282 | 282 | 282 | 282 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Приобретены материалы для монтажа (блок,реле,лента,кабель,трубы,колба) и осуществлены монтажные и пусконаладочные работы в зале "История нефти".
Всего | 505 | 250 | 250 | 250 | 49.505 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 505 | 250 | 250 | 250 | 49.505 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Приобретены: микрофон, комбоусилитель, компьютеры. Приобретено 34 сценических костюма. Отклонение (оплата светодиодного экрана) в октябре составило 939,0 тыс.руб. Оплата будет произведена по факту поставки (протокол запроса котировок от 30.10.2018).
Всего | 1475.5 | 1475.5 | 1475.5 | 536.5 | 36.3606 | 36.3606 | 0 | 0 | 192 | 100 | 0 | 92 | 144.5 | 144.5 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1475.5 | 1475.5 | 1475.5 | 536.5 | 36.3606 | 36.3606 | 0 | 0 | 192 | 100 | 0 | 92 | 144.5 | 144.5 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт фасада административного здания ("театр "Мираж") по адресу: ул.Мира, 22, часть №1 | [30 empty] | Согласно решению Думы города Когалыма от 24.09.2018 №211-ГД "О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД" данное мероприятие перенесено в дургие муниципальные программы.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Укрепление единого культурного пространства города Когалыма"
2.1. Стимулирование культурного разнообразия
Всего | 97653 | 88400.8625 | 88400.8625 | 80401.373 | 82.3337 | 90.9509 | 6330.479 | 2404.891 | 8952.185 | 10428.009 | 9778.678 | 6109.788 | 10141.7386 | 8895.621 | 6929.4406 | 8448.02 | 10200.3526 | 11268.319 | 8097.039 | 5176.359 | 4479.4396 | 1951.747 | 4584.6406 | 8366.905 | 11552.9046 | 9985.03 | 7353.9651 | 7366.684 | 9252.1375 | 0 |  | 97653 | 35203.0806
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 97411.9 | 88159.7625 | 88159.7625 | 80160.273 | 82.29 | 90.9261 | 6330.479 | 2404.891 | 8952.185 | 10428.009 | 9778.678 | 6109.788 | 10141.7386 | 8895.621 | 6819.4406 | 8338.02 | 10200.3526 | 11268.319 | 7965.939 | 5045.259 | 4479.4396 | 1951.747 | 4584.6406 | 8366.905 | 11552.9046 | 9985.03 | 7353.9651 | 7366.684 | 9252.1375 | 0 |  | 97411.9 | 35203.0806
прочие безвозмездные поступления | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 131.1 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате энергоснабжения и охраны снежного городка, по оплате мастер-классов в дни школьных каникул, по оплате новогодних гирлянд (договор заключен по итогам котировки), по оплате транспортных услуг по новогодним мероприятиям, по оплате фейрверка на День Победы, по оплате проезда участникам фестиваля.
Всего | 13186.1 | 12662.995 | 12662.995 | 11869.676 | 90.0166 | 93.7351 | 1021.788 | 325.438 | 994.99 | 1386.856 | 1817.151 | 1769.321 | 963.742 | 1053.768 | 951.152 | 931.152 | 110.085 | 220.71 | 136.1 | 142.1 | 607.655 | 621.962 | 2817.43 | 2382.369 | 2660.202 | 2829.25 | 582.7 | 206.75 | 523.105 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12945 | 12421.895 | 12421.895 | 11628.576 | 89.8306 | 93.6135 | 1021.788 | 325.438 | 994.99 | 1386.856 | 1817.151 | 1769.321 | 963.742 | 1053.768 | 841.152 | 821.152 | 110.085 | 220.71 | 5 | 11 | 607.655 | 621.962 | 2817.43 | 2382.369 | 2660.202 | 2829.25 | 582.7 | 206.75 | 523.105
прочие безвозмездные поступления | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 131.1 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Поддержка деятелей культуры и искусства
Всего | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 0
2.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда, по оплате услуг связи, коммунальных расходов, за содержание объектов, по охране объектов, по оплате льготного проезда (документы не предоставлялись).
Всего | 84294.4 | 75565.3675 | 75565.3675 | 68359.197 | 81.0958 | 90.4637 | 5308.691 | 2079.453 | 7957.195 | 9041.153 | 7961.527 | 4340.467 | 9177.9966 | 7841.853 | 5978.2886 | 7516.868 | 10090.2676 | 11047.609 | 7960.939 | 5034.259 | 3871.7846 | 1329.785 | 1767.2106 | 5984.536 | 8892.7026 | 7155.78 | 6598.7651 | 6987.434 | 8729.0325 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 84294.4 | 75565.3675 | 75565.3675 | 68359.197 | 81.0958 | 90.4637 | 5308.691 | 2079.453 | 7957.195 | 9041.153 | 7961.527 | 4340.467 | 9177.9966 | 7841.853 | 5978.2886 | 7516.868 | 10090.2676 | 11047.609 | 7960.939 | 5034.259 | 3871.7846 | 1329.785 | 1767.2106 | 5984.536 | 8892.7026 | 7155.78 | 6598.7651 | 6987.434 | 8729.0325
2.2. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (1)
Всего | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 116.945 | 12.98 | 12.98 | 35.555 | 26.729 | 0.02 | 0.02 | 0 | 8.826 | 60 | 60 | 140 | 111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 116.945 | 12.98 | 12.98 | 35.555 | 26.729 | 0.02 | 0.02 | 0 | 8.826 | 60 | 60 | 140 | 111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Всего | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 116.945 | 12.98 | 12.98 | 35.555 | 26.729 | 0.02 | 0.02 | 0 | 8.826 | 60 | 60 | 140 | 111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 116.945 | 12.98 | 12.98 | 35.555 | 26.729 | 0.02 | 0.02 | 0 | 8.826 | 60 | 60 | 140 | 111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Приобретены сценические костюмы 4 шт.
Всего | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 12.98 | 12.98 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 12.98 | 12.98 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Приобретены: афиша, пригласительные, баннер, буклет, лифлет.
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 140 | 111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 140 | 111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
МАУ "ДС" | [30 empty] | Приобретены пощрительные призы. Произведена оплата по договорам ГПХ судейской бригаде и оплата услуг по медицинскому обеспечению.
Всего | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.945 | 26.945 | 0 | 0 | 35.555 | 26.729 | 0 | 0 | 0 | 8.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.945 | 26.945 | 0 | 0 | 35.555 | 26.729 | 0 | 0 | 0 | 8.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела"
3.1. Обеспечение функций исполнительных органов власти
Всего | 20444 | 18766.227 | 18766.227 | 17834.9949 | 87.2383 | 95.0377 | 4176.496 | 3274.844 | 1821.119 | 1829.5067 | 1330.293 | 1084.4426 | 2211.054 | 1903.535 | 1574.583 | 2019.0928 | 1126.15 | 1328.6503 | 2090.188 | 1523.1535 | 1370.467 | 1547.8291 | 714.546 | 949.5303 | 1638.268 | 1433.875 | 713.063 | 940.5356 | 1677.773 | 0 |  | 20444 | 9538.962
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 20444 | 18766.227 | 18766.227 | 17834.9949 | 87.2383 | 95.0377 | 4176.496 | 3274.844 | 1821.119 | 1829.5067 | 1330.293 | 1084.4426 | 2211.054 | 1903.535 | 1574.583 | 2019.0928 | 1126.15 | 1328.6503 | 2090.188 | 1523.1535 | 1370.467 | 1547.8291 | 714.546 | 949.5303 | 1638.268 | 1433.875 | 713.063 | 940.5356 | 1677.773 | 0 |  | 20444 | 9538.962
3.1.1. Обеспечение функций УКСиМП
Всего | 15263.3 | 13981.084 | 13981.084 | 13145.6868 | 86.1261 | 94.0248 | 3132.154 | 2369.007 | 1272.59 | 1358.2317 | 1134.934 | 881.3659 | 1547.174 | 1222.4389 | 1214.528 | 1581.7173 | 879.916 | 1036.3713 | 1554.024 | 1019.2712 | 988.326 | 1161.1453 | 537.958 | 780.3569 | 1223.013 | 1066.37 | 496.467 | 669.4112 | 1282.216 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15263.3 | 13981.084 | 13981.084 | 13145.6868 | 86.1261 | 94.0248 | 3132.154 | 2369.007 | 1272.59 | 1358.2317 | 1134.934 | 881.3659 | 1547.174 | 1222.4389 | 1214.528 | 1581.7173 | 879.916 | 1036.3713 | 1554.024 | 1019.2712 | 988.326 | 1161.1453 | 537.958 | 780.3569 | 1223.013 | 1066.37 | 496.467 | 669.4112 | 1282.216
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма
Всего | 5180.7 | 4785.143 | 4785.143 | 4689.3081 | 90.515 | 97.9972 | 1044.342 | 905.837 | 548.529 | 471.275 | 195.359 | 203.0767 | 663.88 | 681.0962 | 360.055 | 437.3754 | 246.234 | 292.279 | 536.164 | 503.8824 | 382.141 | 386.6838 | 176.588 | 169.1733 | 415.255 | 367.505 | 216.596 | 271.1243 | 395.557 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5180.7 | 4785.143 | 4785.143 | 4689.3081 | 90.515 | 97.9972 | 1044.342 | 905.837 | 548.529 | 471.275 | 195.359 | 203.0767 | 663.88 | 681.0962 | 360.055 | 437.3754 | 246.234 | 292.279 | 536.164 | 503.8824 | 382.141 | 386.6838 | 176.588 | 169.1733 | 415.255 | 367.505 | 216.596 | 271.1243 | 395.557
3.1.3. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок.
Всего | 36277.8 | 32191.226 | 30931.533 | 28097.063 | 77.4497 | 87.2817 | 1555.167 | 1207.639 | 2770.812 | 2153.652 | 2962.012 | 2224.558 | 2747.212 | 2068.374 | 3539.061 | 2762.613 | 4493.511 | 3884.173 | 3158.547 | 3623.464 | 2679.317 | 2620.251 | 2520.717 | 2285.424 | 2768.76 | 2716.811 | 2996.11 | 2550.104 | 4086.574 | 0 |  | 36277.8 | 10035.203
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
бюджет автономного округа | 5123.1 | 4247.493 | 2987.8 | 4240.842 | 82.7788 | 99.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.25 | 0 | 1240.9 | 1580.468 | 426.25 | 449.842 | 426.25 | 436.022 | 426.25 | 406.187 | 426.25 | 462.161 | 875.343 | 906.162 | 875.607 |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 31154.7 | 27943.733 | 27943.733 | 23856.221 | 76.5734 | 85.3723 | 1555.167 | 1207.639 | 2770.812 | 2153.652 | 2962.012 | 2224.558 | 2747.212 | 2068.374 | 3112.811 | 2762.613 | 3252.611 | 2303.705 | 2732.297 | 3173.622 | 2253.067 | 2184.229 | 2094.467 | 1879.237 | 2342.51 | 2254.65 | 2120.767 | 1643.942 | 3210.967 |  |  | 31154.7 | 10035.203
3.3 Поэтапное повышение оплаты труда работников учреждений культуры города Когалыма
Всего | 73946.5955 | 61780.8725 | 56662.1533 | 56662.1533 | 76.6258 | 91.7147 | 510.4 | 510.4 | 7623.4 | 2710.6 | 6823.6 | 9803.8 | 5486.4516 | 5254.448 | 5486.4516 | 6843.142 | 5403.4016 | 4998.2294 | 5403.4016 | 5316.775 | 5486.4516 | 4042.9889 | 5486.4516 | 5139.503 | 5486.4516 | 4951.381 | 8584.4116 | 7090.886 | 12165.723 | 0 |  | 73946.5955 | 20443.8516
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет автономного округа | 47056.8955 | 38515.608 | 36684.9614 | 36684.9614 | 77.9587 | 95.247 | 0 | 0 | 4912.8 | 0 | 4113 | 7093.2 | 3298.981 | 3336.443 | 3298.981 | 4476.807 | 3298.981 | 3025.8544 | 3298.981 | 3119.89 | 3298.981 | 2637.419 | 3298.981 | 2514.861 | 3298.981 | 3389.601 | 6396.941 | 7090.886 | 8541.2875 | 0 |  | 47056.8955 | 12324.781
бюджет города Когалыма | 26889.7 | 23265.2645 | 19977.1919 | 19977.1919 | 74.2931 | 85.867 | 510.4 | 510.4 | 2710.6 | 2710.6 | 2710.6 | 2710.6 | 2187.4706 | 1918.005 | 2187.4706 | 2366.335 | 2104.4206 | 1972.375 | 2104.4206 | 2196.885 | 2187.4706 | 1405.5699 | 2187.4706 | 2624.642 | 2187.4706 | 1561.78 | 2187.4706 | 0 | 3624.4355 | 0 |  | 26889.7 | 8119.0706
МБУ "ЦБС" | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по окружным средствам.
Всего | 20325.4955 | 16434.2845 | 16434.2845 | 14361.9099 | 70.6596 | 87.3899 | 0 | 0 | 1892 | 720 | 1892 | 3064 | 1522.1556 | 993.19 | 1522.1556 | 1615.08 | 1522.1556 | 873.14 | 1522.1556 | 1398.1 | 1522.1556 | 454.1599 | 1522.1556 | 799.75 | 1522.1556 | 1997.09 | 1995.1956 | 2447.4 | 3891.211 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 12934.3955 | 10417.84 | 8917.518 | 8917.518 | 68.9442 | 85.5985 | 0 | 0 | 1172 | 0 | 1172 | 2344 | 950.1 | 600 | 950.1 | 864.16 | 950.1 | 433.13 | 950.1 | 733.58 | 950.1 | 288.548 | 950.1 | 165.98 | 950.1 | 1040.72 | 1423.14 | 2447.4 | 2516.5555
бюджет города Когалыма | 7391.1 | 6016.4445 | 5444.3919 | 5444.3919 | 73.6615 | 90.4918 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 572.0556 | 393.19 | 572.0556 | 750.92 | 572.0556 | 440.01 | 572.0556 | 664.52 | 572.0556 | 165.6119 | 572.0556 | 633.77 | 572.0556 | 956.37 | 572.0556 | 0 | 1374.6555
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 7391.1 | 6016.4445 | 5444.3919 | 5444.3919 | 73.6615 | 90.4918 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 572.0556 | 393.19 | 572.0556 | 750.92 | 572.0556 | 440.01 | 572.0556 | 664.52 | 572.0556 | 165.6119 | 572.0556 | 633.77 | 572.0556 | 956.37 | 572.0556 | 0 | 1374.6555
МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по окружным средствам.
Всего | 10884.2 | 9489.328 | 9489.328 | 8518.7934 | 78.2675 | 89.7724 | 260.4 | 260.4 | 911.4 | 390.6 | 1041.6 | 1041.6 | 861.551 | 890.715 | 861.551 | 981.315 | 778.501 | 1022.3444 | 778.501 | 815.93 | 861.551 | 861.551 | 861.551 | 861.551 | 861.551 | 642.246 | 1411.171 | 750.541 | 1394.872 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6926.3 | 5971.308 | 5640.9934 | 5640.9934 | 81.4431 | 94.4683 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 651 | 651 | 531.236 | 651 | 531.236 | 651 | 531.236 | 775.0794 | 531.236 | 568.665 | 531.236 | 531.236 | 531.236 | 531.236 | 531.236 | 531.236 | 1080.856 | 750.541 | 954.992
бюджет города Когалыма | 3957.9 | 3518.02 | 2877.8 | 2877.8 | 72.7103 | 81.8017 | 260.4 | 260.4 | 390.6 | 390.6 | 390.6 | 390.6 | 330.315 | 239.715 | 330.315 | 330.315 | 247.265 | 247.265 | 247.265 | 247.265 | 330.315 | 330.315 | 330.315 | 330.315 | 330.315 | 111.01 | 330.315 | 0 | 439.88
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 3957.9 | 3518.02 | 2877.8 | 2877.8 | 72.7103 | 81.8017 | 260.4 | 260.4 | 390.6 | 390.6 | 390.6 | 390.6 | 330.315 | 239.715 | 330.315 | 330.315 | 247.265 | 247.265 | 247.265 | 247.265 | 330.315 | 330.315 | 330.315 | 330.315 | 330.315 | 111.01 | 330.315 | 0 | 439.88 | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по окружным средствам.
Всего | 42736.9 | 35857.26 | 35857.26 | 33781.45 | 79.0452 | 94.2109 | 250 | 250 | 4820 | 1600 | 3890 | 5698.2 | 3102.745 | 3370.543 | 3102.745 | 4246.747 | 3102.745 | 3102.745 | 3102.745 | 3102.745 | 3102.745 | 2727.278 | 3102.745 | 3478.202 | 3102.745 | 2312.045 | 5178.045 | 3892.945 | 6879.64 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 27196.2 | 22126.46 | 22126.45 | 22126.45 | 81.3586 | 100 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 2290 | 4098.2 | 1817.645 | 2085.443 | 1817.645 | 2961.647 | 1817.645 | 1817.645 | 1817.645 | 1817.645 | 1817.645 | 1817.635 | 1817.645 | 1817.645 | 1817.645 | 1817.645 | 3892.945 | 3892.945 | 5069.74
бюджет города Когалыма | 15540.7 | 13730.8 | 11655 | 11655 | 74.9966 | 84.8822 | 250 | 250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 909.643 | 1285.1 | 1660.557 | 1285.1 | 494.4 | 1285.1 | 0 | 1809.9
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 15540.7 | 13730.8 | 11655 | 11655 | 74.9966 | 84.8822 | 250 | 250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 1285.1 | 909.643 | 1285.1 | 1660.557 | 1285.1 | 494.4 | 1285.1 | 0 | 1809.9
ИТОГО по программе, в том числе | 983547.8407 | 817774.7698 | 603882.215 | 587505.6833 | 59.7333 | 71.842 | 15827.292 | 9556.763 | 58838.72 | 54938.1547 | 208989.187 | 195176.0174 | 40815.3731 | 34721.5308 | 50701.2181 | 68571.6025 | 44940.6392 | 30371.935 | 81466.0395 | 21588.3955 | 124041.7235 | 63927.1654 | 74620.1107 | 20696.9853 | 93736.651 | 65941.677 | 23797.8156 | 22015.4566 | 165773.0709 | 0 |  | 983547.8407 | 324470.5721
федеральный бюджет | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.7 | 0
бюджет автономного округа | 53784.2855 | 44124.501 | 41034.1614 | 42286.9371 | 78.6232 | 95.8355 | 0 | 0 | 4912.8 | 0 | 4125 | 7105.2 | 3374.781 | 3373.343 | 4673.106 | 5377.3157 | 4616.106 | 4682.5474 | 3743.231 | 3673.732 | 3843.231 | 3191.441 | 3743.231 | 2939.048 | 3802.731 | 3929.262 | 7290.284 | 8015.048 | 9436.8945 | 0 |  | 53561.3955 | 12412.581
бюджет города Когалыма | 236181.8035 | 212982.5471 | 210671.5746 | 193042.2671 | 81.7346 | 90.6376 | 15827.292 | 9556.763 | 21848.431 | 22860.6657 | 20656.715 | 14992.1174 | 22440.5921 | 19454.0678 | 20018.7721 | 22950.2868 | 23416.8755 | 23642.1676 | 20591.7085 | 16783.5635 | 14636.9025 | 11472.0244 | 14460.1067 | 17757.9373 | 22577.62 | 19572.265 | 16507.5316 | 14000.4086 | 23422.1464 | 0 |  | 236404.6935 | 80773.0301
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 27126.9 | 23497.0905 | 20208.9149 | 20208.9199 | 74.4977 | 86.0061 | 510.4 | 510.4 | 2723.043 | 2723.043 | 2718.287 | 2718.287 | 2188.1576 | 1918.692 | 2352.2826 | 2515.845 | 2136.6826 | 2004.525 | 2105.1076 | 2212.872 | 2188.1576 | 1406.2669 | 2188.1576 | 2625.329 | 2198.6576 | 1572.97 | 2188.1576 | 0.69 | 3629.8095 | 0 |  | 27126.9 | 8139.8876
бюджет Правительства Тюменской области | 505 | 250 | 250 | 250 | 49.505 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 |  | 505 | 250
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 692815.9517 | 560156.9217 | 351665.679 | 351665.679 | 50.7589 | 62.7799 | 0 | 0 | 32077.489 | 32077.489 | 183957.472 | 173078.7 | 15000 | 11894.12 | 25899.34 | 39884 | 16907.6577 | 2047.22 | 57000 | 1000 | 105541.89 | 49244 | 56416.773 | 0 | 67356.3 | 42440.15 | 0 | 0 | 132659.03 | 0 |  | 692815.9517 | 231034.961
прочие безвозмездные поступления | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 131.1 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 983547.8435 | 817774.77 |  |  |  |  | 15827.292 |  | 58838.7206 |  | 208989.1872 |  | 40815.3732 |  | 50701.2204 |  | 44940.6392 |  | 81466.0395 |  | 124041.7238 |  | 74620.1113 |  | 93736.6481 |  | 23797.8161 |  | 165773.0722 |  |  | 983547.8435 | 817774.7713
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_____________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика Майер Т.Ф., 93896
Note on B230: Гуляева Наталья Алексеевна: 3 957,90
Note on B224: Гуляева Наталья Алексеевна: 7 391,10