## сентябрь 2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, | % | 113.4 | 100 | 0 | 0 | 1.19 | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | Проведено обучение 3 муниципальных служащих по темам: "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Защита государственной тайны", "Новые подходы к подготовке спортивного резерва в Российской Федерации"
2. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5 |  |  |  | За несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выразившееся в предоставлении недостоверных сведений о доходах за 2018 год, примены дисциплинарные взыскания в виде замечания к трём муниципальным служащим Администрации города Когалыма
3. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | час | 65 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Простоев муниципальных систем в результате компьютерных атак в январе - сентябре 2019 года не происходило.
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния | % | 90 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |  |  |  | Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан в январе - сентябре 2019 года не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок. По заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния (январь - сентябрь) 1434, оказано юридически значимых действий (январь - сентябрь) - 3268.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## август 2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, | % | 113.4 | 100 | 0 | 0 | 1.19 | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Проведено обучение 3 муниципальных служащих по темам: "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Защита государственной тайны", "Новые подходы к подготовке спортивного резерва в Российской Федерации"
2. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Все муниципальные служащие соблюдают ограничения, запреты, требования к служебному поведению.
3. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | час | 65 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Простоев муниципальных систем в результате компьютерных атак в январе - августе 2019 года не происходило.
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния | % | 90 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |  |  |  |  | Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан в январе - августе 2019 года не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок. По заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния (январь - август) 1285, оказано юридически значимых действий (январь - июль) - 3037.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## июль 2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, | % | 113.4 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 1.19; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 2.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 4 | Проведено обучение 3 муниципальных служащих по темам: "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Защита государственной тайны", "Новые подходы к подготовке спортивного резерва в Российской Федерации"
2. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 100 | Все муниципальные служащие соблюдают ограничения, запреты, требования к служебному поведению.
3. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | час | 65 | 48 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 0 | Простоев муниципальных систем в результате компьютерных атак в январе - июле 2019 года не происходило.
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния | % | 90 | 90.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 90.5 | Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан в январе - июле 2019 года не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок. По заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния (январь - июль) 1115, оказано юридически значимых действий (январь - июль) -2750.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## июнь 2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, | % | 113.4 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 1.19; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 2.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 4 | Проведено обучение 3 муниципальных служащих по темам: "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Защита государственной тайны", "Новые подходы к подготовке спортивного резерва в Российской Федерации"
2. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100 | Все муниципальные служащие соблюдают ограничения, запреты, требования к служебному поведению.
3. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | час | 65 | 48 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0 | Простоев муниципальных систем в результате компьютерных атак в январе - июне 2019 года не происходило.
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния | % | 90 | 90.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 90.5 | Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан в январе - июне 2019 года не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок. По заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния (январь - июнь) 948, оказано юридически значимых действий (январь - июнь) -2424.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## май 2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, | % | 113.4 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 1.19; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 2.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 4 | Проведено обучение 3 муниципальных служащих по темам: "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Защита государственной тайны", "Новые подходы к подготовке спортивного резерва в Российской Федерации"
2. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100 | Все муниципальные служащие соблюдают ограничения, запреты, требования к служебному поведению.
3. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | час | 65 | 48 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0 | Простоев муниципальных систем в результате компьютерных атак в январе - мае 2019 года не происходило.
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния | % | 90 | 90.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 90.5 | Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан в январе - мае 2019 года не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок. По заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния (январь - май) 794, оказано юридически значимых действий (январь - май) -1905.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## апрель 2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, | % | 113.4 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 1.19; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 2.7 | Проведено обучение 2 муниципальных служащих по темам: "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "Защита государственной тайны"
2. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100 | Все муниципальные служащие соблюдают ограничения, запреты, требования к служебному поведению.
3. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | час | 65 | 48 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0 | Простоев муниципальных систем в результате компьютерных атак в январе - апреле 2019 года не происходило.
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния | % | 90 | 90.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 90.5 | Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан в январе - апреле 2019 года не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок. По заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния (январь - апрель) 628, оказано юридически значимых действий (январь - апрель) -1304.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## март 2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, | % | 113.4 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 1.19 | Проведено обучение 1 муниципального служащего на тему "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
2. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100 | Все муниципальные служащие соблюдают ограничения, запреты, требования к служебному поведению.
3. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | час | 65 | 48 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | Простоев муниципальных систем в результате компьютерных атак в январе - марте 2019 года не происходило.
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния | % | 90 | 90.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 90.5 | Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан в январе - марте 2019 года не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок. По заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния (январь - март) 458, оказано юридически значимых действий (январь - март) - 877.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## февраль 2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, | % | 113.4 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0 | Обучение муниципальных служащих не проводилось, в связи с этим доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования не увеличилась.
2. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100 | Все муниципальные служащие соблюдают ограничения, запреты, требования к служебному поведению.
3. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | час | 65 | 48 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0 | Простоев муниципальных систем в результате компьютерных атак в январе - феврале 2019 года не происходило.
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния | % | 90 | 90.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 90.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 90.5 | Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан в январе - феврале 2019 года не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок. По заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния (январь - февраль) 287, оказано юридически значимых действий (январь - февраль) - 584.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## январь 2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, | % | 113.4 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0 | Обучение муниципальных служащих не проводилось, в связи с этим доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования не увеличилась.
2. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100 | Все муниципальные служащие соблюдают ограничения, запреты, требования к служебному поведению.
3. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | час | 65 | 48 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0 | Простоев муниципальных систем в результате компьютерных атак в январе 2019 года не происходило.
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния | % | 90 | 90.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 90.5 | Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан в январе 2019 года не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок. По заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния 154, оказано юридически значимых действий - 299.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## 2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение доли муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, | % | 113.4 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
2. | Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3. | Средний срок простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | час | 65 | 48 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 48
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрацией актов гражданского состояния | % | 90 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)