**Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой**

**города Когалыма контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» за 2023 год (мероприятия выборочно)», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах**

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой города Когалыма в соответствии с пунктом 2.4 плана работы на 2024 год.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» и Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Когалыма».

Общий объем средств, охваченных проверкой, составил 81 356,64 тыс. рублей.

**В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.**

**В деятельности МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».**

1. В нарушение статей 309, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ необоснованно приняты и оплачены невыполненные Подрядчиком строительно-монтажные работы по установке бортовых камней, а также выполнены частично работы несоответствующие сметной документации, на общую сумму 164,53 тыс. рублей.

2. В нарушение статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при реконструкции наружного освещения по муниципальному контракту №0187300013723000256 проектирование не осуществлялось, экспертиза проектно-сметной документации не проводилась.

3. В нарушение статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при строительстве ливневой канализации по муниципальному контракту №0187300013723000258 проектирование не осуществлялось, экспертиза проектно-сметной документации не проводилась.

4. В нарушение части 2 статьи 8, статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ, а также требований Федерального закона №135-ФЗ, при заключении контрактов №№104/2023 и 105/2023 усматриваются признаками искусственного дробления закупок в целях обеспечения формальной возможности не проведения конкурентных процедур и заключения договоров с единственным исполнителем.

5. В нарушение части 1 статьи 110.2. Федерального закона №44-ФЗ в контракте №45/2023 отсутствует обязательное условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения работ по указанному контракту исключительные права на результаты таких работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.

6. В нарушение статей 309, 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункта 2.5. контракта №23Д0321, оплата выполненных работ по платежному поручению №849 от 22.11.2023 на сумму 14 730,60 тыс. рублей, произведена с нарушением установленного срока, на 4 дня.

7. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ отдельная информация по муниципальному контракту №0187300013722000160 размещена в реестре контрактов ЕИС с нарушением установленного 5-ти дневного срока, на 3 рабочих дня.

8. В нарушение пункта 6 приказа Минэкономразвития №424 в установленный законом срок не предоставлены сведения в КУМИ Администрации города Когалыма для внесения в реестр муниципального имущества по объекту «Этнодеревня в городе Когалыме» 2 этап стоимостью 18 500,00 тыс. рублей.

9. В нарушение статей 309, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункта 5.11. контракта №0187300013723000258 несвоевременно проведена приемка выполненных работ, предусмотренных контрактом.

10. В нарушение требований Приказа Минстроя №1026/пр и пункта 5.3. контракта №0187300013723000354 общий и специальные журналы работ не велись, на рассмотрение не представлены.

11. В нарушение требований Приказа Минстроя №1026/пр и пункта 6.4.10. контрактов №0187300013723000263 и №0187300013723000264 общий и специальные журналы работ не велись, на рассмотрение не представлены.

12. В нарушение статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ, пункта 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 5.27. муниципального контракта №0187300013722000160 в акте о приемке выполненных работ №1 от 19.06.2023 не заполнен обязательный реквизит «дата принятия» Заказчиком выполненных работ.

13. В нарушение требований приказа Ростехнадзора №7 и пунктов 3.1.3. и 5.3. муниципального контракта №0187300013722000160 не заполнены отдельные разделы общего журнала работ, а также общий журнал работ не скреплен подписью и печатью Заказчика, в разделе 6 отсутствуют подписи ответственных лиц МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».

14. В нарушение пункта 8 приказа Ростехнадзора №7 в представленном общем журнале работ по муниципальному контракту №0187300013722000160 отсутствуют отдельные записи с даты начала выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

15. В нарушение требований Приказа Минстроя 861/пр, постановления Правительства РФ №468, Методики СДОС-04-2009 и пункта 4.6. контракта №23Д0321 в отдельных документах исполнительной документации отсутствуют подписи представителя Заказчика.

16. В нарушение требований Приказа Минстроя 861/пр, постановления Правительства РФ №468 и Методики СДОС-04-2009 в отдельных документах исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ) по муниципальному контракту №0187300013723000249 отсутствуют подписи представителя Заказчика.

17. В нарушение требований Приказа Минстроя 861/пр, постановления Правительства РФ №468 и Методики СДОС-04-2009 в отдельных документах исполнительной документации по контрактам №0187300013723000263 и №0187300013723000264 отсутствуют подписи представителя Заказчика, представителей лица, осуществляющих строительство и представителя лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию.

**В деятельности МКУ «Администрация города Когалыма».**

1. В нарушение пункта 4.3.19. Соглашения №71883000-1-2023-006 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры отдельные отчеты о расходах бюджета муниципального образования городского округа город Когалым и достижении значений результатов использования Субсидии представлены в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с нарушением установленного срока.

Результаты мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Когалыма и в Думу города Когалыма.