## Отчет на 31.12.2024
Наименование портфеля проектов «ЭКОЛОГИЯ»
Наименование проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя «2.1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов», базовое значение – 0,42 км плановое значение 2019-0,42 (420 м), 2020 – 0,42(420 м), 2021 – 0,42(420 м), 2022 – 0,42(420 м), 2023 – 0,42(420 м), 2024 – 36,28( 36 280 м)
2024 | 36,28 (36 280 метров) | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 2024-05-24 | 2024-09-13 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | А.А. Морозов | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Очищено береговой линии от бытового мусора: 25.05.2024 - 1600 м (территория в районе р. Кирилл); 27.05.2024 - 1300 м (зона отдыха по ул. Сургутское шоссе); 02.06.2024 - 1150 м (район набережной р. Ингуягун); 03.06.2024 - 1500 м (район мечети); 06.06.2024 - очищено 500 м (р-он Фестивальный); 08.06.2024 - 2700 м (зона отдыха по ул.Сургутское шоссе); 11.06.2024 - 1500 м (ООО "Горводоканала"); 14.06.2024 - 2800 м (р. Ингуягун, мост "Циркуль"); 21.06.2024 - 1400 м (Этнодеревня); 27.06.2024 - 1150 м (набережная р. Ингуягун); 05.07.2024 - 1500 м (Горводоканала); 12.07.2024 - 1600 м (территория в районе р. Кирилл); 19.07.2024 - 500 м (район Фестивальный); 26.07.2024 - 1670 м (р.Ингуягун район моста "Циркуль"- блок С); 30.07.2024 - 1800 м (старица р. Ингуягун); 02.08.2024 - 910 м (от набережной к мостку); 09.08.2024 - 1150 м (набережная р. Ингуягун); 14.08.2024 - 1400 м (р. Ингуягун); 16.08.2024 - 1800 м (старица р. Ингуягун); 23.08.2024 - 2800 м (р. Ингуягун, мост "Циркуль"); 30.08.2024 - 1400 м (Этнодеревня); 06.09.2024 - 1300 м (зона отдыха по ул. Сургутское шоссе); 13.09.2024 - 2 850 м (р. Ингуягун в районе Лодочной и Этнодеревни). Значение показателя составляет 36,28 км (36 280 метров). | 3
|  | Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции «Вода России» (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) | 2023-05-06 | 2024-09-10 | Письма, материалы в СМИ | А.А. Морозов | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» |  | 3
[6 empty] | Р.Я. Ярема | Захаров Александр Владимирович- начальник управления внутренней политики Администрации города Когалыма
|  | Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России» | 2023-05-06 | 2024-09-10 | Письма, материалы в СМИ | А.А. Морозов | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Осуществлены мероприятия по привлечению волонтеров для проведения экологической акции "Вода России". | 3
[6 empty] | Р.Я. Ярема | Захаров Александр Владимирович- начальник управления внутренней политики Администрации города Когалыма
|  | Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников | 2024-05-24 | 2024-09-13 | Фотоотчет | А.А. Морозов | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Исполнено, мероприятия проведены. | 3
Наименование показателя «2.2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)», базовое значение – 0 тыс. чел. (0 чел.) плановое значение (нарастающим итогом) 2020 – 0,094(94 чел.), 2021 – 0,141(141 чел.), 2022 – 0,188(188 чел.), 2023 – 0,235 (235 чел.), 2024 – 4,0 (3 997 чел.)
2024 | 4,0 (3 997 человек) | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий проводимых в городе Когалыме | 2023-05-20 | 2024-09-10 | Информационная справка | А.А. Морозов | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | 2019-2023 год - 360 человек Участвовали в мероприятиях волонтеры и предприятия, организации и жители города в 2024 году (3 997 чел): 25.05.2024 - 113 чел. 27.05.2024 - 182 чел.. 02.06.2024 - 125 чел. 03.06.2024 - 164 чел. 06.06.2024 - 122 чел. 08.06.2024 - 234 чел. 11.06.2024 - 216 чел. 14.06.2024 - 246 чел. 21.06.2024 - 204 чел. 27.06.2024 - 82 чел. 05.07.2024 - 127 чел. 12.07.2024 - 151 чел. 19.07.2024 - 75 чел. 26.07.2024 - 134 чел. 30.07.2024 - 246 чел. 02.08.2024 - 107 чел. 09.08.2024 - 118 чел. 14.08.2024 - 172 чел. 16.08.2024 - 268 чел. 23.08.2024 - 239 чел. 30.08.2024 - 198 чел. 06.09.2024 - 126 чел. 13.09.2024 - 348 чел. Значение показателя нарастающим итогом составило 4 357 чел. | 3
|  | Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 2023-05-20 | 2024-09-17 | Материалы для информирования | А.А. Морозов | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | В официальной группе волонтеров «ВКонтакте» размещена информационная новость о проведении экологической акции «Вода России». | 3
|  | Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 2023-05-20 | 2024-09-17 | Материалы для информирования |  | Планида Анастасия Александровна - заведующий пресс-службы | На официальном сайте Администрации города Когалыма, в «ВКонтакте» Волонтеров размещена информационная новость об экологической акции «Вода России». | 3
|  | Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 2023-05-20 | 2024-09-17 | Материалы для размещения | А.М. Качанов | Владыкина Марина Васильевна - директор МКУ "УОДОМС" | https://vk.com/wall663561916_5106, https://dobro.ru/event/10747613?ysclid=lwyphhecfd191865486 ; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.admkogalym.ru%2Fupload%2Fmedialibrary%2F639%2Fyi40fa2iqodgj3eji7sm706i2akzqr01%2F69_icx_1881_24_3.docx&wdOrigin=BROWSELINK; https://vk.com/wall663561916_5106; https://vk.com/wall663561916_5111; https://vk.com/wall663561916_5256; https://vk.com/wall663561916_5307; https://vk.com/wall-31328348_63454; https://vk.com/wall-223792834_245 | 3
|  | Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2024-05-24 | 2024-09-17 | Материалы для размещения | А.А. Морозов | Планида Анастасия Александровна - заведующий пресс-службы | https://t.me/nashygoroda/15411 - Сюжет https://t.me/nashygoroda/15489 - Сюжет https://t.me/nashygoroda/16572 - Сюжет https://t.me/nashygoroda/17430 - Сюжет https://www.admkogalym.ru/ekologiya/ekologicheskie-aktsii/voda-rossii/2024/?clear_cache=Yhttps: //view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2F; www.admkogalym.ru%2Fupload%2Fmedialibrary%2Fc3c%2Fmgnmifrlgu824lzl4d6980ew55u4dbgl%2F69_icx_1 //vk.com/officialkogalym?w=wall-31328348_60845 https://vk.com/officialkogalym?w=wall-31328348_61004; https://vk.com/wall663561916_5111 https://vk.com/kogalymeco7?ysclid=lxd9lep237289338694 ; https://vk.com/wall-49964_2203898 https://vk.com/wall663561916_5258 ; https://vk.com/wall663561916_5311 ; https://www.admkogalym.ru/ekologiya/ekologicheskie-aktsii/voda-rossii/2024/?clear_cache=Y ; https://vk.com/officialkogalym?w=wall-31328348_62829, https://vk.com/officialkogalym?w=wall-31328348_62611, https://vk.com/officialkogalym?w=wall-31328348_62491 ; https://vk.com/wall-31328348_63454; https://t.me/nashygoroda/16572 https://t.me/nashygoroda/17430 https://vk.com/officialkogalym?w=wall-31328348_60789 https://ok.ru/group/59351141056555/topic/157628689324843 https://ok.ru/group/59351141056555/topic/157633560484651 https://t.me/admkogalum/2371 https://vk.com/wall663561916_5141 | 3
Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3).
Директор МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" ____________________________ И.Р. Кадыров