## отчет на 31.12.2024
Наименование портфеля проектов «Жилье и городская среда»
Наименование проекта «Жилье»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.1. «Объем жилищного строительства», млн. кв. метров, базовое значение – 0,023 млн.кв.м. (23 000 кв.м.), плановые значения: 2019-0,025 (25 000кв.м.); 2020 – 0,022 (22 000 кв.м.); 2021 – 0,022 млн. кв.м.( 22 050 кв.м.); 2022. -0,011 млн. кв.м.( 11 300 кв.м.); 2023 – 0,020 млн. кв.м. (20 000 кв.м.); 2024 – 0,0033 млн. кв.м. *(Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского округа - Югры №7-ЕС/2024 от 13.02.2024) – установлен показатель 0,024 кв.м.)
|  | 1. 3-этажный жилой дом №8Д, р-н Пионерный -2 531,37м2 | 2023-01-12 | 2024-02-27 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано РВ от 27.02.2024 №86-17-498-2024. Степень готовности - 100%. Общая площадь квартир 2640,20 | 3
|  | 2. Жилой дом, р-н Пионерный, ул. Широкая - 4 451,2м2 | 2023-06-22 | 2025-08-06 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано РВ от 06.08.2024 №86-17-503-2024. Степень готовности - 100 %. Общая площадь квартир 4809, 9. | 3
|  | 3. Жилой дом №36 («ООО СЗ «СиГруппУрал») 1 643,94 м2 | 2024-04-12 | 2025-10-31 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано РВ от 31.10.2024 №86-17-504-2024. Степень готовности - 100 %. Общая площадь квартир 1680,3 | 3
|  | 5. Индивидуальные жилые дома – 15 500 м2 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |  |  | По состоянию на 31.12.2024 введено: 136 ИЖС -13968,00 м2 | 3 | 15.3963
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,023098 млн.кв.метров
Наименование проекта «Формирование комфортной городской среды»
Наименование показателя 4.1. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», базовое значение – 6% , плановые значения - 2019- 9% (4872 чел.); 2020 – 12,0% (6496 чел.); плановые значения: 2021 – 15,0%(8 119 чел.); 2022 – 20,0% (11 017 чел.);2023 – 25,0%(13 970 чел.); 2024 – 30,0% (14902 чел.)
2024 | 30,0% (14 902 чел.) | 1.Обеспечение участие в рейтинговом голосование | 2024-04-15 | 2024-05-31 | Проведении на сайте https://86.gorodsreda.ru/ | А.М.Качанов | О.В. Краева - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |  | 4
|  | 2.Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц. сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города. Проведение мероприятий по вопросам развития городской среды с участием жителей города. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе "Активный гражданин", а также в социальной сети "ВКонтакте" онлайн-опросов жителей города Когалыма. Протоколы собраний/ заседаний с участием жителей города. |  |  | 265 чел - опрос жителей города по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создание комфортной городской среды; 6 874 чел. - опрос жителей по выбору общественной территории, дизайн- проекты "Сквер по проезду Солнечный в городе Когалыме", "Экологическая тропа" в городе Когалыме в лесном массиве от проспекта Шмидта до ул. Дружбы Народов"; 1 129 чел.- опрос жителей по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды; 75 чел. - опрос жителей города на тему "Экологическая культура и окружающая среда" (апрель); 1 383 чел. - общегородской субботник "Мой чистый дом Югра"; 150 чел. - общегородской субботник "Международный день соседей"; 3 403 чел. - общегородской субботник "Вода России" (с мая по сентябрь); 110 чел. - общегородской субботник по покосу травы; 98 чел. - общегородской субботник по покосу травы "Чистые берега"; 126 чел. - общегородской субботник по покосу травы "Чистые берега"; 348 чел. -общегородской субботник "Вода России"; 134 чел. - публичные слушания; 2 470 чел. - опросы о поддержке инициативных проектов. Количество человек, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды составило 16 565 чел. | 3
|  | 3. Участие граждан в публичных слушаниях по проектам градостроительной деятельности. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Журнал регистрации участников публичных слушаний |  |  | По состоянию на 31.12.2024 значение показателя составляет 33,1% (рассчитывается от общего количества граждан в возрасте от 14 лет - 50 087 чел.)
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 33,1%
Наименование показателя 4.2 «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды», базовое значение – 1 , плановые значения: 2019- 1, 2020-1, 2021-1, 2022 - 1, 2023- 1, 2024 -0.
2024 | 0 | 1. Выполнение строительно-монтажных работ III этапа объекта благоустройства «Этнодеревня» в городе Когалыме | 2024-05-11 | 2024-09-08 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ | А.М.Качанов | О.В. Краева - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Заключен контракт, муниципальный контракт №8 от 16.02.2024 идентификационный код закупки 243860800010486080100100880000000244. Строительная готовность объекта – 100%. Проведены работы: - вертикальная планировка (без вывоза грунта); - установка бордюров; - раскладка геотекстиля; - устройство покрытия основания из щебня; - устройство тротуарной плитки; - озеленение территории; - устройство модульного туалета. Общественная приемка состоялась от 02.09.2024. | 3
|  | 2. Проведение общественной приемки завершенного III этапа объекта благоустройства «Этнодеревня» в городе Когалыме | 2024-07-10 | 2024-09-08 | Акт общественной приемки |  |  | Предоставлены: 1. Акт № 23 приемки законченного строительством объекта от 27.08.2024. (по форме КС-11). 2. Акт приемки выполненных работ общественной комиссией муниципального образования ХМАО-Югры городского округа города Когалыма по обеспечению реализации приоритетного проекта "ФКГС" по строительству объекта благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме"III этап от 02.09.2024. | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 1
Наименование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Наименование показателя 5.1. «Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда», базовое значение – 0,0056 млн.кв.м. (5600 кв.м.), плановые значения: 2020 – 0,008 (8 000 кв.м.); 2021 – 0,005 млн. кв.м.( 5 000 кв.м.); 2022. -0,004 млн. кв.м.( 4 000 кв.м.); 2023 – 0,004млн. кв.м. (4 000 кв.м.); 2024 – 0,0млн.(0,0 кв.м. кв.м.)
2024 | 0 | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 2024-01-10 | 2024-12-30 | Выписка из ЕГРН | А.М.Качанов | О.В. Краева- начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Соисполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом (А.В. Ковальчук) Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (Россолова А.В) МКУ «УКСиЖКК города Когалыма» (Кадыров И.Р.) | По состоянию на 31.12.2024 приобретено 4 квартиры, общей площадью 185 кв.м., стоимостью 19 246,20 тыс. руб. | 3
|  | 2.Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию на 31.12.2024 переселены 39 семей (26 в первичный жилой фонд, 6 семьей во вторичный, 7 семьям предоставлена выплата за изымаемое жилое помещение). Освобождено 1 607,37 кв.м. | 3
|  | 3. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. |  |  | Справка от ООО «ЕРИЦ» |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. | 3
|  | 4. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). |  |  | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |  |  | По состоянию на 31.12.2024 отключены следующие жилые дома: 1. ул. Мостовая,18 (письмо от 16.01.2024 №18 ООО "Аркада") 2. ул. Мостовая, 5 (письмо от 20.10.2023 №503 ООО "Аркада") 3. ул. Фестивальная, 5 (письмо от 13.11.2023 №560 ООО "Аркада") 4. ул. Фестивальная, 19 (письмо от 26.01.2024 №45 ООО "Аркада") 5. ул. Спортивная, 10б (письмо от 05.02.2024 №65 ООО "Аркада") 6. ул. Кирова, 1 (письмо от 26.01.2024 №45 ООО "Аркада") 7. ул. Мостовая, 41 (письмо от 01.02.2024 №55 ООО "Аркада") 8. ул. Мостовая, 4 (письмо от 13.02.2024 №80 ООО "Аркада") 9. ул. Кирова, 1Б (письмо от 09.02.2024 №1-Исх-АМ-44) 10. ул. Мостовая, 31 (письмо от 21.02.2024 №97 ООО "Аркада") 11. ул. Фестивальная, 7 (письмо от 21.02.2024 №97 ООО "Аркада") 12. ул. Фестивальная, 21 (письмо от 02.03.2024 №122 ООО "Аркада") 13. ул. Фестивальная, 20 (письмо от 02.03.2024 №122 ООО "Аркада") 14. ул. Фестивальная, 2 (письмо от 26.03.2024 №151 ООО "Аркада") 15. ул. Набережная, 77А (письмо от 29.03.2024 №158 ООО "Аркада") 16. ул. Кирова, 1А (письмо от 18.04.2024 №69-Исх-1266 МКУ "УКС и ЖКК") 17. ул. Рижская, 10 (письмо от 22.04.2024 №216 ООО "Аркада") 18. ул. Рижская, 16 (письмо от 18.04.2024 №69-Исх-1271 МКУ "УКС и ЖКК") 19. ул.Фестивальная, 14 (письмо от 07.05.2024 №302 ООО "Аркада") 20. ул. Рижская, 12 (письмо от 20.05.2024 №321 ООО "Аркада") 21. ул. Привокзальная, 23 (письмо от 16.05.2024 №317 ООО "Аркада) 22. ул. Рижская, д.9 (письмо от 09..07.2024 №325 ООО "Аркада") 23. ул. Фестивальная, 17 (сгорел ) 24. ул. Рижская, 6 (письмо от 10.09.2024 №69-Исх-2793) 25. ул. Фестивальная, 10 (письмо от 24.12.2024 № 585 ООО "Аркада") | 3
|  | 5. Подготовка НПА о сносе жилого дома |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию на 31.12.2024 снесено 26 домов: 1. ул. Фестивальная, 18 (Распоряжение на снос от 14.12.2023 №206-р, Акт от 16.02.2024) 2. ул.Мостовая, 5 (Распоряжение на снос от 15.01.2024 №3-р, Акт от 16.02.2024) 3. ул. Мостовая,18 (Распоряжение на снос от 15.01.2024 №3-р, Акт от 16.02.2024) 4. ул. Мостовая, 4 (Распоряжение на снос от 15.02.2024 №36-р, Акт от 25.03.2024) 5. ул. Фестивальная, 5 (Распоряжение на снос от 15.01.2024 №3-р, Акт от 14.03.2024) 6. ул. Рижская,27 (Распоряжение на снос от 27.12.2023 №224-р, Акт от 16.02.2024) 7. ул. Мостовая, 41 (Распоряжение на снос от 13.02.2024 №31-р, Акт от 25.03.2024) 8. ул. Мостовая,31 (Распоряжение на снос от 26.02.2024 №44-р, Акт от 25.03.2024) 9. ул. Спортивная, 10б (Распоряжение на снос от 02.02.2024 №19-р, Акт от 01.03.2024) 10. ул. Кирова, 1Б (Распоряжение на снос от 26.02.2024 №44-р, Акт от 25.03.2024) 11. ул. Кирова, 1 (Распоряжение на снос от 02.02.2024 №19-р, Акт от 11.03.2024) 12. ул. Фестивальная, 7 (Распоряжение на снос от 26.02.2024 №44-р, Акт от 26.04.2024) 13. ул. Фестивальная, 19 (Распоряжение на снос от 29.03.2024 №61-р, Акт от 26.04.2024) 14. ул. Набережная, 77А (Распоряжение на снос от 29.03.2024 №61-р, Акт от 08.05.2024) 15. ул. Рижская, 10 (Распоряжение на снос от 23.04.2024 №69-р, Акт от 24.05.2024) 16. ул. Рижская, 16 (Распоряжение на снос от 23.04.2024 №69-р, Акт от 24.05.2024) 17. ул. Фестивальная, 2 (Распоряжение на снос от 29.03.2024 №61-р, Акт от 07.06.2024) 18. ул. Кирова, 1А (Распоряжение на снос от 23.04.2024 №69-р, Акт от 24.05.2024) 19. ул. Фестивальная, 14 (Распоряжение на снос от 13.05.2024 №77-р, Акт от 05.07.2024) 20. ул. Фестивальная, 21 (Распоряжение на снос от 01.03.2024 №51-р, Акт от 07.06.2024) 21. ул. Рижская, 12 (Распоряжение на снос от 20.05.2024 №81-р, Акт от 05.07.2024) 22. ул. Фестивальная, 20 (Распоряжение на снос от 29.03.2024 №61-р, Акт от 18.07.2024) 23. ул. Привокзальная, 23 (Распоряжение на снос от 16.05.2024 №79-р, акт сноса от 29.07.2024) 24. ул. Фестивальная, 17 (Распоряжение на снос от 05.09.2024 №147-р, акт сноса от 21.10.2024) 25. ул. Рижская, 9 (Распоряжение на снос от 08.07.2024 №109-р, Акт от 23.12.2024) 26. ул. Рижская, 6 (Распоряжение на снос от 16.09.2024 №155-р, Акт от 23.12.2024) | 3
|  | 6. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. |  |  | Акт о сносе жилого дома |  |  |  | 3
|  | 7. Актуализация постановления Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Постановления Администрации города Когалыма: - от 24.01.2024 №102 "О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152"; - от 12.03.2024 №467 "О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152"; - от 23.05.2024 №991 "О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152"; - от 31.10.2024 №2059 "О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152". | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,00 млн.кв.метров (1 607,37 кв. метров)
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (чтобы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.