## МП ППиООПГ
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928)
тыс.руб.
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 | 01.11.2022 | 01.11.2022 | 01.11.2022 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»
Процессная часть
1.1. Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин» (показатель 1)
Всего | 656.12 | 540.99 | 366.395 | 366.395 | 55.8427 | 67.7268 | 0 | 0 | 1.1 | 1.08 | 3.6 | 3.6 | 159.03 | 64.055 | 1.6 | 0 | 2.8 | 3.36 | 159.03 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.03 | 150.3 | 0 | 0 | 169.93 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (50%) | 153.51 | 38.38 | 115.13 | 115.13 | 74.9984 | 299.9739 | [6 empty] | 38.38 | 32.03 |  |  |  |  | 38.37 | 44.725 |  |  |  |  | 38.38 | 38.375 |  |  | 38.38
бюджет города Когалыма | 502.61 | 502.61 | 251.265 | 251.265 | 49.992 | 49.992 |  |  | 1.1 | 1.08 | 3.6 | 3.6 | 120.65 | 32.025 | 1.6 |  | 2.8 | 3.36 | 120.66 | 99.275 |  |  |  |  | 120.65 | 111.925 |  |  | 131.55
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования (50%) | 153.5 | 153.5 | 0.8 | 0.8 | 0.52117 | 0.52117 | [6 empty] | 38.38 | [5 empty] | 38.37 | [5 empty] | 38.38 | 0.8 |  |  | 38.37
иные источники финансирования
1.2. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» (показатель 1)
Всего | 9911.461 | 3517.941 | 7405.981 | 7405.981 | 74.7214 | 210.5203 | 506.677 | 490.118 | 654.694 | 491.445 | 1047.19 | 669.503 | 654.69 | 642.442 | 654.69 | 641.18 | 654.69 | 698.263 | 665.79 | 697.807 | 669.79 | 701.46 | 669.79 | 703.97 | 1669.79 | 1669.793 | 669.79 | 0 | 1393.88 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 9911.461 | 3517.941 | 7405.981 | 7405.981 | 74.7214 | 210.5203 | 506.677 | 490.118 | 654.694 | 491.445 | 1047.19 | 669.503 | 654.69 | 642.442 | 654.69 | 641.18 | 654.69 | 698.263 | 665.79 | 697.807 | 669.79 | 701.46 | 669.79 | 703.97 | 1669.79 | 1669.793 | 669.79 |  | 1393.88 |  | Экономия сложилась согалсно заключенному контракту на меньшею сумму. 751,12 экономия сложилась по оплате эл. нергеии согласно показаний приборов учета.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.3. Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2009 года №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»" (1)
Всего | 3968.33 | 1491.98 | 3282.728 | 3282.728 | 82.7232 | 220.0249 | 328.3 | 288.22 | 248.58 | 271.09 | 217.37 | 167.71 | 445.81 | 476.6 | 251.92 | 243.168 | 178.67 | 166.596 | 1090.82 | 725.864 | 319.67 | 512.413 | 234.16 | 239.218 | 279.78 | 191.849 | 195.48 | 0 | 177.77 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3881.08 | 1486.45 | 3227.481 | 3227.481 | 83.1594 | 217.1268 | 328.3 | 288.22 | 248.58 | 271.09 | 217.37 | 167.71 | 440.28 | 471.07 | 251.92 | 243.168 | 178.67 | 166.596 | 1050.14 | 685.185 | 319.67 | 508.9 | 234.16 | 239.218 | 244.26 | 186.324 | 195.48 |  | 172.25
бюджет города Когалыма | 87.25 | 5.53 | 55.247 | 55.247 | 63.3203 | 999.0416 | [6 empty] | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  | 40.68 | 40.679 |  | 3.513 |  |  | 35.52 | 5.525 |  |  | 5.52
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Исполнитель Административная комиссия
Всего |  |  |  | 3148.529 |  |  |  | 288.219 |  | 267.445 |  | 152.161 |  | 435.835 |  | 237.098 |  | 161.176 |  | 678.015 |  | 507.073 |  | 234.158 |  | 187.349
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3638.9 | 0 | 0 | 3093.287 | 85.0061 | 0 |  | 288.219 |  | 267.445 |  | 152.161 |  | 430.31 |  | 237.098 |  | 161.176 |  | 637.336 |  | 503.56 |  | 234.158 |  | 181.824
бюджет города Когалыма | 52.1 | 0 | 0 | 55.242 | 106.0307 | 0 | [7 empty] | 5.525 | [5 empty] | 40.679 |  | 3.513 |  |  |  | 5.525
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Исполнитель МКУ "УОДОМС" | [6 empty] | 7.81 |  | 5.88 |  | 44.98 |  | 5.88 |  | 5.88 |  | 12.88 |  | 6.49 | 7.17 | 5.88 | 5.34 | 5.88 | 5.06 | 5.88 | 4.5 | 5.88 |  | 5.28
Всего | [19 empty] | 7.17 | [10 empty] | Остаток плана на 01.05.2022г. составляет 4600,04 руб., в т.ч.: 1) 822,01 руб.- фактические расходы на услуги связи сложились меньше, чем было запланировано; 2) 2851,03 руб. - экономия по торгам (приобртение конверотв); 2) 927,00 руб. - Муниципальный контракт №0187300013721000260-0210066-03 от 20.12.2021г. ИП Чухно А.А. на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен на сумму 7213407,73 руб. Остаток на 01.05.2022г. составил 927,00 руб., т.к. вышеуказанный муниципальный контракт заключен с учетом расходных материалов. За 4 месяцев 2022 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано.
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 93.51 | 78.8449 | 78.8449 | 7.81 | 0 | 5.88 | 3.64 | 44.98 | 15.55 | 5.88 | 40.76 | 5.88 | 6.07 | 12.88 | 5.42 | 6.49 | 7.17 | 5.88 | 5.34 | 5.88 | 5.06 | 5.88 | 4.5 | 5.88 |  | 5.28
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.4. Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" (1)
Всего | 5.1 | 1 | 3.96 | 3.96 | 77.6471 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 4.1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5.1 | 1 | 3.96 | 3.96 | 77.6471 | 396 | [8 empty] | 1 | 0.99 |  |  |  | 0.99 |  | 0.99 |  |  | 4.1 | 0.99
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5. Основное мероприятие «Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан» (показатель 1)
Всего | 242.41 | 8.79 | 76.512 | 76.512 | 31.5631 | 870.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 6.49 | 0 | 6.49 | 0 | 6.49 | 0 | 7.3 | 0 | 46.49 | 0 | 51.49 | 0 | 108.87 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 242.41 | 8.79 | 76.512 | 76.512 | 31.5631 | 870.4437 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 8.79 |  | 6.49 |  | 6.49 |  | 6.49 |  | 7.3 |  | 46.49 |  | 51.49 |  | 108.87
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.1. «Проведение городских конкурсов «Государство. Право. Я.», «Юный помощник полиции», «День правовой помощи детям» | [30 empty] | Заключены договора на поставку товара для проведения городских конкурсов СОШ 1 №21 от 12.10.2022 (на сумму 40 тыс. руб)
Всего | 100 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | [20 empty] | 45 | 0 | 15 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | [18 empty] | 40 | 40 | 45 |  | 15
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.2. Проведение семинаров, семинаров - тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов профилактики правонарушений среди подростков. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики правонарушений (1)
Всего | 83.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 83.11 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 83.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 83.11
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.3. «Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, с целью профилактики совершения рецидива преступлений и правонарушений»
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.4. «Создание, распространение, проведение конкурса социальных видеороликов и иной тематической рекламы направленной на профилактику правонарушений»
Всего | 59.3 | 8.79 | 36.512 | 36.512 | 61.5717 | 415.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 6.49 | 7.3 | 6.49 | 7.304 | 6.49 | 7.304 | 7.3 | 7.3 | 6.49 | 7.304 | 6.49 | 0 | 10.76 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 59.3 | 8.79 | 36.512 | 36.512 | 61.5717 | 415.3811 | [8 empty] | 8.79 |  | 6.49 | 7.3 | 6.49 | 7.304 | 6.49 | 7.304 | 7.3 | 7.3 | 6.49 | 7.304 | 6.49 |  | 10.76
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6. Основное мероприятие «Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения» (показатель 1)
Всего | 514.6 | 514.6 | 514.6 | 514.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 316.3 | 46 | 0 | 270.3 | 33.3 | 31.32 | 165 | 166.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 514.6 | 514.6 | 514.6 | 514.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 316.3 | 46 | 0 | 270.3 | 33.3 | 31.32 | 165 | 166.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6.1. «Приобретение световозвращающих приспособлений для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций. Приобретение оборудования для обучения грамотного поведения детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо» » | [30 empty] | Заключены договора на поставку светоотражающих элементов: СОШ 1 № 11 от 17.02.22 (на сумму 15 000,00 рублей); СОШ 3 № 05/02 от 28.02.22 (на сумму 15 000,00 рублей); СОШ 5 № 2 от 15.02.22 (на сумму 15 000,00 рублей); СОШ 6 № 12 от 22.02.22(на сумму 16 000,00 рублей); СОШ 7 № 4 от 21.02.22 (на сумму 16 000,00 рублей); СОШ 10 (на сумму 15 000,00 рублей); СОШ 8 №35/ЗИ от 01.03.22 (на сумму 16 000,00 рублей). СОШ 3 заключен договор № 01/02-22 от 28.02.22 на сумму 75 500,00 рублей на поставку велосипедов, № 0052 от 28.02.22 на поставку костюмов ЮИТ на сумму 33 000,00 рублей, № 02-22 от 28.02.22 на сумму 45 300,00 рублей на поставку ветровок ЮИТ. Цветик-семицветик договор № 33338 от 28.02 на сумму 14 888,00 рублей (поставка коврик развивающий "Дороги"), договор № 405А от 25.02.22 на сумму 39 540,00 рублей (на поставку настольно-наполной игры "Азбука дорог")
Всего | 349.6 | 349.6 | 349.6 | 349.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 316.3 | 46 | 0 | 270.3 | 33.3 | 31.32 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 349.6 | 349.6 | 349.6 | 349.6 | 100 | 100 |  |  | 316.3 | 46 |  | 270.3 | 33.3 | 31.32 |  | 1.98
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6.2. «Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог»
Всего | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | [8 empty] | 165 | 165
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 1 | 15298.021 | 6075.301 | 11650.176 | 11650.176 | 76.1548 | 191.7629 | 834.977 | 778.338 | 1220.674 | 809.615 | 1268.16 | 1111.113 | 1292.83 | 1214.417 | 1083 | 1052.318 | 842.65 | 868.219 | 1922.13 | 1568.661 | 995.95 | 1214.863 | 911.25 | 943.188 | 2159.19 | 2012.932 | 916.76 | 0 | 1850.45 | 0
федеральный бюджет | 5.1 | 1 | 3.96 | 3.96 | 77.6471 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 4.1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4034.59 | 1524.83 | 3342.611 | 3342.611 | 82.8488 | 219.212 | 328.3 | 288.22 | 248.58 | 271.09 | 217.37 | 167.71 | 478.66 | 503.1 | 251.92 | 243.168 | 178.67 | 166.596 | 1088.51 | 729.91 | 319.67 | 508.9 | 234.16 | 239.218 | 282.64 | 224.699 | 195.48 | 0 | 210.63 | 0
бюджет города Когалыма | 11258.331 | 4549.471 | 8303.605 | 8303.605 | 73.7552 | 182.518 | 506.677 | 490.118 | 972.094 | 538.525 | 1050.79 | 943.403 | 814.17 | 711.317 | 830.08 | 808.16 | 663.98 | 701.623 | 833.62 | 837.761 | 676.28 | 704.973 | 677.09 | 703.97 | 1872.45 | 1787.243 | 721.28 | 0 | 1639.82 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 153.5 | 153.5 | 0.8 | 0.8 | 0.52117 | 0.52117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 0.8 | 0 | 0 | 38.37 | 0
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Процессная часть
2.1. Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" (показатели 3, 4)
Всего | 150.4 | 150.4 | 150.38 | 150.38 | 99.9867 | 99.9867 | 0 | 0 | 150.4 | 128.9 | 0 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.4 | 150.38 | 150.38 | 99.9867 | 99.9867 | 0 | 0 | 150.4 | 128.9 | 0 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.1. "Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании (3,4)"
Всего | 150.4 | 150.4 | 150.38 | 150.38 | 99.9867 | 99.9867 | 0 | 0 | 150.4 | 128.9 | 0 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.4 | 150.38 | 150.38 | 99.9867 | 99.9867 |  |  | 150.4 | 128.9 |  | 21.48 | [18 empty] | Заключены договора на оказание услуг на курсы повышения квалификации по программе: Психолого-педагогические аспекты профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ): СОШ 1 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рубля; СОШ 3 № 03/22 от 15.02.22 на сумму 21483,00 рублей; СОШ 5 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рублей; СОШ 6 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рублей; СОШ 7 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рублей; СОШ 10 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рублей; СОШ 8 № 15/02/22 от 15.02.22 на сумму 21 483,00 рублей.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.2. "Оказание поддержки детско - юношеским, молодёжным волонтёрским (добровольческим) объединениям, в том числе в части профилактики незаконного потребления наркотических и психотропных веществ(3,4)"
Всего | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.3. "Организация проведения проверок образовательных организаций, учреждений культуры, на предмет реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам пропагандирующих наркотические вещества (3,4)"
Всего | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2. Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" (показатели 3,4)
Всего | 60.89 | 7.55 | 44.532 | 44.532 | 73.1352 | 589.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 6.05 | 5.45 | 6.05 | 5.447 | 12.45 | 11.847 | 6.05 | 10.894 | 6.05 | 10.894 | 6.05 | 0 | 10.64 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 60.89 | 7.55 | 44.532 | 44.532 | 73.1352 | 589.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 6.05 | 5.45 | 6.05 | 5.447 | 12.45 | 11.847 | 6.05 | 10.894 | 6.05 | 10.894 | 6.05 | 0 | 10.64 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2.1. "Создание и распространение в городе Когалыме социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании (3,4)"
Всего | 60.89 | 7.55 | 44.532 | 44.532 | 73.1352 | 589.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 6.05 | 5.45 | 6.05 | 5.447 | 12.45 | 11.847 | 6.05 | 10.894 | 6.05 | 10.894 | 6.05 | 0 | 10.64 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 60.89 | 7.55 | 44.532 | 44.532 | 73.1352 | 589.8278 | [8 empty] | 7.55 |  | 6.05 | 5.45 | 6.05 | 5.447 | 12.45 | 11.847 | 6.05 | 10.894 | 6.05 | 10.894 | 6.05 |  | 10.64
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
ОМВвсООПиБ
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 85.1 | 0 | 0 | 16.344 | 19.2056 | 0 | [11 empty] | 5.45 |  | 5.447 |  | 5.447
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
УКСиМП (МАУ "МКЦ "Феникс")
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 100 | 0 | [14 empty] | 6.4 | 6.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3. Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" (показатели 3,4)
Всего | 541 | 291.63 | 537.648 | 537.648 | 99.3804 | 184.3596 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 180.27 | 10.27 | 0 | 0 | 108 | 108 | 3.36 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 239.3 | 409.3 | 3.35 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 541 | 291.63 | 537.648 | 537.648 | 99.3804 | 184.3596 |  |  | 3.36 | 3.36 | 180.27 | 10.27 | 0 | 0 | 108 | 108 | 3.36 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 239.3 | 409.3 | 3.35 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.1. "Реализация мероприятий "Спорт - основа здорового образа жизни"
Всего | 109 | 109 | 109 | 109 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 109 | 109 | 109 | 109 | 100 | 100 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 108 | 108
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.2. "Организация и проведение детско-юношеского марафона «Прекрасное слово - жизнь»" | [30 empty] | Приобретение канцелярских товаров (бумага, фломастеры и тп), прочих матераилов запасов (батарейка щелочная, диск, картридж,дипломы,грамоты для награждения, приобретение книг (комплектование книжного фонда 128 шт.)
Всего | 81.1 | 0 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0 | [18 empty] | 81.1 | 81.1
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 81.1 | 0 | 81.1 | 81.1 | 100 | 0 | [18 empty] | 81.1 | 81.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.3. "Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтёрских движений, с целью формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков"
Всего | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 |  |  |  |  | 170 | [14 empty] | 170 |  |  |  |  | Проведено мероприятие МАУ ДО "ДДТ" Оснянка
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.4. "Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, в том числе, проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпийский день и др.)"
Всего | 20.7 | 10.63 | 17.348 | 17.348 | 83.8068 | 163.1985 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 10.27 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 20.7 | 10.63 | 17.348 | 17.348 | 83.8068 | 163.1985 |  |  | 0.36 | 0.36 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  | 3.36 | 3.358 |  |  |  |  | 3.36 | 3.36 |  |  | 3.35
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.5. "Проведение акции «Шаг навстречу»"
Всего | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |  | 2 | 2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.6. Цикл мероприятий "Альтернатива"
Всего | 158.2 | 0 | 158.2 | 158.2 | 100 | 0 | [18 empty] | 158.2 | 158.2
бюджет города Когалыма | 158.2 | 0 | 158.2 | 158.2 | 100 | 0 | [18 empty] | 158.2 | 158.2
Итого по Подпрограмме 2 | 752.29 | 449.58 | 732.56 | 732.56 | 97.3773 | 162.9432 | 0 | 0 | 153.76 | 132.26 | 180.27 | 31.75 | 0 | 0 | 115.55 | 108 | 9.41 | 8.808 | 6.05 | 5.447 | 12.45 | 11.847 | 9.41 | 14.254 | 245.35 | 420.194 | 9.4 | 0 | 10.64 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 752.29 | 449.58 | 732.56 | 732.56 | 97.3773 | 162.9432 | 0 | 0 | 153.76 | 132.26 | 180.27 | 31.75 | 0 | 0 | 115.55 | 108 | 9.41 | 8.808 | 6.05 | 5.447 | 12.45 | 11.847 | 9.41 | 14.254 | 245.35 | 420.194 | 9.4 | 0 | 10.64 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей»
Процессная часть
3.1. Основное мероприятие "Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей" (показатели 1,2)
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 3 | 0 | 0
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 4 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»
Процессная часть
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма" (показатель 1)
Всего | 5136.19 | 4822.76 | 4106.654 | 4106.654 | 79.9553 | 85.1515 | 833 | 338.091 | 310.7 | 353.644 | 242.2 | 199.864 | 718.8 | 633.654 | 386.1 | 482.56 | 326.77 | 323.99 | 771.39 | 913.844 | 386.1 | 347.31 | 242.2 | 223.12 | 335.2 | 290.577 | 270.3 | 0 | 313.44 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 5136.19 | 4822.76 | 4106.654 | 4106.654 | 79.9553 | 85.1515 | 833 | 338.091 | 310.7 | 353.644 | 242.2 | 199.864 | 718.8 | 633.654 | 386.1 | 482.56 | 326.77 | 323.99 | 771.39 | 913.844 | 386.1 | 347.31 | 242.2 | 223.12 | 335.2 | 290.577 | 270.3 |  | 313.44
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
4.2. Основное мероприятие "Выполнение полномочий органа местного самоуправления по развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления" (показатель 5)
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 4 | 5136.19 | 4822.76 | 4106.654 | 4106.654 | 79.9553 | 85.1515 | 833 | 338.091 | 310.7 | 353.644 | 242.2 | 199.864 | 718.8 | 633.654 | 386.1 | 482.56 | 326.77 | 323.99 | 771.39 | 913.844 | 386.1 | 347.31 | 242.2 | 223.12 | 335.2 | 290.577 | 270.3 | 0 | 313.44 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 5136.19 | 4822.76 | 4106.654 | 4106.654 | 79.9553 | 85.1515 | 833 | 338.091 | 310.7 | 353.644 | 242.2 | 199.864 | 718.8 | 633.654 | 386.1 | 482.56 | 326.77 | 323.99 | 771.39 | 913.844 | 386.1 | 347.31 | 242.2 | 223.12 | 335.2 | 290.577 | 270.3 | 0 | 313.44 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе: | 21186.501 | 11347.641 | 16489.39 | 16489.39 | 77.8297 | 145.3112 | 1667.977 | 1116.429 | 1685.134 | 1295.519 | 1690.63 | 1342.727 | 2011.63 | 1848.071 | 1584.65 | 1642.878 | 1178.83 | 1201.017 | 2699.57 | 2487.952 | 1394.5 | 1574.02 | 1162.86 | 1180.562 | 2739.74 | 2723.703 | 1196.46 | 0 | 2174.53 | 0
федеральный бюджет | 5.1 | 1 | 3.96 | 3.96 | 77.6471 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 4.1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4034.59 | 1524.83 | 3342.611 | 3342.611 | 82.8488 | 219.212 | 328.3 | 288.22 | 248.58 | 271.09 | 217.37 | 167.71 | 478.66 | 503.1 | 251.92 | 243.168 | 178.67 | 166.596 | 1088.51 | 729.91 | 319.67 | 508.9 | 234.16 | 239.218 | 282.64 | 224.699 | 195.48 | 0 | 210.63 | 0
бюджет города Когалыма | 17146.811 | 9821.811 | 13142.819 | 13142.819 | 76.6488 | 133.8126 | 1339.677 | 828.209 | 1436.554 | 1024.429 | 1473.26 | 1175.017 | 1532.97 | 1344.971 | 1331.73 | 1398.72 | 1000.16 | 1034.421 | 1611.06 | 1757.052 | 1074.83 | 1064.13 | 928.7 | 941.344 | 2453 | 2498.014 | 1000.98 | 0 | 1963.9 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 153.5 | 153.5 | 0.8 | 0.8 | 0.52117 | 0.52117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 0.8 | 0 | 0 | 38.37 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 21186.511 | 8640.021 | 16412.878 | 16412.878 | 77.4685 | 189.9634 | 1667.977 | 1116.429 | 1685.134 | 1295.519 | 1690.63 | 1342.727 | 2011.63 | 1848.071 | 1584.65 | 1642.878 | 1178.83 | 1201.017 | 2699.57 | 2487.952 | 1394.5 | 1574.02 | 1162.86 | 1180.562 | 2739.74 | 2723.703 | 1196.46 | 0 | 2174.53 | 0
федеральный бюджет | 5.1 | 1 | 3.96 | 3.96 | 77.6471 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 4.1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4034.59 | 1524.83 | 3342.611 | 3342.611 | 82.8488 | 219.212 | 328.3 | 288.22 | 248.58 | 271.09 | 217.37 | 167.71 | 478.66 | 503.1 | 251.92 | 243.168 | 178.67 | 166.596 | 1088.51 | 729.91 | 319.67 | 508.9 | 234.16 | 239.218 | 282.64 | 224.699 | 195.48 | 0 | 210.63 | 0
бюджет города Когалыма | 17146.821 | 7114.191 | 13066.307 | 13066.307 | 76.2025 | 183.6654 | 1339.677 | 828.209 | 1436.554 | 1024.429 | 1473.26 | 1175.017 | 1532.97 | 1344.971 | 1331.73 | 1398.72 | 1000.16 | 1034.421 | 1611.06 | 1757.052 | 1074.83 | 1064.13 | 928.7 | 941.344 | 2453 | 2498.014 | 1000.98 | 0 | 1963.9 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 153.5 | 38.38 | 0.8 | 0.8 | 0.52117 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.38 | 0.8 | 0 | 0 | 38.37 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
Note on C13: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C14: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C15: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C21: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C27: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C28: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C47: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C63: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C84: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц