## Лист1
Приложение к служебной записке №21-Вн-95 от 02.07.2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) июнь: 100 | Заключен муниципальный контракт №0187300013719000083-0210863-01 от 20.05.2019 с ИП Остапенко Н.В. на оказание услуг по созданию общественных спасательных постов. Цена контракта составила 160 600,00 рублей. Заключен договор №32-1/2019 от 11.06.2019 с ООО "Жемчужиной Сибири" на изготовление и установку информационных табличек (знаков). Цена договора составила 99 998,00 рублей. Информационные знаки "Купание запрещено" изготовлены и установлены. Договар оплачен.
2. | Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) июнь: 100
3. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) июнь: 100 | Заключен договор №32-2/2019 от 11.06.2019 с ООО "Жемчужиной Сибири" на изготовление и установку информационных табличек (знаков). Цена договора составила 99 999,50 рублей. Информационные знаки "Берегите природу", "Берегите лес от пожара" изготовлены и установлены. Договар оплачен. Заключен муниципальный контракт №0187300013719000163001 от 18.06.2019 с ООО "Медиа-холдинг "Западная Сибирь" на оказания услуг по трансляции видеороликов социальной направленности. Цена контракта составила 98 843,15 рублей В соотвествии с условиями контракта, трансляция видеороликов начнется с июля 2019.
4. | Доля должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | % | 60 | 65 | Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) январь: 60; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) февраль: 60; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) март: 60; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) апрель: 60; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) май: 60; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) июнь: 96.7 | Прошли курсовое обучение 6 человек в Учебно-методическом центре гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности КУ "Центроспас-Югория"
5. | Уровень обеспеченности города Когалыма доступной пожарной помощью | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) июнь: 100
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |  |  | Фактическое значение показателя на 01.07.2019 (с нарастающим) январь: В.М. Пантелеев
Исполнитель: Ларионов С.А.
телефон 8 (34667) 9-38-61
2019-07-02