## Лист1
Приложение к №21-Вн-2 от 10.01.2019
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаци и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Утверждено программой на 2018 год | Фактическое значение показателя на 01.01.2019 (с нарастающим)
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заключен муниципальный контракт от 17.04.2018 №187300013718000078 с ИП Остапенко Н.В. Цена контракта 160 600,00 рублей. Срок исполнения с 19.06.2018 по 07.08.2018.
2. | Обеспечение готовности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3. | Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Проведен электронный аукцион на оказание услуг по трансляции видиороликов соц. направленности. Не состоялся. В результате повторного проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Медиа-холдинг "Западная Сибирь" от 17.07.2018 №0187300013718000140-0210863-01 на сумму 98 963,57 рублей. Срок исполнения 31.12.2018 г. В результате проведения электронного аукциона на поставку печатной тематической продукции, заключен муниципальный контракт №0187300013718000136-0210863-02 от 16.07.2018 на сумму 199,88 тысяч рублей. Срок исполнения котракта 16.08.2018, продукция поставлена 03.10.18 полностью. На отчетную дату товар поставлен полностью и оплачен в полном объеме.
4. | Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучания улиц города Когалыма | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В результате проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0187300013718000011 от 05.03.2018 на сумму 968,47 тысяч рублей. На отчетную дату работы выполнены и оплачены в полном объеме.
5. | Материальное обеспечение пунктов временного размещения населения города Когалыма, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Заключен договор №52 от 25.10.2018 на сумму 209,00 тысяч рублей. Товар оплачен и получен.
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |  | Фактическое значение показателя на 01.01.2019 (с нарастающим) январь: В.М. Пантелеев
Исполнитель: Ларионов С.А.
телефон 8 (34667) 9-38-61
2019-01-10