## МП РФКиС (5)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
Задачи: 1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 2. Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения.3. Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
Портфель проектов "Демография", региональный проект "Спорт норма жизни" (I)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (I,1,2,3,4,5,6)
Всего | 217680.92 | 56872.85 | 20091.8 | 20091.8 | 0.092299 | 0.35328 | 16885.4 | 10052.7 | 20409.33 | 0 | 20112.05 | 0 | 22183.04 | 0 | 25019.98 | 0 | 21800.3 | 0 | 20502.8 | 0 | 12461.24 | 0 | 9692.57 | 0 | 15222.61 | 0 | 13355.3 | 0 | 20036.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 2757.67 | 1508.7 | 10039.9 | 10039.9 | 3.6407 | 6.6547 | 394.2 | 12.8 | 632.7 | 0 | 481.8 | 0 | 226.8 | 0 | 152.6 | 0 | 111.4 | 0 | 38.8 | 0 | 113.84 | 0 | 59.41 | 0 | 271.7 | 0 | 228 | 0 | 46.42 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2757.67 | 490.73 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 394.2 | 12.8 | 632.7 | 0 | 481.8 | 0 | 226.8 | 0 | 152.6 | 0 | 111.4 | 0 | 38.8 | 0 | 113.84 | 0 | 59.41 | 0 | 271.7 | 0 | 228 | 0 | 46.42 | 0 | В марте запланированы денежные средства на сумму 481,8 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 411,5 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 763,1 тыс. руб., из них: -на оплату по договорам ГПХ за март в апреле месяце в связи с несвоевременным предоставлением табеля рабочего времени; - мед. услуги в связи с фактическими расходами; -типография, в связи с не предоставлением платежных документов; -приобретение канцелярских товаров на стадии заключения договора, выбор поставщика; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов, согласно фактических расходов.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Дворец спорта" |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего | 210836.51 | 53684.08 | 10039.9 | 10039.9 | 0.047619 | 0.18702 | 16491.2 | 10039.9 | 19741.73 | 0 | 17451.15 | 0 | 20389.34 | 0 | 24802.44 | 0 | 21636.4 | 0 | 20443.5 | 0 | 12326.9 | 0 | 9612.66 | 0 | 14924.91 | 0 | 13099.2 | 0 | 19917.08 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 66828.18 | 66828.18 | 10039.9 | 10039.9 | 15.0235 | 15.0235 | 16491.2 | 10039.9 | 19741.73 | 0 | 17451.15 | 0 | 20389.34 | 0 | 24802.44 | 0 | 21636.4 | 0 | 20443.5 | 0 | 12326.9 | 0 | 9612.66 | 0 | 14924.91 | 0 | 13099.2 | 0 | 19917.08 |  | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 10193,5 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего | 386 | 138.83 | 12 | 12 | 3.1088 | 8.6437 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 26 | 0 | 56.2 | 0 | 28 | 0 | 52.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 26 | 0 | 28.1 | 0 | 72.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 386 | 138.83 | 12 | 12 | 3.1088 | 8.6437 | 0 | 0 | 34.9 | 12 | 26 | 0 | 56.2 | 0 | 28 | 0 | 52.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 26 | 0 | 28.1 | 0 | 72.8
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В марте запланированы денежные средства на сумму 26,0 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 24,2 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 24,6 тыс. руб., из них: -на оплату по договорам ГПХ за март в апреле месяце в связи с несвоевременным предоставлением табеля рабочего времени; - мед услуги в связи с фактическими расходами; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактическим расходам
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего | 3694.34 | 1541.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153.1 | 0 | 1510.7 | 0 | 30.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2109.24 | 106.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.1 | 0 | 75.6 | 0 | 30.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В марте запланированы денежные средства в размере 2153,1 тыс.руб, израсходованные средства в размере 505,03 тыс.руб. Остаток на текущую дату 1648,0 тыс.руб, образовался в связи с не предоставлением платежных документов.
в т.ч. в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (II,1,2,3,4,5,6,7)
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 82489.933 | 21690.33 | 2387 | 2387 | 2.8937 | 11.0049 | 4467.657 | 2387 | 7025.07 | 0 | 6887.756 | 0 | 7322.58 | 0 | 7128.99 | 0 | 7238.77 | 0 | 7215.15 | 0 | 7327.54 | 0 | 7036.94 | 0 | 6754.62 | 0 | 6778.24 | 0 | 7306.62 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 82489.933 | 21690.33 | 2387 | 2387 | 2.8937 | 11.0049 | 4467.657 | 2387 | 7025.07 | 0 | 6887.756 | 0 | 7322.58 | 0 | 7128.99 | 0 | 7238.77 | 0 | 7215.15 | 0 | 7327.54 | 0 | 7036.94 | 0 | 6754.62 | 0 | 6778.24 | 0 | 7306.62 |  | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (II,1,2,3,4,8) |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего | 656.4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 656.4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство и ремонт объектов спорта (I)
1.4.1. Строительство велосипедной дорожки от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки расположенной в районе улицы Дружбы Народов, 41
Всего | 969.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 969.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт №0187300013723000018 от 16.03.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 965,47 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 07.08.2023, ведется выполнение работ.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 301796.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 21353.057 | 12439.7 | 27434.4 | 0 | 26999.806 | 0 | 29655.62 | 0 | 32148.97 | 0 | 29039.07 | 0 | 27717.95 | 0 | 20758.08 | 0 | 17235.91 | 0 | 21977.23 | 0 | 20133.54 | 0 | 27342.92 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.3 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Задача: 4. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,2,5,6,7,8)
Всего | 4663.6 | 861.95 | 578.6 | 578.6 | 12.4067 | 67.1269 | 1103.77 | 578.6 | 977.18 | 0 | 611.9 | 0 | 497.15 | 0 | 241.2 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 412.5 | 0 | 566.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4663.6 | 861.95 | 578.6 | 578.6 | 12.4067 | 67.1269 | 1103.77 | 578.6 | 977.18 | 0 | 611.9 | 0 | 497.15 | 0 | 241.2 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 412.5 | 0 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | В марте запланированы денежные средства на сумму 611,9 тыс. руб., израсходовано 886,3 тыс. руб. На текущую дату образовался остаток средств в размере 493,4,9 тыс. руб. в связи с меньшим количеством участников соревнований, фактическими расходами за проживание
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (1,4,5,6,7)
Всего | 21768.1 | 11572.3 | 29.3 | 29.3 | 0.1346 | 0.25319 | 1872.9 | 29.3 | 1351.7 | 0 | 1318 | 0 | 2719.39 | 0 | 4848 | 0 | 4004.91 | 0 | 839.2 | 0 | 909.9 | 0 | 1470.4 | 0 | 1329.2 | 0 | 681.9 | 0 | 422.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6662.5 | 5928.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.99 | 0 | 3416.2 | 0 | 1343.31 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15105.6 | 5643.8 | 29.3 | 29.3 | 0.19397 | 0.51915 | 1872.9 | 29.3 | 1351.7 |  | 1318 | 0 | 1550.4 | 0 | 1431.8 | 0 | 2661.6 | 0 | 839.2 | 0 | 348.8 | 0 | 1297.5 | 0 | 1329.2 | 0 | 681.9 | 0 | 422.6 | 0 | В марте денежные средства запланированы в сумме 1318,0 тыс.руб., израсходованно в размере 1529,3 тыс.руб., Остаток денежных средств 524,1 сформировался согласно фактически предоставленным документам
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 26431.7 | 0 | 607.9 | 607.9 | 2.2999 | #DIV/0! | 2976.67 | 607.9 | 2328.88 | 0 | 1929.9 | 0 | 3216.54 | 0 | 5089.2 | 0 | 4128.51 | 0 | 839.2 | 0 | 909.9 | 0 | 1600.6 | 0 | 1741.7 | 0 | 1248 | 0 | 422.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.99 | 0 | 3416.2 | 0 | 1343.31 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19769.2 | 0 | 607.9 | 607.9 | 3.075 | #DIV/0! | 2976.67 | 607.9 | 2328.88 | 0 | 1929.9 | 0 | 2047.55 | 0 | 1673 | 0 | 2785.2 | 0 | 839.2 | 0 | 348.8 | 0 | 1427.7 | 0 | 1741.7 | 0 | 1248 | 0 | 422.6 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Задача: 5. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры и спорта и повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
3.1."Содержание отдела физической культуры и спорта Управления культурыи спорта Администрации города Когалыма"
Всего | 6515.98 | 1632.45 | 125.974 | 125.974 | 1.9333 | 7.7169 | 917.29 | 125.974 | 471.25 |  | 311.08 | 0 | 624.14 | 0 | 532.3 | 0 | 476.01 | 0 | 662.4 | 0 | 532.3 | 0 | 476.01 | 0 | 476.01 | 0 | 476.01 | 0 | 561.18 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6515.98 | 1632.45 | 125.974 | 125.974 | 1.9333 | 7.7169 | 917.29 | 125.974 | 471.25 | 0 | 311.08 | 0 | 624.14 | 0 | 532.3 | 0 | 476.01 | 0 | 662.4 | 0 | 532.3 | 0 | 476.01 | 0 | 476.01 | 0 | 476.01 | 0 | 561.18 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 0 | 1699.62 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 917.29 | 125.974 | 471.25 |  | 311.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 1699.62 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 917.29 | 125.974 | 471.25 | 0 | 311.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья» |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Задача 6. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков)
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (II,8)
Всего | 688.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 105.14 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 147.74 | 0 | 141.6 | 0 | 146.85 | 0 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 105.14 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 147.74 | 0 | 141.6 | 0 | 146.85 | 0 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В марте запланированны денежные средства на сумму 27,2 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 22,8 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 167,7 тыс.руб., из них: -на оплату по договорам ГПХ за март в апреле месяце в связи с несвоевременным предоставлением табеля рабочего времени; - мед услуги в связи с фактическими расходами; -типография в сязи с не предоставлением платежных документов; -приобретение канцелярских товаров на стадии заключения договора, выбор поставщика; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактических расходов
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 4 | 688.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 105.14 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 147.74 | 0 | 141.6 | 0 | 146.85 | 0 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 105.14 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 147.74 | 0 | 141.6 | 0 | 146.85 | 0 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | 34848.57 | 3944.5 | 1312.474 | 1312.474 | 3.7662 | 33.2735 | 5061.73 | 1312.474 | 3882.45 | 0 | 3030.03 | 0 | 4753.94 | 0 | 2461.5 | 0 | 3384.81 | 0 | 1649.34 | 0 | 1992 | 0 | 2687.16 | 0 | 2671.72 | 0 | 2290.11 | 0 | 983.78 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33263.47 | 2509.4 | 1312.474 | 1312.474 | 0.039457 | 0.52302 | 5061.73 | 1312.474 | 3882.45 | 0 | 2880.03 | 0 | 3318.84 | 0 | 2461.5 | 0 | 3384.81 | 0 | 1649.34 | 0 | 1992 | 0 | 2687.16 | 0 | 2671.72 | 0 | 2290.11 | 0 | 983.78 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 34848.57 | 3944.5 | 1312.474 | 1312.474 | 0.037662 | 0.33274 | 5061.73 | 1312.474 | 3882.45 | 0 | 3030.03 | 0 | 4753.94 | 0 | 2461.5 | 0 | 3384.81 | 0 | 1649.34 | 0 | 1992 | 0 | 2687.16 | 0 | 2671.72 | 0 | 2290.11 | 0 | 983.78 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1435.1 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33263.47 | 2509.4 | 1312.474 | 1312.474 | 0.039457 | 0.52302 | 5061.73 | 1312.474 | 3882.45 | 0 | 2880.03 | 0 | 3318.84 | 0 | 2461.5 | 0 | 3384.81 | 0 | 1649.34 | 0 | 1992 | 0 | 2687.16 | 0 | 2671.72 | 0 | 2290.11 | 0 | 983.78 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры и спорта _______________________________Г.И.Жук
Ответственный за составление сетевого графика: специалист -эксперт ОФКиС УКиС |  |  | ________________ | Федорова О.В. (93628)