## на 01.09.2021
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.09.2021 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 01.09.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Всего | 163432 | 52670.85 | 52670.85 | 52670.85 | 32.228 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 16213.09 | 16213.09 | 33650.48 | 0 | 57754.37 | 0 | 19291.7 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 45444.2 | 45444.2 | 45444.2 | 53.3543 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 0 | 0 | 39730.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 41640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18113.8 | 0 | 8093.3 | 0 | 15433.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35771.5 | 7226.65 | 7226.65 | 7226.65 | 20.2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.5 | 5423.5 | 1803.15 | 1803.15 | 14690.98 | 0 | 9930.87 | 0 | 3858.4 | 0 | 64.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 11159.33 | 1803.15 | 1803.15 | 1803.15 | 16.1582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.15 | 1803.15 | 2180.78 | 0 | 3317 | 0 | 3858.4 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды)
Всего | 35384.5 | 1734.02 | 1734.02 | 1734.02 | 4.9005 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.02 | 1734.02 | 33650.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.04.2021 №460/04/232 на благоустройство дворовых территорий выделены плановые ассигнования в сумме 13 959,0 тыс.руб. На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 19.05.2021 №460/05/368 выделены дополнительные плановые ассигнования на благоустройство дворовых территорий в сумме 1 200,0 тыс.руб. С ООО "Дорстройсервис" заключен МК от 09.08.2021 №0187300013721000148 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме на сумму 31 435,84 тыс.руб. По факту выполненных работ производится поэтапная приемка и оплата работ.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 18113.8 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 18113.8
бюджет города Когалыма | 16425 | 1734.02 | 1734.02 | 1734.02 | 10.5572 | 100 | [14 empty] | 1734.02 | 1734.02 | 14690.98
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3914.8 | 1734.02 | 1734.02 | 1734.02 | [16 empty] | 1734.02 | 1734.02 | 2180.78
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 845.7
1.1.1.1. Реализация инициативного проекта "Двор моей мечты" | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 20.05.2021 №47-О, в соответствии с уведомлением Департамента финансов ХМАО-Югры от 13.05.2021 №250/05/11, выделены плановые ассигнования на финансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" в сумме 2 954,80 тыс.руб. На основании решения Думы города Когалыма от 21.04.2021 №562-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на софинансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" за счет средств местного бюджета в сумме 425,0 тыс.руб., за счет средств собственников МКД в сумме 845,7 тыс.руб. С ООО "КСИЛ-Югра" заключен МК 0187300013721000156 от 26.07.2021 на поставку оборудования для детских игровых площадок на сумму 3 519,36 тыс.руб.
Всего | 4225.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 2954.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2954.8
бюджет города Когалыма | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 425
в т.ч. МБ в части софинансирования | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 425
внебюджетные источники | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 845.7
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Всего | 128047.5 | 50936.83 | 50936.83 | 50936.83 | 39.7796 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 14479.07 | 14479.07 | 0 | 0 | 57754.37 | 0 | 19291.7 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 45444.2 | 45444.2 | 45444.2 | 53.3543 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 0 | 0 | 39730.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 23526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.3 | 0 | 15433.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19346.5 | 5492.63 | 5492.63 | 5492.63 | 28.3908 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.5 | 5423.5 | 69.13 | 69.13 | 0 | 0 | 9930.87 | 0 | 3858.4 | 0 | 64.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7244.53 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 0.95424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.13 | 69.13 | 0 | 0 | 3317 | 0 | 3858.4 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000054 от 15.04.2021 на сумму 103 183,65 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 29.10.2021, ведутся работы. 2. Ведется процедура заключения контракта на 7 565,92 тыс.руб. 3. Направлен пакет документов для прохождения повторной гос.экспертизы по определению достоверности сметной стоимости объекта. ОАиГ Администрации г.Когалыма: Заключен муниципальный контракт №01873000137200002990001 от 24.09.2020 на сумму 5 423,50 тыс.руб. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для благоустройства объекта: «Набережная реки Ингу-Ягун». Работы выполнены и оплачены в полном объеме
Всего | 128047.5 | 50936.83 | 50936.83 | 50936.83 | 39.7796 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 14479.07 | 14479.07 | 0 | 0 | 57754.37 | 0 | 19291.7 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 45444.2 | 45444.2 | 45444.2 | 53.3543 | 100 | [10 empty] | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 |  |  | 39730.2
бюджет ХМАО – Югры | 23526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 8093.3 |  | 15433.3
бюджет города Когалыма | 19346.5 | 5492.63 | 5492.63 | 5492.63 | 28.3908 | 100 | [12 empty] | 5423.5 | 5423.5 | 69.13 | 69.13 |  |  | 9930.87 |  | 3858.4 |  | 64.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 7244.53 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 0.95424 | 100 | [14 empty] | 69.13 | 69.13 |  |  | 3317 |  | 3858.4
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов благоустройства города Когалыма" (показатели 5,6,8)
Всего | 53069.6 | 5986.27 | 5986.24 | 5986.24 | 11.28 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.06 | 4740.18 | 4740.18 | 22083.33 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28069.6 | 5986.27 | 5986.24 | 5986.24 | 21.3264 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.06 | 4740.18 | 4740.18 | 22083.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» со строительством сухого | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №1 от 04.02.2021 на выполнение проекно-сметной документации на сумму 490,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 09.03.2021. Работы выполнены и оплачены. 2. Муниципальный контракт №0187300013721000115 от 01.06.2021 на сумму 19 949,66 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 23.08.2021, ведутся работы.
Всего | 21109.6 | 1609.79 | 1609.79 | 1609.79 | 7.6259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.79 | 1119.79 | 19499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 21109.6 | 1609.79 | 1609.79 | 1609.79 | 7.6259 | 100 |  |  |  |  | 490 |  |  | 490 | [6 empty] | 1119.79 | 1119.79 | 19499.81
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.2. Ремонт стелы, расположенной на 2-ом километре автодороги Когалым-Сургут в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000012 от 12.03.2021 на сумму 515,69 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.06.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. В стадии заключения муниципальный контракт на выполнение дополнительного объема работ на сумму 240,40 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 756.1 | 756.09 | 756.06 | 756.06 | 99.9947 | 99.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 756.1 | 756.09 | 756.06 | 756.06 | 99.9947 | 99.996 | [12 empty] | 756.09 | 756.06 |  |  | 0.01
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.3. Капитальный ремонт памятника «Нефтяникам», расположенного на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Авиаторов в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013721000110 от 31.05.2021 на сумму 5 828,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.08.2021. Работы выполнены, оплата в размере 2 207,61 будет произведена в сентябре.
Всего | 6203.9 | 3620.39 | 3620.39 | 3620.39 | 58.3567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620.39 | 3620.39 | 2583.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6203.9 | 3620.39 | 3620.39 | 3620.39 | 58.3567 | 100 | [14 empty] | 3620.39 | 3620.39 | 2583.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.4. Выполнение ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар в городе Когалыме» | [30 empty] | ОАиГ Администрации г.Когалыма Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ». В настоящее время разработка проекта по благоустройству Рябинового бульвара находится в стадии согласования с руководством ПАО «ЛУКОЙЛ». Планируемый срок исполнения мероприятия – октябрь 2021 года.
Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 5000
1.2.5. Строительство объекта «Сквер по улице Сибирской» | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Контракт №17-21ПИ от 04.06.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 1 622,59 тыс. руб. срок завершения выполнения работ - 30.07.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Контракт №01/21ДО446 от 12.07.2021 на строительство объекта на сумму 18 377,41 тыс.руб., срок выполнения работ - 30.09.2021. Работы выполнены, ведется проверка приемно-сдаточной документации.
Всего | 20000 | 7135.81 | 1622.59 | 1622.59 | 8.1129 | 22.7387
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 20000 | 7135.81 | 1622.59 | 1622.59 | 8.1129 | 22.7387 | [12 empty] | 2622.59 | 549.23 | 4513.22 | 1073.36 |  |  | 12864.19
Всего по программе | 216501.6 | 58657.12 | 58657.09 | 58657.09 | 27.0931 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 31213.85 | 31213.82 | 20953.27 | 20953.27 | 55733.81 | 0 | 62754.37 | 0 | 19291.7 | 0 | 64.6 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 45444.2 | 45444.2 | 45444.2 | 53.3543 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 0 | 0 | 39730.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 41640.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18113.8 | 0 | 8093.3 | 0 | 15433.3 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 63841.1 | 13212.92 | 13212.89 | 13212.89 | 20.6965 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179.59 | 6179.56 | 6543.33 | 6543.33 | 36774.31 | 0 | 9930.87 | 0 | 3858.4 | 0 | 64.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 11159.33 | 1803.15 | 1803.15 | 1803.15 | 16.1582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.15 | 1803.15 | 2180.78 | 0 | 3317 | 0 | 3858.4 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 25845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)