## на 01.10.2022
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" по состоянию на 01.10.2022
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2022 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
II | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 2.69 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.027 |  |  |  | Участок улицы Нефтяников (от улицы Романтиков до улицы Олимпийская) - 0,260 км. Участок улицы Таллинская (от улицы проспект Нефтяников до МКД №26, расположенного по улице Таллинская) - 0,323 км Участок улицы проезд Сопочинского (в районе перекрестка с улицей Ленинградская) - 0,061 км Участок улицы проспект Нефтяников (в районе АЗС «Лукойл») - 0,119 км Участок улицы Прибалтийская (перекресток с круговым движением улиц Прибалтийская – Объездная) - 0,077 км Участок улицы проспект Шмидта (перед перекрестком с круговым движением улицы Дружбы народов – проспект Шмидта) - 0,048 км Участок улицы Береговая (в районе СКК «Галактика») - 0,185 км Участок улицы Авиаторов - 0,373 км Участок подъездной дороги к зоне отдыха - 1,580 км
|  | проект | 0 | 1 | [12 empty] | Капитальный ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссее в городе Когалыме" (ведутся работы, срок окончания - 31.10.2022) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2.69 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.027
|  | проект | 0 | 1 | [12 empty] | Капитальный ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссее в городе Когалыме" (ведутся работы, срок окончания - 31.10.2022) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | комплект ПСД | 0 | 1 | [12 empty] | ПИР реконструкция развязки Восточная | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
3 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения | км/трасса | 1.024 | 3.841 | - | - | - | - | - | - | - | 3.808 | 3.808 |  |  |  | переулок Волжский, проезд Нефтяников от ул. Олимпийской до ул. Береговая, ул.Повховское шоссе
4 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 91.733 | 93.983 | 93.983 | 93.983 | 93.983 | 93.983 | 93.983 | 93.983 | 93.983 | 93.983 | 93.983
5 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
6 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло | шт | 33 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
7 | Модернизация светофорных объектов | объект | 7 | 1 | [12 empty] | Модернизация светофорного объекта на пересечении ул.Прибалтийская-Бакинская | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
8 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" | шт | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
9 | Выполнение работ по переносу кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию | количество участков улично-дорожной сети | - | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
10 | Улучшение технический характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов транспортной инфраструктуры | ед | - | 1 | [12 empty] | ООО "МАК" | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь