## 3. ФКГС
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2024 году
Сведения о достижении показателей муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода (года) | Фактическое значение показателя на отчетную дату | [11 empty] | На конец года | Степень достижения | Примечание (причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить степень достижения показателей)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2026 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Улучшение качества городской среды для жизни в опрных населенных пунктах | НП, «ГП ХМАО – Югры» | % | - | 8.91 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату июль
2 | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | МП | шт. | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |  |  |  | 2 | 50 | 1. Благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири». 2.Благоустройство объекта «Сквер в 3 микрорайоне, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, район МАУ «СОШ 5» г. Когалыма» - завершен. 3.Благоустройство (реконструкция) объекта «Рябиновый бульвар». - завершен. 4.Благоустройство объекта «Сквер Профессорский» на пересечении улиц Береговая и Широкая - завершен. 5.Благоустройство дворовой территории по улице Молодежная, дом №30. 6.Благоустройство дворовой территории по улице Дружбы народов, дома №21, 25
* Примечание: Плановое значение на конец отчетного периода (года) скорректировано, в связи с выделением дополнительного финансирования (решение Думы Думы города Когалыма от 24.06.2026 №691-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2025 №592-ГД»