## МП СЭР
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919) | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции»
Проектная часть
П.1.1. Проект города Когалыма «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» (6) | [30 empty] | Мероприятия, связанные с разработкой бренда города Когалыма, проведены. Оплата проведена в полном объеме
Всего | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 1770
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 1770
Процессная часть
1.1. Основное мероприятие «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» (показатели I, 1, 2, 3)
Всего | 44675.339 | 44675.339 | 43380.2568 | 43380.2568 | 97.1011 | 97.1011 | 6400.48 | 3434.0838 | 3267.059 | 3652.14 | 2174.75 | 2228.61 | 5848.928 | 5487.56 | 3354.508 | 3821.84 | 2601.795 | 4190.34 | 6448.882 | 5025.22 | 3358.124 | 2458.92 | 2147.281 | 1895.32 | 3573.96 | 2907.3 | 2563.272 | 2880.75 | 2936.3 | 5398.173
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44675.339 | 44675.339 | 43380.2568 | 43380.2568 | 97.1011 | 97.1011 | 6400.48 | 3434.0838 | 3267.059 | 3652.14 | 2174.75 | 2228.61 | 5848.928 | 5487.56 | 3354.508 | 3821.84 | 2601.795 | 4190.34 | 6448.882 | 5025.22 | 3358.124 | 2458.92 | 2147.281 | 1895.32 | 3573.96 | 2907.3 | 2563.272 | 2880.75 | 2936.3 | 5398.173
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [30 empty] | Исполение 99,7% к плану на год. Оплата статистических сборников осуществленая согласно контракту
Всего | 115.002 | 115.002 | 114.631 | 114.631 | 99.6774 | 99.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 19.67 | 9.278 | 9.28 | 11.349 | 5.77 | 9.855 | 15.43 | 8.672 | 8.67 | 15.365 | 13.72 | 12.031 | 12.03 | 6.81 | 8.25 | 12.562 | 11.12 | 9.38 | 10.691
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115.002 | 115.002 | 114.631 | 114.631 | 99.6774 | 99.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 19.67 | 9.278 | 9.28 | 11.349 | 5.77 | 9.855 | 15.43 | 8.672 | 8.67 | 15.365 | 13.72 | 12.031 | 12.03 | 6.81 | 8.25 | 12.562 | 11.12 | 9.38 | 10.691
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время, а также с наличием больничных листов, вакансий
Всего | 22246.357 | 22246.357 | 21270.3965 | 21270.3965 | 95.6129 | 95.6129 | 3017.5 | 1741.1705 | 1606.659 | 1869.07 | 1048.11 | 1149.85 | 2897.61 | 2542.62 | 1606.659 | 1780.49 | 1476.61 | 2194.76 | 3124.77 | 2577.3 | 1617.959 | 1256.88 | 1050.41 | 882.94 | 2092.61 | 1403.04 | 1371.35 | 1215.55 | 1336.11 | 2656.726
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22246.357 | 22246.357 | 21270.3965 | 21270.3965 | 95.6129 | 95.6129 | 3017.5 | 1741.1705 | 1606.659 | 1869.07 | 1048.11 | 1149.85 | 2897.61 | 2542.62 | 1606.659 | 1780.49 | 1476.61 | 2194.76 | 3124.77 | 2577.3 | 1617.959 | 1256.88 | 1050.41 | 882.94 | 2092.61 | 1403.04 | 1371.35 | 1215.55 | 1336.11 | 2656.726
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время, а также с наличием больничных листов
Всего | 15683.29 | 15683.29 | 15391.147 | 15391.147 | 98.1372 | 98.1372 | 2281.48 | 1159.891 | 1180.4 | 1288.2 | 797.94 | 767.55 | 2197.54 | 1796 | 1180.4 | 1348.84 | 740.84 | 1568.1 | 2337.51 | 1885.32 | 1180.7 | 837.21 | 775.84 | 662.8 | 1047.04 | 949.01 | 826.76 | 1130.36 | 1136.84 | 1997.866
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15683.29 | 15683.29 | 15391.147 | 15391.147 | 98.1372 | 98.1372 | 2281.48 | 1159.891 | 1180.4 | 1288.2 | 797.94 | 767.55 | 2197.54 | 1796 | 1180.4 | 1348.84 | 740.84 | 1568.1 | 2337.51 | 1885.32 | 1180.7 | 837.21 | 775.84 | 662.8 | 1047.04 | 949.01 | 826.76 | 1130.36 | 1136.84 | 1997.866
1.1.5. Организация и проведение определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время, а также с наличием больничных листов, вакансий
Всего | 6630.69 | 6630.69 | 6604.0824 | 6604.0824 | 99.5987 | 99.5987 | 1101.5 | 533.0223 | 480 | 494.87 | 309 | 291.54 | 744.5 | 1139.66 | 556.1 | 686.74 | 374.49 | 412.05 | 977.93 | 553.93 | 544.1 | 351.11 | 309 | 337.55 | 427.5 | 547 | 352.6 | 523.72 | 453.97 | 732.89
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6630.69 | 6630.69 | 6604.0824 | 6604.0824 | 99.5987 | 99.5987 | 1101.5 | 533.0223 | 480 | 494.87 | 309 | 291.54 | 744.5 | 1139.66 | 556.1 | 686.74 | 374.49 | 412.05 | 977.93 | 553.93 | 544.1 | 351.11 | 309 | 337.55 | 427.5 | 547 | 352.6 | 523.72 | 453.97 | 732.89
\
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 46445.339 | 46445.339 | 45150.2568 | 45150.2568 | 97.2116 | 97.2116 | 6400.48 | 3434.0838 | 3267.059 | 3652.14 | 2174.75 | 2228.61 | 5848.928 | 5487.56 | 3354.508 | 3821.84 | 2601.795 | 4190.34 | 6448.882 | 5025.22 | 3358.124 | 2458.92 | 2147.281 | 1895.32 | 3573.96 | 2907.3 | 4333.272 | 2880.75 | 2936.3 | 7168.173
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 46445.339 | 46445.339 | 45150.2568 | 45150.2568 | 97.2116 | 97.2116 | 6400.48 | 3434.0838 | 3267.059 | 3652.14 | 2174.75 | 2228.61 | 5848.928 | 5487.56 | 3354.508 | 3821.84 | 2601.795 | 4190.34 | 6448.882 | 5025.22 | 3358.124 | 2458.92 | 2147.281 | 1895.32 | 3573.96 | 2907.3 | 4333.272 | 2880.75 | 2936.3 | 7168.173
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 1
Всего | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 1770
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 1770
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 44675.339 | 44675.339 | 43380.2568 | 43380.2568 | 97.1011 | 97.1011 | 6400.48 | 3434.0838 | 3267.059 | 3652.14 | 2174.75 | 2228.61 | 5848.928 | 5487.56 | 3354.508 | 3821.84 | 2601.795 | 4190.34 | 6448.882 | 5025.22 | 3358.124 | 2458.92 | 2147.281 | 1895.32 | 3573.96 | 2907.3 | 2563.272 | 2880.75 | 2936.3 | 5398.173
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44675.339 | 44675.339 | 43380.2568 | 43380.2568 | 97.1011 | 97.1011 | 6400.48 | 3434.0838 | 3267.059 | 3652.14 | 2174.75 | 2228.61 | 5848.928 | 5487.56 | 3354.508 | 3821.84 | 2601.795 | 4190.34 | 6448.882 | 5025.22 | 3358.124 | 2458.92 | 2147.281 | 1895.32 | 3573.96 | 2907.3 | 2563.272 | 2880.75 | 2936.3 | 5398.173
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Проектная часть
2.1. Основное мероприятие Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (показатели II, III, 4, 5)
Всего | 330.8 | 330.8 | 330.78 | 330.78 | 99.994 | 99.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.8 | 330.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовая поддержка начинающих предпринимателей (впервые зарегистрированных и действующих менее 1 года), в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности – 4 получателя.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.7 | 297.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33.1 | 33.1 | 33.08 | 33.08 | 99.9396 | 99.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 33.1 | 33.1 | 33.08 | 33.08 | 99.9396 | 99.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе Когалыме
Всего | 330.8 | 330.8 | 330.78 | 330.78 | 99.994 | 99.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.8 | 330.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.7 | 297.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33.1 | 33.1 | 33.08 | 33.08 | 99.9396 | 99.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 33.1 | 33.1 | 33.08 | 33.08 | 99.9396 | 99.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (показатели II, III, 4, 5)
Всего | 8346.7 | 8346.7 | 8346.68 | 8346.68 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574.9 | 6574.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1 | 965.1 | 0 | 0 | 806.7 | 806.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3331.3 | 3331.3 | 3331.3 | 3331.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605.3 | 2605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726
бюджет города Когалыма | 5015.4 | 5015.4 | 5015.38 | 5015.38 | 99.9996 | 99.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969.6 | 3969.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1 | 965.1 | 0 | 0 | 80.7 | 80.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 370.2 | 370.2 | 289.48 | 289.48 | 78.1956 | 78.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5 | 289.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений | [30 empty] | Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений – 19 получателей
Всего | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | [30 empty] | Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов – 15 получателей.
Всего | 1956.7 | 1956.7 | 1956.7 | 1956.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.7 | 806.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726
бюджет города Когалыма | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 80.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 195.7 | 195.7 | 115 | 115 | 58.7634 | 58.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений | [30 empty] | Возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений – 11 получателей.
Всего | 594.8 | 594.8 | 594.78 | 594.78 | 99.9966 | 99.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.8 | 594.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 535.3 | 535.3 | 535.3 | 535.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.3 | 535.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 59.5 | 59.5 | 59.48 | 59.48 | 99.9664 | 99.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 59.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 59.5 | 59.5 | 59.48 | 59.48 | 99.9664 | 99.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 59.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [30 empty] | Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности – 12 получателей.
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (сверх доли софинансирования) | [30 empty] | Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений – 23 получателя (+27 получателей 03.11.2022).
Всего | 1465.1 | 1465.1 | 1465.1 | 1465.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1 | 965.1 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1465.1 | 1465.1 | 1465.1 | 1465.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1 | 965.1 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества (сверх доли софинансирования)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проекты создания ЦМИТ в г.Когалыме на этапе ремонта помещения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств), лицензионных программных продуктов (сверх доли софинансирования) | [30 empty] | Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов – 6 получателей.
Всего | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.1 | 480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.1 | 480.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [30 empty] | 2 гранта по 500 тыс. руб. (2 получателя - ООО Ойл Мет, ООО Элия)
Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [30 empty] | 2 гранта по 300 тыс. руб. (2 получателя - ИП Зырянов МИ, ИП Лапина АН)
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10. Грантовая поддержка социального и креативного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [30 empty] | 1 грант 600 тыс. руб. (2 получатель - ИП Исангильдина КМ)
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
2.3. Основное мероприятие «Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности» (показатель 7)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с размещением информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации города Когалыма и других официальных ресурсах, в социальных сетях и мессенджерах, отсутствует целесообразность размещения данных информационных материалов на телевидении в формате «бегущей строки», в связи с чем, конкурсные процедуры не проводились и в дальнейшем не планируются. В результате сложившейся экономии по мероприятию бюджетные ассигнования на сумму в размере 93,1 тыс. руб. закрыты
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 8677.5 | 8677.5 | 8677.46 | 8677.46 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.7 | 6905.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1 | 965.1 | 0 | 0 | 806.7 | 806.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3629 | 3629 | 3629 | 3629 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726
бюджет города Когалыма | 5048.5 | 5048.5 | 5048.46 | 5048.46 | 99.9992 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.7 | 4002.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1 | 965.1 | 0 | 0 | 80.7 | 80.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 403.3 | 403.3 | 322.56 | 322.56 | 79.9802 | 79.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6 | 322.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 3
Всего | 8677.5 | 8677.5 | 8677.46 | 8677.46 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.7 | 6905.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1 | 965.1 | 0 | 0 | 806.7 | 806.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3629 | 3629 | 3629 | 3629 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726
бюджет города Когалыма | 5048.5 | 5048.5 | 5048.46 | 5048.46 | 99.9992 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.7 | 4002.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1 | 965.1 | 0 | 0 | 80.7 | 80.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 403.3 | 403.3 | 322.56 | 322.56 | 79.9802 | 79.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6 | 322.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 55122.839 | 55122.839 | 53827.7168 | 53827.7168 | 97.6505 | 97.6505 | 6400.48 | 3434.0838 | 3267.059 | 3652.14 | 2174.75 | 2228.61 | 5848.928 | 5487.56 | 3354.508 | 3821.84 | 9507.495 | 11096 | 6448.882 | 5025.22 | 3358.124 | 2458.92 | 2147.281 | 1895.32 | 4539.06 | 3872.4 | 4333.272 | 2880.75 | 3743 | 7974.873
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3629 | 3629 | 3629 | 3629 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726
бюджет города Когалыма | 51493.839 | 51493.839 | 50198.7168 | 50198.7168 | 97.4849 | 97.4849 | 6400.48 | 3434.0838 | 3267.059 | 3652.14 | 2174.75 | 2228.61 | 5848.928 | 5487.56 | 3354.508 | 3821.84 | 6604.495 | 8193 | 6448.882 | 5025.22 | 3358.124 | 2458.92 | 2147.281 | 1895.32 | 4539.06 | 3872.4 | 4333.272 | 2880.75 | 3017 | 7248.873
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 403.3 | 403.3 | 322.56 | 322.56 | 79.9802 | 79.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6 | 322.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 10447.5 | 10447.5 | 10447.46 | 10447.46 | 99.9996 | 99.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905.7 | 6905.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1 | 965.1 | 1770 | 0 | 806.7 | 2576.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3629 | 3629 | 3629 | 3629 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726
бюджет города Когалыма | 6818.5 | 6818.5 | 6818.46 | 6818.46 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002.7 | 4002.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.1 | 965.1 | 1770 | 0 | 80.7 | 1850.7
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 403.3 | 403.3 | 322.56 | 322.56 | 79.9802 | 79.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6 | 322.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 44675.339 | 44675.339 | 43380.2568 | 43380.2568 | 97.1011 | 97.1011 | 6400.48 | 3434.0838 | 3267.059 | 3652.14 | 2174.75 | 2228.61 | 5848.928 | 5487.56 | 3354.508 | 3821.84 | 2601.795 | 4190.34 | 6448.882 | 5025.22 | 3358.124 | 2458.92 | 2147.281 | 1895.32 | 3573.96 | 2907.3 | 2563.272 | 2880.75 | 2936.3 | 5398.173
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44675.339 | 44675.339 | 43380.2568 | 43380.2568 | 97.1011 | 97.1011 | 6400.48 | 3434.0838 | 3267.059 | 3652.14 | 2174.75 | 2228.61 | 5848.928 | 5487.56 | 3354.508 | 3821.84 | 2601.795 | 4190.34 | 6448.882 | 5025.22 | 3358.124 | 2458.92 | 2147.281 | 1895.32 | 3573.96 | 2907.3 | 2563.272 | 2880.75 | 2936.3 | 5398.173
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика (подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства")
| В.И. Феоктистов | [6 empty] | М.В. Иванова тел. 93-757
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
Начальник управления экономики | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.Г. Загорская | [6 empty] | О.С. Саратова тел. 93-752
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2022-03-02