## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.12.2021 | Профинансировано | Кассовый расход | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | на 01.12.2021 | на 01.12.2021 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план |  | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | [29 empty] | #REF!
Задачи: 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (1,3,4,5,6,7,9)
Всего | 204932.59 | 187811.03 | 174050.09 | 174050.09 | 84.9304 | 92.673 | 17045.86 | 8901.82 | 17893.04 | 19296.37 | 17992.44 | 11490.52 | 43734.66 | 18919.88 | 3486.69 | 20892.43 | 20222.73 | 25771.11 | 17824.31 | 19314.04 | 9047.62 | 9805.22 | 11439.45 | 12342.66 | 16061.47 | 16569.03 | 13301.63 | 10985.86 | 17121.56 | #REF! | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4531.4 | 4531.4 | 4531.23 | 4531.23 | 99.9962 | 99.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.68 | 1566.54 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 1499.96 | 0 | 0 | 53.55 | 53.55 | 0 | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | 200401.19 | 183279.63 | 169518.86 | 169518.86 | 84.5897 | 92.4919 | 17045.86 | 8901.82 | 17893.04 | 19296.37 | 17151.51 | 11280.52 | 43090.14 | 17644.43 | 1837.7 | 19243.44 | 20222.73 | 25771.11 | 17824.31 | 19314.04 | 9047.24 | 9804.84 | 9860.35 | 10763.75 | 16061.47 | 16569.03 | 13245.28 | 10929.51 | 17121.56 | #REF! | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.87 | 238.87 | 238.85 | 238.85 | 99.9916 | 99.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 78.97 | 78.95 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [29 empty] | #REF!
Всего | 2655.32 | 2415.92 | 660.9 | 660.9 | 24.8897 | 27.356 | 26.4 | 0 | 668.11 | 55 | 392.88 | 16.83 | 240.3 | 65.4 | 327.3 | 358.02 | 85.8 | 118.34 | 6.7 | 19.57 | 101.8 | 0 | 32.39 | 0 | 322.24 | 10.74 | 212 | 17 | 239.4 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 2655.32 | 2415.92 | 660.9 | 660.9 | 24.8897 | 27.356 | 26.4 | 0 | 668.11 | 55 | 392.88 | 16.83 | 240.3 | 65.4 | 327.3 | 358.02 | 85.8 | 118.34 | 6.7 | 19.57 | 101.8 | 0 | 32.39 | 0 | 322.24 | 10.74 | 212 | 17 | 239.4 | #REF! |  | Приобретены поощрительные призы для награждения победителей по дог. 21ДС-05 от 13.01.2021г., дог. 21ДС-14 от 09.02.2021г. В ноябре запланирована сумма 212 тыс. руб. израсходовано 17 тыс. руб. остаток 195 тыс. руб. оплата договоров ГПХ за ноябрь в декабре 2021 г. Сложившийся остаток 1918 тыс. руб. не израсходован в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 14.06.2021 г. № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
иные источники финансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта" | [29 empty] | #REF!
Всего | 194734.26 | 177916.2 | 166346.67 | 166346.67 | 85.4224 | 93.4972 | 17019.46 | 8901.82 | 17177.73 | 19218.66 | 16699.48 | 11253.19 | 42757.82 | 17498.5 | 1014.55 | 18403.56 | 20089.53 | 25580.41 | 16686.59 | 18172.59 | 8511.25 | 9404.55 | 9231.89 | 10484.8 | 15714.53 | 16556.49 | 13013.37 | 10872.1 | 16818.06 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет автономного округа | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 194734.26 | 177916.2 | 166346.67 | 166346.67 | 85.4224 | 93.4972 | 17019.46 | 8901.82 | 17177.73 | 19218.66 | 16699.48 | 11253.19 | 42757.82 | 17498.5 | 1014.55 | 18403.56 | 20089.53 | 25580.41 | 16686.59 | 18172.59 | 8511.25 | 9404.55 | 9231.89 | 10484.8 | 15714.53 | 16556.49 | 13013.37 | 10872.1 | 16818.06 | #REF! |  | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 11 569,10 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по тепловой энергии , согласно приборов учета; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -исследование воды в чащах бассейнов согласно условию договора оплата производится поквартально; -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
иные источники финансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [29 empty] | #REF!
Всего | 370.2 | 306.1 | 169.9 | 169.9 | 45.8941 | 55.5047 | 0 | 0 | 47.2 | 22.71 | 17.1 | 0 | 59.8 | 16.76 | 24.7 | 10.71 | 47.4 | 72.36 | 17.1 | 7.96 | 33.9 | 0 | 17.1 | 0 | 24.7 | 1.8 | 17.1 | 37.6 | 64.1 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 370.2 | 306.1 | 169.9 | 169.9 | 45.8941 | 55.5047 | 0 | 0 | 47.2 | 22.71 | 17.1 | 0 | 59.8 | 16.76 | 24.7 | 10.71 | 47.4 | 72.36 | 17.1 | 7.96 | 33.9 | 0 | 17.1 | 0 | 24.7 | 1.8 | 17.1 | 37.6 | 64.1 | #REF! |  | Оплата за поставку поощрительных призов для награждения победителей по дог. 21ДС-09 от 18.01.2021г. В ноябре 2021г. запланирована сумма 17,09 тыс. руб. израсходовано 37,6 тыс. руб. перерасход 20,51 тыс. руб. на оплату договоров ГПХ за октябрь в ноябре 2021 г. Остаток денежных средств в размере 136,11 тыс. руб. не израсходованны, в связи с приостановлением предоставления услуги (работ) по физической культуре и спорту до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой 14.06.2021 г. № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [29 empty] | #REF!
Всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | В мае месяце приобретены: знак 2 разряд взрослый, знак 3 разряд взрослый, классификационная книжка (2, 3 разряд) и юношеский. Договор №265 от 24.05.2021.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3 | 8.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта" | [29 empty] | #REF!
Всего | 7164.51 | 7164.51 | 6864.32 | 6864.32 | 95.81 | 95.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.93 | 210 | 644.52 | 1275.45 | 2029.39 | 2029.39 | 0 | 0 | 1113.92 | 1113.92 | 400.29 | 400.29 | 2079.1 | 1778.91 | 0 | 0 | 56.36 | 56.36 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4531.4 | 4531.4 | 4531.23 | 4531.23 | 99.9962 | 99.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.68 | 1566.54 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 1499.96 | 0 | 0 | 53.55 | 53.55 | 0 |  |  | В апреле 2021 года израсходована сумма 1 211,7 тыс. руб. за счет бюджета автономного округа, сумма 63,80 тыс. руб. за счет бюджета города на приобретение: -спортивной экипировки для отделения бокса (майка, обувь, капа и др.) договор № 21ДС-19 от 05.03.2021г., сч./ф 43 от 19.04.2021г.; -спортивной экипировки для отделения лыжных гонок (лыжные ботинки) договор № 21ДС-34 от 26.03.2021 г., сч./ф №ФАУТ-000361 от 12.04.2021 г.; -спортивной экипировки для отделения пауэрлифтинга (бинты, комбинезон для приседания) договор № 21ДС-25 от 16.03.2021 г., 21ДС-26 от 16.03.2021 г. сч.№44 от 09.04.2021 г., сч.45 от 09.04.2021 г.; -спортивного инвентаря для отделения гимнастики (мат, лонжа, дорожка) договор № 21ДС-20 от 15.03.2021 г., сч. 29 от 05.04.2021 г. В мае денежные средства израсходованы в полном объеме: на приобретение баллона для пистолета договор № 21 ДС-66 от 12.04.2021 г., счет № 22 от 19.04.2021 г., -спортивной экипировки для отд. самбо (борцовки, куртка, шорты ) договор № 21 ДС-24 от 19.03.2021 г., счет № 63 от 12.05.2021 г. -спортивной экипировки для отд. дзюдо (кимоно, пояс) договор № 21 ДС-27 от 26.03.2021 г., счет № 00023 от 12.05.2021 г. -спортивного оборудования и инвентаря для отд. пулевая стрельба (компрессор, винтовка, баллон) Договор № 21 ДС-32 от 29.03.2021 г., договор № 21 ДС-33 от 29.03.2021 г., договор № 21 ДС-67 от 14.04.2021 г., Договор № 21 ДС-71 от 19.04.2021 г., Договор № 21 ДС-80 от 04.05.2021 г. На июнь месяц денежные средства не запланированы. В июле месяце денежные средства в размере 1113,92 тыс.руб. израсходованы в полном объеме на приобретение индивидуального шкафа хоккеиста договор № 21ДС-74 от 30.04.2021 г. В августе месяце денежные средства в размере 400,29 тыс.руб. израсходованы в полном объеме на приобретение матов для обкладки гим.снарядов, скакалки договор № 21ДС-76 от 18.06.2021 г., 21ДС-81 от 04.05.2021 г. В сентябре месяце израсходована сумма в полном объеме на -приобретение спортивного инвентаря (костюм спортивн,наколенники и др.) для отделения фигурного катания (договор 21ДС-108 от 10.06.2021г.) -оплату питания спорсменов при проведении тренировочных сборов (договор 21/132у от 03.08.2021 г., 21/136у от 16.08.2021 г., 21/139у от 25.08.2021 г.) -приобретение оборудования (монитор, видеокамера) и монтаж системы видеонаблюдения на объектах СК "Сибирь" и ЛД "Айсберг" (д. №21ДС-122 от 01.07.2021 г., 21ДС-123 от 01.07.2021 г.). Остаток денежных средств в сумме 300,0 тыс. на приобретение ковер борцовский согласно предоставленным платежным документам. В ноябре месяце 2021 г. денежные средства израсходованы в полном объеме на приобретение спортивного инвентаря (клюшка игрока для хоккеиста) д. № 21ДС- 170 от 03.11.2021 г.
бюджет города Когалыма | 2633.11 | 2633.11 | 2333.09 | 2333.09 | 88.6059 | 88.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 462.85 | 462.85 | 0 | 0 | 1113.92 | 1113.92 | 400.29 | 400.29 | 578.97 | 278.95 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 0 | #REF!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.87 | 238.87 | 238.85 | 238.85 | 99.9916 | 99.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0.38 | 0.38 | 78.97 | 78.95 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6,7,9)
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 70588.74 | 63382.5 | 44372.34 | 44372.34 | 62.8604 | 70.0072 | 3927.24 | 2974.9 | 5848.06 | 4052.06 | 5508.19 | 3750.05 | 6072.08 | 3900.65 | 6174.9 | 4106.86 | 5794.87 | 6365.18 | 5762.6 | 6227.85 | 7063.83 | 3244.24 | 5724.46 | 2841.62 | 5533.2 | 3555.83 | 5973.07 | 3353.1 | 7206.24 | 0 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территорий). Произведена оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда, проезд в отпуск и обратно, медицинские услуги и т,д.
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 70588.74 | 63382.5 | 44372.34 | 44372.34 | 62.8604 | 70.0072 | 3927.24 | 2974.9 | 5848.06 | 4052.06 | 5508.19 | 3750.05 | 6072.08 | 3900.65 | 6174.9 | 4106.86 | 5794.87 | 6365.18 | 5762.6 | 6227.85 | 7063.83 | 3244.24 | 5724.46 | 2841.62 | 5533.2 | 3555.83 | 5973.07 | 3353.1 | 7206.24
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1,3,4,5,6,10) | [29 empty] | #REF!
Всего | 351.8 | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.57 |  | 46.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.13 |  | 96.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 351.8 | 351.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.57 | 0 | 46.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.13 |  | 96.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | Денежные средства не реализованы. Субсидия по двум мероприятиям будет передана в декабре менсяце некомерческой организации "Когалымский боксерский клуб Патриот". Субсидия по двум мероприятиям не пеализована в связи с отсутствием заявок по итогам проведения конкурса.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Региональный проект "Спорт - норма жизни"(2)
1.4.1.Устройство и перенос объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом
Всего | 2496.7 | 2496.7 | 2371.33 | 2371.33 | 94.9786 | 94.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.04 | 2130.4 | 366.66 | 240.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2496.7 | 2496.7 | 2371.33 | 2371.33 | 94.9786 | 94.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.04 | 2130.4 | 366.66 | 240.93 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1) Муниципальный контракт №187300013721000128 от 15.06.2021 на выполнение работ по размещению спортивного комплекса на территории улицы Рижской в городе Когалыме на сумму 934,11 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 2) Муниципальный контракт №0187300013721000138 от 06.07.2021 на выполнение работ по устройству спортивного комплекса "Воркаут" на территории улицы Новоселов в городе Когалыме на сумму 1 195, 92 тыс.руб., срок завершения выполнения работ 23.08.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. 3) Муниципальный контракт №28/2021 от 10.09.2021 на выполнение работ по демонтажу и монтажу спортивных комплексов и тренажерной площадки "Джунгли" с территории МАУ "СШ "Дворец спорта" на территорию объекта благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун в городе Когалыме" на сумму 240,93 тыс.руб., срок завершения выполнения работ 05.10.2021, работы выполнены и оплачены в полном объёме. Неисполнение сетевого графика в связи с образованием экономии, в результате уточнения видов работ.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задачи: 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. 4. Развитие детско-юношеского спорта. 5. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта.
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,3,5,6,7,8,9) | [29 empty] | #REF!
Всего | 3894.2 | 3836.6 | 2981 | 2981 | 76.5497 | 77.699 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 814.73 | 709.6 | 647.43 | 181.45 | 361.35 | 215 | 0 | 108.6 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 82.3 | 532.24 | 619.3 | 46.9 | 309.4 | 44 | 57.6 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 3836.6 | 2981 | 2981 | 76.5497 | 77.699 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 814.73 | 709.6 | 647.43 | 181.45 | 361.35 | 215 | 0 | 108.6 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 82.3 | 532.24 | 619.3 | 46.9 | 309.4 | 44 | 57.6 | #REF! |  | В ноябре запланирована сумма 309,4 тыс. руб. израсходовано 44 тыс. руб. остаток 265,4 тыс. руб. в связи с переносом мероприятий нв неопределенный срок, согласно письмо № 3163 от 11.11.2021 от "ЮграМегаСпорт". Сложившийся остаток 889,78тыс. руб. не израсходован в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 14.06.2021 г. № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (1,5,6,8,9) | [29 empty] | #REF!
Всего | 2486.7 | 2486.7 | 2480.99 | 2480.99 | 99.7704 | 99.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 429.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 1035.98 | 0 | 184.9 | 831.7 | 830.3 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1127.3 | 1127.3 | 1127.3 | 1127.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.4 | 751.4 | 0 | 0 | 375.9 | 375.9 | 0 | #REF! |  | В ноябре 2021 г. запланированно 375,9 тыс. руб. Израсходовано 375,83 тыс. руб.на питание детей в лагере. Сложившийся остаток 0,07 тыс. руб. согласно предоставленным платежным документам.
бюджет города Когалыма | 1359.4 | 1359.4 | 1353.69 | 1353.69 | 99.58 | 99.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 434 | 429.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.6 | 284.58 | 0 | 184.9 | 455.8 | 454.4 | 0 | #REF! |  | В ноябре 2021 г. запланированно 455,8 тыс. руб. Израсходовано 454,4 тыс. руб.на питание детей в лагере. Сложившийся остаток 1,4 тыс. руб. согласно предоставленным платежным документам.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Задача: 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (1) | [29 empty] | #REF!
Всего | 8042 | 7812.55 | 7235.81 | 7235.81 | 89.9753 | 92.6178 | 858.75 | 766.84 | 767.1 | 576.3 | 446.7 | 466.43 | 1147.45 | 1151.33 | 545.13 | 489.36 | 326.93 | 547.83 | 1146.85 | 1208.69 | 594.13 | 506.66 | 547.93 | 597.61 | 934.85 | 579.5 | 496.73 | 345.26 | 229.45 | #REF! | 0 | Произведены: оплата труда, начисления на выплату по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу.
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 8042 | 7812.55 | 7235.81 | 7235.81 | 89.9753 | 92.6178 | 858.75 | 766.84 | 767.1 | 576.3 | 446.7 | 466.43 | 1147.45 | 1151.33 | 545.13 | 489.36 | 326.93 | 547.83 | 1146.85 | 1208.69 | 594.13 | 506.66 | 547.93 | 597.61 | 934.85 | 579.5 | 496.73 | 345.26 | 229.45
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»
Задача 7. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей города Когалыма
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (11) | [29 empty] | #REF!
Всего | 678.387 | 678.387 | 155.97 | 155.97 | 22.9913 | 22.9913 | 64 | 0 | 38.59 | 0 | 26.417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75.27 | 212.7 | 0 | 141.6 | 0 | 140.27 | 0 | 39.81 | 49.92 | 0 | 30.78 | 0 | #REF! | 0 | В ноябре 2021 года денежные средства не запланированы. Перерасход 30,78 тыс. руб., на оплату договоров ГПХ за октябрь 2021 г. Сложившийся остаток 321,11 тыс. руб. не израсходован в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой 14.06.2021 г. № 83. № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 678.387 | 678.387 | 155.97 | 155.97 | 22.9913 | 22.9913 | 64 | 0 | 38.59 | 0 | 26.417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75.27 | 212.7 | 0 | 141.6 | 0 | 140.27 |  | 39.81 | 49.92 | 0 | 30.78 | 0
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 293471.117 | 265681.18 | 231120.23 | 231120.23 | 78.754 | 86.9916 | 22609.75 | 13094.26 | 25540.41 | 24739.46 | 24687.827 | 16343.93 | 51537.42 | 24699.25 | 10354.27 | 25406.2 | 26453.13 | 32838.84 | 24946.46 | 26750.58 | 16846.8 | 13559.94 | 21318.61 | 19401.56 | 23651.86 | 21227.01 | 20909.73 | 15586.5 | 24614.85 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5658.7 | 5658.7 | 5658.53 | 5658.53 | 99.997 | 99.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.68 | 1566.54 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.53 | 2251.36 | 0 | 0 | 429.45 | 429.45 | 0 | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | 287812.417 | 260022.48 | 225461.7 | 225461.7 | 78.3363 | 86.7085 | 22609.75 | 13094.26 | 25540.41 | 24739.46 | 23888.947 | 16144.43 | 50925.12 | 23487.57 | 8787.73 | 23839.66 | 26453.13 | 32838.84 | 24946.46 | 26750.58 | 16846.8 | 13559.94 | 19067.08 | 17150.2 | 23651.86 | 21227.01 | 20480.28 | 15157.05 | 24614.85 | #REF! | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 238.87 | 238.87 | 238.85 | 238.85 | 99.9916 | 99.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 78.97 | 78.95 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________О.Р.Перминова
Ответственный за составление сетевого графика: гл. специалист сектора спортивной подготовки Е.В.Дульцева (тел.: 93-632)