## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие гражданского общества города Когалыма»" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 129852.196 | 38689.522 | 32004.558 | 32004.558 | 24.6469 | 82.7215 | 26519.306 | 19677.964 | 12170.216 | 12326.594 | 9036.465 |  | 8928.812 |  | 12422.029 |  | 7971.955 |  | 9773.511 |  | 9681.82 |  | 7602.221 |  | 8738.41 |  | 8298.876 |  | 8708.575
|  | бюджет города Когалыма | 129371.796 | 38209.122 | 32004.558 | 32004.558 | 24.7384 | 83.7616 | 26519.306 | 19677.964 | 11689.816 | 12326.594 | 9036.465 |  | 8928.812 |  | 12422.029 |  | 7971.955 |  | 9773.511 |  | 9681.82 |  | 7602.221 |  | 8738.41 |  | 8298.876 |  | 8708.575
|  | внебюджетные источники | 480.4 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма и создание условий для самоорганизации граждан по осуществлению собственных инициатив
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки гражданских инициатив», в том числе: | Всего | 11749.2 | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 71.913 | 100 | 8449.2 | 8449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 11749.2 | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 71.913 | 100 | 8449.2 | 8449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Организован и проведен конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00
| 2. Организован и проведен конкурс на предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | Всего | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 100 | 100 | 8449.2 | 8449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2026 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . Субсидия предоставлена АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме», утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458 . В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более четырех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. 1) Консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма: январь: консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма – 7 очных, 15 по телефону, 11 – электрон-ная почта и мессенджеры.Итого Январь - 33 ; Февраль -26 Март -__ Апрель -___Май- ____, Июнь -___, Июль -_____, Август - ___, Сентябрь____,Октябрь -___, Ноябрь - __,Декабрь -_____. Итого за отчетный период: 59. 2) Мероприятия: в рамках методического сопровождения участия социально ориентированных некоммерческих организаций, их руководителей, организаторов в конкурсах в направлениях «развитие некоммерческих организаций, их социально ориентированной деятельности, гражданских инициатив», «развитие межнациональных (межэтнических) взаимоотношений, поддержка межнационального единства»: не менее 3 конкурсов / не менее 3 заявок (проектов, инициатив) :проведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2026 год, подана заявка на региональный конкурс по инициативному бюджетированию. - 16.01,21.01, - 22.01. 2025 специалисты РЦ приняли участие в подготовке проекта «Спортивный оазис» - 26.01.2026 специалисты РЦ ознакомились с правилами сдачи отчетов в МИНЮСТ от «Юристы для НКО» - 27.01.2025 директор ресурсного центра получила удостоверение о повышении квалификации «Проектирование и управление экспертными продуктами» - 02.02.2026 организован "круглый стол" по взаимодействию национально культурных обществ, органов власти и системы профи-лактики правонарушений. - 10.02.2025 специалисты ресурсного центра ознакомились с материалами ПСП-Фонда, посвященные методикам и практикам преподавания русского языка детям с миграционной историей -11-13.02.2025 директор ресурсного центра приняла участие в «Делай саммит с Центром ГРАНИ:» в г. Екатеринбурге . -17.02.26 специалисты ресурсного центра приняли участие в вебинаре Фонда гражданских и социальных инициатив, на котором рассказали о конкурсах, обучении и работе платформы "ЕЛКА". Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2295 -17.02.26 специалисты ресурсного центра ознакомились с материалами юристов для НКО Правового ресурсного центра "Третий сектор" на тему: базовые правила работы с разными источниками финансирования». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2296 -19.02.2026 специалисты РЦ ознакомились с материалами ПСП-Фонда «Должны ли дети-иностранные граждане повторно проходить тести-рование на знание русского языка при переходе из одной школы в другую». Ссылка на пресс-релиз https://vk.com/wall-203821726_2300 - 19.02.2026 онлайн -встречи "ХМАО-Югра: узнать за 60 секунд", ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2301 -21.02.2026 специалисты РЦ приняли участие в Семинаре «ТОС – от команды к территории. Масленица – повод познакомиться». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_2304 -26.02.2026 директор ресурсного центра приняла участие в программе «с 7 до 10», в которой рассказала про III межмуниципальный форум «Гармонизация межнациональных отношений в ХМАО Югре. Ссылка на публикацию https://vk.com/wall-694554_29932 -27.02.2026 в Доме Дружбы в Когалыме состоялся итоговый регио-нальный форум проекта — III межмуниципальный форум «Гармониза-ция межнациональных отношений в ХМАО Югре. Организация меро-приятий в сфере адаптации иностранных граждан, профилактики кон-фликтов и экстремизма». Ссылка на публикацию https://vk.com/wall-203821726_2312 3) Уроки вежливости» для мигрантов - - 27.01.2026 аны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. - 02.02. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. 4) За отчетный период (январь) проведено _1_ индивидуальное и _1_ групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 6 обучающих занятий по РКИ (русский как ино-странный) для групп детей-школьников и 16 индивидуальныхзанятий с детьми - иностранными гражданами , проживающими в г.Когалыме . За отчетный период (февраль) проведено _1_ индивидуальное и _1_ групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 8 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников и 13 индивидуальных.занятий с детьми - иностранными горажданами , проживающими в г.Когалыме . 5) Публикации : январь - размещено 12 публикаций на различных площадках;февраль -_28_, март-___ , апрель - ____, май-___,июнь - ___ , июль - ___ Всего за отчетный период 40 публикаций . Все ссылки на посты в социальных сетях РЦ и на официальном сайте: https://vk.com/public203821726 . 6) реализация проекта "Школа актива НКО": - 28.01.2025 Школа актива НКО онлайн-вебинар «Грантовые конкурсы 2026 года для социальных и социокультурных проектов» с экспертом Мариной Дмитриевой. https://vk.com/wall-203821726_2265 -27.02.2026 Школа актива НКО - тренинг «Минюст 2026: от формы к делу — тренинг по отчётности для НКО» со спикером Спа-сибиным А.А. ». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_2314 7) организация проведения, участия во всероссийских (региональных, муниципальных) акциях (проектах, мероприятиях) для некоммерческих организаций: _____________________
|  | бюджет города Когалыма | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 100 | 100 | 8449.2 | 8449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Организован и проведен отбор на предоставление субсидий ТОС города Когалыма на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» / Оказана поддержка гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» | Всего | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления и освещение деятельности в телевизионных эфирах» | Всего | 20656.499 | 3558.559 | 2248.55 | 2248.55 | 10.8854 | 63.1871 | 2029.572 | 781.475 | 1528.987 | 1467.075 | 1630.829 |  | 1629.304 | 0 | 1677.433 | 0 | 1902.219 | 0 | 2109.77 | 0 | 1751.095 | 0 | 1559.395 | 0 | 1566.77 | 0 | 1569.395 | 0 | 1701.73 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 20656.499 | 3558.559 | 2248.55 | 2248.55 | 10.8854 | 63.1871 | 2029.572 | 781.475 | 1528.987 | 1467.075 | 1630.829 |  | 1629.304 | 0 | 1677.433 | 0 | 1902.219 | 0 | 2109.77 | 0 | 1751.095 | 0 | 1559.395 | 0 | 1566.77 | 0 | 1569.395 | 0 | 1701.73 | 0
| Оосвещение деятельности структурных подразделенийАдминистрации города Когалыма в телевизионных эфирах | бюджет города Когалыма | 2030.6 | 482.265 | 479.85 | 479.85 | 23.6309 | 99.4992 | 335.175 | 335.175 | 147.09 | 144.675 | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 224.525 |  | Расхождение планов от фактическх показателей -2,42 тыс.руб.
| Обеспечение осуществления деятельности муниципального тказенного учреждения "Редакция газеты "Когалымский вестник" | бюджет города Когалыма | 18625.899 | 3076.294 | 1768.7 | 1768.7 | 9.4959 | 57.4945 | 1694.397 | 446.3 | 1381.897 | 1322.4 | 1483.739 |  | 1482.214 |  | 1530.343 |  | 1755.129 |  | 1962.68 |  | 1604.005 |  | 1412.305 |  | 1419.68 |  | 1422.305 |  | 1477.205 |  | Экономия средств в сумме 1307,59 тыс.руб. образовалась в связи с тем, что оплата расходов по договорам ГПХ на выплату гонорара авторам произведена на основании фактически выполненного объема работ. Экономия сложилась в силу недостаточного количества социально-значимых тем и мероприятий, прошедших в данном периоде и требующих обязательного освещения в прессе и привлечения автора со стороны.Остаток денежных средств образовался по следующим причинам: 1) работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство); 2) выплаты ежеквартальной премии Остаток денежных средств образовался в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур.
Молодежь города Когалыма
4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Молодёжь города Когалыма» всего, в том числе | Всего | 65286.497 | 19929.673 | 16062.063 | 16062.063 | 24.6024 | 80.5937 | 11854.5 | 8470.694 | 8075.173 | 7591.369 | 5362.342 |  | 4390.257 |  | 5439.783 |  | 4026.442 |  | 4899.67 |  | 4008.912 |  | 3999.532 |  | 4395.368 |  | 4555.428 |  | 4279.09
|  | бюджет города Когалыма | 64806.097 | 19449.273 | 16062.063 | 16062.063 | 24.7848 | 82.5844 | 11854.5 | 8470.694 | 7594.773 | 7591.369 | 5362.342 |  | 4390.257 |  | 5439.783 |  | 4026.442 |  | 4899.67 |  | 4008.912 |  | 3999.532 |  | 4395.368 |  | 4555.428 |  | 4279.09
|  | внебюджетные источники | 480.4 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | Всего | 824.4 | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 17.1155 | 100 | 36.6 | 36.6 | 104.5 | 104.5 | 660.9 |  | 15.4 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 824.4 | 141.1 | 141.1 | 141.1 | 17.1155 | 100 | 36.6 | 36.6 | 104.5 | 104.5 | 660.9 |  | 15.4 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2. Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёж», (всего), в том числе: | Всего | 7224.099 | 5839.939 | 5839.939 | 5839.939 | 80.8397 | 100 | 3514.1 | 3514.1 | 2325.839 | 2325.839 | 104.6 |  | 0 |  | 913.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.55 |  | 316.21 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7224.099 | 5839.939 | 5839.939 | 5839.939 | 80.8397 | 100 | 3514.1 | 3514.1 | 2325.839 | 2325.839 | 104.6 |  | 0 |  | 913.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.55 |  | 316.21 |  | 0
| 2. / 2.1 Организованы и проведены мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | Всего | 2871.899 | 2452.739 | 2452.739 | 2452.739 | 85.4048 | 100 | 130.3 | 130.3 | 2322.439 | 2322.439 | 104.6 |  | 0 |  | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300.76 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2871.899 | 2452.739 | 2452.739 | 2452.739 | 85.4048 | 100 | 130.3 | 130.3 | 2322.439 | 2322.439 | 104.6 |  | 0 |  | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300.76 |  | 0
| 2 ./ 2.2 Организован и проведен конкурс молодёжных инициатив города Когалыма | Всего | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 / 2.3 Организованы и проведены мероприятия, проекты по вовлечению молодёжи в добровольческую деятельность | Всего | 68.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.9708 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 68.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.9708 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.55 |  | 15.45 |  | 0
| 2 / 2.4 Предоставлена субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме | Всего | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 100 | 100 | 3383.8 | 3383.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 100 | 100 | 3383.8 | 3383.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3. Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы | Всего | 56453.496 | 13948.634 | 13468.224 | 13468.224 | 23.8572 | 96.5559 | 8303.8 | 8303.794 | 5644.834 | 5164.43 | 4596.842 |  | 4374.857 |  | 3869.532 |  | 4815.75 |  | 3928.56 |  | 3928.56 |  | 3999.532 |  | 4345.818 |  | 4239.218 |  | 4279.09
|  | бюджет города Когалыма | 55973.096 | 13468.234 | 13468.224 | 13468.224 | 24.062 | 99.9999 | 8303.8 | 8303.794 | 5164.434 | 5164.43 | 4596.842 |  | 4374.857 |  | 4055.663 |  | 3869.532 |  | 4815.75 |  | 3928.56 |  | 3999.532 |  | 4345.818 |  | 4239.218 |  | 4279.09
|  | внебюджетные источики | 480.4 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4. Реализация мероприятий в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи (всего), в том числ: | Всего | 784.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 463.32 |  | 156.91 |  | 83.92 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 784.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 463.32 |  | 156.91 |  | 83.92 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4. / 4.1 Реализованы мероприятия в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи | Всего | 490.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 169.32 |  | 156.91 |  | 83.92 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 490.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 169.32 |  | 156.91 |  | 83.92 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 ./ 4.2 Предоставлена субсидия в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» | Всего | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 30443 | 6752.09 | 5244.745 | 5244.745 | 17.2281 | 77.6759 | 4186.034 | 1976.595 | 2566.056 | 3268.15 | 2043.294 |  | 2909.251 |  | 2304.813 |  | 2043.294 |  | 2764.071 |  | 2304.813 |  | 2043.294 |  | 2476.272 |  | 2174.053 |  | 2627.755
|  | бюджет города Когалыма | 30443 | 6752.09 | 5244.745 | 5244.745 | 17.2281 | 77.6759 | 4186.034 | 1976.595 | 2566.056 | 3268.15 | 2043.294 |  | 2909.251 |  | 2304.813 |  | 2043.294 |  | 2764.071 |  | 2304.813 |  | 2043.294 |  | 2476.272 |  | 2174.053 |  | 2627.755
| 1 Обеспечено функционирование ОпоСВ | Всего | 6773.7 | 1525.383 | 1104.336 | 1104.336 | 16.3033 | 72.3973 | 1013.109 | 512.274 | 512.274 | 592.062 | 457.341 |  | 639.09 |  | 512.229 |  | 457.341 |  | 639.09 |  | 512.229 |  | 457.341 |  | 548.215 |  | 484.784 |  | 540.657 |  | Рсхождение 421,04 руб.
|  | бюджет города Когалыма | 6773.7 | 1525.383 | 1104.336 | 1104.336 | 16.3033 | 72.3973 | 1013.109 | 512.274 | 512.274 | 592.062 | 457.341 |  | 639.09 |  | 512.229 |  | 457.341 |  | 639.09 |  | 512.229 |  | 457.341 |  | 548.215 |  | 484.784 |  | 540.657
| 2 Обеспечено функционирование сектора пресс-службы | Всего | 4197.6 | 1074.234 | 935.808 | 935.808 | 22.2939 | 87.114 | 614.403 | 232.51 | 459.831 | 698.724 | 263.702 |  | 432.568 |  | 314.699 |  | 263.702 |  | 287.388 |  | 314.699 |  | 263.702 |  | 348.135 |  | 289.201 |  | 345.57 |  | Расхождение в сумме 138,42
|  | бюджет города Когалыма | 4197.6 | 1074.234 | 935.808 | 935.808 | 22.2939 | 87.114 | 614.403 | 237.084 | 459.831 | 698.724 | 263.702 |  | 432.568 |  | 314.699 |  | 263.702 |  | 287.388 |  | 314.699 |  | 263.702 |  | 348.135 |  | 289.201 |  | 345.57
| 3 Обеспечено функционирование УВП | Всего | 19471.7 | 4152.473 | 3204.601 | 3204.601 | 16.4577 | 77.1733 | 2558.522 | 1227.237 | 1593.951 | 1977.364 | 1322.251 |  | 1837.593 |  | 1477.885 |  | 1322.251 |  | 1837.593 |  | 1477.885 |  | 1322.251 |  | 1579.922 |  | 1400.068 |  | 1741.528 |  | Расхождение в сумме 947,87 руб.
|  | бюджет города Когалыма | 19471.7 | 4152.473 | 3204.601 | 3204.601 | 16.4577 | 77.1733 | 2558.522 | 1227.237 | 1593.951 | 1977.364 | 1322.251 |  | 1837.593 |  | 1477.885 |  | 1322.251 |  | 1837.593 |  | 1477.885 |  | 1322.251 |  | 1579.922 |  | 1400.068 |  | 1741.528