## на 01.11.2022
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2022 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2022 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Развитие жилищно - коммунального комплекса в городе Когалыме"
I. | Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры | мВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | В связи с внесением изменений в концессионное соглашение и пересмотром сроков выполнения мероприятия по строительству 2-го этапа объекта «Блочная котельная по ул. Комсомольской» (постановление Администрации города Когалыма от 20.06.2022 №1357) внесены изменения в целевой показатель по данному объекту (оставлен на уровне 7 мВт). Достижение мощности в 14 мВт заланировано на 2024 год.
|  | мВт | 35.5 | 53.4 | [12 empty] | В связи с негативным влиянием сложной эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением новой короновирусной инфекцией COVID-19, а также значительным удорожанием в 2021 году цен на материалы, инициирована процедура внесения изменений в договор №60/МКИ от 12.01.2021 (договор о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры) в части увеличения стоимости проекта. Срок реализации проекта (сдачи объекта в эксплуатацию) перенесен на 31.12.2023, что позволит соблюсти все этапы технологического процесса производства работ. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
|  | комплект ПСД | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Выполнены проектно-изыскательские работы на строительство 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки на пересечении проспекта Нефтяников и Сургутского шоссе в городе Когалыме. Выполнены проектно-изыскательские работы на строительство 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки в городе Когалыме (1,2 этапа).
|  | комплекс | - | 2 | [12 empty] | Исполнение запланировано на декабрь 2022 года | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
|  | м.п. трассы | 849.85 | 6140.48 | - | - | - | - | - | - | - | 3230 | 3230 | 5337.4 | 5337.4 |  | Завершено выполнение работ: -по строительству объекта "Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6", согласно КС-11 фактическая протяженность составила 3230,00 м; - по строительству 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки в городе Когалыме (1,2 этапа) (в том чмсле ПИР), протяженность составила 1406, 40 м; - по строительству 1 этапа инженерных сетей индивидуальной жилой застройки на пересечении проспекта Нефтяников и Сургутского шоссе в городе Когалыме (в том числе ПИР), протяженность составила 701,00 м.
1. | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | % | 80 | 80 | [12 empty] | Исполнение запланировано на декабрь 2022 года | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
2. | Актуализированная документация, в том числе: |  | 0 | 0 | [12 empty] | Схема теплоснабжения города Когалыма актуализирована за счет ООО "КонцессКом" | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
| - схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма | комплект | 0 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
3. | Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | объект | 40 | 0 | [12 empty] | Не заключен контракт между ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО ПКФ «ЕвроСтрой», в рамках которого ранее выполнялись работы по покраске и отделке фасадов зданий многоквартирных домов. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь