## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Всего | 80979.65 | 75456.15 | 75271.27 | 75271.27 | 92.9508 | 99.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 51905.23 | 19660.33 | 0 | 4990 | 17506.02 | 49577.02 | 0.98 | 0 | 5523.5 | 0
федеральный бюджет | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35945.57 | 30422.07 | 30237.19 | 30237.19 | 84.1194 | 99.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 6871.15 | 6697.25 | 0 | 4990 | 17506.02 | 17506.02 | 0.98 | 0 | 5523.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 32071 | 32071 | 32071 | 32071 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": ООО "Дорстройсервис" завершены работы по контрактам: - от 22.04.2020 №20ДО296 на сумму 32071,0т.р. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД (ул.Дружбы народов 8, 10; ул.Прибалтийская 1, 3, 3а; ул.Молодежная 13, 15; ул.Мира 22а, 22б); - от 10.08.2020 №0187300013720000129 на сумму 17506,015т.р. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД в г.Когалыме по ул.Прибалтийская 9, 9А, ул.Мира 22В. Оплата работ произведена в полном объеме.
Всего | 49578 | 49578 | 49577.02 | 49577.02 | 99.998 | 99.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 17506.02 | 49577.02 | 0.98 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 17507 | 17507 | 17506.02 | 17506.02 | 99.9944 | 99.9944 | [18 empty] | 17506.02 | 17506.02 | 0.98
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 32071 | 32071 | 32071 | 32071 | 100 | 100 | [14 empty] | 32071 |  |  |  |  | 32071
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Всего | 31401.65 | 25878.15 | 25694.25 | 25694.25 | 81.8245 | 99.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 19834.23 | 19660.33 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5523.5 | 0
федеральный бюджет | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18438.57 | 12915.07 | 12731.17 | 12731.17 | 69.0464 | 98.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 6871.15 | 6697.25 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5523.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Реконструкция объекта "Городской пляж" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1) 22.04.2020 заключен муниципальный контракт №0187300013720000058 на выполенние второго этапа по реконструкции объекта "Городской пляж" на сумму 19834,23 тыс.руб. Дата окончания контракта 10.07.2020. Работы ведутся в соотвествии с графиком выполнения работ. Работы по МК выполнены в полном объеме, общественная приемка состоялась 17.07.2020. Оплата выполненных работ проведена в полном объеме. 2) 13.07.2020 в рамках мероприятия заключены 3 муниципальных контракта: - №16/2020 - на оказание услуг по оформлению техническго плана по объекту: "Городской пляж" на сумму 21,5 тыс.руб.; - №17/2020 - на выполнение работ по озеленению территории в рамках реконструкции объекта: "Городской пляж" на сумму 594,13 тыс.руб.; - №18/2020 - на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта: "Городской пляж" 2 этап (доп работы) на сумму 428,28 тыс.руб. Работы по контрактам выполнены и оплачены в полном объеме. ОАиГ сетевые графики не предоставлены
Всего | 20878.15 | 20878.15 | 20704.25 | 20704.25 | 99.1671 | 99.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 19834.23 | 19660.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 100 | 100 | [14 empty] | 5055.6 | 5055.6
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 100 | 100 | [14 empty] | 7907.48 | 7907.48
бюджет города Когалыма | 7915.07 | 7915.07 | 7741.17 | 7741.17 | 97.8029 | 97.8029 | [12 empty] | 1043.92 | 1043.92 | 6871.15 | 6697.25
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 100 | 100 | [14 empty] | 3240.77 | 3240.77
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2.2. На строительство объекта "Сквер Фестивальный", всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2.2. Участие в федеральном конурсе | [30 empty] | решением Думы города Когалыма от 18.03.2020 №404-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД» дополнительно выделены бюджетные ассигнования (МБ) в размере 5 000,00 тыс.руб. на реализацию нового мероприятия Программы «Участие в федеральном конкурсе» (объект «Этнодеревня», ответственный исполнитель – отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма). ОАиГ сетевой график по мероприятию не предоставлен
Всего | 5000 | 5000 | 4990 | 4990 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5000 | 5000 | 4990 | 4990 | 99.8 | 99.8 |  |  |  |  | 5000 | [12 empty] | 4990
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2.3. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | ОАиГ сетевой график по мероприятию не предоставлен
Всего | 5523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5523.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 5523.5
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма" (показатели 4, 5)
Всего | 38584.7 | 33584.7 | 61775.54 | 61775.54 | 160.1037 | 183.9395 | 0 | 1087.7 | 13928.2 | 5424.27 | 19453 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 529.63 | 203.5 | 506.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.86 | 0 | 41951.05 | 5000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14131.7 | 14131.7 | 14131.54 | 14131.54 | 99.9989 | 99.9989 | 0 | 0 | 13928.2 | 5424.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 203.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8503.86 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 24453 | 19453 | 47644 | 47644 | 194.8391 | 244.9185 | 0 | 1087.7 | 0 | 0 | 19453 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 529.63 | 0 | 303.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 41951.05 | 5000 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 07.04.2020 заключен муниципальный контракт №02/2020 на оказание услуг по оформлению технических планов сооружений по объекту: "Реконструкция бульвара вдоль улицы Мира" на сумму 203,41 тыс.руб. Дата окончания контракта 30.07.2020. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 203.5 | 203.5 | 203.41 | 203.41 | 99.9558 | 99.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 203.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 203.5 | 203.5 | 203.41 | 203.41 | 99.9558 | 99.9558 | [12 empty] | 203.5 | 203.41
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм | [30 empty] | ОАиГ сетевые графики не предоставлены
Всего | 13928.2 | 13928.2 | 13928.13 | 13928.13 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 13928.2 | 5424.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8503.86 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 13928.2 | 13928.2 | 13928.13 | 13928.13 | 99.9995 | 99.9995 |  |  | 13928.2 | 5424.27 | [15 empty] | 8503.86
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3. Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Сквер «Фестивальный»
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.4. Устройство архитектурных объектов на территории города Когалыма (в том числе ПИР, устройство основания, благоустройство) | [30 empty] | ОАиГ: Выделены средства в размере 19 453,00 тыс. руб. (средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ») на реализацию мероприятий по переносу памятника «Капля», а также установки памятника «Медведь». Ответственным исполнителем ОАиГ сетевые графики не предоствлены
Всего | 47644 | 47644 | 47644 | 47644 | 100 | 100 | 0 | 1087.7 | 0 | 0 | 19453 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 529.63 | 0 | 303.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 41951.05 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 47644 | 47644 | 47644 | 47644 | 100 | 100 |  | 1087.7 |  |  | 19453 |  |  | 612.26 |  |  |  | 529.63 |  | 303.36 | [5 empty] | 3160 |  | 41951.05 | 28191
1.2.5. Выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар" | [30 empty] | Ответственным исполнителем ОАиГ сетевые графики не предоствлены
Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 5000
Всего по программе | 119564.35 | 109040.85 | 137046.81 | 137046.81 | 114.6218 | 125.6839 | 0 | 1087.7 | 13928.2 | 5424.27 | 24453 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 529.63 | 1247.42 | 1550.69 | 51905.23 | 19660.33 | 0 | 4990 | 17506.02 | 61240.88 | 0.98 | 41951.05 | 10523.5 | 0
федеральный бюджет | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 50077.27 | 44553.77 | 44368.73 | 44368.73 | 88.6005 | 99.5847 | 0 | 0 | 13928.2 | 5424.27 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.42 | 1247.33 | 6871.15 | 6697.25 | 0 | 4990 | 17506.02 | 26009.88 | 0.98 | 0 | 5523.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 56524 | 51524 | 79715 | 79715 | 141.0286 | 154.7143 | 0 | 1087.7 | 0 | 0 | 19453 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 529.63 | 0 | 303.36 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35231 | 0 | 41951.05 | 5000 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности, всего | 1247.42 | 1247.42 | 1247.33 | 1247.33 | 99.9928 | 99.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.42 | 1247.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1247.42 | 1247.42 | 1247.33 | 1247.33 | 99.9928 | 99.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.42 | 1247.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма, всего: | 80979.65 | 49578 | 49577.02 | 49577.02 | 61.2216 | 99.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 51905.23 | 19660.33 | 0 | 4990 | 17506.02 | 49577.02 | 0.98 | 0 | 5523.5 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35945.57 | 17507 | 17506.02 | 17506.02 | 48.7015 | 99.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 6871.15 | 6697.25 | 0 | 4990 | 17506.02 | 17506.02 | 0.98 | 0 | 5523.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 32071 | 32071 | 32071 | 32071 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-12-07