## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» на 01.03.2019
Постановление Администрации города Когалыма от 29 октября 2018 года "О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904"
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.02.2019 | Профинансировано 01.02.2019 | Кассовый расход на 01.02.2019 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонения плана от факта
[5 empty] | к текущему году | на отчётную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" | 74137.6 | 8808.47 | 8745.9 | 8325.32 | 11.2296 | 94.5149 | 4479.27 | 3913.4 | 4329.2 | 4411.92 | 3326.88 | 0 | 4792.73 | 0 | 5812.7 | 0 | 4055.47 | 0 | 9542.73 | 0 | 5888.74 | 0 | 5351 | 0 | 5911.28 | 0 | 3968.01 | 0 | 27412.58 | 0 |  | 84870.59 | 8808.47 | 8325.32
Задача 1 "Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задачи: 1. Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставгшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнидеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей. 2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства. 3. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 4. Обеспечение дополнительными гарантями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и х оздоровление),имущество и жилое помещение.
Мероприятие "1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей "(1) | 28920.3 | 2292 | 2290 | 2285.16 | 7.9016 | 99.7016 | 0 | 0 | 2292 | 2285.16 | 2291 | 0 | 2245 | 0 | 3621.05 | 0 | 2231 | 0 | 4862.19 | 0 | 3445.58 | 0 | 3183.6 | 0 | 3797.2 | 0 | 2964.85 | 0 | 8719.82 | 0 | Неисполнение в размере 6,84т.р. связано с перерасчетом на вознаграждениеприёмным родителям | 39653.29 | 2292 | 2285.16
Всего | 28920.3 | 2292 | 2290 | 2285.16 | 7.9016 | 99.7016 | 0 | 0 | 2292 | 2285.16 | 2291 | 0 | 2245 | 0 | 3621.05 | 0 | 2231 | 0 | 4862.19 | 0 | 3445.58 | 0 | 3183.6 | 0 | 3797.2 | 0 | 2964.85 | 0 | 8719.82 | 0 |  | 39653.29 | 2292 | 2285.16
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 28920.3 | 2292 | 2290 | 2285.16 | 7.9016 | 99.7016 | 0 | 0 | 2292 | 2285.16 | 2291 |  | 2245 |  | 2217 |  | 2231 |  | 2231 |  | 2231 |  | 2233 |  | 2236 |  | 2236 |  | 6477.3 |  |  | 28920.3 | 2292 | 2285.16
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.2. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства" (1,7) | 18804.29 | 4515.94 | 4492.1 | 4192.53 | 22.8206 | #DIV/0! | 3105.38 | 2702.64 | 1410.56 | 1489.89 | 739.78 | 0 | 1592.52 | 0 | 1404.05 | 0 | 1223.06 | 0 | 2631.19 | 0 | 1214.58 | 0 | 950.6 | 0 | 1561.2 | 0 | 728.85 | 0 | 2242.52 | 0 | Неисполнение в размере 323,41 по заработной плате, в связи с тем, что премия по итогам 2018 года была расчитана в полном объеме фактически сумма выплачена меньше, так как в течение года у муниципальных служащих были листки нетрудоспособности | 18804.29 | 4515.94 | 4192.53
Всего | 18804.29 | 4515.94 | 4492.1 | 4192.53 | 22.8206 | #DIV/0! | 3105.38 | 2702.64 | 1410.56 | 1489.89 | 739.78 | 0 | 1592.52 | 0 | 1404.05 | 0 | 1223.06 | 0 | 2631.19 | 0 | 1214.58 | 0 | 950.6 | 0 | 1561.2 | 0 | 728.85 | 0 | 2242.52 | 0 |  | 18804.29 | 4515.94 | 4192.53
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18804.29 | 4515.94 | 4492.1 | 4192.53 | 22.8206 | #DIV/0! | 3105.38 | 2702.64 | 1410.56 | 1489.89 | 739.78 | 0 | 1592.52 | 0 | 1404.05 | 0 | 1223.06 | 0 | 2631.19 | 0 | 1214.58 | 0 | 950.6 | 0 | 1561.2 | 0 | 728.85 | 0 | 2242.52 | 0 |  | 18804.29 | 4515.94 | 4192.53
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "1.2.1. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеки и попечительству" | 18371.69 | 4515.94 | 4492.1 | 4192.53 | 22.8206 | 92.8385 | 3105.38 | 2702.64 | 1410.56 | 1489.89 | 631.68 | 0 | 1592.52 | 0 | 1404.05 | 0 | 1114.96 | 0 | 2631.19 | 0 | 1214.58 | 0 | 842.5 | 0 | 1561.2 | 0 | 728.85 | 0 | 2134.22 | 0 | Неисполнение в размере 323,41 по заработной плате, в связи с тем, что у муниципальных служащих были листки нетрудоспособности | 18371.69 | 4515.94 | 4192.53
Всего | 18371.69 | 4515.94 | 4492.1 | 4192.53 | 22.8206 | 92.8385 | 3105.38 | 2702.64 | 1410.56 | 1489.89 | 631.68 | 0 | 1592.52 | 0 | 1404.05 | 0 | 1114.96 | 0 | 2631.19 | 0 | 1214.58 | 0 | 842.5 | 0 | 1561.2 | 0 | 728.85 | 0 | 2134.22 | 0 |  | 18371.69 | 4515.94 | 4192.53
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18371.69 | 4515.94 | 4492.1 | 4192.53 | 22.8206 | 92.8385 | 3105.38 | 2702.64 | 1410.56 | 1489.89 | 631.68 |  | 1592.52 |  | 1404.05 |  | 1114.96 |  | 2631.19 |  | 1214.58 |  | 842.5 |  | 1561.2 |  | 728.85 |  | 2134.22 |  |  | 18371.69 | 4515.94 | 4192.53
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "1.2.2. Поддержка негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства" (7) | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 0 |  | 432.6 | 0 | 0
Всего | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 0 |  | 432.6 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 |  | 0 |  | 0 |  | 108.1 |  | 0 |  | 0 |  | 108.1 |  | 0 |  | 0 |  | 108.3 |  |  | 432.6 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, имущество и жилое помещение" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.3. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (1) | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2660 | 0 | 0
Всего | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2660 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 880 |  | 880 |  | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2660 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 3 "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (2) | 7775.9 | 2000.53 | 1963.8 | 1847.63 | 23.761 | 92.357 | 1373.89 | 1210.76 | 626.64 | 636.87 | 296.1 | 0 | 926.86 | 0 | 787.6 | 0 | 601.41 | 0 | 1141 | 0 | 348.58 | 0 | 316.8 | 0 | 507.73 | 0 | 274.31 | 0 | 574.98 | 0 | Неисполнение по заработной плате в связи с наличием листов нетрудоспособности. | 7775.9 | 2000.53 | 1847.63
Всего | 7775.9 | 2000.53 | 1963.8 | 1847.63 | 23.761 | 92.357 | 1373.89 | 1210.76 | 626.64 | 636.87 | 296.1 | 0 | 926.86 | 0 | 787.6 | 0 | 601.41 | 0 | 1141 | 0 | 348.58 | 0 | 316.8 | 0 | 507.73 | 0 | 274.31 | 0 | 574.98 | 0 | Неисполнение по заработной плате в связи с тем, что премия по итогам работы за 2018 год была выплачена согласно отработанного времени, а так же наличием листов нетрудоспособности. | 7775.9 | 2000.53 | 1847.63
федеральный бюджет | [30 empty] | Неисполнение по заработной плате в связи с тем, что премия по итогам работы за 2018 год была выплачена согласно отработанного времени, а так же наличием листов нетрудоспособности. | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 7775.9 | 2000.53 | 1963.8 | 1847.63 | 23.761 | 92.357 | 1373.89 | 1210.76 | 626.64 | 636.87 | 296.1 |  | 926.86 |  | 787.6 |  | 601.41 |  | 1141 |  | 348.58 |  | 316.8 |  | 507.73 |  | 274.31 |  | 574.98 |  | Неисполнение по заработной плате в связи с тем, что премия по итогам работы за 2018 год была выплачена согласно отработанного времени, а так же наличием листов нетрудоспособности. | 7775.9 | 2000.53 | 1847.63
бюджет города Когалыма | [30 empty] | Неисполнение по заработной плате в связи с тем, что премия по итогам работы за 2018 год была выплачена согласно отработанного времени, а так же наличием листов нетрудоспособности. | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [30 empty] | Неисполнение по заработной плате в связи с тем, что премия по итогам работы за 2018 год была выплачена согласно отработанного времени, а так же наличием листов нетрудоспособности. | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [30 empty] | Неисполнение по заработной плате в связи с тем, что премия по итогам работы за 2018 год была выплачена согласно отработанного времени, а так же наличием листов нетрудоспособности. | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, имущество и жилое помещение" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства" (1) | 15977.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 15875.26 | 0 |  | 15977.11 | 0 | 0
Всего | 15977.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 15875.26 | 0 |  | 15977.11 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12554.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 12452.56 | 0 |  | 12554.41 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3422.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422.7 | 0 |  | 3422.7 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "1.5.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа " (1) | 15846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15846.8 | 0 | Релизация мероприятия муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" запланирована в марте 2019 | 15846.8 | 0 | 0
Всего | 15846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15846.8 | 0 |  | 15846.8 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12424.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12424.1 |  |  | 12424.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3422.7 | [27 empty] | 3422.7 |  |  | 3422.7 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "1.5.2. Обеспечения дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (1) | 130.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 0 |  | 130.31 | 0 | 0
Всего | 130.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 0 |  | 130.31 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 130.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.35 |  | 0 |  | 0 |  | 28.35 |  | 0 |  | 0 |  | 45.15 |  | 0 |  | 28.46 |  |  | 130.31 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 «Поддержка семьи, материнства и детства", в том числе | 74137.6 | 8808.47 | 8745.9 | 8325.32 | 11.2296 | 94.5149 | 4479.27 | 3913.4 | 4329.2 | 4411.92 | 3326.88 | 0 | 4792.73 | 0 | 4408.65 | 0 | 4055.47 | 0 | 6911.54 | 0 | 4674.16 | 0 | 4400.4 | 0 | 4350.08 | 0 | 3239.16 | 0 | 25170.06 | 0 |  | 74137.6 | 8808.47 | 8325.32
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 70714.9 | 8808.47 | 8745.9 | 8325.32 | 11.7731 | 94.5149 | 4479.27 | 3913.4 | 4329.2 | 4411.92 | 3326.88 | 0 | 4792.73 | 0 | 4408.65 | 0 | 4055.47 | 0 | 6911.54 | 0 | 4674.16 | 0 | 4400.4 | 0 | 4350.08 | 0 | 3239.16 | 0 | 21747.36 | 0 |  | 70714.9 | 8808.47 | 8325.32
бюджет города Когалыма | 3422.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422.7 | 0 |  | 3422.7 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 10646.1 | 1655 | 345 | 345 | 3.2406 | 20.8459 | 1207.5 | 107.5 | 447.5 | 237.5 | 427.5 | 0 | 953.6 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 487.5 | 0 | 1167.5 | 0 | 3817.5 | 0 |  | 10646.1 | 1655 | 345
Задача 5 "Создание благоприятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоохранения" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Заддачи: 5. Создание благопрятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоохранения. 6. Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом города Когалыма.
Мероприятие "2.1. Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и образования" (3,4) | 9990 | 1600 | 290 | 290 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1180 | 80 | 420 | 210 | 400 | 0 | 900 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 3690 | 0 |  | 9990 | 1600 | 290
Всего | 9990 | 1600 | 290 | 290 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1180 | 80 | 420 | 210 | 400 | 0 | 900 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 3690 | 0 |  | 9990 | 1600 | 290
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9990 | 1600 | 290 | 290 | 3.6755 | 0.48333 | 1180 | 80 | 420 | 210 | 400 | 0 | 900 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 3690 | 0 |  | 9990 | 1600 | 290
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам БУ ХМАО-Югры "Когалымская городская больница" | 2100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2100 | 1000 | 0
Всего | 2100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2100 | 1000 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600 |  | 0 |  |  | 2100 | 1000 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам общеобразовательных организаций города Когалыма (ежемесячные выплаты педагогам, не получившим статус "молодой специалист"; единовременные выплаты педагогам, имеющим квалификационную категорию; ежемесячная компенсация для частичного погашения стоимости съёмного жилья педагогам с высшей и первой квалификационной категорией) | 7890 | 600 | 290 | 290 | #DIV/0! | #DIV/0! | 180 | 80 | 420 | 210 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 3690 | 0 | МАОУ СОШ №1 - 30,00 тыс.руб. (3 человека), МАОУ СОЩ №5 - 50,00 тыс.руб. (5 человек), МАОУ СОШ №7 - 40,00 тыс. руб. (4 человека), МАОУ СОШ №8 - 70,00 тыс. рус (4 человека), МАОУ СОШ №10 - 10,00 тыс. руб. (1 человек), МАУ"ДШИ"-10,00 тыс.руб.(1 человек) | 7890 | 600 | 290
Всего | 7890 | 600 | 290 | 290 | #DIV/0! | #DIV/0! | 180 | 80 | 420 | 210 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 3690 | 0 |  | 7890 | 600 | 290
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7890 | 600 | 290 | 290 | 3.6755 | 0.48333 | 180 | 80 | 420 | 210 | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 3690 |  |  | 7890 | 600 | 290
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 6 "Оказание поддержки гражданам, имеющим заслуги перед обществом города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие "2.2. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма"" (5) | 630 | 55 | 55 | 55 | 8.7302 | 100 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 87.5 | 0 | 167.5 | 0 | 127.5 | 0 |  | 630 | 55 | 55
Всего | 630 | 55 | 55 | 55 | 8.7302 | 100 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 87.5 | 0 | 167.5 | 0 | 127.5 | 0 |  | 630 | 55 | 55
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 630 | 55 | 55 | 55 | 8.7302 | 100 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 87.5 |  | 167.5 |  | 127.5 |  |  | 630 | 55 | 55
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 6 "Оказание поддержки гражданам, имеющим заслуги перед обществом города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятие "2.3. Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения" (6) | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0 | 0
Всего | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "2.3.1. Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма" | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0 | 0
Всего | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 26.1 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан" в том числе | 10646.1 | 1655 | 345 | 345 | 3.2406 | 20.8459 | 1207.5 | 107.5 | 447.5 | 237.5 | 427.5 | 0 | 953.6 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 487.5 | 0 | 1167.5 | 0 | 3817.5 | 0 |  | 10646.1 | 1655 | 345
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10646.1 | 1655 | 345 | 345 | 3.2406 | 20.8459 | 1207.5 | 107.5 | 447.5 | 237.5 | 427.5 | 0 | 953.6 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 487.5 | 0 | 1167.5 | 0 | 3817.5 | 0 |  | 10646.1 | 1655 | 345
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) * | [31 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
… | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 84783.7 | 10463.47 | 9090.9 | 8670.32 | 10.2264 | 82.8628 | 5686.77 | 4020.9 | 4776.7 | 4649.42 | 3754.38 | 0 | 5746.33 | 0 | 4836.15 | 0 | 4482.97 | 0 | 7339.04 | 0 | 5101.66 | 0 | 4827.9 | 0 | 4837.58 | 0 | 4406.66 | 0 | 28987.56 | 0 |  | 84783.7 | 10463.47 | 8670.32
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 70714.9 | 8808.47 | 8745.9 | 8325.32 | 11.7731 | 94.5149 | 4479.27 | 3913.4 | 4329.2 | 4411.92 | 3326.88 | 0 | 4792.73 | 0 | 4408.65 | 0 | 4055.47 | 0 | 6911.54 | 0 | 4674.16 | 0 | 4400.4 | 0 | 4350.08 | 0 | 3239.16 | 0 | 21747.36 | 0 |  | 70714.9 | 8808.47 | 8325.32
бюджет города Когалыма | 14068.8 | 1655 | 345 | 345 | 2.4522 | 20.8459 | 1207.5 | 107.5 | 447.5 | 237.5 | 427.5 | 0 | 953.6 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 427.5 | 0 | 487.5 | 0 | 1167.5 | 0 | 7240.2 | 0 |  | 14068.8 | 1655 | 345
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
В том числе проекты, портфели проектов муниципального образования: *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
| 84783.7 | [5 empty] | 5686.77 |  | 4746.2 |  | 3754.43 |  | 5746.33 |  | 4836.15 |  | 4483.02 |  | 7339.04 |  | 5101.66 |  | 4827.95 |  | 4852.37 |  | 4406.66 |  | 29003.11
Руководитель структурного подразделения ____________ Анищенко А.А.
Ответственный за составление сетевого графика ____________ Богачева Е.А. 93-544
дата
Note on J34: 1410,56
Note on Z34: 1561,2
Note on AD34: 2134,22
Note on J57: 626,64
Note on AD57: 574,98