## 2899 Развитие образования
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14 )
Всего | 5360 | 2357.8 | 1282.8 | 1282.8 | 23.9328 | 54.4067 | 550 | 182.3 | 754.3 | 128 | 829 | 0 | 24.5 | 664.2 | 200 | 240 | 545 | 68.3 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1528.5 | 0 | 108.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1860 | 1000.8 | 528.2 | 528.2 | 28.3978 | 52.7778 | 550 | 182.3 | 144.3 | 128 | 82 | 0 | 24.5 | 149.6 | 200 | 0 | 545 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 185.5 | 0 | 108.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3500 | 1357 | 754.6 | 754.6 | 21.56 | 55.608 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1129.5 | 875.8 | 435.2 | 435.2 | 38.5303 | 49.6917 | 550 | 182.3 | 51.3 | 128 | 50 | 0 | 24.5 | 56.6 | 200 | 0 | 55 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 108.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1129.5 | 875.8 | 435.2 | 435.2 | 38.5303 | 49.6917 | 550 | 182.3 | 51.3 | 128 | 50 |  | 24.5 | 56.6 | 200 |  | 55 | 68.3 | [6 empty] | 20 |  | 70 |  | 108.7 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, проведение мероприятий. Экономия 440,6 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате расходов, будет освоена в будущем периоде. | 440.6
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма № 757 от 23.04.2020 г. "Об утверждении списка победителей и призеров конкурса "Учитель года" в 2020 году". Выплачены премии - 93,0 тыс. рублей. Экономия 32,0 тыс. рублей будет освоена в будущем периоде.
Всего | 730.5 | 125 | 93 | 93 | 12.731 | 74.4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 32 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 730.5 | 125 | 93 | 93 | 12.731 | 74.4 |  |  | 93 |  | 32 |  |  | 93 |  |  | 490 | [9 empty] | 115.5 |  |  |  |  | 32
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Освоение средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в рамках программы "Формула успеха" . Экономия 602,4 тыс. рублей будет освоена в будущем периоде.
Всего | 3500 | 1357 | 754.6 | 754.6 | 21.56 | 55.608 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 3500 | 1357 | 754.6 | 754.6 | 21.56 | 55.608 |  |  | 610 |  | 747 |  |  | 514.6 |  | 240 |  |  |  |  | 800 | [5 empty] | 1343 |  |  |  |  | 602.4
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11, 17)
Всего | 83862.9 | 49301.5 | 45595.5 | 26565.3 | 31.6771 | 53.8834 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 16748.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6075.2 | 7859.4 | 0 | 5519.6 | 0 | 4969.5 | 0 | 5472.2 | 0 | 3922.4 | 0 | 3295.6 | 0 | 3522.7 | 0
бюджет автономного округа | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80062.9 | 45501.5 | 45595.5 | 26565.3 | 33.1805 | 58.3833 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 12948.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6075.2 | 7859.4 | 0 | 5519.6 | 0 | 4969.5 | 0 | 5472.2 | 0 | 3922.4 | 0 | 3295.6 | 0 | 3522.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". Экономия средств 18936,2 тыс. рублей будет освоена в будущих периодах.
Всего | 83862.9 | 49301.5 | 45595.5 | 26565.3 | 31.6771 | 53.8834 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 16748.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6075.2 | 7859.4 | 0 | 5519.6 | 0 | 4969.5 | 0 | 5472.2 | 0 | 3922.4 | 0 | 3295.6 | 0 | 3522.7 | 0
бюджет автономного округа | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3800
бюджет города Когалыма | 80062.9 | 45501.5 | 45595.5 | 26565.3 | 33.1805 | 58.3833 | 8460.2 | 1515.2 | 9122.5 | 6769 | 6776 | 6233 | 12948.7 | 5972.9 | 8194.1 | 6075.2 | 7859.4 |  | 5519.6 |  | 4969.5 |  | 5472.2 |  | 3922.4 |  | 3295.6 |  | 3522.7 |  |  | 18936.2
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 5, 6, 15, 16, 29) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия средств 273914,4 тыс. рублей будет освоена в будущих периодах.
Всего | 2103981.7 | 1042229.8 | 1036593.5 | 768315.4 | 36.5172 | 73.7184 | 129696.6 | 42387.5 | 189358.3 | 170355.5 | 179439.7 | 159702.6 | 186806.3 | 178036.6 | 356928.9 | 217833.2 | 186669.1 | 0 | 120340.9 | 0 | 83624 | 0 | 121921.7 | 0 | 133374.6 | 0 | 114179.3 | 0 | 301642.3 | 0
бюджет автономного округа | 1752864.7 | 877109.9 | 877109.9 | 645374.5 | 36.8183 | 73.5797 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 151624.1 | 133054.2 | 144195.4 | 138547.5 | 327398.7 | 202325.3 | 167847 | 0 | 91671.7 | 0 | 69256 | 0 | 106357.7 | 0 | 111702.5 | 0 | 99350.7 | 0 | 229569.2 | 0
бюджет города Когалыма | 322464.4 | 165119.9 | 159483.6 | 122940.9 | 38.1254 | 74.4555 | 32474.6 | 18165.2 | 32688.6 | 23130.3 | 27815.6 | 26648.4 | 42610.9 | 39489.1 | 29530.2 | 15507.9 | 18822.1 | 0 | 28669.2 | 0 | 14368 | 0 | 15564 | 0 | 21351.7 | 0 | 14828.6 | 0 | 43740.9 | 0
федеральный бюджет | 18332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18332.2 | 0
привлеченные средства | 10320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2088012.9 | 1042229.8 | 1036593.5 | 768315.4 | 36.7965 | 73.7184 | 129696.6 | 42387.5 | 189358.3 | 170355.5 | 179439.7 | 159702.6 | 186806.3 | 178036.6 | 356928.9 | 217833.2 | 186669.1 | 0 | 120340.9 | 0 | 83624 | 0 | 121921.7 | 0 | 133374.6 | 0 | 114179.3 | 0 | 285673.5 | 0 |  | 273914.4
бюджет автономного округа | 1736895.9 | 877109.9 | 877109.9 | 645374.5 | 37.1568 | 73.5797 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 151624.1 | 133054.2 | 144195.4 | 138547.5 | 327398.7 | 202325.3 | 167847 |  | 91671.7 |  | 69256 |  | 106357.7 |  | 111702.5 |  | 99350.7 |  | 213600.4 |  |  | 231735.4
бюджет города Когалыма | 322464.4 | 165119.9 | 159483.6 | 122940.9 | 38.1254 | 74.4555 | 32474.6 | 18165.2 | 32688.6 | 23130.3 | 27815.6 | 26648.4 | 42610.9 | 39489.1 | 29530.2 | 15507.9 | 18822.1 |  | 28669.2 |  | 14368 |  | 15564 |  | 21351.7 |  | 14828.6 |  | 43740.9
федеральный бюджет | 18332.2 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 18332.2
привлеченные средства | 10320.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 320.4 |  |  |  | 10000
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0
бюджет автономного округа | 2520 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 2520
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 13448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13448.8 | 0
бюджет автономного округа | 13448.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 13448.8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (показатель 30)
Всего | 39933.915 | 9294.815 | 6377.215 | 6365.5 | 15.9401 | 68.4844 | 39.5 | 0 | 0 | 38.5 | 10330.415 | 457.6 | 1291.6 | 5869.4 | 2619 | 0 | 8512.3 | 0 | 7458.6 | 0 | 9696 | 0 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 1390.3 | 0 | 7185.1 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 12939,8 тыс. руб. - приобретение путевок; ОБ - 7738,1 тыс. руб. - оплата питания в пришкольных лагерях; МБ - 5158,6 тыс. руб. - софинансирование питание. Освоено 5868,0 тыс. руб. - окружной бюджет 50% предоплата за приобретение путевок в летние пришкольне лагеря.
бюджет автономного округа | 20500.1 | 6417.9 | 5868 | 5868 | 28.6243 | 91.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 549.9 | 5868 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 2994 | 0 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 0 | 3198.7 | 0
бюджет города Когалыма | 19433.815 | 2876.915 | 509.215 | 497.5 | 2.56 | 17.2928 | 39.5 | 0 | 0 | 38.5 | 462.415 | 457.6 | 375 | 1.4 | 2619 | 0 | 5394.3 | 0 | 3607.9 | 0 | 3480 | 0 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 1011.1 | 0 | 1993.2 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 5040.3 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 856.7 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 1993.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Муниципальным автономным учреждением «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» проведена работа по закупкам. Договоры в: АО «ЦОиО «Дружба-Ямал» - 36 путевок на сумму 856 800,00; ООО ДОЛП «им. А.В. Казакевича» - 24 путевки на сумму 907 200,00; ООО «Мультфильм» - 48 путевок на сумму 1 814 400,00; ООО ДС «Радость» - 132 путевки на сумму 4 573 800,00; Санаторный лагерь «Талый ключ» - 12 путевок на сумму 404 460,00; Центр спорта «Эволюция» - 100 путевок на сумму 3 780 000,00; Военно-патриотический палаточный лагерь «Юнармеец» - 30 путевок на сумму 819 000,00.
Всего | 41398.2 | 13648.4 | 10364.1 | 6364.1 | 15.3729 | 46.6289 | 39.5 | 0 | 0 | 38.5 | 10325.6 | 457.6 | 916.6 | 5868 | 2000 | 0 | 6797.8 | 0 | 5659.4 | 0 | 8649.4 | 0 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 1366.6 | 0 | 5191.9 | 0
бюджет автономного округа | 20190.1 | 6417.9 | 5868 | 5868 | 29.0637 | 91.4318 |  |  |  |  | 5868 |  | 549.9 | 5868 | 0 |  | 2018 |  | 2684 |  | 5516 | [5 empty] | 355.5 |  | 3198.7
бюджет города Когалыма | 17208.1 | 2863.8 | 496.1 | 496.1 | 2.8829 | 17.3231 | 39.5 |  |  | 38.5 | 457.6 | 457.6 | 366.7 |  | 2000 |  | 4779.8 |  | 2975.4 |  | 3133.4 |  | 451.4 |  |  |  | 1011.1 |  | 1993.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4833.6 | 366.7 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 366.7 |  |  |  | 1100 |  | 650 |  | 700 | [5 empty] | 23.7 |  | 1993.2
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4000
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 766.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 134 | 0 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 310 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 310
бюджет города Когалыма | 456.6 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 57.5 |  | 134 |  | 265.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 206.7
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1769.115 | 13.115 | 13.115 | 1.4 | 0.079136 | 10.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 8.3 | 1.4 | 561.5 | 0 | 480.5 | 0 | 367.4 | 0 | 346.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1769.115 | 13.115 | 13.115 | 1.4 | 0.079136 | 10.6748 |  |  |  |  | 4.815 |  | 8.3 | 1.4 | 561.5 |  | 480.5 |  | 367.4 |  | 346.6
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. Основное меропиятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатели 11, 12, 13, 14)
Всего | 54931.9 | 6091.2 | 30448.2 | 27673.5 | 50.3778 | 454.3193 | 6091.2 | 4095.1 | 6089.3 | 5601.3 | 6174 | 6007.8 | 6054.8 | 5926.4 | 6046.9 | 6042.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6065.1 | 0 | 6216.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54931.9 | 6091.2 | 30448.2 | 27673.5 | 50.3778 | 454.3193 | 6091.2 | 4095.1 | 6089.3 | 5601.3 | 6174 | 6007.8 | 6054.8 | 5926.4 | 6046.9 | 6042.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6065.1 | 0 | 6216.8 | 0 |  | -21582.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия средств в связи с отменой проведения мероприятий.
Всего | 340 | 221.7 | 213.7 | 162.2 | 47.7059 | 73.1619 | 44.3 | 44.3 | 42.4 | 16 | 127.1 | 0 | 7.9 | 5 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 340 | 221.7 | 213.7 | 162.2 | 47.7059 | 73.1619 | 44.3 | 44.3 | 42.4 | 16 | 127.1 |  | 7.9 | 5 |  | 96.9 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 18.3 |  |  |  |  | 59.5
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.2.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 170 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 170
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.3.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 54421.9 | 30234.5 | 30234.5 | 27511.3 | 50.5519 | 90.9931 | 6046.9 | 4050.8 | 6046.9 | 5585.3 | 6046.9 | 6007.8 | 6046.9 | 5921.4 | 6046.9 | 5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.8 | 0 | 6046.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 54421.9 | 30234.5 | 30234.5 | 27511.3 | 50.5519 | 90.9931 | 6046.9 | 4050.8 | 6046.9 | 5585.3 | 6046.9 | 6007.8 | 6046.9 | 5921.4 | 6046.9 | 5946 | [6 empty] | 6046.9 |  | 6046.9 |  | 6046.8 |  | 6046.8 |  |  | 2723.2
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2292070.415 | 1113641.815 | 1124297.215 | 830202.5 | 36.2206 | 74.5484 | 144837.5 | 48180.1 | 205324.4 | 182892.3 | 203549.115 | 172401 | 210559.2 | 196469.5 | 373988.9 | 230191.3 | 202485.8 | 68.3 | 132462.4 | 0 | 98489.5 | 0 | 133892.2 | 0 | 143363.9 | 0 | 126435.1 | 0 | 316682.4 | 0
бюджет автономного округа | 1777164.8 | 887327.8 | 882977.9 | 651242.5 | 36.645 | 73.3937 | 97222 | 24222.3 | 156669.7 | 147225.2 | 157492.1 | 133054.2 | 148545.3 | 144415.5 | 327398.7 | 202325.3 | 169865 | 0 | 94665.7 | 0 | 74772 | 0 | 106357.7 | 0 | 111702.5 | 0 | 99706.2 | 0 | 232767.9 | 0
бюджет города Когалыма | 478753.015 | 220590.315 | 236564.715 | 178205.4 | 37.2228 | 80.7857 | 47615.5 | 23957.8 | 48044.7 | 35667.1 | 41310.015 | 39346.8 | 62013.9 | 51539.4 | 46590.2 | 27626 | 32620.8 | 68.3 | 37796.7 | 0 | 22917.5 | 0 | 27534.5 | 0 | 31341 | 0 | 25385.9 | 0 | 55582.3 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 5040.3 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 856.7 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 1993.2 | 0
федеральный бюджет | 18332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18332.2 | 0
привлеченные средства | 17820.4 | 5357 | 4754.6 | 754.6 | 4.2345 | 14.0862 | 0 | 0 | 610 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 1343 | 0 | 10000 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"- финансирование ДДТ
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Успех каждого ребенка"
Всего | 54931.9 | 30456.2 | 30448.2 | 27673.5 | 50.3778 | 90.8633 | 6091.2 | 4095.1 | 6089.3 | 5601.3 | 6174 | 6007.8 | 6054.8 | 5926.4 | 6046.9 | 6042.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6065.1 | 0 | 6216.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54931.9 | 30456.2 | 30448.2 | 27673.5 | 50.3778 | 90.8633 | 6091.2 | 4095.1 | 6089.3 | 5601.3 | 6174 | 6007.8 | 6054.8 | 5926.4 | 6046.9 | 6042.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6046.9 | 0 | 6046.9 | 0 | 6065.1 | 0 | 6216.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
в т.ч. по портфелю проекта
"Демография"
Всего | 15968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15968.8 | 0
бюджет автономного округа | 15968.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15968.8 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 18)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатель 19, 20, 21)
Всего | 2262.9 | 1576.1 | 1576.1 | 562.8 | 24.8707 | 35.7084 | 0 | 0 | 181.9 | 58.6 | 1104.4 | 479.2 | 289.8 | 25 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2262.9 | 1576.1 | 1576.1 | 562.8 | 24.8707 | 35.7084 | 0 | 0 | 181.9 | 58.6 | 1104.4 | 479.2 | 289.8 | 25 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Проведение мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи. Экономия средств в сумме 348,3 тыс. руб. будет освоена в будущем периоде.
Всего | 2162.9 | 1476.1 | 1476.1 | 462.8 | 21.3972 | 31.3529 | 0 | 0 | 81.9 | 23.6 | 1104.4 | 439.2 | 289.8 | 0 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 2162.9 | 1476.1 | 1476.1 | 462.8 | 21.3972 | 31.3529 |  |  | 81.9 | 23.6 | 1104.4 | 439.2 | 289.8 |  | 166.5 |  |  |  | 227.7 |  |  |  | 74.6 |  | 178 |  | 40 |  |  |  |  | 1013.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 35 |  | 40 |  | 25
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатель 22, 23)
Всего | 1855.9 | 473.3 | 473.3 | 211.4 | 11.3907 | 44.6651 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 47.1 | 7.6 | 196 | 0 | 481.1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 13 | 0 | 124.4 | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1855.9 | 473.3 | 473.3 | 211.4 | 11.3907 | 44.6651 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 47.1 | 7.6 | 196 | 0 | 481.1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 13 | 0 | 124.4 | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества
Всего | 1813.1 | 465.7 | 465.7 | 203.8 | 11.2404 | 43.7621 | 0 | 0 | 230.2 | 203.8 | 39.5 | 0 | 196 | 0 | 481.1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 13 | 0 | 124.4 | 0 | 298.9 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1813.1 | 465.7 | 465.7 | 203.8 | 11.2404 | 43.7621 |  |  | 230.2 | 203.8 | 39.5 |  | 196 |  | 481.1 |  | 130 |  |  |  | 300 |  | 13 |  | 124.4 |  | 298.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 42.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 17.757 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 42.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 17.757 | 100 |  |  |  |  | 7.6 | 7.6 | [14 empty] | 35.2
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 21, 22, 23)
Всего | 33982.1 | 11348.8 | 11348.8 | 10376.6 | 30.5355 | 91.4335 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 0 | 3524.7 | 0 | 3657.3 | 0 | 1980.5 | 0 | 1900.4 | 0 | 3068.3 | 0 | 2259.4 | 0 | 2416.5 | 0 | Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения. Экономия средств в сумме 972,2 тыс. руб. будет освоена в будущем периоде.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33982.1 | 11348.8 | 11348.8 | 10376.6 | 30.5355 | 91.4335 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 0 | 3524.7 | 0 | 3657.3 | 0 | 1980.5 | 0 | 1900.4 | 0 | 3068.3 | 0 | 2259.4 | 0 | 2416.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 33982.1 | 11348.8 | 11348.8 | 10376.6 | 30.5355 | 91.4335 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 | 0 | 3524.7 | 0 | 3657.3 | 0 | 1980.5 | 0 | 1900.4 | 0 | 3068.3 | 0 | 2259.4 | 0 | 2416.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33982.1 | 11348.8 | 11348.8 | 10376.6 | 30.5355 | 91.4335 | 2849.7 | 2248.4 | 2602.4 | 2468.8 | 2532.5 | 2173 | 3364.2 | 3486.4 | 3826.2 |  | 3524.7 |  | 3657.3 |  | 1980.5 |  | 1900.4 |  | 3068.3 |  | 2259.4 |  | 2416.5 |  |  | 972.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.4. Основное мероприятие "Региональный проект "Социальная активность" (показатели 17, 18, 29, 36)
Всего | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность". Экономия в связи с отменой проведения мероприятий
3.4.2. Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 38111.9 | 13398.2 | 13398.2 | 11150.8 | 29.2581 | 83.2261 | 2851.7 | 2248.4 | 3016.5 | 2733.2 | 3684 | 2659.8 | 3853 | 3511.4 | 4473.8 | 0 | 3654.7 | 0 | 3885 | 0 | 2282.5 | 0 | 1988 | 0 | 3370.7 | 0 | 2635.5 | 0 | 2416.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 38111.9 | 13398.2 | 13398.2 | 11150.8 | 29.2581 | 83.2261 | 2851.7 | 2248.4 | 3016.5 | 2733.2 | 3684 | 2659.8 | 3853 | 3511.4 | 4473.8 | 0 | 3654.7 | 0 | 3885 | 0 | 2282.5 | 0 | 1988 | 0 | 3370.7 | 0 | 2635.5 | 0 | 2416.5 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 21)
Всего | 54207.6 | 27394.3 | 22256.9 | 22256.9 | 41.0586 | 81.2465 | 4622.5 | 3616 | 4068.1 | 4753.6 | 4177.8 | 4059.3 | 5810.4 | 4745 | 8715.5 | 5083 | 7292.4 | 0 | 4356.5 | 0 | 1475.4 | 0 | 2553.3 | 0 | 4695.9 | 0 | 3149.6 | 0 | 3290.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54207.6 | 27394.3 | 22256.9 | 22256.9 | 41.0586 | 81.2465 | 4622.5 | 3616 | 4068.1 | 4753.6 | 4177.8 | 4059.3 | 5810.4 | 4745 | 8715.5 | 5083 | 7292.4 | 0 | 4356.5 | 0 | 1475.4 | 0 | 2553.3 | 0 | 4695.9 | 0 | 3149.6 | 0 | 3290.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
Всего | 38975.9 | 20395.5 | 15298.1 | 15298.1 | 39.2502 | 75.0072 | 3840.4 | 3139.9 | 2753.2 | 3285.8 | 2874.9 | 2703.8 | 4301 | 3777.4 | 6626 | 2391.2 | 5572 | 0 | 3440 | 0 | 756.6 | 0 | 1628 | 0 | 3463.3 | 0 | 1892 | 0 | 1828.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 38975.9 | 20395.5 | 15298.1 | 15298.1 | 39.2502 | 75.0072 | 3840.4 | 3139.9 | 2753.2 | 3285.8 | 2874.9 | 2703.8 | 4301 | 3777.4 | 6626 | 2391.2 | 5572 |  | 3440 |  | 756.6 |  | 1628 |  | 3463.3 |  | 1892 |  | 1828.5 |  |  | 5097.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия плановых ассигнований 40,0 тыс. руб. в связи с отменой проведения мероприятия. Плановые ассигнований будут освоены в будущих периодах.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | [9 empty] | 40 |  |  |  | 20
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 15131.7 | 6958.8 | 6958.8 | 6958.8 | 45.9882 | 100 | 782.1 | 476.1 | 1314.9 | 1467.8 | 1262.9 | 1355.5 | 1509.4 | 967.6 | 2089.5 | 2691.8 | 1720.4 | 0 | 916.5 | 0 | 678.8 | 0 | 925.3 | 0 | 1212.6 | 0 | 1257.6 | 0 | 1461.7 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" . Экономия средств 602,3 тыс. рублей будет освоена в будущих периодах.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 15131.7 | 6958.8 | 6958.8 | 6958.8 | 45.9882 | 100 | 782.1 | 476.1 | 1314.9 | 1467.8 | 1262.9 | 1355.5 | 1509.4 | 967.6 | 2089.5 | 2691.8 | 1720.4 |  | 916.5 |  | 678.8 |  | 925.3 |  | 1212.6 |  | 1257.6 |  | 1461.7 |  |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 25, 28 )
Всего | 201881.5 | 76610.1 | 76567.2 | 45563.8 | 22.5696 | 59.4749 | 11188.8 | 3720.9 | 15385.6 | 14573.1 | 15301.7 | 17909.9 | 14369.6 | 6360.8 | 20364.4 | 2999.1 | 8754.9 | 0 | 10099.7 | 0 | 3740.9 | 0 | 13358.3 | 0 | 17464.1 | 0 | 16413.1 | 0 | 17423.9 | 0
бюджет автономного округа | 81375.1 | 35576 | 35576 | 29539.3 | 36.3002 | 83.0315 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 7620.4 | 8155 | 10718.1 | 7268 | 6247.9 | 7278 | 2999.1 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8439.4 | 0 | 10689.5 | 0 | 10339.5 | 0 | 12381.7 | 0
бюджет города Когалыма | 120506.4 | 41034.1 | 40991.2 | 16024.5 | 13.2976 | 39.0517 | 6110.8 | 1767.1 | 7588.6 | 6952.7 | 7146.7 | 7191.8 | 7101.6 | 112.9 | 13086.4 | 0 | 4805.9 | 0 | 10099.7 | 0 | 3740.9 | 0 | 4918.9 | 0 | 6774.6 | 0 | 6073.6 | 0 | 5042.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 58199.8 | 6342.7 | 6299.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6342.7 | 0 | 0 | 0 | 10099.7 | 0 | 3740.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 58199.8 | 6342.7 | 6299.8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6342.7 |  |  |  | 10099.7 |  | 3740.9 | [7 empty] | 38016.5 |  | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Организация питания в Школах. С 01.09.2020 г. выделены средства Субсидии ОБ на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы в сумме 15229,2 тыс. руб. сумма софинансирования - 25% составляет 5076,7 тыс. руб. Экономия средств в связи с введением режима домашнего обучения.
Всего | 143681.7 | 70267.4 | 70267.4 | 45563.8 | 31.7116 | 64.8434 | 11188.8 | 3720.9 | 15385.6 | 14573.1 | 15301.7 | 17909.9 | 14369.6 | 6360.8 | 14021.7 | 2999.1 | 8754.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13358.3 | 0 | 17464.1 | 0 | 16413.1 | 0 | 17423.9 | 0 |  | 24703.6
бюджет автономного округа | 81375.1 | 35576 | 35576 | 29539.3 | 36.3002 | 83.0315 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 7620.4 | 8155 | 10718.1 | 7268 | 6247.9 | 7278 | 2999.1 | 3949 |  | 0 |  |  |  | 8439.4 |  | 10689.5 |  | 10339.5 |  | 12381.7
бюджет города Когалыма | 62306.6 | 34691.4 | 34691.4 | 16024.5 | 25.7188 | 46.1916 | 6110.8 | 1767.1 | 7588.6 | 6952.7 | 7146.7 | 7191.8 | 7101.6 | 112.9 | 6743.7 |  | 4805.9 | [5 empty] | 4918.9 |  | 6774.6 |  | 6073.6 |  | 5042.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 26, 27 )
Всего | 41547.8 | 16612.8 | 41540.1 | 16612.8 | 39.9848 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15819 | 15807.5 | 793.8 | 805.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9119.8 | 0 | 15807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 59.8958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 41528.6 | 16601.3 | 41528.6 | 16601.3 | 39.9756 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.5 | 15807.5 | 793.8 | 793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9119.8 | 0 | 15807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.5. Ремонт и окраска фасадов зданий, ремонт и окраска объектов благоустройства на территории муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений
Всего | 31615 | 15807.5 | 31615 | 15807.5 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.5 | 15807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт 06/20-ОД от 02.03.2020 (общеобразовательные учреждения): - цена контракта - 14 357,93 тыс. руб. - срок выполнения работ по 31.08.2020; - на отчетную дату оплачен аванс 50% - 7 178,97 тыс. руб. 2. Контракт 07/20-ОД от 02.03.2020 (дошкольные образовательные учреждения): - цена контракта - 17 257,01 тыс. руб.; - срок выполнения работ по 31.08.2020; - на отчетную дату оплачен аванс 50% - 8 628,51 тыс. руб.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 31615 | 15807.5 | 31615 | 15807.5 | 50 | 100 |  |  |  |  | 15807.5 | 15807.5 | [10 empty] | 15807.5
4.3.1.2.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 1.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.1.3.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 2.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.1.7.Строительство объекта: "Музыкальная школа в городе Когалыме"
Всего | 9932.8 | 805.3 | 9925.1 | 805.3 | 8.1075 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 793.8 | 805.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт 08-МШ/КГМ от 08.10.2019 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: - цена контракта 15 125,62 тыс. руб., из них в 2019 году оплачено по контракту 5 212,02 тыс. руб. - срок окончания выполнения работ 31.05.2020. На отчетную дату проведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ 2-го и 3-го этапов (660,01 тыс.руб. и 133,81 тыс.руб., соответственно). 2. Контракт КГ-70.20 от 23.03.2020 на осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по объекту: - цена контракта - 19,2 тыс. руб. - срок выполнения работ - 23.07.2020 На отчетную дату проведены авансовые платежи в размере 10%, 30%,30% общей суммой 11,52 тыс.руб.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 19.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 59.8958 | 100 |  |  |  |  | 11.5 |  |  | 11.5 | [14 empty] | 7.7
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 9913.6 | 793.8 | 9913.6 | 793.8 | 8.0072 | 100 | [6 empty] | 793.8 | 793.8 | [6 empty] | 9119.8
4.4. Основное мероприятие Региональный проект "Современная школа" (показатели 8, 27, 32)
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62180.8 | 0
бюджет города Когалыма | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 1. | [30 empty] | 62 180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. - МБ - строительство общеобразовательной школы на 1 125 мест. Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 | 0 | [26 empty] | 62180.8
бюджет города Когалыма | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6909
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 | 0
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.5. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" (показатели 1, 2, 5, 6, 27)
Всего | 441670.6829 | 45875.9829 | 40554.2 | 40554.2 | 9.182 | 88.3996 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 20526.2 | 20526.2 | 24487.7 | 19165.9 | 18369.7 | 0 | 33971.2 | 0 | 43815 | 0 | 41955.9 | 0 | 72328.6 | 0 | 51045.8 | 0 | 85913.8 | 0 | 48394.7 | 0
бюджет автономного округа | 363878.6 | 41288.4 | 35966.6 | 35966.6 | 9.8842 | 87.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19249.4 | 19249.4 | 22039 | 16717.2 | 16532.7 | 0 | 22430.9 | 0 | 32329.8 | 0 | 37760.3 | 0 | 64825.7 | 0 | 45941.2 | 0 | 76872.4 | 0 | 25897.2 | 0
бюджет города Когалыма | 62815.0829 | 4587.5829 | 4587.6 | 4587.6 | 7.3033 | 100.0004 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 1276.8 | 1276.8 | 2448.7 | 2448.7 | 1837 | 0 | 2792.3 | 0 | 5256.2 | 0 | 4195.6 | 0 | 7502.9 | 0 | 5104.6 | 0 | 9041.4 | 0 | 22497.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 42095.1829 | 4587.5829 | 4587.6 | 4587.6 | 10.8982 | 100.0004 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 1276.8 | 1276.8 | 2448.7 | 2448.7 | 1837 | 0 | 2492.3 | 0 | 5256.2 | 0 | 4195.6 | 0 | 7202.9 | 0 | 5104.6 | 0 | 8541.4 | 0 | 2877.6 | 0
федеральный бюджет | 14977 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8748 | 0 | 6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" | [30 empty] | На отчетную дату по объекту ведется исполнение следующих контрактов: 1. Муниципальный контракт №0187300013719000090 от 29.05.2019 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: - цена контракта 454 141,55 тыс. руб.; - сроки выполнения работ 30.11.2020, из них 1 этапа по 29.11.2019; - подрядная организация ООО "СИБВИТОСЕРВИС" г. Сургут. - на отчетную дату ведутся работы по бетонированию колон и лестничных клеток 2 этажа - 100%, а также работы по бетонированию перекрытия 1 и 2 этажей - 100%, монтаж магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения в подвале - 60%, кирпичная кладка наружных стен 1 этажа - 90%, 2 этажа - 20%, перегородок 1 этажа 20% бетонирование колон и лестничных клеток 3 этажа 5%; - объем выполненных работ за период с начала строительства 116 775,26 тыс. руб. - 28.04.2020 получена согласованная заявка Депобразования ХМАО-Югры на получение субсидии в размере 5 321,85 тыс. руб., доля софинансирования бюджета города Когалыма исполнена в полном объеме. Оплата за счет субсидии будет произведена в 1 декаде мая 2020, так как в последние 2 дня текущего месяца субсидия в городские бюджеты не перечисляется (соглашение на перечисление межбюджетных трансфертов от 30.12.2016). - проблемные вопросы: подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ 1 этапа, срок выполнения которых согласно условий муниципального контракта составляет 29.11.2019. 2. Иные муниципальные контракты на сумму 5,95 тыс. руб. 3. На отчетную дату работы ведутся согласно сетевому графику 2020 года 4. На отчетную дату степень готовности объекта ориентирововчно составляет 28%.
Всего | 441670.6829 | 45875.9829 | 40554.2 | 40554.2 | 9.182 | 88.3996 | 0 | 0 | 862.0829 | 862.1 | 20526.2 | 20526.2 | 24487.7 | 19165.9 | 18369.7 | 0 | 33971.2 | 0 | 43815 | 0 | 41955.9 | 0 | 72328.6 | 0 | 51045.8 | 0 | 85913.8 | 0 | 48394.7 | 0
бюджет автономного округа | 363878.6 | 41288.4 | 35966.6 | 35966.6 | 9.8842 | 87.1107 |  |  |  |  | 19249.4 | 19249.4 | 22039 | 16717.2 | 16532.7 |  | 22430.9 |  | 32329.8 |  | 37760.3 |  | 64825.7 |  | 45941.2 |  | 76872.4 |  | 25897.2
бюджет города Когалыма | 62815.0829 | 4587.5829 | 4587.6 | 4587.6 | 7.3033 | 100.0004 |  |  | 862.0829 | 862.1 | 1276.8 | 1276.8 | 2448.7 | 2448.7 | 1837 |  | 2792.3 |  | 5256.2 |  | 4195.6 |  | 7502.9 |  | 5104.6 |  | 9041.4 |  | 22497.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 42095.1829 | 4587.5829 | 4587.6 | 4587.6 | 10.8982 | 100.0004 |  |  | 862.0829 | 862.1 | 1276.8 | 1276.8 | 2448.7 | 2448.7 | 1837 |  | 2492.3 |  | 5256.2 |  | 4195.6 |  | 7202.9 |  | 5104.6 |  | 8541.4 |  | 2877.6
федеральный бюджет | 14977 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 8748 |  | 6229
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 808397.3829 | 166493.1829 | 180918.4 | 124987.7 | 15.4612 | 75.0708 | 15811.3 | 7336.9 | 20315.7829 | 20188.8 | 55824.7 | 58302.9 | 45461.5 | 31077 | 47449.6 | 8082.1 | 50018.5 | 0 | 58271.2 | 0 | 56292 | 0 | 104047.7 | 0 | 73205.8 | 0 | 105476.5 | 0 | 138206.3 | 0
бюджет автономного округа | 507434.5 | 76864.4 | 71542.6 | 65505.9 | 12.9092 | 85.2227 | 5078 | 1953.8 | 7797 | 7620.4 | 27404.4 | 29967.5 | 29307 | 22965.1 | 23810.7 | 2999.1 | 26379.9 | 0 | 32329.8 | 0 | 37760.3 | 0 | 73265.1 | 0 | 56630.7 | 0 | 87211.9 | 0 | 100459.7 | 0
бюджет города Когалыма | 244457.2829 | 73027.4829 | 67847.2 | 42880.5 | 17.5411 | 58.7183 | 10733.3 | 5383.1 | 12518.7829 | 12568.4 | 12612.8 | 12527.9 | 15360.7 | 7318.1 | 23638.9 | 5083 | 14890.6 | 0 | 19712.4 | 0 | 9411.9 | 0 | 14975.1 | 0 | 16575.1 | 0 | 18264.6 | 0 | 37746.6 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 49004.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8748 | 0 | 6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 41528.6 | 16601.3 | 41528.6 | 16601.3 | 39.9756 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.5 | 15807.5 | 793.8 | 793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9119.8 | 0 | 15807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Современная школа"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 3138579.6979 | 1261886.415 | 1238049.415 | 917478.6 | 29.2323 | 72.7069 | 157407.3 | 53670.3 | 221703.3 | 199348.9 | 235799.515 | 210271.6 | 250573.4 | 221889 | 418028.4 | 232230.5 | 253366.7 | 68.3 | 189362.4 | 0 | 143646.6 | 0 | 210570.6 | 0 | 208788.9 | 0 | 219438.6 | 0 | 403349.7 | 0
бюджет автономного округа | 2284599.3 | 964192.2 | 954520.5 | 716748.4 | 31.373 | 74.3367 | 102300 | 26176.1 | 164466.7 | 154845.6 | 184896.5 | 163021.7 | 177852.3 | 167380.6 | 351209.4 | 205324.4 | 196244.9 | 0 | 126995.5 | 0 | 112532.3 | 0 | 179622.8 | 0 | 168333.2 | 0 | 186918.1 | 0 | 333227.6 | 0
бюджет города Когалыма | 761322.1979 | 296337.215 | 282774.315 | 199975.6 | 26.2669 | 67.4824 | 55107.3 | 27494.2 | 56626.6 | 44503.3 | 50156.015 | 47249.9 | 72721.1 | 53993.8 | 66819 | 26666.1 | 48373.8 | 68.3 | 56137.9 | 0 | 30314.3 | 0 | 30947.8 | 0 | 40135.3 | 0 | 31177.5 | 0 | 60122.1 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 54044.4829 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 856.7 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 1993.2 | 0
федеральный бюджет | 33309.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8748 | 0 | 6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 59349 | 1357 | 754.6 | 754.6 | 1.2715 | 55.608 | 0 | 0 | 610 | 0 | 747 | 0 | 0 | 514.6 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 1343 | 0 | 10000 | 0
в т.ч. по портфелям проектов
Начальник Управления образования | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| С.Г. Гришина | [6 empty] | О.А. Малофеева 93648
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-05-07
этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить им особое внимание!
итого по МП | 3142637.7
ФБ | 33309.2
ОБ | 2288538.9
МБ | 761440.66
привлеченные | 59348.95
Note on B65: Логинова Ленара Юлдашевна: 1 736 895,9 т.р.
Note on B67: Логинова Ленара Юлдашевна: +18332,2 т.р.
Note on B68: Логинова Ленара Юлдашевна: +320,4 т.р. По распоряжению Правительства Тюм. Обл. от 06.04.2020 №299-рп
Note on T92: Автор: 878,70Малофеева Ольга Александровна: у меня в УРМ 650
Note on B181: Логинова Ленара Юлдашевна: +680 (школы)
Note on L181: Малофеева Ольга Александровна: +665 - УО Малофеева Ольга Александровна: В ИЮНЕ должны их закрыть
Note on X181: Малофеева Ольга Александровна: +15 УО
Note on B217: Логинова Ленара Юлдашевна: 33 982,1 т.р.
Note on X335: Малофеева Ольга Александровна: у учетом планов УО
Note on X336: Малофеева Ольга Александровна: с учетом планов УО
Note on AD336: Малофеева Ольга Александровна: с учетом планов УО