## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2020 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | Доступность дошкольного образования от 1,5 до 3-х лет | процент | 86.6 | 97.5 | 95 | 96 | 96.2 | 97.7 | 97.5 | 97.2 | 97.2 | 98 | 79 | 92.9 | 99.7 | 99.3
2 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | человек | 730 | 750 | 700 | 655 | 609 | 543 | 508 | 450 | 375 | 335 | 695 | 775 | 781 | 758 | Зачисление детей с 01.09.2020 года
3 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в организациях,осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программамдошкольного образования, присмотр и уход за детьми | мест/1000 детей | 686 | 686 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 686 | 686
4 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей этого возраста | процент | 18.6 | 18 | 18.4 | 18 | 18.9 | 19.9 | 20 | 22 | 27 | 22.8 | 17.5 | 14.7 | 14.1 | 14 | Не все родители получили путевки в детский сад
5 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | человек | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 35 | 52
6 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях | человек | 27 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | процент | 69.2 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | Проводится олимпиада в октябре
8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальныхобщеобразовательных организациях | процент | 75.8 | 68.6 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | Показатель расчитывается по учебным годам на основании статистических данных ОО-1. С учетом пандемии показатель вырос, вносятся изменения в программу
9 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | процент | 81.6 | 94 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | С 01.09.2020 года по ФГОС будут обучатся учащиеся 1-10 классов.
10 | Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах | процент | 36.2 | 36.2 | 0 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 10.5 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 17.2 | 23.8 | 36.2 | 36.2
11 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процент | 71.8 | 75 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 73.2 | 73.2 | 75
12 | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонифицированного финансирования, предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием | процент | 20 | 19 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.1
13 | Количество выданных сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием | штук | 1600 | 1886 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1886 | 1886 | 1886 | Вносятся изменения в программу
14 | Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) в сфере образования города Когалыма, организации отдыха и оздоровления детей, охваченных методической, консультационной и информационной поддержкой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | процент | 100 | 100 | 70.6 | 88.6 | 82.1 | 82.7 | 93.3 | 93.3 | 92.1 | 85.9 | 83.1 | 86.3 | 92.8 | 100.3
16 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе | процент | 100 | 100 | 87 | 87 | 105.1 | 100.1 | 130.1 | 134.3 | 121.8 | 110.2 | 108.1 | 105.8 | 101.1 | 100.5
17 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе | процент | 100 | 100 | 76.1 | 86.2 | 89.1 | 86.6 | 94.1 | 126.3 | 108.3 | 97.3 | 95.9 | 98.3 | 99.3 | 100.2
18 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ | Х | 1.29 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | Подводятся итоги после проведения государственной итоговой аттестации, которая проводится в июле, августе.
19 | Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадетских сборах | человек | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Количество учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности | человек | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи | процент | 22.02 | 23.1 | 0 | 2.9 | 2, 9 | 4.1 | 16.6 | 17.9 | 18.2 | 19.5 | 22.7 | 23 | 23.7 | 23.4
22 | Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | процент | 10 | 33 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 6.03 | 20.4 | 21.16 | 23.2 | 29.8 | 31.3 | 33.7 | 40.4 | 40.4
23 | Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | млн. чел. | 0.00058 | 0, 000617 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 0.002 | 0.002007 | 0.002007 | 0.002473 | 0.002958 | 0.003385 | Показатель изменен постановлением Администрации города Когалыма от 23.07.2020 №1296 путем внесения изменения в портфель проекта "Социальная активность"
24 | Доля населения в возрасте 7-17 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7-17 лет | процент | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
25 | Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим завтраком с привлечением родительских средств | процент | 51 | 25 | 50 | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 27 | 29 | Показатель изменен постановлением Администрации города Когалыма от 23.07.2020 №1296 в связи с организацией питания для учащихся 1-4 классов за счет федерального, окружного и местного бюджетов. В связи с переводом на дистанционное обучение учащихся 6-8,10 классов в школе №6,7
26 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 98.2 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | В 3 школах отсутствуют пожарные краны и рукава (строительные нормы).
27 | Количество введенных в эксплуатацию объектов образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственной программой предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации на 320 мест. Срок сдачи объекта 30.11.2020г.
28 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | Базовыми общеобразовальными организациями являются МАОУ "Средняя школа №3" и МАОУ "Средняя школа №5".
29 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | процент | 11.1 | 15.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | Лицензироваана деятельность частного детского сада "Академия детства"
30 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в том числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и ихоздоровления) | процент | 98 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
31 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования и среднего профессионального образования | человек | 1690 | 4547 | 3523 | 3811 | 3811 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4422 | 4779 | 5082
32 | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования | процент | 1.7 | 1.7 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 1.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь: 1.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь: 1.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь: 1.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь: 1.7 | Показатель изменен постановлением Администрации города Когалыма от 23.07.2020 №1296
33 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом | тыс.человек | 1.04 | 0.94 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 1.267; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь: 1.267; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь: 1.267 | Показатель добавлен постановлением Администрации города Когалыма от 20.11.2020 №2143
34 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию нарастающим итогом | млн. человек | 0 | 0.0033 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0.004345; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь: 0.004345; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь: 0.004386 | Показатель добавлен постановлением Администрации города Когалыма от 20.11.2020 №2143
| Начальник Управления образования |  |  | С.Г.Гришина
Исполнитель Лаврентьева А.Н.
№ телефона 93538
дата 11.12.2020