## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Культурное пространство города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на 2021 год |  |  |  | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | План на 31.12.2021 | Профинансировано на 31.12.2021 | Кассовый расход на 31.12.2021 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
Задача 1. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 54971.4797 | 54971.4797 | 47330.0568 | 47393.5168 | 86.2147 | 86.2147 | 1807.35 | 1610.3668 | 5691.925 | 4560.12 | 5701.125 | 4203.97 | 5756.455 | 5212.295 | 6779.42 | 5587.48 | 6103.995 | 6426.87 | 6211.325 | 6222.895 | 2229.845 | 3225.02 | 3636.055 | 3126.275 | 3360.125 | 3720.625 | 3372.009 | 3287.48 | 4099.7307 | 0 |  | 54749.3597 | 38051.595 | 33823.9968
федеральный бюджет | 77.3 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 0 |  | 77.3 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 807.6676 | 807.6676 | 608.365 | 608.365 | 75.3237 | 75.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.117 | 9.117 | 287.953 | 287.953 | 9.117 | 9.12 | 9.117 | 9.117 | 9.117 | 9.12 | 55.581 | 55.581 | 9.117 | 9.117 | 9.117 | 9.12 | 187.3116 | 0 |  | 585.5476 | 315.304 | 315.307
бюджет города Когалыма | 54086.5121 | 54086.5121 | 46721.6918 | 46785.1518 | 86.5006 | 86.5006 | 1807.35 | 1610.3668 | 5691.925 | 4560.12 | 5701.125 | 4203.97 | 5747.338 | 5203.178 | 6491.467 | 5299.527 | 6094.878 | 6417.75 | 6202.208 | 6213.778 | 2220.728 | 3215.9 | 3580.474 | 3070.694 | 3351.008 | 3711.508 | 3362.892 | 3278.36 | 3835.1191 | 0 |  | 54086.5121 | 37736.291 | 33508.6898
привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Оказание информационных услуг (Консультант-Плюс). Приобретение печатных изданий для комплектования фонда 2 191 шт. | 0 | 0 | 0
Всего | 1218.8241 | 1218.8241 | 889.6 | 889.6 | 72.9884 | 72.9884 | 0 |  | 209.275 | 209.28 | 159.275 | 159.28 | 109.275 | 109.275 | 40.52 | 40.52 | 266.775 | 266.78 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9.28 | 67.355 | 67.355 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9.28 | 329.2491 | 0 |  | 1218.8241 | 794.395 | 794.41
федеральный бюджет | 77.3 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 77.3 | 0 |  | 77.3 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 331.7076 | 331.7076 | 144.405 | 144.405 | 43.5338 | 43.5338 | [6 empty] | 9.117 | 9.117 | 34.113 | 34.113 | 9.117 | 9.12 | 9.117 | 9.117 | 9.117 | 9.12 | 55.581 | 55.581 | 9.117 | 9.117 | 9.117 | 9.12 | 187.3116 | 0 |  | 331.7076 | 61.464 | 61.467
бюджет города Когалыма | 809.8165 | 809.8165 | 745.195 | 745.195 | 92.0202 | 92.0202 |  |  | 209.275 | 209.28 | 159.275 | 159.28 | 100.158 | 100.158 | 6.407 | 6.407 | 257.658 | 257.66 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.16 | 11.774 | 11.774 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.16 | 64.6375 | 0 |  | 809.8165 | 732.931 | 732.943
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 102.3285 | 102.3285 | 37.695 | 37.695 | 36.8372 | 36.8372 |  |  | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 0.158 | 0.158 | 6.407 | 6.407 | 0.16 | 0.16 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.16 | 11.774 | 11.774 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.16 | 64.6375 | 0 |  | 102.3285 | 25.443 | 25.443
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.2. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение товара (книги,дипломы,грамоты для награждения,канц. товары, картриджи,батарейки, диски, фотобумага) | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 | 0 |  | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.6 | 144.6 | 144.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 100 | 100 |  |  | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | [19 empty] | 144.6 | 144.6 | 144.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Отклонение возникло: -по оплате труда и начисления - 3631,95т.р (возмещение расходов по заработной плате ООО "ЛУКОЙЛ-АИК",средства будут освоены на очередной отпуск сотрудников в течение 2021 года) -прочие выплаты - 4,200т.р. (будут освоены в течение 2021 года по факту произведенных командировочных расходов) -прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме - 266,931 т.р. (будут освоены в течение 2021 года по факту произведенных расходов на льготный проезд) -услуги связи - 16,482т.р. (в учреждении действует режим экономиии на телефонную связь) -по коммунальным услугам -64,885т.р.(фактические показания счетчиков); -по работам и услугам по содержанию имущества-18,574т.р. (остаток средств будет освоен на механизир. уборку снега,содержание ,тех. обслуживание в течение 2021 года.) - прочие работы, услуги- 119,007т.р. (остаток средств будет освоен в течение 2021г. на обучение сотрудн.,проезд в команд. и обр, проживание при служ. команд. на нормирование труда,охранные услуги посредством ПЦН,физ. охрана обьекта, услуги по нормированию труда по факту выполненных работ) -социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - 16,313т.р. (будут использованы в августе 2021г.) -социальные компенсации персоналу в натуральной форме - 73,500т.р. (будут использованы в августе-ноябре 2021г.) -увеличение стоимости продуктов питания - 12,750т.р. (будут освоены в течение 2021г. по факту прочего приобретения (бутилир.вода) | 0 | 0 | 0
Всего | 53013.0956 | 53013.0956 | 45777.0668 | 45777.0668 | 86.3505 | 86.3505 | 1807.35 | 1610.3668 | 5438.2 | 4306.39 | 5431.9 | 3934.74 | 5637.85 | 5093.69 | 6406.9 | 5214.96 | 5836.52 | 6159.39 | 6201.35 | 6212.92 | 2219.87 | 3215.04 | 3568 | 3058.22 | 3333.35 | 3693.85 | 3362.034 | 3277.5 | 3769.7716 | 0 |  | 53013.0956 | 36760.07 | 32532.4568
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53013.0956 | 53013.0956 | 45777.0668 | 45777.0668 | 86.3505 | 86.3505 | 1807.35 | 1610.3668 | 5438.2 | 4306.39 | 5431.9 | 3934.74 | 5637.85 | 5093.69 | 6406.9 | 5214.96 | 5836.52 | 6159.39 | 6201.35 | 6212.92 | 2219.87 | 3215.04 | 3568 | 3058.22 | 3333.35 | 3693.85 | 3362.034 | 3277.5 | 3769.7716 | 0 |  | 53013.0956 | 36760.07 | 32532.4568
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.4. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфомационных технологий и оцифровки | [30 empty] | Оказание услуг связи (Интернет) 60,15т.р.(ОБ-38,920т.р., МБ-21,230т.р.) Оказание услуг связи по микрофильмированию 70,00т.р.(ОБ-56,0т.р., МБ-14,0т.р.) | 0 | 0 | 0
Всего | 277.66 | 277.66 | 264.95 | 264.95 | 95.4225 | 95.4225 | 0 |  | 0 |  | 9.8 | 9.8 | 12.25 | 12.25 | 82.7 | 82.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 96.7 | 96.7 | 12.7 | 12.7 | 12.71 | 0 |  | 277.66 | 130.15 | 130.15
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 222.12 | 222.12 | 210.12 | 210.12 | 94.5975 | 94.5975 | [6 empty] | 2.92 | 2.92 | 68 | 68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 79.2 | 79.2 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 222.12 | 94.92 | 94.92
бюджет города Когалыма | 55.54 | 55.54 | 54.83 | 54.83 | 98.7216 | 98.7216 |  |  |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.33 | 9.33 | 14.7 | 14.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 17.5 | 17.5 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0 |  | 55.54 | 35.23 | 35.23
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 55.54 | 55.54 | 54.83 | 54.83 | 98.7216 | 98.7216 |  |  |  |  | 9.8 | 9.8 | 9.33 | 9.33 | 14.7 | 14.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 17.5 | 17.5 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0 |  | 55.54 | 35.23 | 35.23
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.5. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Модернизация библиотеки (приобретение мебели) 317,3т.р.(ОБ-253,840т.р., МБ-63,460т.р.) | 0 | 0 | 0
Всего | 317.3 | 317.3 | 317.3 | 317.3 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 317.3 | 317.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 317.3 | 317.3 | 317.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 253.84 | 253.84 | 253.84 | 253.84 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 253.84 | 253.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 253.84 | 253.84 | 253.84
бюджет города Когалыма | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63.46 | 63.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 63.46 | 63.46 | 63.46
в т.ч.софинанс | 63.46 | 63.46 | 0 | 63.46 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63.46 | 63.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 63.46 | 63.46 | 63.46
1.2. Развитие музейного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 50861.3 | 50861.3 | 42159.484 | 42159.484 | 82.8911 | 82.8911 | 2713.1 | 1364.701 | 3918.1 | 4821.76 | 4270.3 | 3246.87 | 7822.9 | 5067.37 | 2148.4 | 3796.95 | 5683 | 4391.32 | 5269.4 | 5111.57 | 4355 | 3136.294 | 3673 | 2769.307 | 3864.4 | 4723.805 | 3287.6 | 3725.979 | 3856.1 | 0 |  | 50861.3 | 31825.2 | 27800.541
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 50861.3 | 50861.3 | 42159.484 | 42159.484 | 82.8911 | 82.8911 | 2713.1 | 1364.701 | 3918.1 | 4821.76 | 4270.3 | 3246.87 | 7822.9 | 5067.37 | 2148.4 | 3796.95 | 5683 | 4391.32 | 5269.4 | 5111.57 | 4355 | 3136.294 | 3673 | 2769.307 | 3864.4 | 4723.805 | 3287.6 | 3725.979 | 3856.1 | 0 |  | 50861.3 | 31825.2 | 27800.541
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [30 empty] | Остаток средств в сумме -314,7 т.руб., приобр.ОС оплата по факту на основании документов на оплату и акта приема-передачи муз.предметов, средства будут использованы в декабре. | 0 | 0 | 0
Всего | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 314.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 314.7 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 314.7 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 50 | 50 | 50
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | [8 empty] | 50 | 50 | [15 empty] | 50 | 50 | 50
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 500 | 470 | 470 | 94 | 94 | 67 |  | 38 | 67 | 201.5 | 185.1 | 30 | 54.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 133.5 | 84.9 | 30 | 78.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 336.5 | 306.5
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 470 | 470 | 94 | 94 | 67 |  | 38 | 67 | 201.5 | 185.1 | 30 | 54.4 | [6 empty] | 133.5 | 84.9 | 30 | 78.6 | [5 empty] | 0 |  | 500 | 336.5 | 306.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.4. Реализация музейных проектов | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 789.8 | 789.8 | 789.798 | 789.798 | 99.9997 | 99.9997 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 459.8 | 195 | 0 | 105 | 330 | 330 | 0 | 156.24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.558 | 0 |  |  | 789.8 | 789.8 | 786.24
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 789.8 | 789.8 | 789.798 | 789.798 | 99.9997 | 99.9997 | [6 empty] | 459.8 | 195 |  | 105 | 330 | 330 |  | 156.24 | [7 empty] | 3.558 |  |  |  | 789.8 | 789.8 | 786.24
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 3 991,113 т.руб., в т.ч. в результате выплаты заработной платы и соц.выплат за июнь в июле - 1 729,680 т.р. , начисл. на зар.плату - 916,977 т.руб., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков- 227,232 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 583,355 т.руб., оплата услуг связи -5,660 т.руб., оплата б/л за счет ср-в работод -109,414 т.руб.,оплата командировочных расходов -85,105 т.руб.,прочее приобр. - 0,039 т.руб., оплата проезда в льготный отпуск -330,151 т.руб., сан.кур.лечение-3,500 т.руб. | 0 | 0 | 0
Всего | 49206.8 | 49206.8 | 40849.686 | 40849.686 | 83.0163 | 83.0163 | 2646.1 | 1364.701 | 3880.1 | 4754.76 | 4068.8 | 3061.77 | 7333.1 | 4817.97 | 2098.4 | 3641.95 | 5353 | 4061.32 | 5269.4 | 4955.33 | 3906.8 | 3051.394 | 3643 | 2690.707 | 3864.4 | 4723.805 | 3287.6 | 3725.979 | 3856.1 | 0 |  | 49206.8 | 30648.9 | 26657.801
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 49206.8 | 49206.8 | 40849.686 | 40849.686 | 83.0163 | 83.0163 | 2646.1 | 1364.701 | 3880.1 | 4754.76 | 4068.8 | 3061.77 | 7333.1 | 4817.97 | 2098.4 | 3641.95 | 5353 | 4061.32 | 5269.4 | 4955.33 | 3906.8 | 3051.394 | 3643 | 2690.707 | 3864.4 | 4723.805 | 3287.6 | 3725.979 | 3856.1 | 0 |  | 49206.8 | 30648.9 | 26657.801
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 3216.896 | 3216.896 | 2779.956 | 2779.956 |  |  | 129.5 | 129.5 | 230.575 | 221.75 | 723.37 | 582.295 | 1272.25 | 799.176 | 111 | 214 | 176 | 353.6 | 55.05 | 137.4 | 29.01 | 0 | 27.525 | 316.559 | 222.98 | 0.676 | 0 | 25 | 239.636 | 0 |  | 3216.896 | 2697.745 | 2437.721
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3216.896 | 3216.896 | 2779.956 | 2779.956 |  |  | 129.5 | 129.5 | 230.575 | 221.75 | 723.37 | 582.295 | 1272.25 | 799.176 | 111 | 214 | 176 | 353.6 | 55.05 | 137.4 | 29.01 | 0 | 27.525 | 316.559 | 222.98 | 0.676 | 0 | 25 | 239.636 | 0 |  | 3216.896 | 2697.745 | 2437.721
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 3216.896 | 3216.896 | 2779.956 | 2779.956 | 86.4173 | 86.4173 | 129.5 | 129.5 | 230.575 | 221.75 | 723.37 | 582.295 | 1272.25 | 799.176 | 111 | 214 | 176 | 353.6 | 55.05 | 137.4 | 29.01 | 0 | 27.525 | 316.559 | 222.98 | 0.676 | 0 | 25 | 239.636 | 0 |  | 3216.896 | 2697.745 | 2437.721
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3216.896 | 3216.896 | 2779.956 | 2779.956 | 86.4173 | 86.4173 | 129.5 | 129.5 | 230.575 | 221.75 | 723.37 | 582.295 | 1272.25 | 799.176 | 111 | 214 | 176 | 353.6 | 55.05 | 137.4 | 29.01 | 0 | 27.525 | 316.559 | 222.98 | 0.676 | 0 | 25 | 239.636 | 0 |  | 3216.896 | 2697.745 | 2437.721
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
МАУ КДК "АРТ-Праздник" | [30 empty] | Отклонение 6,504 тыс. руб. - экономия по оплате сценических костюмов. | 0 | 0 | 0
Всего | 3216.896 | 3216.896 | 2779.956 | 2779.956 | 86.4173 | 86.4173 | 129.5 | 129.5 | 230.575 | 221.75 | 723.37 | 582.295 | 1272.25 | 799.176 | 111 | 214 | 176 | 353.6 | 55.05 | 137.4 | 29.01 | 0 | 27.525 | 316.559 | 222.98 | 0.676 | 0 | 25 | 239.636 | 0 |  | 3216.896 | 2697.745 | 2437.721
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3216.896 | 3216.896 | 2779.956 | 2779.956 | 86.4173 | 86.4173 | 129.5 | 129.5 | 230.575 | 221.75 | 723.37 | 582.295 | 1272.25 | 799.176 | 111 | 214 | 176 | 353.6 | 55.05 | 137.4 | 29.01 | 0 | 27.525 | 316.559 | 222.98 | 0.676 |  | 25 | 239.636 | 0 |  | 3216.896 | 2697.745 | 2437.721
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
МБУ "ЦБС" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.2. Реконструкция объекта: «Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР, приобретение и монтаж оборудования, укомплектование товарно-материальными ценностями) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. | [31 empty] | 0 | 0 | 0
2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (1) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 367.6 | 367.6 | 191.6 | 191.6 | 52.1219 | 52.1219 | 0 |  | 0 |  | 116.95 | 90 | 15.1 | 15.1 | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.6 | 167.6 | 105.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.6 | 367.6 | 191.6 | 191.6 | 52.1219 | 52.1219 | 0 |  | 0 |  | 116.95 | 90 | 15.1 | 15.1 | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.6 | 167.6 | 105.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 367.6 | 367.6 | 191.6 | 191.6 | 52.1219 | 52.1219 | 0 |  | 0 |  | 116.95 | 90 | 15.1 | 15.1 | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.6 | 167.6 | 105.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.6 | 367.6 | 191.6 | 191.6 | 52.1219 | 52.1219 | 0 |  | 0 |  | 116.95 | 90 | 15.1 | 15.1 | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.6 | 167.6 | 105.1
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 90 | 90 | 15.1 | 15.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 105.1 | 105.1 | 105.1
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 100 | 100 |  |  |  |  | 90 | 90 | 15.1 | 15.1 | [17 empty] | 105.1 | 105.1 | 105.1
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 200 | 86.5 | 86.5 | 43.25 | 43.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 60 | 140 |  | 0 | 26.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 86.5 | 86.5 | 43.25 | 43.25 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 60 | 60 | 140 |  | 0 | 26.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.95 |  | 0 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 62.5 | 62.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 62.5 | 62.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.95 |  |  |  | 35.55 | [16 empty] | 62.5 | 62.5 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.2 Создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.2. Стимулирование культурного разнообразия | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 149843.7195 | 149843.7195 | 121831.778 | 121831.778 | 81.3059 | 81.3059 | 5887.0046 | 2785.447 | 11402.805 | 11741.79 | 15002.094 | 11182.641 | 17127.4313 | 16067.15 | 8804.948 | 10298.228 | 14784.071 | 14437.498 | 15152.239 | 14685.545 | 14394.767 | 7595.209 | 11483.172 | 11896.259 | 13578.744 | 12363.527 | 8850.906 | 8778.484 | 13375.5375 | 0 |  | 149843.7195 | 88160.593 | 81198.299
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 149843.7195 | 149843.7195 | 121831.778 | 121831.778 | 81.3059 | 81.3059 | 5887.0046 | 2785.447 | 11402.805 | 11741.79 | 15002.094 | 11182.641 | 17127.4313 | 16067.15 | 8804.948 | 10298.228 | 14784.071 | 14437.498 | 15152.239 | 14685.545 | 14394.767 | 7595.209 | 11483.172 | 11896.259 | 13578.744 | 12363.527 | 8850.906 | 8778.484 | 13375.5375 | 0 |  | 149843.7195 | 88160.593 | 81198.299
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение 4902,929: по оплате командировочных расходов и др. | 0 | 0 | 0
Всего | 14059.303 | 14059.303 | 7353.404 | 7353.404 | 52.3028 | 52.3028 | 634.957 | 177.94 | 927.509 | 645.85 | 996.492 | 445.9 | 827.725 | 778.35 | 585.085 | 416.53 | 681.866 | 863.708 | 5 |  | 1834.299 | 332.196 | 4888.524 | 801.25 | 1710.074 | 2531.997 | 97.2 | 359.683 | 870.572 | 0 |  | 14059.303 | 4658.634 | 3328.278
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14059.303 | 14059.303 | 7353.404 | 7353.404 | 52.3028 | 52.3028 | 634.957 | 177.94 | 927.509 | 645.85 | 996.492 | 445.9 | 827.725 | 778.35 | 585.085 | 416.53 | 681.866 | 863.708 | 5 |  | 1834.299 | 332.196 | 4888.524 | 801.25 | 1710.074 | 2531.997 | 97.2 | 359.683 | 870.572 | 0 |  | 14059.303 | 4658.634 | 3328.278
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [30 empty] | Состоялся конкурс на присуждение премии главы в сфере культуры и искусства. Присуждено и выплачено 5 премий сотрудникам муниципальных учреждений культуры города Когалыма. | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | [20 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение 4694,019 тыс. руб.:экономия по оплате больничных, льготного проезда и др. | 0 | 0 | 0
Всего | 134308.2165 | 134308.2165 | 113124.674 | 113124.674 | 84.2277 | 84.2277 | 5252.0476 | 2607.507 | 10475.296 | 11095.94 | 12701.902 | 10736.741 | 16299.7064 | 15288.8 | 8219.863 | 9881.698 | 13979.705 | 13573.79 | 15147.239 | 14685.545 | 12560.468 | 6068.263 | 6594.648 | 11095.009 | 11868.67 | 9722.58 | 8703.706 | 8368.801 | 12504.9655 | 0 |  | 134308.2165 | 82075.759 | 77870.021
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 134308.2165 | 134308.2165 | 113124.674 | 113124.674 | 84.2277 | 84.2277 | 5252.0476 | 2607.507 | 10475.296 | 11095.94 | 12701.902 | 10736.741 | 16299.7064 | 15288.8 | 8219.863 | 9881.698 | 13979.705 | 13573.79 | 15147.239 | 14685.545 | 12560.468 | 6068.263 | 6594.648 | 11095.009 | 11868.67 | 9722.58 | 8703.706 | 8368.801 | 12504.9655 | 0 |  | 134308.2165 | 82075.759 | 77870.021
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.4. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры | [30 empty] | Из бюджета города Когалыма субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» предоставлены: 1.1. Индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Фидану Радиковичу в размере 325 000,00 рублей на организацию деятельности клубного формирования Робототехническая студия «Роботориум» в период с 16.08.2021 по 31.12.2021. 1.2. Индивидуальному предпринимателю Максименко Евгению Валерьевичу в размере 325 000,00 рублей на организацию деятельности клубного формирования Вокальная студия «Музыкальная волна» в период с 15.08.2021 по 31.12.2021. Из бюджета города Когалыма субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» предоставлены: 1.1. Автономной некоммерческой организации «Театрально-культурный центр «Мираж» (далее - АНО «ТКЦ «Мираж») в размере 108 950,00 рублей на организацию мероприятия «Тренинг по актерскому мастерству»; 1.2. АНО «ТКЦ «Мираж» в размере 108 950,00 рублей на организацию мероприятия «Новогодний квест «MAGIC-BOX»»; 1.3. АНО «ТКЦ «Мираж» в размере 108 950,00 рублей на организацию мероприятия «Фестиваль-мюзикл «Мираж 25»»; 1.4. Индивидуальному предпринимателю Курамшиной Лилии Ринатовне в размере 108 950,00 рублей на организацию мероприятия «Фотовыставка, приуроченная ко Дню матери и декаде инвалидов»; 1.5. Индивидуальному предпринимателю Курамшиной Лилии Ринатовне в размере 108 950,00 рублей на организацию мероприятия «Праздник для детей из социально незащищённых групп «Новый год с неограниченными возможностями». 1.6. Автономной некоммерческой организации "Алые паруса Югра" в размере 108 950,00 рублей на организацию мероприятия "Конкурсно-игровая программа "Дед Мороз и его друзья". | 0 | 0 | 0
Всего | 1303.7 | 1303.7 | 1303.7 | 1303.7 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1303.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1194.75 | 0 |  | 0 | 108.95 | 0 |  | 0 |  |  | 1303.7 | 1303.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1303.7 | 1303.7 | 1303.7 | 1303.7 | 100 | 100 |  |  |  |  | 1303.7 | [9 empty] | 0 | 1194.75 |  |  |  | 108.95 | [5 empty] | 1303.7 | 1303.7 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.5.Поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры | [30 empty] | По результатам конкурса заявки в уполномоченный орган не поступили. | 0 | 0 | 0
Всего | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 122.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 122.5 | 122.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 122.5 | 122.5 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 122.5 | [14 empty] | 122.5 | 122.5 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия. | [31 empty] | 0 | 0 | 0
3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 23184.2332 | 23184.2332 | 18687.0966 | 18687.0966 | 80.6026 | 80.6026 | 2586.381 | 1869.382 | 2127.607 | 1637.29 | 1258.846 | 1011.29 | 2640.561 | 2303.66 | 1553.713 | 2380.53 | 2037.618 | 2496.7 | 2976.6942 | 3131.87 | 1582.712 | 1307.7945 | 704.819 | 972.5379 | 2640.563 | 1576.0423 | 1533.713 | 0 | 1541.006 | 0 |  | 23184.2332 | 15181.4202 | 14830.722
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23184.2332 | 23184.2332 | 18687.0966 | 18687.0966 | 80.6026 | 80.6026 | 2586.381 | 1869.382 | 2127.607 | 1637.29 | 1258.846 | 1011.29 | 2640.561 | 2303.66 | 1553.713 | 2380.53 | 2037.618 | 2496.7 | 2976.6942 | 3131.87 | 1582.712 | 1307.7945 | 704.819 | 972.5379 | 2640.563 | 1576.0423 | 1533.713 | 0 | 1541.006 | 0 |  | 23184.2332 | 15181.4202 | 14830.722
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.1. Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 17281.7074 | 17281.7074 | 14138.3785 | 14138.3785 | 81.8112 | 81.8112 | 2021.773 | 1459.38 | 1569.682 | 1202.55 | 945.268 | 781.25 | 1941.703 | 1623.25 | 1146.494 | 1927.03 | 1604.434 | 1811.92 | 2182.0104 | 2515.75 | 1195.494 | 971.5616 | 452.435 | 611.9742 | 1941.703 | 1233.7127 | 1146.494 |  | 1134.217 |  |  | 17281.7074 | 11411.3644 | 11321.13
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17281.7074 | 17281.7074 | 14138.3785 | 14138.3785 | 81.8112 | 81.8112 | 2021.773 | 1459.38 | 1569.682 | 1202.55 | 945.268 | 781.25 | 1941.703 | 1623.25 | 1146.494 | 1927.03 | 1604.434 | 1811.92 | 2182.0104 | 2515.75 | 1195.494 | 971.5616 | 452.435 | 611.9742 | 1941.703 | 1233.7127 | 1146.494 |  | 1134.217 |  |  | 17281.7074 | 11411.3644 | 11321.13
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 5902.5257 | 5902.5257 | 4548.7181 | 4548.7181 | 77.0639 | 77.0639 | 564.608 | 410.002 | 557.925 | 434.74 | 313.578 | 230.04 | 698.858 | 680.41 | 407.219 | 453.5 | 433.184 | 684.78 | 794.6838 | 616.12 | 387.218 | 336.2328 | 252.384 | 360.5637 | 698.86 | 342.3296 | 387.219 |  | 406.789 |  |  | 5902.5257 | 3770.0558 | 3509.592
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5902.5257 | 5902.5257 | 4548.7181 | 4548.7181 | 77.0639 | 77.0639 | 564.608 | 410.002 | 557.925 | 434.74 | 313.578 | 230.04 | 698.858 | 680.41 | 407.219 | 453.5 | 433.184 | 684.78 | 794.6838 | 616.12 | 387.218 | 336.2328 | 252.384 | 360.5637 | 698.86 | 342.3296 | 387.219 |  | 406.789 |  |  | 5902.5257 | 3770.0558 | 3509.592 | 387219 | 825089
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.3. Проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.2. Развитие архивного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.9 | 61.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61.9 | 61.9 | 61.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.9 | 61.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61.9 | 61.9 | 61.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1. Осуществоение полномочий по хранению,комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры | [30 empty] | Приобретены модули (формат А3) в количестве 500 шт. | 0 | 0 | 0
Всего | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.9 | 61.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61.9 | 61.9 | 61.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 100 | 100 | [6 empty] | 61.9 | 61.9 | [17 empty] | 61.9 | 61.9 | 61.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3.3 Обспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений). | 0 | 0 | 0
Всего | 39236.2041 | 39236.2041 | 32716.325 | 32716.325 | 83.383 | 83.383 | 2543.91 | 2020.831 | 3673.46 | 3160.418 | 3449.36 | 2812.66 | 4598.6035 | 3567.95 | 3452.5567 | 3524.09 | 3653.7661 | 3841.86 | 3669.6064 | 3435.64 | 3680.3004 | 2862.991 | 3480.357 | 2841.616 | 2277.203 | 2114.17 | 2161.947 | 2534.099 | 2595.1341 | 0 |  | 39236.2041 | 25041.2627 | 22363.449
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39236.2041 | 39236.2041 | 32716.325 | 32716.325 | 83.383 | 83.383 | 2543.91 | 2020.831 | 3673.46 | 3160.418 | 3449.36 | 2812.66 | 4598.6035 | 3567.95 | 3452.5567 | 3524.09 | 3653.7661 | 3841.86 | 3669.6064 | 3435.64 | 3680.3004 | 2862.991 | 3480.357 | 2841.616 | 2277.203 | 2114.17 | 2161.947 | 2534.099 | 2595.1341 | 0 |  | 39236.2041 | 25041.2627 | 22363.449
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие туризма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме. | [31 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. Продвижение внутреннего и въездного туризма (6) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 3083.9 | 3083.9 | 3029.856 | 3029.856 | 98.2475 | 98.2475 | 0 |  | 63.5 |  | 2189.56 | 1840.28 | 197.86 | 67.7 | 223.18 | 296.2 | 0 | 46.18 | 15.8 | 30.2 | 25 | 235.65 | 291.6 | 76.574 | 17.3 | 289.292 | 60.1 | 147.78 | 0 | 0 |  | 3083.9 | 2689.9 | 2280.56
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 456.48 | 456.48 | 673.36 | 673.36 | 147.5114 | 147.5114 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42.7 | 42.7 | 179.78 | 163 | 0 | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 234 | 0 | 0 | 230.5 | 0 | 120.38 | 0 | 0 |  | 456.48 | 222.48 | 222.48
бюджет города Когалыма | 1123.7 | 1123.7 | 852.776 | 852.776 | 75.89 | 75.89 | 0 |  | 63.5 |  | 685.84 | 336.56 | 155.16 | 25 | 43.4 | 133.2 | 0 | 29.4 | 15.8 | 30.2 | 25 | 135.65 | 57.6 | 76.574 | 17.3 | 58.792 | 60.1 | 27.4 | 0 | 0 |  | 1123.7 | 963.7 | 554.36
привлеченные средства | 1503.72 | 1503.72 | 1503.72 | 1503.72 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1503.72 | 1503.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1503.72 | 1503.72 | 1503.72
4.1.1. Создание условий для развития туризма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 3083.9 | 3083.9 | 3029.856 | 3029.856 | 98.2475 | 98.2475 | 0 |  | 63.5 |  | 2189.56 | 1840.28 | 197.86 | 67.7 | 223.18 | 296.2 | 0 | 46.18 | 15.8 | 30.2 | 25 | 235.65 | 291.6 | 76.574 | 17.3 | 289.292 | 60.1 | 27.4 | 0 | 0 |  | 3083.9 | 2689.9 | 2280.56
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 456.48 | 456.48 | 673.36 | 673.36 | 147.5114 | 147.5114 | [6 empty] | 42.7 | 42.7 | 179.78 | 163 |  | 16.78 |  |  | 0 | 100 | 234 | 0 | 0 | 230.5 |  | 120.38 |  | 0 |  | 456.48 | 222.48 | 222.48
бюджет города Когалыма | 1123.7 | 1123.7 | 852.776 | 852.776 | 75.89 | 75.89 |  |  | 63.5 |  | 685.84 | 336.56 | 155.16 | 25 | 43.4 | 133.2 |  | 29.4 | 15.8 | 30.2 | 25 | 135.65 | 57.6 | 76.574 | 17.3 | 58.792 | 60.1 | 27.4 |  | 0 |  | 1123.7 | 963.7 | 554.36 | 57.6 | 0 | 17.3 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1503.72 | 1503.72 | 1503.72 | 1503.72 | 100 | 100 |  |  |  |  | 1503.72 | 1503.72 | [19 empty] | 1503.72 | 1503.72 | 1503.72
ИТОГО по программе, в том числе | 324827.2325 | 324827.2325 | 268788.0525 | 268851.5125 | 82.7675 | 82.7675 | 15667.2456 | 9780.2278 | 27107.972 | 26143.128 | 32711.605 | 24970.006 | 39493.0609 | 33162.301 | 23108.7677 | 26097.478 | 32438.4501 | 31994.028 | 33350.1145 | 32755.12 | 26356.6344 | 18322.9585 | 23202.528 | 21999.1279 | 25961.315 | 24557.6373 | 19266.275 | 18378.442 | 25707.1443 | 0 |  | 324371.1125 | 203877.2159 | 184902.2888
федеральный бюджет | 77.3 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 0 |  | 77.3 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1264.1476 | 1264.1476 | 1281.725 | 1281.725 | 101.3905 | 101.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.817 | 51.817 | 467.733 | 450.953 | 9.117 | 25.9 | 9.117 | 9.117 | 9.117 | 9.12 | 55.581 | 55.581 | 9.117 | 9.117 | 9.117 | 9.12 | 187.3116 | 0 |  | 808.0276 | 537.784 | 537.787
бюджет города Когалыма | 321982.0649 | 321982.0649 | 266002.6075 | 266066.0675 | 82.6338 | 82.6338 | 15667.2456 | 9780.2278 | 27107.972 | 26143.128 | 31207.885 | 23466.286 | 39441.2439 | 33110.484 | 22641.0347 | 25646.525 | 32429.3331 | 31968.128 | 33340.9975 | 32746.003 | 26347.5174 | 18313.8385 | 23146.947 | 21943.5469 | 25952.198 | 24548.5203 | 19257.158 | 18369.322 | 25442.5327 | 0 |  | 321982.0649 | 201835.7119 | 182860.7818
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 157.8685 | 157.8685 | 92.525 | 92.525 | 58.6089 | 58.6089 | 0 | 0 | 9.28 | 9.28 | 19.08 | 19.08 | 9.488 | 9.488 | 21.107 | 21.107 | 0.86 | 0.86 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 0.86 | 12.474 | 12.474 | 17.658 | 17.658 | 0.858 | 0.86 | 65.3475 | 0 |  | 157.8685 | 60.673 | 60.673
привлеченные средства | 1503.72 | 1503.72 | 1503.72 | 1503.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.72 | 1503.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1503.72 | 1503.72 | 1503.72
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_________________О.Р.Перминова
Ответственный за составление сетевого графика Майер Т.Ф., 93896
Note on B272: Майер: Планы предоставлены ОФЭОиК, касса - от Музея