## График
Комплексный план (сетевой график) по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма"
Ответственный исполнитель муниципальной программы ОРЖКХ
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт"
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 1789.1 | 1632.54 | 1474.53 | 1632.54 | 1579.85 | 1490.92 | 1460 | 1508.12 | 1506.15 | 1442.8 | 1568.59 | 1579.86
Всего | 18665 | 1789.1 | 1632.54 | 1474.53 | 1632.54 | 1579.85 | 1490.92 | 1460 | 1508.12 | 1506.15 | 1442.8 | 1568.59 | 1579.86
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18665 | 1789.1 | 1632.54 | 1474.53 | 1632.54 | 1579.85 | 1490.92 | 1460 | 1508.12 | 1506.15 | 1442.8 | 1568.59 | 1579.86
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 1: | 18665 | 1789.1 | 1632.54 | 1474.53 | 1632.54 | 1579.85 | 1490.92 | 1460 | 1508.12 | 1506.15 | 1442.8 | 1568.59 | 1579.86
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 1789.1 | 1632.54 | 1474.53 | 1632.54 | 1579.85 | 1490.92 | 1460 | 1508.12 | 1506.15 | 1442.8 | 1568.59 | 1579.86
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство"
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,7,9,10)
Всего | 72632.8 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41980.22 | 24004.58 | 3259.85 | 3259.85 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 22746.73 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12307.2 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401.35 | 1257.85 | 3259.85 | 3259.85 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 63500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39556.76 | 23943.94 | 0 | 0 | 0
Всего | 63500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39556.76 | 23943.94 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа | 60325.6 | [7 empty] | 37578.87 | 22746.73
бюджет города Когалыма | 3175.1 | [7 empty] | 1977.89 | 1197.21
привлеченные средства
2.1.2. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 60.64 | 0 | 0 | 0
Всего | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 60.64 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 172.1 | [7 empty] | 111.46 | 60.64
привлеченные средства | 0
2.1.3. Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме (10) | 6519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.85 | 3259.85 | 0
Всего | 6519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.85 | 3259.85 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 6519.7 | [9 empty] | 3259.85 | 3259.85
привлеченные средства | 0
2.1.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма (9) | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 2312 | [7 empty] | 2312
привлеченные средства | 0
2.1.5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128.3 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 128.3 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 128.3 |  |  | 128.3
привлеченные средства | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (3,4,5,6,8,11) | 115160 | 7390.5 | 10307.89 | 13906.82 | 12413.01 | 11567.86 | 8845.49 | 10046.14 | 10741.62 | 8430.59 | 6473.78 | 6663.92 | 8372.38
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115160 | 7390.5 | 10307.89 | 13906.82 | 12413.01 | 11567.86 | 8845.49 | 10046.14 | 10741.62 | 8430.59 | 6473.78 | 6663.92 | 8372.38
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (3) | 102106.1 | 7010.03 | 9900.03 | 13497.07 | 12002.94 | 11157.16 | 8435.42 | 9635.44 | 5455.45 | 4734.02 | 6063.08 | 6253.85 | 7961.61
Всего | 102106.1 | 7010.03 | 9900.03 | 13497.07 | 12002.94 | 11157.16 | 8435.42 | 9635.44 | 5455.45 | 4734.02 | 6063.08 | 6253.85 | 7961.61
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 102106.1 | 7010.03 | 9900.03 | 13497.07 | 12002.94 | 11157.16 | 8435.42 | 9635.44 | 5455.45 | 4734.02 | 6063.08 | 6253.85 | 7961.61
привлеченные средства
2.2.2.Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (4) | 4320.5 | 335.57 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.33
Всего | 4320.5 | 335.57 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.33
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4320.5 | 335.57 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.33
привлеченные средства
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (4) | 571.9 | 44.9 | 45.6 | 47.49 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44 | 48.91 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44
Всего | 571.9 | 44.9 | 45.6 | 47.49 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44 | 48.91 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 571.9 | 44.9 | 45.6 | 47.49 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44 | 48.91 | 47.81 | 48.44 | 47.81 | 48.44
привлеченные средства
2.2.4. Обустройство и модернизация светофорных объектов города Когалыма (5,6) | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 0 | 0
Всего | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2982.5 | [8 empty] | 2982.5
привлеченные средства
Обследование, диагностика и испытание мостов расположенных на территории города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 0
привлеченные средства
2.2.5. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма (8) | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 4875 | [7 empty] | 4875
привлеченные средства
2.2.6.Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме (11) | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0
Всего | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 304 | [8 empty] | 304
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 2: | 115160 | 380.47 | 407.86 | 409.75 | 410.07 | 410.7 | 410.07 | 410.7 | 5286.17 | 3696.57 | 410.7 | 410.07 | 410.77
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115160 | 7390.5 | 10307.89 | 13906.82 | 12413.01 | 11567.86 | 8845.49 | 10046.14 | 10741.62 | 8430.59 | 6473.78 | 6663.92 | 8372.38
привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе: | 206457.8 | 9179.6 | 11940.43 | 15509.65 | 14045.55 | 13147.71 | 10336.41 | 11506.14 | 54229.96 | 33941.32 | 11176.43 | 11492.36 | 9952.24
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37578.87 | 22746.73 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 146132.2 | 9179.6 | 11940.43 | 15509.65 | 14045.55 | 13147.71 | 10336.41 | 11506.14 | 16651.09 | 11194.59 | 11176.43 | 11492.36 | 9952.24
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник отдела развития ЖКХ Администрации города Когалыма | [6 empty] | Е.В.Епифанова
Исполнитель: специалист-эксперт отдела Шмытова Е.Ю. т. 8(34667)93-792

## сентябрь
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие транспортной системы города Когалыма" за сентябрь 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год, всего: | План на 30.09.2018 | Профинансировано на 30.09.2018 | Кассовый расход на 30.09.2018 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт"
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 14073.75 | 13927.74 | 13927.74 | 74.6196 | 98.9625 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 1468.09 | 1632.54 | 1620.81 | 1579.85 | 1571.42 | 1490.92 | 1484.79 | 1460 | 1452.49 | 1508.12 | 1462.32 | 1506.15 | 1500.91 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0 | Перечисление денежных средств проведено в полном объёме за фактически выполненный пробег. Экономия в сумме 43,0т.р.сложилась по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2017г. (пассажирские перевозки на автобусном маршруте №7), а также в сумме 103,33т.р. по расчётам за январь-август 2018 года.
Всего | 18665 | 14073.75 | 13927.74 | 13927.74 | 74.6196 | 98.9625 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 1468.09 | 1632.54 | 1620.81 | 1579.85 | 1571.42 | 1490.92 | 1484.79 | 1460 | 1452.49 | 1508.12 | 1462.32 | 1506.15 | 1500.91 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18665 | 14073.75 | 13927.74 | 13927.74 | 74.6196 | 98.9625 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 1468.09 | 1632.54 | 1620.81 | 1579.85 | 1571.42 | 1490.92 | 1484.79 | 1460 | 1452.49 | 1508.12 | 1462.32 | 1506.15 | 1500.91 | 1442.8 |  | 1568.59 |  | 1579.86
привлеченные средства
Итого по подпрограмме 1: | 18665 | 14073.75 | 13927.74 | 13927.74 | 74.6196 | 98.9625 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 1468.09 | 1632.54 | 1620.81 | 1579.85 | 1571.42 | 1490.92 | 1484.79 | 1460 | 1452.49 | 1508.12 | 1462.32 | 1506.15 | 1500.91 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 14073.75 | 13927.74 | 13927.74 | 74.6196 | 98.9625 | 1789.1 | 1746.1 | 1632.54 | 1620.81 | 1474.53 | 1468.09 | 1632.54 | 1620.81 | 1579.85 | 1571.42 | 1490.92 | 1484.79 | 1460 | 1452.49 | 1508.12 | 1462.32 | 1506.15 | 1500.91 | 1442.8 | 0 | 1568.59 | 0 | 1579.86 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство"
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,7,9,10) | 104493.398 | 97904.773 | 87457.163 | 87457.163 | 83.6964 | 89.3288 | 63.05 | 63.05 | 37.463 | 37.463 | 65.25 | 0 | 0 | 31.53 | 445.8 | 445.8 | 9000 | 9031.53 | 0 | 0 | 44366.68 | 39206.06 | 43926.53 | 38641.73 | 4756.73 | 0 | 1831.895 | 0 | 0 | 0
Всего | 104493.398 | 97904.773 | 87457.163 | 87457.163 | 83.6964 | 89.3288 | 63.05 | 63.05 | 37.463 | 37.463 | 65.25 | 0 | 0 | 31.53 | 445.8 | 445.8 | 9000 | 9031.53 | 0 | 0 | 44366.68 | 39206.06 | 43926.53 | 38641.73 | 4756.73 | 0 | 1831.895 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.61 | 60325.61 | 50622.07 | 50622.07 | 83.9147 | 83.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39243.56 | 34446.91 | 21082.05 | 16175.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14167.788 | 7579.163 | 6835.093 | 6835.093 | 48.2439 | 90.1827 | 63.05 | 63.05 | 37.463 | 37.463 | 65.25 | 0 | 0 | 31.53 | 445.8 | 445.8 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 5123.12 | 4759.15 | 1844.48 | 1466.57 | 4756.73 | 0 | 1831.895 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) | 71940.1 | 68939.58 | 58725.26 | 58725.26 | 81.6308 | 85.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46747.94 | 41698.78 | 22191.64 | 17537.26 | 2489.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату выполнены следующие работы: 1) на сумму 34 052,96 тыс. руб. заключен МК №0187300013718000073 от 17.05.2018 на выполнения работ по ремонту объекта "Мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме". Срок выполнения работ 31.08.2018. Работа по I этапу выполнена и проведена оплата в полном объеме на сумму 17 026,48 тыс.руб. Работы по II этапу выполненны, оплата в сумме 17026,48 проведена в полном объеме. 2) на сумму 15 089,86 тыс. руб. заключен МК №0187300013718000069 от 17.05.2018 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма (участок по ул. Прибалтийская). Работы выполнены в полном объеме, проведена оплата на сумму 15 089,86тыс.руб. 3) на сумму 2 774,56 тыс. руб. заключен м/к 0187300013718000117 от 20.06.2018 на ремонт участка автомобильной дороги по улице Прибалтийской. Работы выполнены в полном объеме, проведена оплата на сумму 2 774,56тыс.руб. 4) 4 143,73 тыс. руб. заклчен м/к 0187300013718000126 на ремонт участка автомобильной дороги по улице Прибалтийския. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена на сумму 4 143,73 тыс.руб. 5) на сумму 10 052,22 тыс. руб. заключен м/к 0187300013718000166 от 27.08.2018 на ремонт участка автомобильных дорог города Когалыма (улица Прибалтийская (участок от кольцевой развязки улиц Прибалтийская-Объездная до пересечения улиц Прибалтийская-Бакинская (включительно), улица Молодежная (на пересечении с улице Мира)) Дата окончание работ 01.10.2018. Работы выполнены, ведется приемка выполненных работ. Оплата будет проведена в октябре текущего года. 6) на сумму 2 388,95 тыс. руб. заключен м/к 187300013718000168 от 20.08.2018 на ремонт участка автомобильной дороги по улице Строителей. Дата окончание работ 20.09.2018. Работы выполнены, ведется приемка выполненных работ. Оплата будет проведена в октябре текущего года.
Всего | 71940.1 | 68939.58 | 58725.26 | 58725.26 | 81.6308 | 85.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46747.94 | 41698.78 | 22191.64 | 17537.26 | 2489.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 60325.61 | 60325.61 | 50622.07 | 50622.07 | 83.9147 | 83.9147 | [14 empty] | 39243.56 | 34446.91 | 21082.05 | 16175.16
бюджет города Когалыма | 8439.39 | 5949.65 | 5438.87 | 5438.87 | 64.4462 | 91.415 | [14 empty] | 4840.06 | 4587.55 | 1109.59 | 851.32 | 2489.74
в том числе софинансирование | 3175.1 | 2664.32 | 2664.32 | 2664.32 | [16 empty] | 2664.32 | 2664.32 |  | 510.78
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | 390.6 | 260.4 | 229.3 | 229.3 | 58.7046 | 88.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 0 | 148.94 | 229.3 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Заключен муниципальный контракт №03/2018 от 04.06.2018 на сумму 90,00 тыс. руб. на вырубку кернов для лабораторных испытаний. Срок исполнения до 31.08.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2) Заключен муниципальный контракт №02/2018 от 04.06.2018 на сумму 23,10 тыс. руб. на проведение инженерно-геодезических измерений асфальтобетонного покрытия. Срок исполнения до 31.08.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3)аключен муниципальный контракт №05/2018 от 13.07.2018 на сумму 72,00 тыс. руб. на вырубку кернов для лабораторных испытаний. Срок исполнения до 31.08.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4) Заключен муниципальный контракт №06/2018 от 18.07.2018 на сумму 44,20 тыс. руб. на проведение инженерно-геодезических измерений асфальтобетонного покрытия. Срок исполнения до 02.10.2018.Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 390.6 | 260.4 | 229.3 | 229.3 | 58.7046 | 88.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.46 | 0 | 148.94 | 229.3 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 390.6 | 260.4 | 229.3 | 229.3 | 58.7046 | 88.0568 | [14 empty] | 111.46 |  | 148.94 | 229.3 | 130.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме (10) | 4060.498 | 123.463 | 123.463 | 123.463 | 3.0406 | 100 | 0 | 0 | 37.463 | 37.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 2105.14 | 0 | 1831.895 | 0 | 0 | 0 | 1) Заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт от 01.02.2018 №01/2018 на оформление межевого плана по объекту, стоимость работ 37,46 тыс. руб. 2) Заключен муниципральный контракт №0187300013718000040 от 04.04.2018на выполнение работ по инженерным изысканиям и проектированию объекта, на сумму 3 785,00 тыс. руб. Срок выполнения работ по 15.10.2018. Ведутся работы. 3) Заключен м/к на оказание услуг по оформлению межевых планов на сумму 86 тыс.руб. Срок исполнения 01.10.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 4060.498 | 123.463 | 123.463 | 123.463 | 3.0406 | 100 | 0 | 0 | 37.463 | 37.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 2105.14 | 0 | 1831.895 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4060.498 | 123.463 | 123.463 | 123.463 | 3.0406 | 100 |  |  | 37.463 | 37.463 | [12 empty] | 86 | 86 | 2105.14 |  | 1831.895
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма (9) | 617.4 | 617.4 | 617.4 | 617.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.8 | 445.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 0187300013718000021 от 28.03.2018 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта на сумму 617,4 тыс. руб. Работы выполнены, оплата выполненых работ проведена в полном объеме.
Всего | 617.4 | 617.4 | 617.4 | 617.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.8 | 445.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 617.4 | 617.4 | 617.4 | 617.4 | 100 | 100 | [8 empty] | 445.8 | 445.8 |  |  |  |  | 171.6 | 171.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 159.9 | 128.3 | 126.11 | 126.11 | 78.868 | 98.2931 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены 3 муниципальных контракта на проведение проверки сметной стоимости работ: 1) №02/12/17Т от 29.01.2018 (ремонт моста) на сумму 31,53 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме. 2) №03/12/17Т от 29.01.2018 (ремонт участка ул. Прибалтийской) на сумму 31,53 тыс. руб., Контракт исполнен в полном объеме. 3) 04/04/18Т от 13.04.2018 (ремонт участка ул. Прибалтийской) на сумму 31,53 тыс. руб. Контракт исполнен в полном объеме. 4) 07/06/18Т от 13.06.2018 (ремонт участка ул. Прибалтийской) на сумму 31,53 тыс. руб. Срок выполнения работ по 10.07.2018.Работы выполнены в полном объеме.
Всего | 159.9 | 128.3 | 126.11 | 126.11 | 78.868 | 98.2931 | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 159.9 | 128.3 | 126.11 | 126.11 | 78.868 | 98.2931 | 63.05 | 63.05 |  |  | 65.25 |  |  | 31.53 |  |  |  | 31.53 | [6 empty] | 31.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. Реконструкция развязки восточной (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) (7) (2019-2020 годы) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог (7) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Заключен контракт 18Д0336 от 29.05.2018 на сумму 15 000,00 тыс. руб. на Реконструкцию автомобильных дорог по улице Янтарная со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы Народов - Степана Повха - Янтарной" (2 этап). Функции заказчика приняты 08.06.2018. Срок выполнения работ по 30.11.2018. 2) Заключен контракт 18Д0337 от 29.05.2018 на сумму 15 000,00 тыс. руб. на Реконструкцию автомобильных дорог по улице Комсомольская и улица Лесная со строительством транспортной развязки" (3 этап). Функции заказчика приняты 08.06.2018. Срок выполнения работ по 30.11.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | [12 empty] | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 21000 | 21000
2.1.8.Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы Народов- Степана Повха-Янтарной | 300 | 299.95 | 299.95 | 299.95 | 99.9833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.95 | 299.95 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Заключен м/к 08/2018 от 08.08.2018 на оказание услуг по оформлению технического плана сооружения благоустройства. Срок оказание услуг до 30.09.2018 2) Заключен м/к 09/2018 от 08.08.2018 на оказание услуг по оформлению технического плана сооружения автомобильной дороги. Срок оказание услуг до30.09.2018 3) Заключен м/к 10/2018 от 10/2018 на оказание услугпо оформлению технического плана сооружения ливневой канализации. Срок оказание услуг 30.09.2018. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 300 | 299.95 | 299.95 | 299.95 | 99.9833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.95 | 299.95 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 299.95 | 299.95 | 299.95 | 99.9833 | 100 | [16 empty] | 299.95 | 299.95 | 0.05
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9. Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Заключен м/к 11/2018 от 27.08.2018 на оказание услуг по оформлению технического плана сооружения автомобильной дороги. Срок оказание услуг до 15.10.2018
Всего | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 200
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (3,4,5,6,8,11) | 141268.844 | 111018.914 | 88544.7 | 88544.7 | 62.6782 | 79.7564 | 7390.502 | 5856.1 | 10307.89 | 10157.97 | 13932.041 | 9184.54 | 16781.031 | 11099.15 | 12029.93 | 10685.22 | 11926.81 | 13196.04 | 11490.72 | 12250.47 | 17041.21 | 9187.31 | 10118.78 | 6927.9 | 13560.95 | 0 | 8236.01 | 0 | 8452.97 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 716.09 | 409.19 | 133.36 | 133.36 | 18.6234 | 32.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.29 | 75.21 | 102.3 | 30.58 | 102.3 | 9.74 | 102.3 | 17.83 | 102.3 | 0 | 102.3 | 0 | 102.3 | 0
бюджет города Когалыма | 127952.754 | 100609.724 | 85411.34 | 85411.34 | 66.7522 | 84.8937 | 7390.502 | 5856.1 | 10307.89 | 10157.97 | 13932.041 | 9184.54 | 16781.031 | 11099.15 | 12029.93 | 10685.22 | 8824.52 | 10120.83 | 11388.42 | 12219.89 | 9938.91 | 9177.57 | 10016.48 | 6910.07 | 10858.65 | 0 | 8133.71 | 0 | 8350.67 | 0
привлеченные средства | 12600 | 10000 | 3000 | 3000 | 23.8095 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (3) | 111208.244 | 90524.054 | 78739.4 | 78739.4 | 70.8036 | 86.9817 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 16370.961 | 10729.92 | 11619.23 | 10313.09 | 8516.74 | 9824.17 | 11080.02 | 11881.67 | 6082.54 | 5345.85 | 6422.21 | 6555.41 | 6143.55 | 0 | 6498.44 | 0 | 8042.2 | 0 | Отклонение от плана составляет 11 784,65 тыс.руб. в том числе: 1. 690,28 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 73,5 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников. 3. 806,61 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в октябре 2018. 4. 113,80 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 88,61 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 622,81 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей. 7. 74,22 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз ТБО в месяце, следующем за отчетным. 8. 363,15 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 3. Оплата счетов за оказание услуг по настройке терминала ГЛОНАСС и ПО "под ключ" и установку тахографа "Штрих-М" будет произведена по факту выставленных счетов. 4. Оплата счетов за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) произведена по факту выставленных счетов. 5. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 9. 4744,5 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье на приобретение основных средств в связи с тем, что: 1.БЛОК СКЗИ в связи с тем, что документации находится в стадии заключения контракта.2. Оплата за щеточное оборудование, произведена согласно заключенного контракта. 3. Оплата за дорожные знаки, произведена согласно заключенного контракта.4. Приобретение машины дорожной разметки Контур-100, документации находится в стадии размещения торгов. 10. 3 922,53 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье приобретение мат. запасов в связи : 1. с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 2. экономия на приобретение ГСМ, оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов. 3. экономия на поставку запасных частей, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов. 4.Приобретение шин, оплата произведена по факту поставки товара.5. Оплата счетов за смывающие и обеззараживающие средства произведена по факту выставленных документов. 6. Приобретение материалов для содержания дорог производится по факту выставленных счетов.7. Документация на приобретение специализированной одежды находится в стадии размещения торгов 11. 284,64 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой налога на имущество, согласно поданной декларации. и гос. пошлины за специальное разрешение на движение тяжеловесных и крупногабаритных грузов
Всего | 111208.244 | 90524.054 | 78739.4 | 78739.4 | 70.8036 | 86.9817 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 16370.961 | 10729.92 | 11619.23 | 10313.09 | 8516.74 | 9824.17 | 11080.02 | 11881.67 | 6082.54 | 5345.85 | 6422.21 | 6555.41 | 6143.55 | 0 | 6498.44 | 0 | 8042.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 716.09 | 409.19 | 133.36 | 133.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.29 | 75.21 | 102.3 | 30.58 | 102.3 | 9.74 | 102.3 | 17.83 | 102.3 | 0 | 102.3 | 0 | 102.3 | 0
бюджет города Когалыма | 110492.154 | 90114.864 | 78606.04 | 78606.04 | 71.1417 | 87.2287 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 16370.961 | 10729.92 | 11619.23 | 10313.09 | 8414.45 | 9748.96 | 10977.72 | 11851.09 | 5980.24 | 5336.11 | 6319.91 | 6537.58 | 6041.25 | 0 | 6396.14 | 0 | 7939.9 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 104685.744 | 84491.454 | 77672.4 | 77672.4 | 74.1958 | 91.9293 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 12028.161 | 10729.92 | 11619.23 | 10313.09 | 8516.74 | 9824.17 | 9716.76 | 11881.67 | 5919.27 | 4278.85 | 6258.94 | 6555.41 | 5980.28 | 0 | 6335.17 | 0 | 7878.84 | 0
Всего | 104685.744 | 84491.454 | 77672.4 | 77672.4 | 74.1958 | 91.9293 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 12028.161 | 10729.92 | 11619.23 | 10313.09 | 8516.74 | 9824.17 | 9716.76 | 11881.67 | 5919.27 | 4278.85 | 6258.94 | 6555.41 | 5980.28 | 0 | 6335.17 | 0 | 7878.84 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 716.09 | 409.19 | 133.36 | 133.36 | [12 empty] | 102.29 | 75.21 | 102.3 | 30.58 | 102.3 | 9.74 | 102.3 | 17.83 | 102.3 |  | 102.3 |  | 102.3
бюджет города Когалыма | 103969.654 | 84082.264 | 77539.04 | 77539.04 | 74.5785 | 92.2181 | 7010.032 | 5483.8 | 9900.03 | 9789.42 | 13522.291 | 8816.07 | 12028.161 | 10729.92 | 11619.23 | 10313.09 | 8414.45 | 9748.96 | 9614.46 | 11851.09 | 5816.97 | 4269.11 | 6156.64 | 6537.58 | 5877.98 |  | 6232.87 |  | 7776.54
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2.Приобретение специализированной техники на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 6522.5 | 6032.6 | 1067 | 1067 | 16.3588 | 17.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.26 | 0 | 163.27 | 1067 | 163.27 | 0 | 163.27 | 0 | 163.27 | 0 | 163.36 | 0
Всего | 6522.5 | 6032.6 | 1067 | 1067 | 16.3588 | 17.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.26 | 0 | 163.27 | 1067 | 163.27 | 0 | 163.27 | 0 | 163.27 | 0 | 163.36 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6522.5 | 6032.6 | 1067 | 1067 | 16.3588 | 17.6872 | [6 empty] | 4342.8 | [5 empty] | 1363.26 |  | 163.27 | 1067 | 163.27 |  | 163.27 |  | 163.27 |  | 163.36
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (4) | 4320.5 | 3233.65 | 2966.64 | 2966.64 | 68.6643 | 91.7428 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 329.06 | 362.26 | 326.92 | 362.26 | 329.23 | 362.26 | 329.65 | 362.26 | 329.57 | 362.26 | 329.35 | 362.26 | 329.89 | 362.26 | 329.8 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.33 | 0 | Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено сложившейся экономией по результатам электронного аукциона на выполнение работ по ТО и ремонту эл/оборудования сетей НО и светофорных объектов г. Когалыма.
Всего | 4320.5 | 3233.65 | 2966.64 | 2966.64 | 68.6643 | 91.7428 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 329.06 | 362.26 | 326.92 | 362.26 | 329.23 | 362.26 | 329.65 | 362.26 | 329.57 | 362.26 | 329.35 | 362.26 | 329.89 | 362.26 | 329.8 | 362.26 | 0 | 362.26 | 0 | 362.33 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4320.5 | 3233.65 | 2966.64 | 2966.64 | 68.6643 | 91.7428 | 335.57 | 333.17 | 362.26 | 329.06 | 362.26 | 326.92 | 362.26 | 329.23 | 362.26 | 329.65 | 362.26 | 329.57 | 362.26 | 329.35 | 362.26 | 329.89 | 362.26 | 329.8 | 362.26 |  | 362.26 |  | 362.33
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (4) | 571.9 | 427.21 | 368.66 | 368.66 | 64.4623 | 86.2948 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 39.49 | 47.49 | 41.55 | 47.81 | 40 | 48.44 | 42.48 | 47.81 | 42.3 | 48.44 | 39.45 | 48.91 | 41.57 | 47.81 | 42.69 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0 | Оплата проведена по факту предоставленных счетов-фактур. Фактический тариф ниже планового по смете.
Всего | 571.9 | 427.21 | 368.66 | 368.66 | 64.4623 | 86.2948 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 39.49 | 47.49 | 41.55 | 47.81 | 40 | 48.44 | 42.48 | 47.81 | 42.3 | 48.44 | 39.45 | 48.91 | 41.57 | 47.81 | 42.69 | 48.44 | 0 | 47.81 | 0 | 48.44 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 571.9 | 427.21 | 368.66 | 368.66 | 64.4623 | 86.2948 | 44.9 | 39.13 | 45.6 | 39.49 | 47.49 | 41.55 | 47.81 | 40 | 48.44 | 42.48 | 47.81 | 42.3 | 48.44 | 39.45 | 48.91 | 41.57 | 47.81 | 42.69 | 48.44 |  | 47.81 |  | 48.44
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов города Когалыма (5,6) | 7389.2 | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 4406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК от 25.06.2018 №0187300013718000112-0070611-02 с ООО "Энергия природы" на выполнение работ по обустройству и модернизации светофорных объектов г. Когалыма на сумму 6 650,28 т.р. Дата окончания исполнения контракта 31.10.2018
Всего | 7389.2 | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.5 | 0 | 4406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7389.2 | 2982.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 2982.5 |  | 4406.7
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
Обследование, диагностика и испытание мостов расположенных на территории города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.5. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма (8) | 3547.5 | 3547.5 | 3470 | 3470 | 97.8154 | 97.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547.5 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма №0187300013718000039 от 07.05.2018 заключен с ООО "ДорМостПроект" на сумму 3 470,0 т.р. Работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата проведена
Всего | 3547.5 | 3547.5 | 3470 | 3470 | 97.8154 | 97.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3547.5 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3547.5 | 3547.5 | 3470 | 3470 | 97.8154 | 97.8154 | [14 empty] | 3547.5 | 3470
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.6.Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме (11) | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс на выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме не состоялся в связи с отсутсвием заявок.
Всего | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 304
привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0
2.2.7.Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории (13) | 12600 | 10000 | 3000 | 3000 | 23.8095 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 12600 | 10000 | 3000 | 3000 | 23.8095 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 12600 | 10000 | 3000 | 3000 | [12 empty] | 3000 | 3000 |  |  | 7000 |  |  |  | 2600
2.2.8.Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Когалыма | 1327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.5 | 0 | 0 | 0 | Контракт от 28.08.2018 №0187300013718000176-0070611-01 на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Когалыма заключен с ООО "ДорМостИзыскание" г.Воронеж на сумму 893,375т.р. Дата окончания исполнения контракта 28.12.2018.
Всего | 1327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 1327.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2: | 245762.242 | 208923.687 | 176001.863 | 176001.863 | 71.6147 | 84.2422 | 380.47 | 372.3 | 407.86 | 368.55 | 409.75 | 368.47 | 410.07 | 369.23 | 410.7 | 372.13 | 410.07 | 371.87 | 410.7 | 368.8 | 3958.67 | 3841.46 | 3696.57 | 372.49 | 4817.4 | 0 | 410.07 | 0 | 410.77 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61041.7 | 60734.8 | 50755.43 | 50755.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.29 | 75.21 | 102.3 | 30.58 | 39345.86 | 34456.65 | 21184.35 | 16192.99 | 102.3 | 0 | 102.3 | 0 | 102.3 | 0
бюджет города Когалыма | 142120.542 | 108188.887 | 92246.433 | 92246.433 | 64.9072 | 85.2642 | 7453.552 | 5919.15 | 10345.353 | 10195.433 | 13997.291 | 9184.54 | 16781.031 | 11130.68 | 12475.73 | 11131.02 | 8824.52 | 10152.36 | 11388.42 | 12219.89 | 15062.03 | 13936.72 | 11860.96 | 8376.64 | 15615.38 | 0 | 9965.605 | 0 | 8350.67 | 0
привлеченные средства | 42600 | 40000 | 33000 | 33000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 21000 | 21000 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе: | 264427.242 | 222997.437 | 189929.603 | 189929.603 | 71.8268 | 85.1712 | 9242.652 | 7665.25 | 11977.893 | 11816.243 | 15471.821 | 10652.63 | 18413.571 | 12751.49 | 14055.58 | 12702.44 | 22417.73 | 23712.36 | 12950.72 | 13702.96 | 62916.01 | 49855.69 | 55551.46 | 47070.54 | 19760.48 | 0 | 11636.495 | 0 | 10032.83 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61041.7 | 60734.8 | 50755.43 | 50755.43 | 83.1488 | 83.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.29 | 75.21 | 102.3 | 30.58 | 39345.86 | 34456.65 | 21184.35 | 16192.99 | 102.3 | 0 | 102.3 | 0 | 102.3 | 0
бюджет города Когалыма | 160785.542 | 122262.637 | 106174.173 | 106174.173 | 66.0347 | 86.8411 | 9242.652 | 7665.25 | 11977.893 | 11816.243 | 15471.821 | 10652.63 | 18413.571 | 12751.49 | 14055.58 | 12702.44 | 10315.44 | 11637.15 | 12848.42 | 13672.38 | 16570.15 | 15399.04 | 13367.11 | 9877.55 | 17058.18 | 0 | 11534.195 | 0 | 9930.53 | 0
привлеченные средства | 42600 | 40000 | 33000 | 33000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 21000 | 21000 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0