| Региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного назначения", направленный на достижение целей социально-экономического развития ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата: 1.1. «Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного назначения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог», км. тыс., базовое значение - , плановое значение - 2025 - 0,48, 2026 -0,23./ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Год |
| 2025 | 0,48 | Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Постановление Администрации г. Когалыма ,№2520 от 20.12.2024 | Морозов А.А. | Супрун Наталья Геннадьевна, начальник отдел капитального ремонта МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма», Мюллер Борис Викторович - ведущий инженер отдела капитального ремонта МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
| 2026 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2026 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ |  |  |
|  |  | Разработана конкурсная документация на выполнение работ по реконструкции участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков | 09.03.2025 | 09.03.2025 | Конкурсная документация для определения подрядной организации на выполнение работ пот по реконструкции участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков |  |  |
|  |  | Конкурсная документация размещена в ГИС | 14.03.2025 | 14.03.2025 | Согласование в электронной форме в системе ГИС |  |  |
|  |  | Проведение конкурсных торгов | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Размещение протокола в электронной форме в системе ГИС |  |  |
|  |  | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (услуг) | 29.04.2025 | 29.04.2025 | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  | Получение разрешения на реконструкцию | 14.05.2025 | 14.05.2025 | Разрешение на реконструкцию |  |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы (Приемка выполненных работ) | 22.12.2026 | 22.12.2026 | Акт выполненных работ (услуг) |  |  |
|  |  | Оплата выполненных работ (услуг) произведена | 22.12.2026 | 22.12.2026 | Платежное поручение |  |  |