| Региональный проект "Профессионалитет", направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя: 3.1.Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации», процент, базовое значение - , плановое значение - , 2025 - 43,00%, 2026 - 46,00%, 2027 - 49,00%, 2028 - 52,00%, 2029 -55,00% , 2030 -58,00%. |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2025 | 43,00 | Участие обучающихся 6-11 классов в профориентационных мероприятиях в рамках Единой модели профориентации (платформа https://bvbinfo.ru/): профориентационный урок, онлайн-тестирование и консультации, профессиональные пробы | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу образования, культуры, спорта, социальные вопросы и вопросы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Тарасенко О.И., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей Управления образования |
| 2026 | 46,00 |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  |
| 2027 | 49,00 |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |  |
| 2028 | 52,00 |  | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |  |
| 2029 | 55,00 |  | 01.01.2029 | 31.12.2029 |  |  |  |
| 2030 | 58,00 |  | 01.01.2030 | 31.12.2030 |  |  |  |
| 2026 | 46,00 |  |  |  |  |  |  |