| Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» , направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя/результата/объекта капитального строительства 1.1 ««Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами », единица , базовое значение -; 2025 -1, 2026 -, 2027 -0, 2028 - 0, 2029 - 0, 2030 - 0/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2025 | 1 | Проведены мероприятия по оснащению образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнения работ | Юрьева Л.А. | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта |
| 2026 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Соглашении о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №71883000-1-2025-009 от 23.01.2025 |  |  |
|  |  | Заключены договора на поставку музыкальных инструментов | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Договора на поставку музыкальных инструментов |  |  |
|  |  | Услуга оказана | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Платежные документы, накладные |  |  |
|  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |