| Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя: 1.1 «Объем жилищного строительства», единица измерения: млн. кв. м, базовое значение: - ; 2026 - 0,0330, 2027 - 0,0380, 2028 - 0,0440, 2029 - 0,0530, 2030 - 0,0530/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2026 | 0,033 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии | 01.01.2026 | 31.01.2026 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | Краева О.В., Цыганкова И.А. |
|  |  | 24-этажный жилой дом по ул. Дружбы Народов, ХМАО-Югра, г. Когалым (ООО «ЖК Философский камень») | 29.11.2022 | 29.11.2026 | Разрешение на ввод |  |  |
|  |  | 3-этажный жилой дом по ул. Береговая №3, ХМАО-Югра, г. Когалым, улица Береговая (ООО «ЮганскСтройСервис») | 24.09.2019 | 01.12.2026 | Разрешение на ввод |  |  |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС |  |  |
| 2027 | 0,038 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии | 01.01.2027 | 31.01.2027 | Соглашение |  |  |
|  |  | Жилой комплекс «Энергия» | 03.04.2025 | 30.12.2027 | Разрешение на ввод |  |  |
|  |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Когалым, ул. Набережная. Жилой дом ГП-1 | 18.07.2025 | 23.07.2027 | Разрешение на ввод |  |  |
|  |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Когалым, ул. Набережная. Жилой дом ГП-2 | 18.07.2025 | 23.07.2027 | Разрешение на ввод |  |  |
|  |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г. Когалым, ул. Набережная. Жилой дом ГП-3 | 18.07.2025 | 18.05.2027 | Разрешение на ввод |  |  |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС |  |  |
| 2028 | 0,044 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии | 01.01.2028 | 31.01.2028 | Соглашение |  |  |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС |  |  |
| 2029 | 0,053 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии | 01.01.2029 | 31.01.2029 | Соглашение |  |  |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС |  |  |
| 2030 | 0,053 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии | 01.01.2030 | 31.01.2030 | Соглашение |  |  |
|  |  | Индивидуальные жилые дома | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС |  |  |

| Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.1 «Благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири», единица измерения, базовое значение – 1 ; 2026 - 1, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2026 | 1 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 26.01.2026 | 26.01.2026 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | Краева О.В., Цыганкова И.А. |
|  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 10.03.2026 | 01.04.2026 | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ | 01.04.2026 | 30.10.2026 |  |  |  |
|  |  | Выполнены строительно-монтажные работы | 01.04.2026 | 30.10.2026 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  |
|  |  | Проведена общественная приемка выполненных работ | 30.10.2026 | 30.11.2026 | Акт общественной приемки |  |  |
| Наименование показателя 1.2 «Объект благоустройства «Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма», единица измерения, базовое значение – 1; 2026 - 1, 2027 - 0, 2028 - 0, 2029 - 0/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 1 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 26.01.2026 | 26.01.2026 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | Краева О.В., Цыганкова И.А. |
|  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 20.03.2026 | 01.04.2026 | Муниципальный контракт |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ | 01.04.2026 | 30.10.2026 |  |  |  |
|  |  | Выполнены строительно-монтажные работы | 01.04.2026 | 30.10.2026 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  |
|  |  | Проведена общественная приемка выполненных работ | 30.10.2026 | 30.11.2026 | Акт общественной приемки |  |  |