| Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия », направленный на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Наименование результата: 1.1. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ» единица, базовое значение - , плановое значение - 2025 - 1, 2026 -1, 2027 -1./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
| 2025 | 1 | Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований | 01.01.2025 | 31.12.2027 |  | Юрьева Л.А. | Л.А.Тихонова – специалист-эксперт отдела культуры управления культуры и спорта |
| 2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 31.01.2026 | 31.01.2026 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету №71883000-1-2025-010 от 23.01.2025 |  |  |
|  |  | Заключен контракт на поставку книжной продукции | 30.04.2026 | 30.04.2026 | Контракт поставки книжной продукции |  |  |
|  |  | Услуга оказана | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Платежные документы |  |  |
|  |  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 10.07.2026 | 10.07.2026 | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |