| Региональный проект: "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", направленный на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата: "Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году", %, базовое значение -, 2025 - 100/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект капитального строительства: "Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка, привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32), объект, базовое значение - , плановое значение - , 2025- 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Год |
| 2026 | 100/1 | Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Постановление Администрации г. Когалыма №2562 от 24.12.2024 | Морозов А.А., Юрьева Л.А. | Барабанер Владимир Олегович - заместитель директора по капитальному строительству МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма", начальник отдела капитального строительства МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма |
|  |  |  |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
|  |  |  |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | 01.11.2025 | 01.11.2025 | Контроль качества строительно-монтажные работ |  |  |
|  |  | пусконаладочные работы и поставка и монтаж оборудования | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  |  |  |
|  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Акт приемки законченного строительством объекта, Завершение строительства объекта |  |  |
|  |  | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.06.2026 | 01.06.2026 | Платежные поручения |  |  |