## на 15.04.2026
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект "Все лучшее детям", направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Молодежь и дети»
Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования», процент, базовое значение – ; 2025 -87,77%, 2026 -88,07%, 2027 - 88,37%, 2028 - 88,67%, 2029 - 88,97%, 2030 -89,47%.
2026 | 88.07 | В течение 2025-2026 учебного реализация дополнительных общеразвивающих программ по шести направленностям: техническое, художественное, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. Реализация дополнительных общеразвивающих программ осущевляется в образовательных организациях города Когалыма, бюджетном учреждении профессионального образования, в негосударственном секторе. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием | Рябовол Л.И. | «Развитие образования в городе Когалыме» № 2562 от 24.12.2024 | Тарасенко О.И., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей Управления образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования на 15.04.2026 г. составляет 10194 человека (включая спортивную подготовку и статистическую отчетность ДШИ) или 76,15% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалыме (13387 чел.) | 3
Наименование показателя 2.2. «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты», процент, базовое значение – ; 2025 -0,28 %, 2026 - 0,47%, 2027 - 0,48%, 2028 - 0,49% , 2029 - 0,50%, 2030 -0,51%.
2026 | 0.47 | Достижение высоких результатов обучающихся в мероприятиях включенных в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утвержденный приказом Минпросвещения России от 30.08.2024 №620. За апрель были учтены результаты учащихся в мероприятиях: заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, заключительный этап олимпиады школьников по астрономии имени В.Я.Струве. В мае конкурсные мероприятия из вышеуказанного Перечня не проводились. В летний период обучающиеся принимали участие самостоятельно. В сентябре 2025 обучающиеся стали победителями и призерами в Международном конкурсе по астрономии и астрофизике (IAAC) и региональном и заключительном этапе олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность". | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение количества детей, внесенных в государственный информационный ресурс одаренных детей (ГИР) | Рябовол Л.И. | «Развитие образования в городе Когалыме» № 2562 от 24.12.2024 | Тарасенко О.И., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей Управления образования | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты на 15.04.2026 года составляет 153 чел или 0,61 % от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет (24978 чел.) | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей, показателей и решение задач национального проекта