## на 15.04.2026
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Региональный проект "Профессионалитет", направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Молодежь и дети»
Наименование показателя: 3.1.Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации», процент, базовое значение - , плановое значение - , 2025 - 43,00%, 2026 - 46,00%, 2027 - 49,00%, 2028 - 52,00%, 2029 -55,00% , 2030 -58,00%.
2026 | 46 | Участие обучающихся 6-11 классов в профориентационных мероприятиях в рамках Единой модели профориентации (платформа https://bvbinfo.ru/): профориентационный урок, онлайн-тестирование и консультации, профессиональные пробы, муниципальный конкурс "Будущий профессионал". | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. | Рябовол Л.И. | «Развитие образования в городе Когалыме» № 2562 от 24.12.2024 | Тарасенко О.И., начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей Управления образования | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации на 15.04.2026 г. - 1299 человек или 32,63 % от общего количества обучающихся 6-11 классов на 01.09.2025 (без учета детей с ОВЗ и инвалидностью 3981 чел.) | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.
-Региональные проекты, направленные на достижение показателей, показателей и решение задач национального проекта