## на 15.04.2026
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Мун. программа (наименование, реквизиты) | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Национальный проект «Молодежь и дети»
Региональный проект "Мы вместе"
Наименование показателя 1.1. «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание», процент, базовое значение – 0 ; 2025 -70,06%, 2026 - 70,96%, 2027 - 71,86%, 2028 - 72,76%, 2029 - 73,66%, 2030 - 75%.
2026 | 70.96 | Молодежь вовлечена в мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | Первый заместитель главы города Когалыма -Ярема Р.Я. | «Развитие гражданского общества города Когалыма» 2527 от 20.12.2024 | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП | В рамках показателя «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» проводятся мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание. На сегодняшний день 2 705 или 15,79% от общей численности населения молодых людей от 14 до 35 лет проживающих в городе Когалыме приняли участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание (17 126 чел.) | 3
Наименование показателя 1.2. «Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую общественную деятельность», процент, базовое значение – 0 ; 2025 -15,07%, 2026 - 15,27%, 2027 - 15,46%, 2028 - 15,65%, 2029 - 15,85%, 2030 - 16,14%.
2026 | 15.27 | Реализованы мероприятия, проекты по вовлечению молодых семей в добровольческую и общественную деятельность. Молодые семьи, в том числе молодые семьи, имеющие детей, вовлечены в мероприятия по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Молодежь вовлечена в добровольческие мероприятия, проекты | Первый заместитель главы города Когалыма -Ярема Р.Я. | «Развитие гражданского общества города Когалыма» 2527 от 20.12.2024 | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП | На отчетную дату 90 молодых семей или 3,50 % от общего количества молодых семей в городе Когалыме, включая те, где есть дети, приняли участие в проектах, направленных на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание, а также на вовлечение в добровольческую и общественную деятельность.(По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года по состоянию на 1 октября 2021 г.г. Когалым - 2 569 семей) | 3
Наименование показателя 1.3. «Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность», процент, базовое значение – ; 2025 - 37,7 2026 - 39,3, 2027 - 40,9 , 2028 - 42,5 , 2029 - 44,1 , 2030 - 45 .
2026 | 39.3 | Реализованы мероприятия, проекты по вовлечению молодёжи в добровольческую и общественную деятельность | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Молодежь вовлечена в добровольческие мероприятия, проекты | Первый заместитель главы города Когалыма -Ярема Р.Я. | «Развитие гражданского общества города Когалыма» 2527 от 20.12.2024 | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП | В рамках реализации регионального проекта проводятся мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность. В городе Когалыме на начало 2026 года 1 752 человек или 10,23 % от общей численности населения в возрасте от 14 до 35 лет включительно, участвуют в добровольческой и общественной деятельности (17 126 чел.) | 3
Наименование результата 1.1. «Реализованы мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения и формирование личности совместно региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движения Первых», тыс.чел., базовое значение – ; 2026 - 1,6400
2026 | 1.64 | Реализованы региональные проекты регионального отделения Общероссийского общественно- государственного движения детей и молодежи "Движение первых" | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Подтверждающий документ: Отчеты УВП, УКиС, УО Характеристика результата: Молодежь вовлечена в добровольческие мероприятия, проекты | Первый заместитель главы города Когалыма -Ярема Р.Я. | «Развитие гражданского общества города Когалыма» 2527 от 20.12.2024 | Захаров Александр Владимирович, начальник УВП | В городе Когалым реализованы мероприятия, направленные на воспитание и формирование личности подрастающего поколения. С начала текущего года региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" проведено 14 мероприятий, в которых приняли участие 1 509 человека. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.